ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

12 ноября  2013  года                      г. Благодарный                            №  797

Об     утверждении     муниципальной программы       Благодарненского муниципального    района     Ставропольского   края   "Развитие  физической культуры   и    спорта"

В соответствии с постановлением администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края от 21 августа 2013 года № 605 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Благодарненского муниципального района Ставропольского края», распоряжением администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края «О перечне муниципальных программ Благодарненского муниципального района Ставропольского края   № 550-р  от 07 октября 2013 года, администрация  Благодарненского муниципального района Ставропольского края,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу  Благодарненского муниципального района Ставропольского края   "Развитие                                физической культуры и спорта".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края Мещерякова П.М.

3. Настоящее постановление  вступает в силу с 1 января 2014 года и подлежит официальному опубликованию.

| Глава администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края | В.А. Шумаков |
| --- | --- |

Проект вносит  начальник отдела  социального развития

администрации Благодарненского муниципального района

Ставропольского края

Т.И. Семигук

Проект визируют:

Заместитель главы администрации

Благодарненского муниципального района

Ставропольского края                                          П.М. Мещеряков

Начальник Финансового управления

администрации Благодарненского

муниципального района

Ставропольского края                                              Л.В. Кузнецова

Заместитель начальника отдела  экономического

развития администрации Благодарненского

муниципального района

Ставропольского края                                              Н.В. Сибиркина

| Управляющий делами администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края | В.И. Наурузова |
| --- | --- |

Начальник экономического отдела правового и

кадрового обеспечения администрации

Благодарненского муниципального района

Ставропольского  края                                          Л.С. Шурховецкая

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края от 12 ноября 2013 года № 797 |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Благодарненского муниципального района Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта»

## ПАСПОРТ

муниципальной программы Благодарненского муниципального района Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта»

| Наименование Программы | муниципальная программа Благодарненского муниципального района Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | администрация Благодарненского муниципального района Ставропольского края |
| Соисполнители Программы | нет |
| Подпрограммы Программы | «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта», «Обеспечение реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального района Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта" и общепрограммные мероприятия» |
| Цели Программы | увеличение численности населения Благодарненского муниципального района Ставропольского края, систематически занимающегося физической культурой и спортом; увеличение количества спортсменов района, участников краевых, всероссийских и других официальных соревнований |
| Задачи Программы | обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для всех слоев населения, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края; повышение качества оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) в области физической культуры и спорта в Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | доля населения Благодарненского муниципального района Ставропольского края, удовлетворенных условиями для занятий физической культурой и спортом; доля населения Благодарненского муниципального района Ставропольского края, систематически занимающегося физической культурой и спортом; количество учащихся детско-юношеских, общеобразовательных школ и сборных команд района, участвующих в краевых, региональных, всероссийских и других спортивных соревнованиях |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2014 - 2016 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | объемы бюджетных ассигнований Программы составят за счет средств бюджета Благодарненского муниципального района Ставропольского края (далее - районный бюджет) 4073,067 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 1357, 689 тыс. рублей; в 2015 году – 1357, 689тыс. рублей; в 2016 году – 1357, 689 тыс. рублей; предусмотренных на реализацию: подпрограммы «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» - 1688,160 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 562,720 тыс. рублей; в 2015 году – 562,720 тыс. рублей; в 2016 году – 562,720 тыс. рублей; подпрограммы « Обеспечение реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального района Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта" и общепрограммные мероприятия» – 2384,907 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 794,969 тыс. рублей; в 2015 году – 794,969 тыс. рублей; в 2016 году – 794,969 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | повышение уровня удовлетворенности населения Благодарненского муниципального района Ставропольского края условиями для занятий физической культурой и спортом; увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; увеличение численности учащихся детско-юношеских спортивных, общеобразовательных школ района, участвующих в краевых, региональных, всероссийских и других официальных соревнованиях; повышение качества оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) в области физической культуры и спорта в Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края |

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы

реализации Программы, в том числе формулировка основных

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Основная задача в сфере физической культуры и спорта заключается в создании для всех жителей района возможности заниматься физической культурой и спортом.

В настоящее время в Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края систематически занимаются физической культурой и спортом 15871 человек, действуют 130 спортивных сооружений. В 2012 году проведено 117 районных спортивных мероприятия по 22 видам спорта, в которых приняло участие 90745 человек, 79 спортсменов района приняли участие в краевых и  всероссийских соревнованиях.

За 2012 - 2013 годы количество жителей района, занимающихся физической культурой и спортом, увеличилось на 5,2 процента, дополнительно к систематическим занятиям спортом в детско-юношеских спортивных школах привлечено около 200 детей и подростков, спортивные команды стабильно выступали в различных  первенствах и чемпионатах края по баскетболу, футболу, волейболу, легкой атлетике и акробатике.

Необходимо отметить, что еще не в полной мере используются возможности и ресурсы физической культуры и спорта для улучшения здоровья жителей района.

В Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края остается недостаточным удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (19 процентов, в том числе инвалидов - 2 процента).

За 2012 год около 40 процентов учащихся образовательных учреждений района имеют нарушения здоровья, только 17 процентов учащихся старших классов общеобразовательных школ района считаются практически здоровыми, физическая подготовка 40 процентов допризывной молодежи не соответствует требованиям, предъявляемым к военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации.

Нуждается в серьезной модернизации существующая система физического воспитания различных групп населения района, в том числе в общеобразовательных учреждениях.

Отмечается недостаточный уровень привлечения трудоспособного населения  к регулярным занятиям физической культурой и спортом в производственных коллективах, а также по месту жительства.

Недостаточно эффективна работа детско-юношеских спортивных школ района  по привлечению детей к активным занятиям физической культурой и спортом и подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд Благодарненского муниципального района Ставропольского края по различным видам спорта.

На территории Благодарненского муниципального района Ставропольского края  работают:  2 детско-юношеских спортивных школы, 1 детский оздоровительный образовательный центр, в них занимаются 1323 юных спортсмена (это составляет только 9 процентов от общего числа юношей и девушек в возрасте от 7 до 19 лет).

По состоянию на 01 января 2013 года в Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края  насчитывается 130 спортивных сооружений  из них: 1 стадион, 89 плоскостных сооружений, 29 спортивных залов и 1 плавательный бассейн, который на данный момент не функционирует, так как требует капитального ремонта. Около 70 процентов спортивных сооружений в районе находятся в аварийном состоянии, не обеспечены современными техническими средствами и спортивным оборудованием, а спортивные сооружения, имеющие спортивное оборудование для занятий физической культурой и спортом с инвалидами, в районе  практически отсутствуют.

Одной из основных задач в сфере социального развития Благодарненского муниципального района Ставропольского края является развитие массовой физической культуры и спорта в Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края, для чего требуются более активные, целенаправленные и эффективные меры по совершенствованию всей системы физического воспитания в  Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края.

Раздел 2. Приоритеты и цели муниципальной политики

Благодарненского муниципального района Ставропольского края

в сфере реализации программы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации программы и сроки ее реализации

Администрация Благодарненского муниципального района Ставропольского края осуществляет функции по выработке и реализации муниципальной политики и нормативному, правовому регулированию в области физической культуры и спорта, а также по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) в области физической культуры и спорта в Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края.

Целью Программы является:

увеличение численности населения  Благодарненского муниципального района Ставропольского края,  систематически  занимающегося   физической культурой и спортом;

увеличение количества спортсменов района,  участников   краевых, всероссийских и других официальных соревнований.

Процесс достижения цели Программы предполагает решение следующих задач Программы:

обеспечение   доступности   занятий    физической культурой и  спортом  для  всех  слоев  населения, в  том числе  для   инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями здоровья в Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края;

повышение  качества  оказываемых  муниципальных услуг (выполняемых работ)  в  области  физической культуры и спорта в Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края.

Целевые индикаторы и показатели Программы предоставлены в приложении 1 к  Программе.

Ожидаемыми конечными результатами реализация  Программы являются:

повышение  уровня   удовлетворенности   населения Благодарненского муниципального района  Ставропольского края условиями   для   занятий физической культурой и спортом;

увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;

увеличение численности  учащихся  детско-юношеских спортивных, общеобразовательных школ района, участвующих в краевых, региональных, всероссийских и других официальных соревнованиях;

повышение  качества  оказываемых  муниципальных услуг (выполняемых работ)  в  области  физической  культуры и спорта в Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края.

Сроки реализации Программы - 2014 - 2016 годы.

Раздел 3. Характеристика мер муниципального регулирования в сфере реализации программы, в том числе описание основных мер правового регулирования в сфере реализации программы

В целях улучшения социально-экономического положения, стимулирования спортивной, учебной и общественной активности, повышения интереса к систематическим занятиям спортом  спортсменов и тренеров  Благодарненского муниципального района Ставропольского края, учреждена стипендия администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края спортсменам, которая назначается на один год и выплачивается ежемесячно (постановление от 12 декабря 2012 года №1052 «Об учреждении стипендии администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края спортсменам  Благодарненского района Ставропольского края»). Ежегодно шесть лучших спортсменов Благодарненского района Ставропольского края получают стипендию.

Меры муниципального регулирования  приведены в приложении 5 к Программе.

Раздел 4. Анализ рисков реализации программы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от участников программы и негативно влияющих на основные параметры программы (подпрограммы) и описание мер управления рисками реализации Программы

Реализация Программы сопряжена с определенными рисками. Для достижения цели и решения задач Программы предусмотрено осуществление мер, направленных на предотвращение негативного воздействия рисков реализации Программы и достижение ожидаемых результатов реализации Программы.

К рискам реализации Программы относятся:

риски, связанные с ограниченностью средств районного бюджета, выделяемых на реализацию мероприятий Программы;

невыполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам недобросовестными подрядными организациями.

Минимизация вышеуказанных рисков обеспечивается путем:

анализа эффективности реализации Программы;

определения приоритетов для первоочередного финансирования мероприятий Программы;

перераспределения объемов финансирования мероприятий Программы в зависимости от приоритетности решения задач Программы.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета Благодарненского муниципального района Ставропольского края на реализацию Программы приведены  в приложениях 3 и 4 к программе.

ПОДПРОГРАММА

«Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» муниципальной программы Благодарненского муниципального района Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта»

### ПАСПОРТ

### подпрограммы «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» муниципальной программы Благодарненского муниципального района Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта»

| Наименование Подпрограммы | подпрограмма «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта" (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | администрация Благодарненского муниципального района Ставропольского края |
| Соисполнители подпрограммы | нет |
| Цель подпрограммы | повышение конкурентоспособности спортсменов Благодарненского муниципального района Ставропольского края на краевых, межрегиональных, и всероссийских соревнованиях |
| Задачи подпрограммы | совершенствование системы подготовки спортсменов района, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края; повышение мотивации к регулярным занятиям спортом с помощью социальной поддержки спортсменов и тренеров Благодарненского муниципального района Ставропольского края |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | численность спортсменов Благодарненского района Ставропольского края, включенных в составы спортивных сборных команд района; доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем количестве инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета Благодарненского муниципального района Ставропольского края (далее - районный бюджет) составят 1688,160 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 562,720 тыс. рублей; в 2015 году – 562,720 тыс. рублей; в 2016 году – 562,720 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | увеличение численности спортсменов Благодарненского района Ставропольского края, включенных в составы спортивных сборных команд района; увеличение доли инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем количестве инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В настоящее время на территории Благодарненского муниципального района Ставропольского края работают две детско-юношеские спортивные школы и один образовательно-оздоровительный центр, в них занимаются 1323 юных спортсмена Благодарненского муниципального района Ставропольского края. В 2012 году проведено 117 районных спортивных мероприятий по 22 видам спорта, в которых приняло участие 90745 человек, 79 спортсменов района приняли участие в краевых, региональных и  всероссийских соревнованиях.

В то же время, остаются нерешенными проблемы отсутствия современных спортивных сооружений в  Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края, что существенно затрудняет подготовку  спортсменов в  районе и негативно сказывается на их конкурентоспособности на краевых, региональных, всероссийских и международных соревнованиях.

Для повышения мотивации к регулярным занятиям спортом необходимо материальное стимулирование спортсменов и тренеров Благодарненского муниципального района Ставропольского края, поэтому в районе учреждена стипендия администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края спортсменам, которая назначается на один год и выплачивается ежемесячно. Ежегодно шесть лучших спортсменов Благодарненского района получают эту стипендию.

В районе  из имеющихся 200 объектов спортивных сооружений, только 130 используются населением для занятий физической культурой и спортом. 70 сооружений требуют капитального ремонта и оснащения современным оборудованием. Это наиболее вероятный прогнозный вариант развития спорта высших достижений в Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края  в 2014 - 2016 годах.

Раздел 2. Приоритеты реализуемой в Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели

подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов

подпрограммы и сроки ее реализации

Приоритетными направлениями развития массового спорта и подготовки спортсменов в Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края являются:

повышение уровня организации массового спорта;

обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Благодарненском районе;

проведение спортивных и физкультурных мероприятий.

Целью Подпрограммы является повышение конкурентоспособности спортсменов Благодарненского муниципального района Ставропольского края  на краевых и  всероссийских и соревнованиях.

Для достижения цели Подпрограммы необходимо решить следующие задачи Подпрограммы:

совершенствование системы подготовки  спортсменов  района,  в  том числе   инвалидов  и  лиц  с  ограниченными возможностями здоровья в Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края;

повышение мотивации к регулярным занятиям спортом с помощью  социальной  поддержки  спортсменов  и тренеров Благодарненского муниципального района Ставропольского края.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы приведены в приложении 1к программе.

Ожидаемыми  конечными результатами реализации Подпрограммы являются увеличение:

численности      спортсменов  Благодарненского района Ставропольского края, включенных в составы  спортивных  сборных  команд района;

доли инвалидов и лиц  с  ограниченными возможностями  здоровья  в  Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края, систематически занимающихся физической  культурой  и спортом, в общем количестве инвалидов и  лиц  с ограниченными    возможностями     здоровья     в Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края.

Сроки реализации Подпрограммы - 2014 - 2016 годы.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограмма предусматривает выполнение следующих основных мероприятий:

Обеспечение подготовки и участие спортсменов района в краевых, региональных и других соревнованиях, обеспечение организации и проведения комплексных спортивных мероприятий, чемпионатов и первенств Благодарненского муниципального района Ставропольского края;

меры социальной поддержки спортсменов и тренеров Благодарненского муниципального района Ставропольского края.

Перечень основных мероприятий приведен в приложении 2 к программе.

Раздел 4. Информация об участии муниципальных образований Благодарненского района Ставропольского края, внебюджетных фондов, муниципальных унитарных предприятий Благодарненского муниципального района Ставропольского края и иных организаций в реализации подпрограммы.

Участие муниципальных образований Благодарненского района Ставропольского края, внебюджетных фондов, муниципальных унитарных предприятий Благодарненского района Ставропольского края и иных организаций в реализации подпрограммы не предусмотрены.

ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение реализации   муниципальной

программы Благодарненского муниципального района Ставропольского края «Развитие    физической культуры  и  спорта"  и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы Благодарненского муниципального района Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение реализации мероприятий  муниципальной

программы Благодарненского муниципального района Ставропольского края «Развитие    физической культуры  и  спорта"  и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы Благодарненского муниципального района Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта»

Целью подпрограммы "Обеспечение реализации программы администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия» (далее  - Подпрограмма) является:

осуществление деятельности в области физической культуры и спорта в Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края;

выполнение функций по проведению муниципальной политики, осуществлению управления и нормативно-правовому регулированию в области физической культуры и спорта в Благодарненском районе, оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области физической культуры и спорта в Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края;

Основным мероприятием Подпрограммы является обеспечение реализации Программы.

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств районного бюджета составит 2384,907 тыс.  рублей,  в  том  числе по годам:

в 2014 году – 794,969  тыс.  рублей;

в 2015 году – 794,969 тыс. рублей;

в 2016 году – 794,969 тыс.  рублей;

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств районного бюджета приведено в приложениях 3 и 4 к программе.

|  | Приложение 1 к муниципальной программе Благодарненского муниципального района Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Благодарненского  муниципального района Ставропольского       края «Развитие физической культуры и  спорта», подпрограмм программ и их значениях

| № п/п | Наименование целевого индикатора и показатели программы, подпрограммы программы | единица измере ния | значение целевого индикатора и показатели программы по годам |  |  |  |  |  | источник информации (методика расчета) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |
| - Муниципальная программа Благодарненского муниципального района Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля населения Благодарненского муниципального района Ставропольского края удовлетворенная условиями для занятий физической культурой и спортом | проценты | - | - | 40 | 42 | 43 | 44 | данные опроса населения, проводимые администрацией Благодарненского муниципального района Ставропольского края по |  |
| 1.2. | Доля населения Благодарненского муниципального района Ставропольского края, систематически занимающегося физической культурой и спортом | проценты | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | отчет по форме №1-ФК «сведения о физической культуре и спорте» приказ Федеральной службы государственной статистики от 23 октября 2012 года №562 |  |
| 1.3 | Количество учащихся детско-юношеских, общеобразовательных школ и сборных команд района, участвующих в краевых, региональных, всероссийских и других спортивных соревнованиях | человек | 65 | 69 | 79 | 82 | 90 | 95 | отчет по форме №5-ФК «сведения о физической культуре и спорте» приказ Федеральной службы государственной статистики от 23 октября 2012 года №562 |  |
| 2.Подпрограмма «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность спортсменов Благодарненского района Ставропольского края, включенных в составы спортивных сборных команд района | человек | 155 | 170 | 200 | 220 | 240 | 260 |  | описательный отчет по форме №1-ФК «сведения о физической культуре и спорте» приказ Федеральной службы государственной статистики от 23 октября 2012 года №562 |
| 2.2 | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем количестве инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края | проценты | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 |  | отчет по форме №3-АФК «сведения о физической культуре и спорте» приказ Федеральной службы государственной статистики от 23 октября 2012 года №562 |

|  | Приложение 2 к муниципальной программе Благодарненского муниципального района Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы  Благодарненского   муниципального района Ставропольского  края «Развитие физической культуры и  спорта»

| № п./п | Наименование подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | ответственный испол нитель под программы программы, основного мероприя тия подпро граммы программы | срок реализации |  | ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия подпрограммы программы (краткое описание) | связь с целевыми индикаторами и показателями программы (подпрограммы программы) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  |  |
| - Подпрограмма «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение подготовки и участие спортсменов района в краевых, региональных и других соревнованиях, обеспечение организации и проведения комплексных спортивных мероприятий, чемпионатов и первенств Благодарненского муниципального района Ставропольского края | АБМР СК | 2014 | 2016 | увеличение численности спортсменов Благодарненского района Ставропольского края, включенных в составы спортивных сборных команд района; увеличение доли инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем количестве инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края |  | численность спортсменов Благодарненского района Ставропольского края, включенных в составы спортивных сборных команд района; доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем количестве инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края |
| - Подпрограмма «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы Благодарненского муниципального района Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия программы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение реализации программы | АБМР СК | 2014 | 2016 | осуществление деятельности в области физической культуры и спорта в Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края; выполнение функций по проведению муниципальной политики, осуществлению управления и нормативно-правовому регулированию в области физической культуры и спорта в Благодарненском районе, оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области физической культуры и спорта в Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края |  | повышение качества оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) в области физической культуры и спорта в Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края |

Далее в настоящем приложении используется сокращение - программа. В настоящем приложении дается ссылка на пункты приложения 1 к программе, содержащие информацию о значениях целевых индикаторов и показателей программы.

Используемые сокращения:

| АБМР СК | администрация Благодарненского муниципального района Ставропольского края; |
| --- | --- |
| Районный бюджет | средства бюджета Благодарненского муниципального района Ставропольского края |

|  | Приложение 3 к муниципальной программе Благодарненского муниципального района Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» |
| --- | --- |

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы Благодарненского   муниципального района Ставропольского       края «Развитие физической культуры и  спорта» за счет бюджета Благодарненского   муниципального района Ставропольского края

| №п\п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы, | целевая статья расходов |  |  | ответственный исполнитель, соисполнитель программы, подпрограммы программы | расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | программа | подпрограмма | направ ление расходов |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Муниципальная программа Благодарненского муниципального района Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» всего | 06 | 0 | 0000 | АБМР СК | 1357,689 | 1357,689 | 1357,689 |
| 2 | Подпрограмма «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» всего | 06 | 1 | 0000 | АБМР СК | 562,720 | 562,720 | 562,720 |
| В том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение подготовки и участие спортсменов района в краевых, региональных и других соревнованиях, обеспечение организации и проведения комплексных спортивных мероприятий, чемпионатов и первенств Благодарненского муниципального района Ставропольского края | 06 | 1 | 2007 | АБМР СК | 562,720 | 562,720 | 562,720 |
| 3 | Подпрограмма «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы Благодарненского муниципального района Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия программы», всего | 06 | 2 | 0000 | АБМР СК | 794,969 | 794,969 | 794,969 |
| В том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 06 | 2 | 1001 | АБМР СК | 44,320 | 44,320 | 44,320 |
| 3.2 | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 06 | 2 | 1002 | АБМР СК | 750,649 | 750,649 | 750,649 |

|  | Приложение 4 к муниципальной программе Благодарненского муниципального района Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» |
| --- | --- |

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

расходов за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета Ставропольского края, районного бюджета Благодарненского муниципального района Ставропольского края и бюджетов поселений муниципальных образований Благодарненского района Ставропольского края, внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы Благодарненского   муниципального района Ставропольского       края «Развитие физической культуры и  спорта»

Далее в настоящем приложении используется сокращение – программа

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | источники ресурсного обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы | прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Муниципальная программа Благодарненского муниципального района Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта», всего |  | 1357,689 | 1357,689 | 1357,689 |
|  |  | средства районного бюджета | 1357,689 | 1357,689 | 1357,689 |
|  |  | в том числе предусмотренные: ответственному исполнителю | 1357,689 | 1357,689 | 1357,689 |
| 2. | Подпрограмма «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» Программы далее для целей, в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы, всего |  | 562,720 | 562,720 | 562,720 |
|  |  | средства районного бюджета | 562,720 | 562,720 | 562,720 |
|  |  | в том числе предусмотренные: ответственному исполнителю | 562,720 | 562,720 | 562,720 |
| 2.1 | Обеспечение подготовки и участие спортсменов района в краевых, региональных и других соревнованиях, обеспечение организации и проведения комплексных спортивных мероприятий, чемпионатов и первенств Благодарненского муниципального района Ставропольского |  | 562,720 | 562,720 | 562,720 |
|  |  | средства районного бюджета | 562,720 | 562,720 | 562,720 |
|  |  | в том числе предусмотренные: ответственному исполнителю | 562,720 | 562,720 | 562,720 |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы Благодарненского муниципального района Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия» программы, всего |  | 794,969 | 794,969 | 794,969 |
|  |  | средства районного бюджета | 794,969 | 794,969 | 794,969 |
|  |  | в том числе предусмотренные: ответственному исполнителю | 794,969 | 794,969 | 794,969 |

|  | Приложение 5 к муниципальной программе Благодарненского муниципального района Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» |
| --- | --- |

ОЦЕНКА
применения мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы Благодарненского   муниципального района Ставропольского края «Развитие физической культуры и  спорта»

| № п/п | Наименование меры муниципального регулирования и нормативного правового акта, устанавливающего эту меру | показатель применения меры муници пального регулирования | финансовая оценка применения меры муниципального регулирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | краткое обоснование необходимости применения меры муниципального регулирования для достижения цели программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  |
| - Подпрограмма «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выплаты стипендий спортсменам и тренерам Благодарненского муниципального района Ставропольского края (постановление администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края от 12 декабря 2012 года № 1052 «Об учреждении стипендии администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края спортсменам Благодарненского района Ставропольского края») | спортивные достижения спортсменов на краевых, региональных и всероссийских соревнованиях |  | 86,400 |  | 86,400 | 86,400 | в целях улучшения социально-экономического положения, стимулирования спортивной, учебной и общественной активности, повышения интереса к систематическим занятиям спортом спортсменов Благодарненского муниципального района Ставропольского края, чтобы добиться увеличения количества спортсменов района, участников краевых, всероссийских и других официальных соревнований |

| Управляющий делами администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края | В.И. Наурузова |
| --- | --- |