## Лист1
Информация о реализации инвестиционных проектов Благодарненского муниципального района Ставропольского края по состоянию на 01 октября 2016 года
Наименование муниципального образования | Наименование инвестиционного проекта | Инициатор | Отрасль | Стоимость инвестиционного проекта | Сроки реализации инвестиционного проекта | Стадия проекта (прединвестиционная/инвестиционная/производственная) | Количество создаваемых рабочих мест/создано на отчетную дату | Краткое описание инвестиционного проекта (показатели экономической эффективности: NPV, IRR и тд.) | Информация о ходе реализации инвестиционного проекта (текущий этап) | Объем освоенных инвестиций (млн. рублей) | Планируемая дата завершения реализации инвестиционного проекта | Отклонения от планируемых сроков реализации инвестционного проекта и причины отклонений | Проблемные вопросы, возникающие на текущем этапе реализации инвестиционного проекта | Меры, принятые для решения проблемных вопросов | Ответственное лицо и его контактные данные( контактное лицо администрации и контактное лицо инвестора) | Формы сотрудничества: привлечение инвестора, оказание гос. поддержки (указать вид) | Примечание (исключение или включение в мониторинг -> причины), либо другая информация
Благодарненский муниципальный район Ставропольский края, г.Благодарный | Строительство Благодарненского зонального центра по обращению с отходами | общество с ограниченной ответственностью «Арго» г.Есентуки | промышленность; вторичная переработка отходовпроизводства и потребления | 270 млн. руб. | 2011-2016 | производственная | 60/20 | Создание современного экологического полигона для решения проблемы приема, размещения, утилизации, переработки и захоронения отходов про-изводства и потребления. Срок эксплуатации объекта не менее 15 лет, проект финансируется за счет собственных средств, срок окупаемости проекта до 10 лет, земельный участок 20 га. Необходимая инфраструктура имеется | проведены работы по возведению вспомогательных сооружений, ограждения, дезбарьера, автовесовой, дороги с твердым покрытием, водоотводные канавы, работы по обустройству котлована, наблюдательные скважины, насосная, дренажные сети | 68.4 | декабрь 2016 года | на отчетную дату отклонение составляет 9 мес. | не получена лицензия на обращение с ТБО |  | Сошников А.А. первый заместитель главы администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края, тел.:89197458423 Медведева Г.В. начальник отдела муниципального хозяйства администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края, тел 9620074571, Директор ООО "Арго" Богатиков Константин Сергеевич тел.(87934) 7-20-23, 7-28-31; argokmv@mail.ru | привлечение инвестора
Благодарненский муниципальный район Ставропольский края, с. Елизаветинское | Реконструкция живот-новодческих корпусов в склады для хранения и фасовки эфиромаслич-ных культур | ООО "Моя мечта" | сельское хозяйство | 56,0 млн. руб | 2014-2016 | производственная | 20/20 | производственная мощность: 1000 мешков (по 25кг) за 12 часов ассортимент продукции: кориандр, укроп, фенхель. Готовая продукция экспортируется в Италию, Голландию, Индию, Пакисан, Бельгию | Проведено асфальтиро-вание всей территории складов, демонтаж, настил кровли, установ-лено новое оборудова-ние, проводятся строи-тельные работы | 53.6 | октябрь 2016 года |  |  |  | Сошников А.А. первый заместитель главы администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края, тел.:89197458423 Соколов В.И.Исполняющий обязанности начальника управления сельского хозяйства администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края тел 9097612706, учредитель: Минина Ирина Васильевна, тел. 8(86549) 5-18-44 | привлечение инвестора
Благодарненский муниципальный район Ставропольского края, п. Ставропольский | Строительство птице-фермы на 90 тыс. голов кур-несушек | общество с ограниченной ответственностью "Аграрное Строительство и Технологии" г. Ставрополь | сельское хозяйство | 600 млн. руб. | 2016-2017 | инвестиционная | 50/20-временных |  | Ведется строительство административного здания, 2-х резервуаров для воды; возведены метало - конструкции по корпуса для молодняка (2 корпуса), подготовлен участок под корпуса для кур – несушек (5 корпусов). Проведены работы по геодезии и геологические работы. Проведен временный водопровод, отсыпана дорога | 20 | январь 2017 года |  |  |  | Сошников А.А. первый заместитель главы администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края, тел.:89197458423 Соколов В.И.Исполняющий обязанности начальника управления сельского хозяйства администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края тел 9097612706, Директор компании ООО «АСТ» Гюльмагомедов Казбек Сабирович тел.: (8652) 74-00-50 Руководитель проекта Коробко Дмитрий Ильич | привлечение инвестора
Благодарненский район, с. Шишкино | Закладка 300 га вино-градников на базе ЗАО СХП «Шишкинское» | ООО «Надежда» Ставропольский край, г. Георгиевск | сельское хозяйство | 70,0 млн. руб. | 2013-2020 | инвестиционная | 50/15 |  | закладка 300 га виноградников на базе ЗАО СХП «Шишкинское» источники финансирования – собственные, заемные средства; период окупаемости проекта – 10 лет; земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения находится в собственности ЗАО СХП «Шишкинское», проведена закладка 136,69 га | 15.4 | ноябрь 2020года |  |  |  | Сошников А.А. первый заместитель главы администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края, тел.:89197458423 Соколов В.И.Исполняющий обязанности начальника управления сельского хозяйства администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края тел 9097612706, Оганезов Каспар Сергеевич (87951)5-16-02
Начальник отдела экономического развития
администрации благодарненского муниципального района
Ставрпольского края |  |  | Н.Д. Федюнина