## рабочий лист
ОТЧЕТ
Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов в Ставропольском крае, за январь - март 2024 года
Общие сведения об инвестиционном проекте | [7 empty] | Финансирование инвестиционного проекта |  |  |  | Вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта <*> | Наименование инициатора инвестиционного проекта, контактное лицо <**> | ИНН инициатора инвестиционного проекта | Срок реализации инвестиционного проекта <****> | Количество создаваемых/созданных рабочих мест на отчетную дату | Краткое описание инвестиционного проекта (показатели экономической эффективности: NPV, IRR и тд.) | Стоимость инвестиционного проекта (млн. рублей) <*****> | Источники финансирования инвестиционного проекта (собственные средства, кредиты, займы, государственные преференции (указать вид), софинансирование проекта частным инвестором) | Наличие задолженности и (или) просрочки по денежным средствам привлеченным к реализации инвестиционного проекта | Информация о ходе реализации инвестиционного проекта (текущий этап <******> | Объем освоенных инвестиций / в том числе за отчетный период (млн. рублей) | Проблемные вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта | Меры, принятые для решения проблемных вопросов | Примечание (предложения по исключению инвестиционного проекта из многоуровневого перечня инвестиционных проектов (причины) либо другая информация
Благодарненский муниципальный округ Ставропольского края, Арзамас Марина Николаевна - начальник отдела экономического развития администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, тел. (86549) 2-16-76 <***>
Реализуемые инвестиционные проекты
в сфере сельского хозяйства
1. | Закладка 300 га виноградников на базе акционерного общества сельскохозяйственное предприятие «Шишкиское» | Общество с ограниченной ответственностью "Лоза Ставрополья", директор акционерного общества сельскохозяйственного предприятия "Шишкинское" Зыбина Татьяна Николаевна, 89288144935 | 2635812087 | 2013 – 2025 гг. | 50/27 | Осуществляется первичная переработка винограда, сульфосусло поставляется ООО "Лоза Ставрополья" г. Георгиевск | 120 | собственные средства | нет | произведена закладка 291,11 га виноградников, осуществляются уходные работы за виноградниками, поставляется ООО "Лоза Ставрополья" г. Георгиевск | 120,2/7,6 | нет | нет | нет
2. | «Выращивание и переработка лекарственных и пряных трав» на базе общества с ограниченной ответственностью «Моя Мечта» | Общество с ограниченной ответственностью «Моя мечта», генеральный директор - Бобрышев Сергей Васильевич, 8(86548) 2-61-33 | 2616006525 | 2020 – 2025 гг. | 15/1 | проект направлен на развитие и расширение существующего производства по выращиванию и переработке лекарственных и пряных трав | 120 | собственные средства | нет | (приобретена техника, начато строительство ангара,приобретены бороны зубовые) Реализация проекта приостановлена | 2,905/0 | проект приостановлен из-за отсутствия финансовых средств | нет | нет
3. | Строительство орошаемого участка на площади 2067 га на базе общества с ограниченной ответственностью опытно-производственного хозяйства "Луч" | Общество с ограниченной ответственностью опытно-производственное хозяйство "Луч", генеральный директор - Донцов Григорий Федорович, тел.: 8(86548) 2-85-43 | 2616007695 | 2022-2024 гг. | 12/7 | Строительство системы орошения в границах землепользования общества с ограниченной ответственностью опытно-производственное хозяйство "Луч". Проект направлен на повышение урожайности и увеличение сельскохозяйственной продукции | 1053 | собственные и заемные средства | нет | реализована первая очередь | 423/0,0 | нет | нет | нет
4. | Увеличение объемов производства бройлер за счет модернизации площадок для содержания бройлерного стада общества с ограниченной ответственностью "Ставропольский бройлер". Реконструкция площадки для выращивания бройлеров "Сфера/Бурлацкая-2" | Общество с ограниченной ответственностью "Ставропольский бройлер", руководитель дирекции обособленных подразделений/филиалов направление Выращивание «Восток» Лапицкий Александр Николаевич, тел.:8(86549) 5-16-32 | 2623030222 | 2024-2025 гг. | 32/0 | инвестиционный проект подразумевает расширение площадки Сфера/Бурлацкая 2 до 24 корпусов. Модернизации площадки Бурлацкая-2 (Сфера) до 24 корпусов, общей полезной площадью 57 832 кв.м., позволит увеличить объем выращивания ЦБ до 20 594 тонн в год. | 1217 | собственные средства | нет | ведутся проектно-изыскательскте работы | 34,42/0 | нет | нет | нет
в сфере придорожного сервиса
5. | Строительство «Комплекса придорожного сервиса» | Индивидуальный предприниматель Гучмазов Александр Графович, 89054900222 | 260500100543 | 2020 – 2024 гг. | 28/0 | благоустройство и повышение комфорта | 31.6 | собственные, заемные средства | нет | ведутся строительные работы | 31,95/1,05 | нет | нет | нет
--------------------------------
<*> Указывается полное наименование инвестиционного проекта.
<**> Указывается организационно-правовая форма и полное наименование инициатора инвестиционного проекта, Ф.И.О. контактного лица (полностью), контактный телефон.
<***> Указывается место реализации инвестиционного проекта - наименование муниципального округа,городского округа Ставропольского края, наименование населенного пункта, Ф.И.О. контактного лица (полностью), контактный телефон.
<****> Указываются этапы реализации инвестиционного проекта.
<*****> Указывается общая стоимость инвестиционного проекта, в том числе стоимость этапов его реализации.
<******> Указывается наличие бизнес-плана, текущая стадия строительства (земельные, общестроительные работы).
Начальник отдела экономического развития администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края |  |  | _________________________ |  |  | М.Н. Арзамас
|  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Власенко Виктория Викторовна, (86549) 2-16-76