|  | УТВЕРЖДАЮ исполняющий обязанности начальника управления сельского хозяйства администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края, заместитель председателя комиссии по оказанию содействия в подготовке и проведении ВСХП-2016 года на территории Благодарненского района Ставропольского края ____________ В.И.Соколов 22 января 2016 года |
| --- | --- |
| КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН мероприятий на 2016год по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года и автоматизированной обработке ее материалов в Благодарненском районе |
| № п/п Наименование мероприятий срок выполнения работ исполнители Нормативно-правовое обеспечение 1. Подготовка материалов к заседаниям комиссии района по подготовке и проведению ВСХП-2016; в течение года управление сельского хозяйства АБМР СК далее УСХ), отдел статистики Организационное обеспечение 2. Актуализация списков объектов ВСХП по всем категориям хозяйств на 1.01. 2016 года январь-май отдел статистики, УСХ, главы МО 3. Подготовка организационных планов проведения ВСХП: - разработка; - согласование со Ставропольстатом; - уточнение в соответствии с актуализацией списков объектов ВСХП февраль март май отдел статистики 4. Подготовка помещений, предоставленных для районного, городского, инструкторского участка уполномоченным органом Благодарненского муниципального района, организации охраны этих помещений, предоставлении транспортных средств и оказании услуг связи; - организация хранения переписных листов и иных документов январь - июнь отдел статистики , управление сельского хозяйства 5. Организация работы по привлечению на основании контрактов физических лиц для выполнения работ, связанных со сбором первичных статистических данных и их обработки в течение года отдел статистики 6. Подбор и прием на работу работников по подготовке и проведению ВСХП - 2016 в районный отдел статистики (по мере поступления приказов Росстата) в течение года отдел статистики 7. Участие в контрольных мероприятиях по подбору помещений и транспортных средств апрель - май УСХ, отдел статистики 8. Разработка совместного с ГУ МВД Благодарненского района Плана мероприятий по обеспечению безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах переписи и обеспечению сохранности переписных листов и иных документов переписи апрель отдел статистики 9. Обучение принятых работников работе с подсистемами АС ВСХП апрель-май отдел статистики 10. Уточнение и утверждение численности переписчиков, инструкторов и координаторов на основании согласованных организационных планов май отдел статистики 11. Разработка порядка организации обучения лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах ВСХП июнь отдел статистики 12. Обучение Порядку проведения ВСХП и заполнения переписной документации: специалистов, территориально-обособленных структурных подразделений ; - представителей сельхозорганизаций и заместителей уполномоченных по вопросам переписи; - инструкторов; - переписчиков; с 16 июня по 1 июля с 6 по 8 июня с 14 по 18 июня с 19 по 23 июня отдел статистики 13. Доставка статистического инструментария и канцтоваров в муниципальные образования и помещения инструкторских участков июнь отдел статистики 14 . Организация работы по проведению ВСХП отдел статистики - проведение предварительных обходов объектов ВСХП; с 24 по30 июня - сбор сведений об объектах ВСХП; с 1 июля по 15 августа контрольный обход, прием переписных документов и материальных ценностей от переписчиков; с 16 по 22 августа - подготовка и сдача переписных документов и материальных ценностей от инструкторов уполномоченному по вопросам переписи; с 23 августа по 3 сентября - подготовка и сдача переписных документов и материальных ценностей с районного уровня на территориальный уровень по особому плану-графику 15. Осуществление мониторинга мероприятий по подготовке и проведению ВСХП по: отдел статистики - актуализации списков объектов ВСХП по состоянию на 01.01.2016; в течение I полугодия - предварительному обходу объектов ВСХП; в течение 24-30 июня - сбору сведений об объектах ВСХП; в течение июля-августа - контрольному обходу объектов ВСХП; в течение 16-22 августа 16. Реализация организационно-технических правил обработки и хранения конфиденциальной информации материалов ВСХП в течение года отдел статистики Финансовое обеспечение 17. Согласование смет и расчет затрат в рамках заключаемых соглашений по видам расходов на предоставление субвенций из федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Благодарненского района на осуществление полномочий органов исполнительной власти на подготовку и проведение ВСХП 2016 г. (субвенции) февраль отдел статистики Информационно-разъяснительная работа 18. Реализация программы информационно - разъяснительной работы по вопросам ВСХП-2016 в течение года УСХ, отдел статистики |

\

Эжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжэ.ю22222222222222222222222222222222222222222222222234567цуыыуй	ц		Яё11