Мониторинг реализации Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | муниципальная программа Благодарненского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» |
| Отчетный период: | за 9 месяцев 2021 года |
| Ответственный исполнитель: | управление труда и социальной защиты населения администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного  события | | план на  чала реа  лизации мероприятия / факт начала реализации мероприятия | план оконча  ния реализа  ции мероприя  тия, наступле  ния контроль  ного события / факт окон  чания реа  лизации ме  роприятия,  наступления контрольного события | исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы 13,  тыс. рублей | | | |
| бюджет Ставропольского  края | местный бюджет | средства других источников | итого |
|  | Программа  «Социальная поддержка граждан» | | Январь 2021 | Сентябрь  2021 | 621 842,32 | 335,93 | 0,00 | 622 178,25 |
| 1. | Подпрограмма1  «Социальное обеспечение населения» | | Январь 2021 | Сентябрь  2021 | 604 989,33 | 335,93 | 0,00 | 605 325,26 |
| 1.1. | Основное  мероприятие 1  «Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям» | | Январь 2021 | Сентябрь  2021 | 330 359,70 | 0,00 | 0,00 | 330 359,70 |
| Меры социальной поддержки в Благодарненском городском округе Ставропольского края по основному мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям» предоставлены 16 303 получателям. | | | | | | | | |
| 1.1.1. | | Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | Январь 2021 | Сентябрь  2021 | 51 313,30 | 0,00 | 0,00 | 51 313,30 |
| 1.1.2. | | Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) | Январь 2021 | Сентябрь  2021 | 39,80 | 0,00 | 0,00 | 39,80 |
| 1.1.3. | | Выплата пособия на ребенка | Январь 2021 | Сентябрь  2021 | 36 340,99 | 0,00 | 0,00 | 36 340,99 |
| 1.1.4. | | Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям | Январь 2021 | Сентябрь  2021 | 36 966,59 | 0,00 | 0,00 | 36 966,59 |
| 1.1.5. | | Предоставление ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви, и школьных письменных принадлежностей | Январь 2021 | Сентябрь  2021 | 10 450,70 | 0,00 | 0,00 | 10 450,70 |
| 1.1.6. | | Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок | Январь 2021 | Сентябрь  2021 | 41,68 | 0,00 | 0,00 | 41,68 |
| 1.1.7. | | Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет | Январь 2021 | Сентябрь  2021 | 195 206,64 | 0,00 | 0,00 | 195 206,64 |
| Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 1 подпрограммы 1, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы | | | | | | | | |
|  | | Контрольное событие 1 Перечислены денежные средства на предоставление мер социальной поддержки семьям и детям, обратившимся и имеющим на них право, на лицевые счетаполучателям, открытые в кредитных организациях, либо в ФГУП «Почта России» для выплаты получателям. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | | Основное  мероприятие 2  «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | Январь 2021 | Сентябрь  2021 | 172 382,74 | 335,93 | 0,00 | 172 718,67 |
| Меры социальной поддержки в Благодарненском городском округе Ставропольского края по основному мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» предоставлены 12 939 получателям. | | | | | | | | |
| 1.2.1. | | Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Январь 2021 | Сентябрь  2021 | 4 002,06 | 0,00 | 0,00 | 4 002,06 |
| 1.2.2. | | Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | Январь 2021 | Сентябрь  2021 | 46 496,37 | 0,00 | 0,00 | 46 496,37 |
| 1.2.3. | | Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» | Январь 2021 | Сентябрь  2021 | 8,27 | 0,00 | 0,00 | 8,27 |
| 1.2.4. | | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края | Январь 2021 | Сентябрь  2021 | 35 384,46 | 0,00 | 0,00 | 35 384,46 |
| 1.2.5. | | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | Январь 2021 | Сентябрь  2021 | 594,61 | 0,00 | 0,00 | 594,61 |
| 1.2.6. | | Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам | Январь 2021 | Сентябрь  2021 | 599,01 | 0,00 | 0,00 | 599,01 |
| 1.2.7. | | Выплата социального пособия на погребение | Январь 2021 | Сентябрь  2021 | 411,20 | 0,00 | 0,00 | 411,20 |
| 1.2.8. | | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Январь 2021 | Сентябрь  2021 | 19 344,61 | 0,00 | 0,00 | 19 344,61 |
| 1.2.9. | | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | Январь 2021 | Сентябрь  2021 | 29 787,47 | 0,00 | 0,00 | 29 787,47 |
| 1.2.10. | | Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий | Январь 2021 | Сентябрь  2021 | 56,41 | 0,00 | 0,00 | 56,41 |
| 1.2.11. | | Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий | Январь 2021 | Сентябрь  2021 | 85,77 | 0,00 | 0,00 | 85,77 |
| 1.2.12. | | Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан | Январь 2021 | Сентябрь  2021 | 129,03 | 0,00 | 0,00 | 129,03 |
| 1.2.13. | | Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за счет средств краевого бюджета | Январь 2021 | Сентябрь  2021 | 70,80 | 0,00 | 0,00 | 70,80 |
| 1.2.14. | | Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края) | Январь 2021 | Сентябрь  2021 | 14 270,00 | 0,00 | 0,00 | 14 270,00 |
| 1.2.15. | | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа). | Январь 2021 | Сентябрь  2021 | 9 482,15 | 0,00 | 0,00 | 9 482,15 |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.16. | | Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности | Январь 2021 | Сентябрь  2021 | 0,00 | 335,93 | 0,00 | 335,93 |
| Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 2 подпрограммы 1, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы | | | | | | | | |
|  | | Контрольное событие 1 Перечислены денежные средства на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, обратившихся и имеющим на них право, на лицевые счета граждан, открытые в кредитных организациях, либо в ФГУП «Почта России» для выплаты получателям |  |  |  |  |  |  |
| Реализация регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | | | | | | | | |
| 1.3. | | Основное мероприятие «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Январь 2021 | Сентябрь  2021 | 102 246,89 | 0,00 | 0,00 | 102 246,89 |
| Меры социальной поддержки в Благодарненском городском округе Ставропольского края по основному мероприятию «Финансовая поддержка семей при рождении детей» предоставлены 912 получателям. | | | | | | | | |
| 1.3.1. | | Ежемесячная  денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Январь 2021 | Сентябрь  2021 | 59 802,72 | 0,00 | 0,00 | 59 802,72 |
| 1.3.2. | | Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | Январь 2021 | Сентябрь  2021 | 42 444,17 | 0,00 | 0,00 | 42 444,17 |
| 1.3.3. | | Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам | Январь 2021 | Сентябрь  2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 3 подпрограммы 1, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы | | | | | | | | |
|  | | Контрольное событие 1 Перечислены денежные средства на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, обратившихся и имеющим на них право, на лицевые счета граждан, открытые в кредитных организациях, либо в ФГУП «Почта России» для выплаты получателям |  |  |  |  |  |  |
| III. Подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия», всего» | | | | | | | | |
| 3. | | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия», всего | Январь  2021 | Сентябрь  2021 | 16 852,98 | 0,00 | 0,00 | 16 852,98 |
| 3.1. | | Основное мероприятие1 «Обеспечение реализации Программы» | Январь  2021 | Сентябрь  2021 | 16 852,98 | 0,00 | 0,00 | 16 852,98 |
| 3.1.1 | | Осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан | Январь  2021 | Сентябрь  2021 | 16 852,98 | 0,00 | 0,00 | 16 852,98 |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 2, причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы | | | | | | | | |
|  | | Контрольное событие 1  Задолженности по заработной плате, налогам нет. Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности нет. Запланированные денежные средства израсходованы в полном объеме. |  |  |  |  |  |  |