|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Мониторинг реализации Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Развитие сельского хозяйства» |
| Отчетный период: | 1 квартал 2020 года |
| Ответственный исполнитель: | управление сельского хозяйства |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного  события | план на  чала реа  лизации мероприятия / факт начала реализации мероприятия | план оконча  ния реализа  ции мероприя  тия, наступле  ния контроль  ного события / факт окон  чания реа  лизации ме  роприятия,  наступления контрольного события | исполнение за счет всех источников финансового обеспечения программы, тыс. рублей | | | |
| бюджет Ставропольского края | местный бюджет | средства других источников | итого |
|  | Программа «Развитие сельского хозяйства» | - | - | 314,89 | 975,59 | 0,00 | 1290,48 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие растениеводства» | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Развитие зернопроизводства и овощеводства» | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Организация и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами - переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реализация мероприятия запланирована до 01 июня 2020 года | | | | | | |
|  | Контрольное событие 1:  проведение мониторинга коммерческих предложений организаций для определения наименьшей цены услуги по проведению энтомологических обследований и выполнению работ по обработке от иксодовых клещей - переносчиков Крымской геморрагической лихорадки | 10 января  2020 года/  10 января  2020 года | 30 марта  2020 года/  30 марта  2020 года | Х | Х | Х | Х |
|  | проведен мониторинг коммерческих предложений организаций и определен исполнитель наименьшей цены услуги по проведению энтомологических обследований и выполнению работ по обработке от иксодовых клещей - переносчиков Крымской геморрагической лихорадки - ООО «Дездело» г Ставрополь | | | | | | |
|  | Контрольное событие 2:  заключение договора с организацией – исполнителем на проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами - переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах | 10 января  2020 года | 15 апреля  2020 года | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3:  акты энтомологических обследований и выполненных работ, платежное поручение на оплату выполненных работ по организации и проведению мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами - переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах | 10 января  2020 года | 01 июня  2020 года | Х | Х | Х | Х |
| 1.1..2. | Проведение агрохимического обследования почв земель сельскохозяйственного назначения | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реализация мероприятия запланирована до 30 декабря 2020 года | | | | | | |
|  | Контрольное событие 4:  заключение договора между сельскохозяйственным производителем и федеральным государственным бюджетным учреждением «Станция агрохимической службы Прикумская» на проведение агрохимического обследования почв земель сельскохозяйственного назначения | 10 января  2020 года | 30 июня,  30 декабря  2020 года | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 5:  акт выполненных работ по агрохимическому обследованию почв земель сельскохозяйственного назначения | 10 января  2020 года | 30 июня,  30 декабря  2020 года | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Основное мероприятие «Развитие виноградарства» | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реализация мероприятия запланирована до 10 ноября 2020 года | | | | | | |
|  | Контрольное событие 6:  проведение уходных работ за молодыми виноградниками | 10 января  2020 года | 30 июня,  10 ноября  2020 года | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 7:  установка шпалеры | 10 января  2020 года | 10 ноября  2020 года | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма «Развитие животноводства» | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Развитие скотоводства, свиноводства и птицеводства» | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса (возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования) | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реализация мероприятия запланирована до 30 ноября 2020 года | | | | | | |
|  | Контрольное событие 8:  прием документов от глав крестьянских (фермерских) хозяйств и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на выплату субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам | 10 января  2020 года | 30 июня,  30 ноября  2020 года | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 9:  перечисление субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам | 10 января  2020 года | 30 июня,  30 ноября  2020 года | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Развитие молочного скотоводства с использованием современных высокопроизводительных технологий | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реализация мероприятия запланирована до 30 декабря 2020 года | | | | | | |
|  | Контрольное событие 10:  приобретение биологической продукции для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных | 10 января  2020 года | 30 декабря  2020 года | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 11:  приобретение сельскохозяйственной техники | 10 января  2020 года | 30 декабря  2020 года | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 12:  проведение реконструкции животноводческих помещений | 10 января  2020 года | 30 декабря  2020 года | Х | Х | Х | Х |
| 2.2 | Основное мероприятие «Развитие овцеводства» | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1 | Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса (возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз) | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реализация мероприятия запланирована до 30 сентября 2020 года | | | | | | |
|  | Контрольное событие 13:  разработка административного регламента предоставления государственной услуги на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз | 10 января  2020 года | 31 августа  2020 года | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 14:  прием документов от глав крестьянских (фермерских) хозяйств на выплату субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз | 10 января  2020 года | 15 сентября 2020 года | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 15:  перечисление субсидии сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз | 10 января  2020 года | 30 сентября  2020 года | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" и общепрограммные мероприятия" | - | - | 314,89 | 975,59 | 0,00 | 1290,48 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» | - | - | 314,89 | 975,59 | 0,00 | 1290,48 |
|  | Реализация мероприятия запланирована до 30 декабря 2020 года | | | | | | |