Мониторинг реализации Программы

| Наименование Программы | «Развитие образования и молодежной политики» |
| --- | --- |
| Отчетный период: | 1 квартал 2020 года |
| Ответственный исполнитель: | Управление образования и молодежной политики администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края |

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | план начала реализации мероприятия / факт начала реализации мероприятия | план окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события / факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | исполнения за счет всех источников финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет Ставропольского края | местный бюджет | средства других источников | итого |
|  | Программа «Развитие образования и молодежной политики» | х | х | 61 774,83 | 68 659,79 | 00,00 | 130 434,62 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» | х | х | 59 712,94 | 65 195,29 | 00,00 | 124 908,23 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» | х | х | 17 268,21 | 6,00 | 00,00 | 17 274,21 |
| Средства направлены на: оплату труда и выплату начислений на оплату труда – 17 274,21 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольное событие 1: численность воспитанников дошкольных образовательных организаций: по состоянию на 31 марта 2020 года составила 2976 чел.; по состоянию на 30 июня 2020 года в количестве 2978 чел.; по состоянию на 30 сентября 2020 года в количестве 2980 чел.; по состоянию на 31 декабря 2020 года в количестве 2981 чел. | 31.03.2020 / 31.03.2020 | 31.03.2020 / 31.03.2020 | х | х | х | х |
| 1.1.2 | Контрольное событие 2: муниципальные задания дошкольных образовательных организаций на 2020 год сформированы и утверждены | 09.01.2020 |  | х | х | х | х |
| 1.2. | - Основное мероприятие Основное мероприятие «Присмотр и уход» | х | х | 1 508,05 | 27 651,64 | 00,00 | 29 159,69 |
| Средства направлены на: оплату труда и выплату начислений на оплату труда – 14 841,36 тыс. руб., услуги связи – 54,68 тыс. руб., коммунальные услуги – 5 819,91 тыс. руб., работы, услуги по содержанию имущества – 159, 96 тыс. руб., прочие работы, услуги – 378,94 тыс. руб., налоги – 2,14 тыс. руб., субсидии бюджетным учреждениям - 2 580,00 тыс. руб., продукты питания – 3 756,07 тыс. рублей. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | - Контрольное событие 1: проведены работы по замене оконных блоков в муниципальных дошкольных организациях (МДОУ «Детский сад № 20», МДОУ «Детский сад №25», МДОУ «Детский сад №2», МДОУ «Детский сад №15», МДОУ «Детский сад №13») | 01.04.2020 / 01.04.2020 | 31.08.2020 / 31.08.2020 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 1.2.2. | Контрольное событие 2: Предоставлены меры социальной поддержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста в части выплаты компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 01.01.2020 / 01.01.2020 | 31.12.2020 / 31.12.2020 | 1 508,05 | х | х | 1 508,05 |
| 1.3. | Основное мероприятие «Обеспечение предоставления бесплатного общего и дополнительного образования» | х | х | 40 936,68 | 37 537,65 | 00,00 | 78 474,33 |
| Средства направлены на: оплату труда и выплату начислений на оплату труда – 61 578,81 тыс. руб., услуги связи – 138,97 тыс. руб., коммунальные услуги – 10 837,32 тыс. руб., работы, услуги по содержанию имущества – 274,53 тыс. руб., прочие работы, услуги – 552,88 тыс. руб., налоги – 59,05 тыс. руб., продукты питания – 4 618,62 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Контрольное событие 1: численность обучающихся в организациях дополнительного образования по состоянию на 01 сентября 2020 года составила 3593 чел. | 01.01.2020 / 01.01.2020 | 31.12.2020 / 31.12.2020 | х | х | х | х |
| 1.3.2. | Контрольное событие 2: проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях (МОУ «СОШ № 3», МОУ «СОШ № 16») | 01.04.2020 / 01.04.2020 | 31.08.2020 / 31.08.2020 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 1.3.3. | Контрольное событие 3: проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных организациях (МОУ «СОШ № 16») | 01.04.2020 / 01.04.2020 | 31.08.2020 / 31.08.2020 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 1.3.4. | Контрольное событие 4: проведение работ по благоустройству территории муниципальных общеобразовательных организаций (МОУ «СОШ № 13») | 01.04.2020 / 01.04.2020 | 31.08.2020 / 31.08.2020 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 1.3.5. | Контрольное событие 5: организованно проведение государственной итоговой аттестации | 01.06.2020 / 01.06.2020 | 30.06.2020 / 30.06.2020 | х | х | х | х |
| 1.3.6. | Контрольное событие 6: проведены выплаты молодым специалистам | 01.01.2020 / 01.01.2020 | 31.12.2020 / 31.12.2020 | 0 | 57,56 | 00,00 | 57,56 |
| 1.3.7 | Контрольное событие 7: обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей | 01.01.2020 / 01.01.2020 | 31.12.2020 / 31.12.2020 | 623,28 | 37,38 | 00,00 | 660,66 |
| Е2 | Региональный проект «Успех каждого ребенка» | 01.04.2020 / 01.04.2020 | 31.08.2020 / 31.08.2020 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| Е2.1 | Контрольное событие 1: Создание в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом (МОУ «СОШ № 16») | 01.04.2020 / 01.04.2020 | 31.08.2020 / 31.08.2020 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 2. | Подпрограмма Программы «Государственная поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | х | х | 2 061,88 | 00,00 | 00,00 | 2 061,88 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | х | х | 2 061,88 | 00,00 | 00,00 | 2 061,88 |
| Средства направлены на: оплату труда и выплату начислений на оплату труда – 327,44 тыс. руб., прочие работы, услуги – 140,49 тыс. руб., пособия по социальной помощи населению в денежной форме – 1 580,79руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Контрольное событие 1: выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) | 01.01.2020 / 01.01.2020 | 31.12.2020 / 31.12.2020 | 1 486,36 | 00,00 | 00,00 | 1 486,36 |
| 2.1.2 | Контрольное событие 2: выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям | 01.01.2020 / 01.01.2020 | 31.12.2020 / 31.12.2020 | 207,61 | 00,00 | 00,00 | 207,61 |
| 2.1.3 | Контрольное событие 3: выплачены единовременные пособия усыновителям | 01.01.2020 / 01.01.2020 | 31.12.2020 / 31.12.2020 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 3. | Подпрограмма Программы «Летний отдых» | х | х | 00,00 | 705,73 | 00,00 | 705,73 |
| 3.1. | Основное мероприятие "Организация досуга детей и подростков в летний период" | х | х | 00,00 | 705,73 | 00,00 | 705,73 |
| Средства направлены на: субсидии автономным и бюджетным учреждениям - 702,98 тыс. рублей (МАУ ДО «ДОО (П) Ц «Золотой колосок») |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Контрольное событие 1: заключено соглашение с МАУ ДО «ДОО (П) Ц «Золотой колосок» о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания | 31.01.2020 / 31.01.2020 | 31.01.2020 / 31.01.2020 | 00,00 | 702,98 | 00,00 | 702,98 |
| 3.1.2 | Контрольное событие 2: организована работа 21 пришкольного лагеря | 01.06.2020 / 01.06.2020 | 28.07.2020 / 28.07.2020 | 00,00 | 2,75 | 00,00 | 2,75 |
| 3.1.3 | Контрольное событие 3: Обеспечено трудоустройство 330 подростков | 01.06.2020 / 01.06.2020 | 25.08.2020 / 25.08.2020 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 4. | Подпрограмма «Молодежная политика» | х | х | 00,00 | 595,48 | 00,00 | 595,48 |
| 4.1 | Основное мероприятие «Организация досуга молодежи» | х | х | 00,00 | 595,48 | 00,00 | 595,48 |
| Средства направлены на: субсидии автономным и бюджетным учреждениям - 397,21 тыс. рублей, приобретение подарочной продукции – 198,27 тыс. рублей. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Контрольное событие 1: Мероприятия по обеспечению деятельности муниципального учреждения «Благодарненский центр молодежи» | 01.01.2020 / 01.01.2020 | 31.12.2020 / 31.12.2020 | 00,00 | 595,48 | 00,00 | 595,48 |
| 4.1.2 | Контрольное событие 2: Проведение работ по благоустройству, уборке и содержанию земельных участков | 01.01.2020 / 01.01.2020 | 31.12.2020 / 31.12.2020 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 4.1.3 | Контрольное событие 3: Мероприятия в области молодежной политики | 01.01.2020 / 01.01.2020 | 31.12.2020 / 31.12.2020 | 00,00 | 198,27 | 00,00 | 198,27 |
|  | Контрольное событие 3.1 проведено мероприятие «А ну-ка парни» конкурс к 23 февраля среди учащихся Благодарненского городского округа | 22.02.2020 / 22.02.2020 | 22.02.2020 / 22.02.2020 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  | Контрольное событие 3.2 проведена акция «Цветы России - мамам» | 07.03.2020 / 07.07.2020 | 07.03.2020 / 07.03.2020 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  | Контрольное событие 3.3 Проведена Акция «Георгиевская ленточка» | 09.05.2020 / 09.05.2020 | 09.05.2020 / 09.05.2020 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  | Контрольное событие 3.4 проведено мероприятие «Спорт – вместо наркотиков» | 30.04.2020 / 30.04.2020 | 30.04.2020 / 30.04.2020 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  | Контрольное мероприятие 3.5 проведен фестиваль КВН среди учащихся Благодарненского городского округа | 30.04.2020 / 30.04.2020 | 30.04.2020 / 30.04.2020 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  | Контрольное мероприятие 3.6. проведено мероприятие военно-патриотическая игра «Зарница» | 15.05.2020 / 15.05.2020 | 18.05.2020 / 18.05.2020 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  | Контрольное мероприятие 3.7 Проведено мероприятие слет отличников Благодарненского городского округа | 03.05.2020 / 03.05.2020 | 03.05.2020 / 03.05.2020 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  | Контрольное мероприятие 3.8 Проведено мероприятие «Дари добро» посвященное Дню защиты детей | 01.06.2020 / 01.06.2020 | 01.06.2020 / 01.06.2020 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  | Контрольное событие 3.9 Проведен фестиваль уличной культуры, посвященный Дню молодежи | 27.06.2020 / 27.06.2020 | 27.06.2020 / 27.06.2020 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  | Контрольное событие 3.10 Проведена акция «День флага» | 22.08.2020 / 22.08.2020 | 22.08.2020 / 22.08.2020 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  | Контрольное событие 3.11 Проведен туристический слет учащихся Благодарненского городского округа | 12.09.2020 / 12.09.2020 | 13.09.2020 / 13.09.2020 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  | Контрольное событие 3.12 Проведено мероприятие краевой фестиваль «Я+Я= молодая семья» муниципальный этап Благодарненского городского округа | 10.10.2020 / 10.10.2020 | 10.10.2020 / 10.10.2020 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  | Контрольное событие 3.13 Проведено мероприятие Награждение молодых специалистов в честь празднования Дня учителя | 05.10.2020 / 05.10.2020 | 05.10.2020 / 05.10.2020 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  | Контрольное событие 3.14 Проведено мероприятие празднования Дня волонтера | 05.12.2020 / 05.12.2020 | 05.12.2020 / 05.12.2020 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 5. | Подпрограмма Программы «Обеспечение реализации муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края «Развитие образования и молодежной политики» и общепрограммные мероприятия» | х | х | 00,00 | 2 163,29 | 00,00 | 2 163,29 |
| 5.1 | Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» | х | х | 00,00 | 2 163,29 | 00,00 | 2 163,29 |
| Средства направлены на: оплату труда и выплату начислений на оплату труда – 1 945,88 тыс. руб., услуги связи – 17,63 тыс. руб., коммунальные услуги – 85,55 тыс. руб., работы, услуги по содержанию имущества – 24,00 тыс. руб., прочие работы, услуги – 14,58 тыс. руб., налоги – 4,98 тыс. руб., увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) – 13,13 тыс. руб., увеличение стоимости горюче-смазочных материалов – 19,14 тыс. руб., увеличение стоимости основных средств – 28,72 тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Контрольное событие 1: Обеспечение деятельности управления образования и молодежной политики АБГО СК | 01.01.2020 / 01.01.2020 | 31.12.2020 / 31.12.2020 | 00,00 | 610,96 | 00,00 | 610,96 |
| 4.1.2 | Контрольное событие 2: Обеспечение деятельности МУ «Благодарненский центр обслуживания отрасли образования» | 01.01.2020 / 01.01.2020 | 31.12.2020 / 31.12.2020 | 00,00 | 1 552,33 | 00,00 | 1 552,33 |