Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы: муниципальная программа Благодарненского городского округа Ставропольского края

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

Отчетный период: за 1 квартал 2020 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, контрольного события | план на чала реа лизации мероприя тия / факт начала реализа ции мероприя тия | план оконча ния реализа ции мероприя тия, наступле ния контроль ного события / факт окон чания реа лизации ме роприятия, наступления контрольного события | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы13, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет Ставропольского края | местный бюджет | средства других источников | ИТОГО |
|  | Программа «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий» | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проведены конкурентные процедуры на благоустройство прилегающей территории к мемориалу «Огонь Вечной Славы» в городе Благодарный Благодарненского городского округа Ставропольского края; Заключен контракт на благоустройство прилегающей территории к мемориалу «Огонь Вечной Славы» в городе Благодарный Благодарненского городского округа Ставропольского края. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1: Проведение конкурентных процедур на выполнение работ по благоустройству общественных территорий | 01.01.2020 | 30.04.2020г | х | х | х | х |
| 1.1.2. | Контрольное событие 2: Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству общественных территорий | 01.01.2020 | 01.06.2020 | х | х | х | х |
| 1.1.3. | Контрольное событие 3: Принятие выполненных работ | 01.01.2020 | 01.09.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Контрольное событие 4: Оплата выполненных работ по объекту по благоустройству общественных территорий | 01.01.2020 | 01.10.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | Контрольное событие 5: Проведение открытия объекта благоустройства | 01.01.2020 | 30.10.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий», всего | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Благоустройство территорий, прилегающих к многоквартирным домам» | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Контрольное событие 1: Проведение конкурентных процедур на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий | 01.01.2020 | 30.04.2020г | х | х | х | х |
| 2.1.2. | Контрольное событие 2: Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий | 01.01.2020 | 01.06.2020 | х | х | х | х |
| 2.1.3. | Контрольное событие 3: Принятие выполненных работ | 01.01.2020 | 01.09.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | Контрольное событие 4: Оплата выполненных работ по объекту по благоустройству дворовых территорий | 01.01.2020 | 01.10.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5. | Контрольное событие 5: Проведение открытия объекта благоустройства | 01.01.2020 | 30.10.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |