Мониторинг реализации Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | муниципальная программа Благодарненского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» |
| Отчетный период: | за 1 квартал 2020 год |
| Ответственный исполнитель: | управление труда и социальной защиты населения администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного  события | план на  чала реа  лизации мероприятия / факт начала реализации мероприятия | план оконча  ния реализа  ции мероприя  тия, наступле  ния контроль  ного события / факт окон  чания реа  лизации ме  роприятия,  наступления контрольного события | исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы 13,  тыс. рублей | | | |
| бюджет Ставропольского  края | местный бюджет | средства других источников | итого |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа  «Социальная поддержка граждан» | Январь 2020 | Март  2020 | 142 670,09 | 108, 72 | 0,00 | 142 778,81 |
| 1. | Подпрограмма1  «Социальное обеспечение населения» | Январь 2020 | Март  2020 | 137 228,70 | 108,72 | 0,00 | 137 337,42 |
| 1.1. | Основное  мероприятие 1  «Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям» | Январь 2020 | Март  2020 | 38 679,64 | 0,00 | 0,00 | 38 679,64 |
| Меры социальной поддержки в Благодарненском городском округе Ставропольского края по основному мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям» предоставлены 13 584 получателям. | | | | | | | |
| 1.1.1. | Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | Январь 2020 | Март  2020 | 15 221,95 | 0,00 | 0,00 | 15 221,95 |
| 1.1.2. | Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) | Январь 2020 | Март  2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Выплата пособия на ребенка | Январь 2020 | Март  2020 | 12 338,99 | 0,00 | 0,00 | 12 338,99 |
| 1.1.4. | Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям | Январь 2020 | Март  2020 | 10 955, 92 | 0,00 | 0,00 | 10 955,92 |
| 1.1.5. | Предоставление ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви, и школьных письменных принадлежностей | Январь 2020 | Март  2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6. | Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок | Январь 2020 | Март  2020 | 162,78 | 0,00 | 0,00 | 162,78 |
| Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 1 подпрограммы 1, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 1 Перечислены денежные средства на предоставление мер социальной поддержки семьям и детям, обратившимся и имеющим на них право, на лицевые счетаполучателям, открытые в кредитных организациях, либо в ФГУП «Почта России» для выплаты получателям. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное  мероприятие 2  «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | Январь 2020 | Март  2020 | 76 187,49 | 108,72 | 0,00 | 76 296, 21 |
| Меры социальной поддержки в Благодарненском городском округе Ставропольского края по основному мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» предоставлены 14 707 получателям. | | | | | | | |
| 1.2.1. | Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Январь 2020 | Март  2020 | 3 963,51 | 0,00 | 0,00 | 3 963,51 |
| 1.2.2. | Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | Январь 2020 | Март  2020 | 21 250,00 | 0,00 | 0,00 | 21 250,00 |
| 1.2.3. | Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» | Январь 2020 | Март  2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края | Январь 2020 | Март  2020 | 12 699,53 | 0,00 | 0,00 | 12 699,53 |
| 1.2.5. | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | Январь 2020 | Март  2020 | 188,53 | 0,00 | 0,00 | 188,53 |
| 1.2.6. | Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам | Январь 2020 | Март  2020 | 459, 97 | 0,00 | 0,00 | 459,97 |
| 1.2.7. | Выплата социального пособия на погребение | Январь 2020 | Март  2020 | 89,20 | 0,00 | 0,00 | 89,20 |
| 1.2.8. | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Январь 2020 | Март  2020 | 6 490,90 | 0,00 | 0,00 | 6 490,90 |
| 1.2.9. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | Январь 2020 | Март  2020 | 11 051,07 | 0,00 | 0,00 | 11 051,07 |
| 1.2.10. | Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий | Январь 2020 | Март  2020 | 18,15 | 0,00 | 0,00 | 18,15 |
| 1.2.11. | Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий | Январь 2020 | Март  2020 | 28,75 | 0,00 | 0,00 | 28,75 |
| 1.2.12. | Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан | Январь 2020 | Март  2020 | 38,68 | 0,00 | 0,00 | 38,68 |
| 1.2.13. | Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за счет средств краевого бюджета | Январь 2020 | Март  2020 | 23,39 | 0,00 | 0,00 | 23,39 |
| 1.2.14. | Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края) | Январь 2020 | Март  2020 | 16 438,61 |  |  | 16 438,61 |
| 1.2.15. | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа). | Январь 2020 | Март  2020 | 3 447,20 | 0,00 | 0,00 | 3 447,20 |
| 1.2.16. | Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности | Январь 2020 | Март  2020 | 108,72 | 0,00 | 0,00 | 108,72 |
| Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 2 подпрограммы 1, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 1 Перечислены денежные средства на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, обратившихся и имеющим на них право, на лицевые счета граждан, открытые в кредитных организациях, либо в ФГУП «Почта России» для выплаты получателям |  |  |  |  |  |  |
| Реализация регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | | | | | | | |
| 1.3. | Основное мероприятие «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Январь 2020 | Март  2020 | 22 361,57 | 0,00 | 0,00 | 22 361,57 |
| Меры социальной поддержки в Благодарненском городском округе Ставропольского края по основному мероприятию «Финансовая поддержка семей при рождении детей» предоставлены 465 получателям. | | | | | | | |
| 1.3.1. | Ежемесячная  денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Январь 2020 | Март  2020 | 14 593,15 | 0,00 | 0,00 | 14 593,15 |
| 1.3.2. | Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | Январь 2020 | Март  2020 | 7 618,42 | 0,00 | 0,00 | 7 618,42 |
| 1.3.3. | Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам | Январь 2020 | Март  2020 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 3 подпрограммы 1, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 1 Перечислены денежные средства на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, обратившихся и имеющим на них право, на лицевые счета граждан, открытые в кредитных организациях, либо в ФГУП «Почта России» для выплаты получателям |  |  |  |  |  |  |
| III. Подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия», всего» | | | | | | | |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия», всего | Январь  2020 | Март  2020 | 5 441,39 | 0,00 | 0,00 | 5 441,39 |
| 3.1. | Основное мероприятие1 «Обеспечение реализации Программы» | Январь  2020 | Март  2020 | 5 441,39 | 0,00 | 0,00 | 5 441,39 |
| 3.1.1 | Осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан | Январь  2020 | Март  2020 | 5 441,39 | 0,00 | 0,00 | 5 441,39 |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 2, причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 1  Задолженности по заработной плате, налогам нет. Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности нет. Запланированные денежные средства израсходованы в полном объеме. |  |  |  |  |  |  |