Мониторинг

реализации муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края «Осуществление местного самоуправления в Благодарненском городском округе  Ставропольского края»

за 1 квартал  2020 года

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | план на чала реа лизации мероприя тия / факт начала реализа ции мероприя тия |  | план оконча ния реализа ции мероприя тия, наступле ния контроль ного события / факт окон чания реа лизации ме роприятия, наступления контрольного события |  | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ставропольского края |  | местный бюджет |  |  |  | средства других источников |  | ИТОГО |  |
|  | Программа Осуществление местного самоуправления в Благодарненском городского округа Ставропольского края | январь 2020 года |  | март 2020 года |  | 0,00 |  | 34 519,52 |  |  |  | 0,00 |  | 34 519,52 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства, поддержка конкуренции и формирование благоприятного инвестиционного климата» | январь 2020 года |  | март 2020 года |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Благодарненского городского округа Ставропольского края" | январь 2020 года |  | март 2020 года |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| С 27 января по 25 февраля 2020 года объявлен конкурс для субъектов малого и среднего предпринимательства; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1: Объявлен открытый конкурс на предоставление грантов за счет средств бюджета БМР СК начинающим субъектам малого предпринимательства грантов на создание на территории Благодарненского района Ставропольского края собственного бизнеса |  | 03.02.2020 03.03.2020 |  | 27.01.2020 25.02.2020 | х |  | х |  |  |  | х |  | х |  |
| 27 января объявлен первый открытый конкурс на предоставление грантов за счет средств бюджета БГО СК начинающим субъектам малого предпринимательства грантов на создание на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края собственного бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Контрольное событие 2: Проведен конкурсный отбор в целях предоставления грантов за счет средств бюджета БМР СК начинающим субъектам малого предпринимательства грантов на создание на территории Благодарненского района Ставропольского края собственного бизнеса |  | 10.03.2020 |  | 03.03.2020 | х |  | х |  |  |  | х |  | х |  |
| 03 марта 2020 открытый конкурс на предоставление грантов субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию и развитие собственного бизнеса за счет средств бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края признан не состоявшимся (протокол № 1от от 03 марта 2020 года) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Контрольное событие 3: Заключен договор с победителем конкурсного отбора по предоставлении гранта за счет средств бюджета БМР СК начинающим субъектам малого предпринимательства грантов на создание на территории Благодарненского района Ставропольского края собственного бизнеса |  | 10.03.2020 |  | договор не заключен | х |  | х |  |  |  | х |  | х |  |
| 1.1.4 | Заседание координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края |  | январь 2020 года |  | март 2020 года | х |  | х |  |  |  | х |  | х |  |
| 17 марта 2020 года состоялось заседание координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края (протокол №1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Формирование инвестиционной привлекательности Благодарненского городского округа Ставропольского края» |  | январь 2020 года |  | март 2020 года | не требует финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в Благодарненском городском округе Ставропольского края |  | не реже 1 раза в квартал |  |  | х |  | х |  |  |  | х |  | х |  |
| 11марта 2020 года состоялось заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в Благодарненском городском округе Ставропольского края(далее -Совет) (протокол №1). Положение о Совете и его состав утверждены постановлением администрации от 23 октября 2018 года №1203 (с изм. от 05 марта 2020 года № 303) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Оказание помощи инициаторам и инвесторам в подготовке и сопровождении инвестиционных проектов |  |  |  |  | х |  | х |  |  |  | х |  | х |  |
| На основании Регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна», утвержденного постановлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 17 августа 2018 года № 941 «Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» и Порядка проведения мониторинга инвестиционной деятельности на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края» для взаимодействия с инвесторами администрация округа работает в режиме «единого окна», целью которого является предоставление инвестору полного набора услуг: начиная с приёма документов для получения всех необходимых согласований в рамках инвестиционной деятельности, включая прием заявок на предоставление объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края, или для целей, связанных со строительством, и заканчивая оказанием консультационной поддержки и сопровождением инвестиционных проектов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Обеспечено сопровождение раздела «Инвестиционная привлекательность» на официальном сайте АБГО СК |  |  |  |  | х |  | х |  |  |  | х |  | х |  |
| На официальном сайте создан раздел «Инвестиционная привлекательность», где в течение 2019 года и 1 квартала 2020 года размещались нормативные акты органов администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края по вопросам осуществления инвестиционной деятельности, информация о деятельности Совета по улучшению инвестиционного климата в Благодарнеенском городском округе Ставропольского края и иная информация о деятельности администрации округа в сфере привлечения инвестиций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Благодарненском городском округе Ставропольского края, в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг" |  | январь 2020 года |  | март 2020 года | 0,00 |  | 2 674,75 |  |  |  | 0,00 |  | 2 674,75 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие "Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах" |  | январь 2020 года |  | март 2020 года | 0,00 |  | 2 674,75 |  |  |  | 0,00 |  | 2 674,75 |  |
| На базе МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» организовано предоставление 294 услуг, из них: 51 федеральных государственных услуг, 25 государственных услуг органов исполнительной власти Ставропольского края и 95 услуг органов местного самоуправления, 123 иных услуг( для субъектов предпринимательства, дополнительные услуги УФНС по СК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Контрольное событие 1: Количество государственных и муниципальных услуг, по которым организован процесс их предоставления по принципу "одного окна" в МУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» БР СК составило не менее 290 |  | январь 2020 года |  | март 2020 года | х |  | х |  |  |  | х |  | х |  |
| 2.1.2 | Контрольное событие 1: Мероприятия по обеспечению эффективного функционирования МУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» БР СК выполнены |  | январь 2020 года |  | март 2020 года | х |  | х |  |  |  | х |  | х |  |
| За 1 квартал 2020 года работниками МФЦ принято 6016 дел, выдано 4095 дел, предоставлено 2293 консультаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма Программы "Сохранение и развитие культуры" |  | январь 2020 года |  | март 2020 года | 0,00 |  | 18 260,76 |  |  | 0,00 |  |  | 18 260,76 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций» |  | январь 2020 года |  | март 2020 года | 0,00 |  | 421,73 |  |  | 0,00 |  |  | 421,73 |  |
| 3.1.1. | Контрольное событие 1 Привлечено 17710 посетителей МУК «БРИКМ» |  | январь 2020 года |  | март 2020 года | х |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
| Привлечено 4547 посетителей. В январе-феврале проведены выставки: «Партизанский заслон» - к 77-летию освобождения Благодарненского района от немецко-фашистских захватчиков, фотовыставка «Заповедное Ставрополье», прошло заседание в клубе «Искатель» - «Нет чести выше - чем Родине служить!», посвящённое Дню защитника Отечества, прошло мероприятие ,посвященное 110-летию со дня рождения Валентины Гризодубовой - Героя Советского Союза. В марте для учащихся 9 «г» класса МОУ «СОШ № 9» прошла лекция с мультимедийным сопровождением - «Крым: порт приписки – Россия». Проведено 5 выставок и 35 лекций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Основное мероприятие «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» |  | х |  | х | 0,00 |  | 2 525,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2 525,00 |  |
| 3.2.1 | Контрольное событие 1 Количество посещений МУК «БЦБС» составляет 138282 посещения |  | январь 2020 года |  | март 2020 года | х |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
| На 01.04.2020 г. книжный фонд составил 356847 экземпляров, в 17 библиотеках округа зарегистрировано 12216 пользователей, 42805 посещений, выдано 131779 экземпляров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Контрольное событие 2 Проведение тематических выставок, мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведено 463 мероприятия, которые посетили 12105 человек. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Основное мероприятие «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» |  | х |  | х | 0,00 |  | 11 514,02 |  |  | 0,00 |  |  | 11 514,02 |  |
| 3.3.1 | Контрольное событие 1 Количество посещений культурно-массовых мероприятий домов культуры составляет – 64176 посещение |  | январь 2020 года |  | март 2020 года | х |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
| Организован и проведен цикл культурно-массовых мероприятий на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | Контрольное событие 2 Достигнут уровень участников клубных формирований – 3313 человек |  | январь 2020 года |  | март 2020 года | х |  | х | х |  |  |  |  | х |  |
| По состоянию на 01 апреля 2020 года на территории БГО СК функционируют 14 учреждений клубного типа. Количество участников клубных формирований составляет 3435 человек. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 | Контрольное событие 3 Достигнут уровень охвата населения услугами автоклубов – 2018 человек |  | январь 2020 года |  | март 2020 года | х |  | х | х |  |  |  |  | х |  |
| В 1 квартале 2020 года услугами автоклуба воспользовалось 396 человек. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4 | Контрольное событие 4 Организация и проведение 3565 культурных мероприятий муниципальными учреждениями округа: новогодние и рождественские мероприятия; мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества; мероприятия, посвященные Международному женскому дню; |  | январь 2020 года января 2020 23.02.2020 08.03.2020 |  | март 2020 года января 2020 21.02.2020 06.03.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В 1 квартале 2020 года организовано и проведено 64 мероприятий муниципальными учреждениями округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.5 | Контрольное событие 5 Мероприятия по празднованию дней воинской славы и памятных дат, установленных в Российской Федерации, Ставропольском крае, Благодарненском городском округе Ставропольского края |  | январь 2020 года |  | март 2020 года | х |  | х | х |  |  |  |  | х |  |
| В 1 квартале 2020 года на территории БГО СК проведено 73 мероприятия по празднованию памятных дат и дней воинской славы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» |  | х |  | х | 0,00 |  | 3 800,00 | 0,00 |  |  |  |  | 3 800,00 |  |
| 3.4.1 | Контрольное событие 1 Достигнут уровень количества обучающихся - 545 человек |  | январь 2020 года |  | март 2020 года | х |  | х | х |  |  |  |  | х |  |
| 3.4.2 | Контрольное событие 2 Участие в районных, зональных, краевых, региональных конкурсах, фестивалях |  | январь 2020 года |  | март 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Международные конкурсы: лауреаты 1 степени – 5 человек, лауреаты 2 степени – 3 чел.; Краевые конкурсы: лауреаты 1 степени – 1 чел., лауреаты 2 степени – 4 чел., лауреаты 3 степени – 3 чел., грамоты – 5 чел.; Зональные конкурсы: лауреаты 1 степени – 2 чел., лауреаты 2 степени – 2 чел., лауреаты 3 степени – 5 чел.; Межрегиональные конкурсы: лауреаты 1 степени – 2 чел., лауреаты 2 степени – 2 чел., лауреаты 3 степени – 1 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма 6 «Управление муниципальной собственностью в области имущественных и земельных отношений |  | январь 2020 года |  | март 2020 года | 0,00 |  | 139,10 | 0,00 |  |  |  |  | 139,10 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие Оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества и земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности БГО СК, эффективное управление, распоряжение этим имуществом и земельными участками и рациональное их использование, увеличение количества муниципального имущества в Перечне муниципального имущества БГО СК, предназначенного для представления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» |  | январь 2020 года |  | март 2020 года | 0,00 |  | 139,10 | 0,00 |  |  |  |  | 139,10 |  |
| В ходе реализации основного мероприятия Подпрограммы были заключены 14 муниципальных контрактов на общую сумму 139,10 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Контрольное событие 1 Проведение оценки объектов недвижимости, находящихся в собственности муниципального образования |  | январь 2020 года |  | март 2020 года | 0,00 |  | 74,90 | 0,00 |  |  |  |  | 74,90 |  |
| 4.1.2 | Контрольное событие 2 Проведены торги муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования |  | январь 2020 года |  | март 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие на 31.03.2020 года выполнено, заключены 12 муниципальных контрактов: из них на выполнение работ по оценке имущества 2 контракта на общую сумму 14900 рублей, проведение торгов муниципального имущества 10 контрактов на общую сумму 60000 рублей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Контрольное событие 3 Выполнены кадастровые работы на объектах недвижимости, находящихся в собственности муниципального образования |  | январь 2020 года |  | март 2020 года | 0,00 |  | 64,20 |  | 0,00 |  |  |  |  | 64,20 |
| Контрольное событие 3 выполнено. Заключено 8 муниципальных контрактов на выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков под дорогами, подготовке технического плана автомобильных дорог, уточнению границ трех участков земель сельхозназначения, из них 6 муниципальных контрактов на общую сумму 263000 рублей не оплачены находятся в работе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Подпрограмма 7"Развитие физической культуры и спорта" |  | январь 2020 года |  | март 2020 года | 0,00 |  | 3 040,12 |  |  | 0,00 |  | 3 040,12 |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие: «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий» |  |  |  |  | 0,00 |  | 2 846,82 |  |  | 0,00 |  | 2 846,82 |  |  |
| За январь-март 2020 года проведено первенство – 3, краевых - 3, районных турниров и спортивно-массовых мероприятий -20 , СКФО-1, поездки ЮФО -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Контрольное событие 1 Проведение официальных физкультурных мероприятий: Проведение турнира по дзюдо |  | 01.02.2020 |  | 01.02.2020 | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  |
| 5.1.2 | Контрольное событие 2 Проведены физкультурно-спортивные и массовые мероприятия БГО СК в соответствии с Календарным планом массовых физкультурно-спортивных мероприятий |  | январь 2020 года |  | март 2020 года | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  |
| Более 300 спортсменов приняли участие в 8 краевых первенствах и Чемпионатах СК по 10 видам спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Основное мероприятие: «Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях» |  | январь 2020 года |  | март 2020 года | 0,00 |  | 193,30 |  | 0,00 |  |  | 193,30 |  |  |
| 5.2.1 | Контрольное событие 1 Обеспечение подготовки и участия спортсменов округа в краевых, региональных и других соревнованиях |  | январь 2020 года |  | март 2020 года | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  |
| 5.2.2 | Контрольное событие 2 Принято участие в краевых соревнованиях |  | январь 2020 года |  | март 2020 года | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  |
| В соответствии с Календарным планом, в рамках Программы, в отчетном периоде проведено 20 спортивно-массовых мероприятий (турниров, первенств и чемпионатов) Благодарненского городского округа по 10 видам спорта, участниками которых стали более 2500 человек, а зрителями более 2700 человек .На проведение спортивно-массовых мероприятий и на награждение денежными призами выделено – 130,0 тыс. рублей. На приобретение наградной атрибутики выделено 51,3 тыс. рублей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3 | Контрольное событие 3 Выплачена стипендия АБГО СК |  | январь 2020 года |  | март 2020 года | 0,00 |  | 12,00 |  | 0,00 |  |  | 12,00 |  |  |
| Распоряжением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 06.02.2020 года №70-р назначена стипендия главы Благодарненского городского округа Ставропольского края двум спортсменам района в размере 2,0 тыс. рублей в месяц. Сумма стипендии за 1 квартал 2020 года составила 12,0 тыс. рублей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Осуществление местного самоуправления в БГО СК" и общепрограммные мероприятия" |  | январь 2020 года |  | март 2020 года | 0,00 | 10 404,79 |  |  | 0,00 |  |  | 10 404,79 |  |  |
| 6.1 | Основное мероприятие "Обеспечение реализации Программы" |  | январь 2020 года |  | март 2020 года | 0,00 | 10 404,79 |  |  | 0,00 |  |  | 10 404,79 |  |  |