Мониторинг реализации Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Развитие сельского хозяйства» |
| Отчетный период: | 9 месяцев 2021 года |
| Ответственный исполнитель: | управление сельского хозяйства администрации Благодарненского городского округа Ставропольского |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного  события | план на  чала реа  лизации мероприятия / факт начала реализации мероприятия | план оконча  ния реализа  ции мероприя  тия, наступле  ния контроль  ного события / факт окон  чания реа  лизации ме  роприятия,  наступления контрольного события | исполнение за счет всех источников финансового обеспечения программы, тыс. рублей | | | |
| бюджет Ставропольского края | местный бюджет | средства других источников | итого |
|  | Программа «Развитие сельского хозяйства» | - | - | 1511,93 | 3278,65 | 29531,00 | 34321,59 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие растениеводства» | - | - | 131,01 | 0,00 | 6185,00 | 6316,01 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Развитие зернопроизводства и овощеводства» | - | - | 131,01 | 0,00 | 485,00 | 616,01 |
| 1.1.1. | Организация и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами - переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах | - | - | 131,01 | 0,00 | 0,00 | 131,01 |
|  | мероприятие выполнено на 100 процентов | | | | | | |
|  | Контрольное событие 1:  проведение мониторинга коммерческих предложений организаций для определения наименьшей цены услуги по проведению энтомологических обследований и выполнению работ по обработке от иксодовых клещей - переносчиков Крымской геморрагической лихорадки | 10 января  2021 года/  10 января  2021 года | 30 марта  2021 года/  30 марта 2021 года | Х | Х | Х | Х |
|  | проведен мониторинг коммерческих предложений организаций и определен исполнитель наименьшей цены услуги по проведению энтомологических обследований и выполнению работ по обработке от иксодовых клещей - переносчиков Крымской геморрагической лихорадки - ООО «Дездело» г Ставрополь | | | | | | |
|  | Контрольное событие 2:  заключение договора с организацией – исполнителем на проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами - переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах | 10 января  2021 года/  10 января  2021 года | 15 апреля  2021 года/  23 марта 2021 года | Х | Х | Х | Х |
|  | заключены договоры:  № 564061 от 24 февраля 2021 года на проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами – переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах на сумму 78607,19 рублей;  № 564061/1 от 23 марта 2021 года на проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами – переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах на сумму 52404,80 рублей | | | | | | |
|  | Контрольное событие 3:  акты энтомологических обследований и выполненных работ, платежное поручение на оплату выполненных работ по организации и проведению мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами - переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах | 10 января  2021 года/  10 января  2021 года | 01 июня  2021 года/  17 мая  2021 года | Х | Х | Х | Х |
|  | составлены акты энтомологических обследований и выполненных работ по проведению мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами – переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах;  проведена обработка природных биотопов (пастбищ), заселенных иксодовыми клещами-переносчиками крымской геморрагической лихорадки на площади 130 га № 303 от 17.05.2021 года на сумму 78607,19 рублей и № 304 от 17.05.2021 года на сумму 52404,80 рублей | | | | | | |
| 1.1..2. | Проведение агрохимического обследования почв земель сельскохозяйственного назначения | - | - | 0,00 | 0,00 | 485,00 | 485,00 |
|  | мероприятие выполнено на 100 процентов | | | | | | |
|  | Контрольное событие 4:  заключение договора между сельскохозяйственным производителем и федеральным государственным бюджетным учреждением «Станция агрохимической службы Прикумская» на проведение агрохимического обследования почв земель сельскохозяйственного назначения | 10 января  2021 года/  10 января  2021 года | 30 июня,  30 декабря  2021 года/  30 июня,  30 сентября 2021 года | Х | Х | Х | Х |
|  | заключено 8 договоров на проведение агрохимического обследования почв земель сельскохозяйственного назначения | | | | | | |
|  | Контрольное событие 5:  акт выполненных работ по агрохимическому обследованию почв земель сельскохозяйственного назначения | 10 января  2021 года/  10 января  2021 года | 30 июня,  30 декабря  2021 года/  30 июня,  30 сентября 2021 года | Х | Х | Х | Х |
|  | составлено 8 актов выполненных работ по агрохимическому обследованию почв земель сельскохозяйственного назначения | | | | | | |
| 1.2. | Основное мероприятие «Развитие виноградарства» | - | - | 0,00 | 0,00 | 5750,00 | 5750,00 |
|  | Реализация мероприятия запланирована до 30 декабря 2021 года | | | | | | |
| 1.2.1 | Закладка виноградников и уход за молодыми виноградниками | - | - | 0,00 | 0,00 | 5700,00 | 5700,00 |
|  | Контрольное событие 6:  проведение уходных работ за молодыми виноградниками | 10 января  2021 года/  10 января  2021 года | 30 июня,  30 декабря  2021 года/  30 июня,  30 сентября 2021 года | Х | Х | Х | Х |
|  | проведены уходные работы на площади 60 га | | | | | | |
|  | Контрольное событие 7:  закладка виноградников и установка шпалеры | 10 января  2021 года | 30 декабря  2021 года | Х | Х | Х | Х |
|  | Реализация запланирована до 30 декабря 2021 года | | | | | | |
| 2. | Подпрограмма «Развитие животноводства» | - | - | 0,00 | 0,00 | 23546,00 | 23546,00 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Развитие скотоводства, свиноводства и птицеводства» | - | - | 0,00 | 0,00 | 23146,00 | 23146,00 |
| 2.1.1. | Создание новой технологической базы с использованием современного оборудования для животноводческих ферм; наращивание генетического потенциала продуктивности животных | - | - | 0,00 | 0,00 | 23146,00 | 23146,00 |
|  | мероприятие запланировано до 30 декабря 2021 года | | | | | | |
|  | Контрольное событие 8:  приобретение биологической продукции для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных | 10 января  2021 года/  10 января  2021 года | 30 декабря  2021 года/  30 июня,  30 сентября 2021 года | Х | Х | Х | Х |
|  | приобретено 1082 дозы биологической продукции для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных | | | | | | |
|  | Контрольное событие 9:  приобретение племенного скота | 10 января  2021 года/  10 января  2021 года | 30 декабря  2021 года/  30 сентября 2021 года | Х | Х | Х | Х |
|  | Приобретено 100 голов нетелей КФХ Хасановой Т.А. | | | | | | |
|  | Контрольное событие 10:  проведение реконструкции, ремонта животноводческих помещений, приобретение оборудования | 10 января  2021 года/  10 января  2021 года | 30 декабря  2021 года/  30 сентября 2021 года | Х | Х | Х | Х |
|  | Приобретено оборудование КФХ Хасановой Т.А. | | | | | | |
| 2.2 | Основное мероприятие «Развитие овцеводства» | - | - | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
|  | мероприятие выполнено на 100 процентов | | | | | | |
| 2.2.1 | Обеспечение сохранности овцепоголовья | - | - | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
|  | Приобретено 40 голов овец КФХ Чаракова Ш.Ч. | | | | | | |
|  | Контрольное событие 13:  Приобретение поголовья овец | 10 января  2021 года/  10 января  2021 года | 30 декабря  2021 года/  30 сентября 2021 года | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" и общепрограммные мероприятия" | - | - | 1380,92 | 3278,65 | 0,00 | 4659,58 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» | - | - | 1380,92 | 3278,65 | 0,00 | 4659,58 |
|  | Реализация мероприятия запланирована до 30 декабря 2021 года | | | | | | |