**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | февраля | 2019 года | г. Благодарный | № | 126-р |

О внесении изменений в Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ Благодарненского городского округа Ставропольского края, утвержденные распоряжением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 06 августа 2018 года № 739-р

В целях координации работы по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Благодарненского городского округа Ставропольского края,

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Методические [указания](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111347;fld=134;dst=100008) по разработке и реализации муниципальных программ Благодарненского городского округа Ставропольского края (далее соответственно - Методические [указания](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111347;fld=134;dst=100008), программы) утвержденные распоряжением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 06 августа 2018 года № 739-р «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Благодарненского городского округа Ставропольского края».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края Тормосова Д.А.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Благодарненского городского округа

Ставропольского края А.И. Теньков

Проект вносит начальник отдела экономического развития администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края

В.В. Андросов

Проект визируют:

|  |  |
| --- | --- |
| Ззаместитель главы администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края | Д.А. Тормосов |
| Начальник финансового управления администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края | Л.В. Кузнецова |
| Начальник отдела правового обеспечения администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края | И.В. Балахонов |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНЫ  распоряжением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края  от 26 февраля 2019 года № 126-р |

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ Благодарненского городского округа Ставропольского края утвержденные распоряжением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 06 августа 2018 года № 739-р «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Благодарненского городского округа Ставропольского края»

1. Таблицу 3 «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

«Таблица 3

Форма

объемы и источники

финансового обеспечения Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы | прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (тыс. рублей) | | | |
| очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | n – год следующий за плановым периодом6 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Программа, всего |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края8 (далее –местный бюджет), в т.ч. |  |  |  |  |
| средства бюджета Ставропольского края, |  |  |  |  |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю |  |  |  |  |
| соисполнителю 1 |  |  |  |  |
| средства местного бюджета, |  |  |  | х |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю |  |  |  | х |
| соисполнителю 1 |  |  |  | х |
| средства других источников\* |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1, всего | бюджетные ассигнования бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края8 (далее – местный бюджет), в т.ч. |  |  |  |  |
| средства бюджета Ставропольского края, |  |  |  |  |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю |  |  |  |  |
| соисполнителю 1 |  |  |  |  |
| средства местного бюджета, |  |  |  |  |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю |  |  |  |  |
| соисполнителю 1 |  |  |  |  |
| средства других источников\* |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1, всего | бюджетные ассигнования бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края8 (далее – местный бюджет), в т.ч. |  |  |  |  |
| средства бюджета Ставропольского края, |  |  |  |  |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю |  |  |  |  |
| соисполнителю 1 |  |  |  |  |
| средства местного бюджета, |  |  |  |  |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю |  |  |  |  |
| соисполнителю 1 |  |  |  |  |
| средства других источников\* |  |  |  |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы 2: |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8 Здесь и далее в таблице – «местный бюджет» указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации Программы за счет средств бюджета Ставропольского края.

\*Здесь и далее в таблице «средства других источников\*» - муниципальные унитарные предприятия, подведомственные учреждения, акционерные общества, общественные, научные и иные организации, физические лица и т.д. в качестве участников реализации мероприятий муниципальных программ и подпрограмм.»

2. Таблицу 6 «Детальный план-график реализации муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края на очередной финансовый год» изложить в следующей редакции:

«Таблица 6

Форма

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

реализации муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края

на очередной финансовый год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия подпрограм  мы Программы, мероприя  тия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | дата наступления контрольного события12 | объемы и источники финансового обеспечения Программы13,  тыс. рублей | | |
| бюджет  Ставропольского края | местный бюджет | средства других источников |
|  | Программа |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3 |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 1 |  |  | х |  | х |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 2 |  |  | х |  | х |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 3 |  |  | х |  | х |
| 1.2.3 | Мероприятие 1.2.3 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3 |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1 |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 4 |  |  | х |  | х |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

12 Указывается дата – дд.мм.гггг.

13Указываются предусмотренные Программой источники финансирования»

3. Таблицу 7 «Мониторинг реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«Таблица 7

Форма

Мониторинг реализации Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы |  |
| Отчетный период: |  |
| Ответственный исполнитель: |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного  события | план на  чала реа  лизации мероприя  тия / факт начала реализа  ции мероприя  тия | план оконча  ния реализа  ции мероприя  тия, наступле  ния контроль  ного события / факт окон  чания реа  лизации ме  роприятия,  наступления контрольного события | исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы 13,  тыс. рублей | | | |
| бюджет  Ставропольского края | местный бюджет | средства других источников | итого |
|  | Программа |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 1, причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы | | | | | | |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | II. Подпрограмма 2 | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 2, причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы | | | | | | |
| 2.2.1 | Мероприятие 2.2.1. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Мероприятие 2.2.2. |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сведения о выполнении контрольного события 2 основного мероприятия 1 подпрограммы 1, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы» | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

"

4. Таблицу 10 «Информация о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края, средств других источников на реализацию Программы» изложить в следующей редакции

«Таблица 10

Форма

Информация

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края, средств других источников на реализацию Программы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | источники ресурсного обеспечения | объемы финансового обеспечения по Программе | исполнение |
| I. | Программа, всего | бюджетные ассигнования бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края8 (далее – местный бюджет), в т.ч. |  |  |
| средства бюджета Ставропольского края, |  |  |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю |  |  |
| соисполнителю 1 |  |  |
| средства местного бюджета, |  |  |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю |  |  |
| соисполнителю 1 |  |  |
| средства других источников |  |  |
| II. | Подпрограмма 1, всего | бюджетные ассигнования бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края8(далее – местный бюджет), в т.ч. |  |  |
| средства бюджета Ставропольского края, |  |  |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю |  |  |
| соисполнителю 1 |  |  |
| средства местного бюджета, |  |  |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю |  |  |
| соисполнителю 1 |  |  |
| средства других источников |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 | бюджетные ассигнования бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края8 (далее – местный бюджет), в т.ч. |  |  |
| средства бюджета Ставропольского края, |  |  |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю |  |  |
| соисполнителю 1 |  |  |
| средства местного бюджета, |  |  |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю |  |  |
| соисполнителю 1 |  |  |
| средства других источников |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2» |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрации  Благодарненского городского округа  Ставропольского края | И.Н. Шаруденко |