Мониторинг реализации Программы

| Наименование Программы | «Развитие сельского хозяйства» |
| --- | --- |
| Отчетный период: | первое полугодие 2020 года |
| Ответственный исполнитель: | управление сельского хозяйства |

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного события | план на чала реа лизации мероприятия / факт начала реализации мероприятия | план оконча ния реализа ции мероприя тия, наступле ния контроль ного события / факт окон чания реа лизации ме роприятия, наступления контрольного события | исполнение за счет всех источников финансового обеспечения программы, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет Ставропольского края | местный бюджет | средства других источников | итого |
|  | Программа «Развитие сельского хозяйства» | - | - | 1 089,17 | 2 165,53 | 2641,00 | 5895,70 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие растениеводства» | - | - | 122,59 | 0,00 | 2641,00 | 2763,59 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Развитие зернопроизводства и овощеводства» | - | - | 122,59 | 0,00 | 1909,00 | 2031,59 |
| 1.1.1. | Организация и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами – переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах | - | - | 122,59 | 0,00 | 0,00 | 122,59 |
|  | мероприятие выполнено на 100 процентов |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1: проведение мониторинга коммерческих предложений организаций для определения наименьшей цены услуги по проведению энтомологических обследований и выполнению работ по обработке от иксодовых клещей – переносчиков Крымской геморрагической лихорадки | 10 января 2020 года/ 10 января 2020 года | 30 марта 2020 года/ 30 марта 2020 года | Х | Х | Х | Х |
|  | проведен мониторинг коммерческих предложений организаций и определен исполнитель наименьшей цены услуги по проведению энтомологических обследований и выполнению работ по обработке от иксодовых клещей – переносчиков Крымской геморрагической лихорадки – ООО «Дездело» г Ставрополь |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2: заключение договора с организацией – исполнителем на проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами – переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах | 10 января 2020 года/ 10 января 2020 года | 15 апреля 2020 года/ 06 апреля 2020 года | Х | Х | Х | Х |
|  | заключен договор № 95 от 06 апреля 2020 года на проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами – переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 3: акты энтомологических обследований и выполненных работ, платежное поручение на оплату выполненных работ по организации и проведению мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами – переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах | 10 января 2020 года/ 10 января 2020 года | 01 июня 2020 года | Х | Х | Х | Х |
|  | составлены акты энтомологических обследований и выполненных работ проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами – переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах; проведена обработка природных биотопов (пастбищ), заселенных иксодовыми клещами-переносчиками крымской геморрагической лихорадки на площади 120 га. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1..2. | Проведение агрохимического обследования почв земель сельскохозяйственного назначения | - | - | 0,00 | 0,00 | 1909,00 | 1909,00 |
|  | реализация мероприятия запланирована до 30 декабря 2020 года |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 4: заключение договора между сельскохозяйственным производителем и федеральным государственным бюджетным учреждением «Станция агрохимической службы Прикумская» на проведение агрохимического обследования почв земель сельскохозяйственного назначения | 10 января 2020 года/ 10 января 2020 года | 30 июня, 30 декабря 2020 года/ 30 июня 2020 года | Х | Х | Х | Х |
|  | заключено 10 договоров на проведение агрохимического обследования почв земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 5: акт выполненных работ по агрохимическому обследованию почв земель сельскохозяйственного назначения | 10 января 2020 года/ 10 января 2020 года | 30 июня, 30 декабря 2020 года/ 30 июня 2020 года | Х | Х | Х | Х |
|  | составлено 10 актов выполненных работ по агрохимическому обследованию почв земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Развитие виноградарства» | - | - | 0,00 | 0,00 | 732,00 | 732,00 |
|  | Реализация мероприятия запланирована до 10 ноября 2020 года |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 6: проведение уходных работ за молодыми виноградниками | 10 января 2020 года/ 10 января 2020 года | 30 июня, 10 ноября 2020 года/ 30 июня 2020 года | Х | Х | Х | Х |
|  | проведены уходные работы на площади 130 га |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 7: установка шпалеры | 10 января 2020 года | 10 ноября 2020 года | Х | Х | Х | Х |
| 1.3. | Основное мероприятие «Развитие садоводства» | - | - |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Предоставление грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа | - | - |  |  |  |  |
|  | реализация мероприятия запланирована до 01 августа 2020 года |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 8: прием документов на предоставление грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа | 10 января 2020 года/ 10 января 2020 года | 19 июня, 22 июля 2020 года/ 19 июня 2020 года |  |  |  |  |
|  | приняты документы от 12 претендентов на участие в конкурсном отборе на предоставление грантов гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 9: проведение конкурсного отбора граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, на предоставление грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа | 10 января 2020 года/ 10 января 2020 года | 25 июня, 27 июля 2020 года/ 25 июня 2020 года |  |  |  |  |
|  | проведено заседание конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, на предоставление грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа 25 июня 2020 года, определено 12 претендентов |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 10: заключение соглашения о предоставлении гранта в форме субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на закладку сада суперинтенсивного типа | 10 января 2020 года/ 10 января 2020 года | 01 июля, 10 августа 2020 года/ 01 июля 2020 года |  |  |  |  |
|  | заключено 12 соглашений с гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, о предоставлении гранта в форме субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на закладку сада суперинтенсивного типа |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 11: перечисление грантов в форме субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на на закладку сада суперинтенсивного типа | 10 января 2020 года | 01 августа, 20 августа 2020 года |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Развитие животноводства» | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Развитие скотоводства, свиноводства и птицеводства» | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса (возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования) | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реализация мероприятия запланирована до 30 ноября 2020 года |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 12: прием документов от глав крестьянских (фермерских) хозяйств и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на выплату субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам | 10 января 2020 года | 30 июня, 30 ноября 2020 года | Х | Х | Х | Х |
|  | Реализация запланирована до 30 ноября 2020 года |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 13: перечисление субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам | 10 января 2020 года | 30 июня, 30 ноября 2020 года | Х | Х | Х | Х |
|  | Реализация запланирована до 30 ноября 2020 года |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Развитие молочного скотоводства с использованием современных высокопроизводительных технологий | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реализация мероприятия запланирована до 30 декабря 2020 года |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 14: приобретение биологической продукции для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных | 10 января 2020 года | 30 декабря 2020 года | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 15: приобретение сельскохозяйственной техники | 10 января 2020 года | 30 декабря 2020 года | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 16: проведение реконструкции животноводческих помещений | 10 января 2020 года | 30 декабря 2020 года | Х | Х | Х | Х |
| 2.2 | Основное мероприятие «Развитие овцеводства» | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1 | Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса (возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз) | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реализация мероприятия запланирована до 30 сентября 2020 года |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 17: разработка административного регламента предоставления государственной услуги на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз | 10 января 2020 года | 31 августа 2020 года | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 18: прием документов от глав крестьянских (фермерских) хозяйств на выплату субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз | 10 января 2020 года | 15 сентября 2020 года | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 19: перечисление субсидии сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз | 10 января 2020 года | 30 сентября 2020 года | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" и общепрограммные мероприятия" | - | - | 966,58 | 2 165,53 | 0,00 | 3 132,11 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» | - | - | 966,58 | 2 165,53 | 0,00 | 3 132,11 |
|  | Реализация мероприятия запланирована до 30 декабря 2020 года |  |  |  |  |  |  |