РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
	[bookmark: _GoBack]13
	сентября 
	2024  года
	г. Благодарный
	№
	491-р




О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» на 2024 год, утвержденный распоряжением администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2023 года № 836-р




1. Внести в детальный план-график реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» на 2024 год, утвержденный распоряжением администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2023 года № 836-р «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» на 2024 год» (с изменениями, внесенными распоряжением администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края от 11 июля 2024 года № 346-р)  изменения, изложив его в прилагаемой редакции.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации - начальника управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края Соколова В.И.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.




	Глава
Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
	А.И. Теньков



































	Проект вносит заместитель главы администрации – начальник управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
                                                                                                                     В.И. Соколов 



Проект визируют:

Заместитель главы администрации -
начальник финансового управления 
администрации Благодарненского муниципального 
округа Ставропольского края                                                                Л.В. Кузнецова

Начальник отдела по правовым, организационным 
и общим вопросам администрации Благодарненского 
муниципального округа Ставропольского края      		                             Л.С. Шурховецкая

Начальник отдела экономического развития
администрации Благодарненского муниципального
округа Ставропольского края							                                                                М.Н. Арзамас


	
	УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Благодарненского муниципального округа
Ставропольского края
от 29 декабря 2023 года № 836-р
в редакции распоряжения администрации
Благодарненского муниципального округа
Ставропольского края
от 13 сентября 2024 года № 491-р



ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК
реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
«Развитие сельского хозяйства» на 2024 год

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы
	ответствен
ный исполнитель (должность/
ФИО)
	дата наступления контрольного события
	объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. руб.

	
	
	
	
	бюджет Ставропольского края
	местный бюджет
	средства других источников


	
	Программа «Развитие сельского хозяйства»
	Соколов В.И.
	-
	9410,94
	7302,42
	21885,00

	1.
	Подпрограмма «Развитие растениеводства»
	Соколов В.И.
	-
	6628,68
	0,00
	19965,00

	1.1.
	Основное мероприятие «Развитие зернопроизводства и овощеводства»
	Соколов В.И.
	-
	103,68
	0,00
	265,00

	1.1.1.
	Организация и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами - переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах
	Соколов В.И.
	-
	103,68
	0,00
	0,00

	
	Контрольное событие 1: 
проведен мониторинг коммерческих предложений организаций для определения наименьшей цены услуги по проведению энтомологических обследований и выполнению работ по обработке от иксодовых клещей - переносчиков Крымской геморрагической лихорадки
	Соколов В.И.
	до 30 марта
2024 года
	Х
	Х
	Х

	
	Контрольное событие 2: 
заключены договоры с организацией – исполнителем на проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами - переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах
	Соколов В.И.
	до 30 апреля
2024 года
	Х
	Х
	Х

	1.1.2.
	Проведение агрохимического обследования почв земель сельскохозяйственного назначения
	Соколов В.И.
	-
	0,00
	0,00
	265,00

	
	Контрольное событие 3: 
заключены договоры на проведение агрохимического обследования почв земель сельскохозяйственного назначения
	Соколов В.И.
	до 30 декабря
2024 года
	Х
	Х
	Х

	1.2.
	Основное мероприятие «Развитие садоводства»
	Соколов В.И.
	-
	6525,00
	0,00
	0,00

	1.2.1
	Предоставление грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа
	Соколов В.И.
	-
	6525,00
	0,00
	0,00

	
	Контрольное событие 4: 
объявлен конкурс на предоставление грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа
	Соколов В.И.
	до 10 ноября 2024
	Х
	Х
	Х

	
	Контрольное событие 5: 
заключены соглашения о предоставлении гранта в форме субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на закладку сада суперинтенсивного типа
	Соколов В.И.
	до 30 ноября 2024 года
	Х
	Х
	Х

	1.3.
	Основное мероприятие «Развитие виноградарства»
	Соколов В.И.
	-
	0,00
	0,00
	19700,00

	1.3.1
	Закладка виноградников и уход за молодыми виноградниками
	Соколов В.И.
	-
	0,00
	0,00
	19700,00

	
	Контрольное событие 6: 
проведены уходные работы за молодыми виноградниками, установка шпалеры, закладка виноградников
	Соколов В.И.
	до 30 декабря
2024 года
	Х
	Х
	Х

	2.
	Подпрограмма «Развитие животноводства»
	Соколов В.И.
	-
	0,00
	0,00
	1920,00

	2.1
	Основное мероприятие «Развитие скотоводства, свиноводства и птицеводства»
	Соколов В.И.
	-
	0,00
	0,00
	1770,00

	2.1.1.
	Создание новой технологической базы с использованием современного оборудования для животноводческих ферм, наращивание генетического потенциала продуктивности животных
	Соколов В.И.
	
	0,00
	0,00
	1770,00

	
	Контрольное событие 7:
приобретена биологическая продукция для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных
	Соколов В.И.
	до 30 декабря
2024 года
	Х
	Х
	Х

	
	Контрольное событие 8:
приобретен племенной скот, оборудование для животноводческих помещений
	Соколов В.И.
	до 30 декабря
2024 года
	Х
	Х
	Х

	2.2
	Основное мероприятие «Развитие овцеводства»
	
	-
	0,00
	0,00
	150,00

	2.2.1
	Обеспечение сохранности овцепоголовья
	Соколов В.И.
	-
	0,00
	0,00
	150,00

	
	Контрольное событие 9:
приобретено поголовье овец 
	Соколов В.И.
	до 30 декабря
2024 года
	Х
	Х
	Х

	3.
	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия»
	Соколов В.И.
	-
	2782,26
	7302,42
	0,00

	3.1
	Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы»
	Соколов В.И.
	-
	2782,26
	7302,42
	0,00

	
	Контрольное событие 10:
объявлено трудовое соревнование работников агропромышленного комплекса по своевременному и качественному проведению уборки урожая озимых зерновых сельскохозяйственных культур
	Соколов В.И.
	до 30 июня 2024 года
	Х
	Х
	Х

	
	Контрольное событие 11:
подведены итоги трудового соревнования работников агропромышленного комплекса по своевременному и качественному проведению уборки урожая озимых зерновых сельскохозяйственных культур
	Соколов В.И.
	до 30 июля 2024 года
	Х
	Х
	Х



Используемое сокращение:

	Соколов В.И.
	заместитель главы администрации - начальник управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края  





Первый заместитель главы администрации 
Благодарненского муниципального округа 
Ставропольского края                                                                                Н.Д. Федюнина

