РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
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	ноября
	2024  года
	г. Благодарный
	№
	644-р





О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» на 2024 год, утвержденный распоряжением администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2023 года № 836-р




1. Внести в детальный план-график реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» на 2024 год, утвержденный распоряжением администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2023 года № 836-р «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» на 2024 год» (с изменениями, внесенными распоряжениями администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края от 11 июля 2024 года № 346-р, от 13 сентября 2024 года № 491-р, от 30 сентября 2024 года № 516-р)  изменения, изложив его в прилагаемой редакции.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации - начальника управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края Соколова В.И.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.




	Глава
Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
	А.И. Теньков

































	Проект вносит заместитель главы администрации – начальник управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
                                                                                                                     В.И. Соколов 



Проект визируют:

Заместитель главы администрации -
начальник финансового управления 
администрации Благодарненского муниципального 
округа Ставропольского края                                                               Л.В. Кузнецова

Начальник отдела экономического развития
администрации Благодарненского муниципального
округа Ставропольского края							                                                             М.Н. Арзамас

Начальник отдела по правовым, организационным 
и общим вопросам администрации Благодарненского 
муниципального округа Ставропольского края      		                          Л.С. Шурховецкая



	
	УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Благодарненского муниципального округа
Ставропольского края
от 29 декабря 2023 года № 836-р
в редакции распоряжения администрации
Благодарненского муниципального округа
Ставропольского края
от 27 ноября 2024  года № 644-р




ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК
реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
«Развитие сельского хозяйства» на 2024 год

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы
	ответствен
ный исполнитель (должность/
ФИО)
	дата наступления контрольного события
	объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. руб.

	
	
	
	
	бюджет Ставропольского края
	местный бюджет
	средства других источников


	
	Программа «Развитие сельского хозяйства»
	Соколов В.И.
	-
	9485,94
	7883,81
	8123,00

	1.
	Подпрограмма «Развитие растениеводства»
	Соколов В.И.
	-
	6703,68
	0,00
	7773,00

	1.1.
	Основное мероприятие «Развитие зернопроизводства и овощеводства»
	Соколов В.И.
	-
	103,68
	0,00
	173,00

	1.1.1.
	Организация и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами - переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах
	Соколов В.И.
	-
	103,68
	0,00
	0,00

	
	Контрольное событие 1: 
проведен мониторинг коммерческих предложений организаций для определения наименьшей цены услуги по проведению энтомологических обследований и выполнению работ по обработке от иксодовых клещей - переносчиков Крымской геморрагической лихорадки
	Соколов В.И.
	до 30 марта
2024 года
	Х
	Х
	Х

	
	Контрольное событие 2: 
заключены договоры с организацией – исполнителем на проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами - переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах
	Соколов В.И.
	до 30 апреля
2024 года
	Х
	Х
	Х

	1.1.2.
	Проведение агрохимического обследования почв земель сельскохозяйственного назначения
	Соколов В.И.
	-
	0,00
	0,00
	173,00

	
	Контрольное событие 3: 
заключены договоры на проведение агрохимического обследования почв земель сельскохозяйственного назначения
	Соколов В.И.
	до 30 декабря
2024 года
	Х
	Х
	Х

	1.2.
	Основное мероприятие «Развитие садоводства»
	Соколов В.И.
	-
	6600,00
	0,00
	0,00

	1.2.1
	Предоставление грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа
	Соколов В.И.
	-
	6600,00
	0,00
	0,00

	
	Контрольное событие 4: 
объявлен конкурс на предоставление грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа
	Соколов В.И.
	до 09 ноября 2024
	Х
	Х
	Х

	
	Контрольное событие 5: 
заключены соглашения о предоставлении гранта в форме субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на закладку сада суперинтенсивного типа
	Соколов В.И.
	до 01 ноября 2024 года
	Х
	Х
	Х

	1.3.
	Основное мероприятие «Развитие виноградарства»
	Соколов В.И.
	-
	0,00
	0,00
	7600,00

	1.3.1
	Закладка виноградников и уход за молодыми виноградниками
	Соколов В.И.
	-
	0,00
	0,00
	7600,00

	
	Контрольное событие 6: 
проведены уходные работы за молодыми виноградниками, установка шпалеры, закладка виноградников
	Соколов В.И.
	до 30 декабря
2024 года
	Х
	Х
	Х

	2.
	Подпрограмма «Развитие животноводства»
	Соколов В.И.
	-
	0,00
	0,00
	350,00

	2.1
	Основное мероприятие «Развитие скотоводства, свиноводства и птицеводства»
	Соколов В.И.
	-
	0,00
	0,00
	200,00

	2.1.1.
	Создание новой технологической базы с использованием современного оборудования для животноводческих ферм, наращивание генетического потенциала продуктивности животных
	Соколов В.И.
	
	0,00
	0,00
	200,00

	
	Контрольное событие 7:
приобретена биологическая продукция для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных
	Соколов В.И.
	до 30 декабря
2024 года
	Х
	Х
	Х

	
	Контрольное событие 8:
приобретен племенной скот, оборудование для животноводческих помещений
	Соколов В.И.
	до 30 декабря
2024 года
	Х
	Х
	Х

	2.2
	Основное мероприятие «Развитие овцеводства»
	
	-
	0,00
	0,00
	150,00

	2.2.1
	Обеспечение сохранности овцепоголовья
	Соколов В.И.
	-
	0,00
	0,00
	150,00

	
	Контрольное событие 9:
приобретено поголовье овец 
	Соколов В.И.
	до 30 декабря
2024 года
	Х
	Х
	Х

	3.
	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия»
	Соколов В.И.
	-
	2782,26
	7883,81
	0,00

	3.1
	Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы»
	Соколов В.И.
	-
	2782,26
	7883,81
	0,00

	
	Контрольное событие 10:
объявлено трудовое соревнование работников агропромышленного комплекса по своевременному и качественному проведению уборки урожая озимых зерновых сельскохозяйственных культур
	Соколов В.И.
	до 30 июня 2024 года
	Х
	Х
	Х

	
	Контрольное событие 11:
подведены итоги трудового соревнования работников агропромышленного комплекса по своевременному и качественному проведению уборки урожая озимых зерновых сельскохозяйственных культур
	Соколов В.И.
	до 30 июля 2024 года
	Х
	Х
	Х



Используемое сокращение:

	Соколов В.И.
	заместитель главы администрации - начальник управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края  





Первый заместитель главы администрации 
Благодарненского муниципального округа 
Ставропольского края                                                                                Н.Д. Федюнина

