РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
	23
	декабря
	2025  года
	г. Благодарный
	№
	653-р


Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Осуществление местного самоуправления в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края» на 2026 год

           В соответствии с постановлением администрации Благодарненского муниципального округа  Ставропольского края от 27 марта 2024 года № 373 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Благодарненского муниципального округа Ставропольского края» (с изменениями внесенными постановлениями администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края от 21 октября 2024 года № 1499, от 29 января 2025 года № 72), постановлением администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края от 10 декабря 2025 года № 1240 «Об утверждении муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Осуществление местного самоуправления в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края»,  
1. Утвердить прилагаемый детальный план-график реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Осуществление местного самоуправления в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края» на 2026 год.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на   заместителя главы администрации - начальника финансового управления  администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края Кузнецову Л.В.
3. Настоящее  распоряжение  вступает в силу с 01 января 2026 года.

	Глава   

Благодарненского  муниципального округа
Ставропольского края                                                                
	А.И. Теньков


	Проект вносит

Начальник отдела экономического развития администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края                                                 

                                                                                                                   М.Н. Арзамас                                                                                            



	Проект визируют:


	

	Заместитель главы администрации - начальник финансового управления  администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края 


	Л.В. Кузнецова 



	Начальник отдела по правовым, организационным и общим вопросам администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
	Л.С. Шурховецкая


	
	                                       УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации 
Благодарненского муниципального округа 
Ставропольского края
от 23 декабря 2025 года № 653-р


ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края 

«Осуществление местного самоуправления в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края» 

на 2026 год
	№

п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы
	ответственный исполнитель (должность/
Ф.И.О.)
	дата
наступления контрольного
события


	объемы и источники финансового обеспечения Программы, Подпрограммы программы, мероприятия, рублей

	
	
	
	
	 бюджет

Ставропольс

кого края
	местный бюджет
	средства других источников

	
	Программа «Осуществление местного самоуправления в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края»
	АБМО СК
	х
	24 000 000,00
	386048 818,87
	350000000,00

	1
	Подпрограмма «Развитие малого и среднего    предпринимательства, торговли и потребительского рынка Благодарненского муниципального округа Ставропольского края»
	Арзамас М.Н.
	х
	0,00
	90 000,00
	0,00

	1.1.
	Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края»
	Арзамас М.Н.
	х
	0,00
	90 000,00
	0,00

	1.1.1.
	Контрольное событие 1:

Открытый  конкурс на предоставление грантов за счет средств бюджета БМО СК начинающим субъектам малого предпринимательства на создание на территории БМО СК собственного бизнеса проведен 
	Арзамас М.Н.
	до 15.12.2026
	х
	х
	х

	1.1.2
	Контрольное событие 2:

Заключен договор с победителем конкурсного отбора  по предоставлению гранта за счет средств бюджета БМО СК начинающим субъектам малого предпринимательства грантов на создание на территории БМО СК собственного бизнеса
	Арзамас М.Н.
	до 25.12.2026
	х
	х
	х

	1.1.3.
	Контрольное событие 3.

Заседание координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации  БМО СК проведено
	Арзамас М.Н.
	до 01.07.2026
до 28.12.2026
	х
	х
	х

	1.2
	Основное мероприятие: «Развитие потребительского рынка в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края»
	Арзамас М.Н.
	х
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.1
	Контрольное событие 4.

Еженедельные ярмарки на территории БМО СК  проведены
	Арзамас М.Н.
	 (согласно утвержденному графику) до 31.12.2026
	х
	х
	х

	1.2.2.
	Контрольное событие 5.

Проведены рейдовые мероприятия по пресечению стихийной торговли на территории БМО СК
	Арзамас М.Н.
	(согласно утвержденному графику) до 28.12.2026
	х
	х
	х

	2.
	Подпрограмма «Снижение администра
тивных барьеров, оптимизация и повыше

ние качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края, в том числе в многофункциональном центре  предоставления государственных и муниципальных услуг»
	Арзамас М.Н.
	х
	0,00
	18 055 906,24
	0,00

	2.1
	Основное мероприятие «Повышение доступности  государственных и муниципальных услуг, предоставляемых  по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах»
	Арзамас М.Н.
	х
	0,00
	18 055 906,24
	0,00

	2.1.1.
	Контрольное событие 6: 

Мероприятия, направленные на повышение доступности и качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг на базе МУ «МФЦ»  выполнены

	Арзамас М.Н.
	до 28.12.2026
(по мере обращения граждан за получением услуги)
	х
	х
	х

	2.1.2
	Контрольное событие 7: 

Мероприятия по обеспечению эффективного   функционирования МУ «МФЦ» выполнены
	Арзамас М.Н.
	до 28.12.2026
	х
	х
	х

	3
	Подпрограмма Программы «Сохранение и развитие культуры»
	Агибанова С.В.
	х
	12 000 000,00
	152716 973,25
	0,00

	3.1.
	Основное мероприятие «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций»
	Агибанова С.В.
	х
	0,00
	4 524 232,97
	0,00

	3.1.1
	Контрольное событие 8
Проведены мероприятия по обеспечению деятельности (оказание услуг) МУК «БРИКМ» 
	Агибанова С.В.
	до 28.12.2026
	х
	х
	х

	3.1.2
	Контрольное событие 9
Привлечено 24161 посетителя МУК «БРИКМ»
	Агибанова С.В.
	до 28.12.2026
	х
	х
	х

	3.2
	Основное мероприятие «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки»
	Агибанова С.В.
	х
	3 000 000,00
	33 001 654,69
	0,00

	3.2.1.
	Контрольное событие 10
Проведены мероприятия по обеспечению деятельности (оказание услуг) МУК «БЦБС» и его филиалов 
	Агибанова С.В.
	до 30.12.2026
	х
	х
	х

	3.2.2.
	Контрольное событие 11
Количество посещений МУК «БЦБС» составило 178300 посещений
	Агибанова С.В.
	31.03.2026
30.06.2026
30.09.2026
28.12.2026
	х
	х
	х

	3.2.3.
	Контрольное событие 12
Закупка новых книг осуществлена
	Агибанова С.В.
	до 28.09.2026
	х
	х
	х

	3.2.4.
	Контрольное событие 13 Завершена реализация инициативного проекта: 

Ремонт нежилого здания для организации библиотечного обслуживания жителей и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек г. Благодарный Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
	Агибанова С.В.
	до  28.12.2026
	х
	х
	х

	3.3
	Основное мероприятие «Организация и проведение   культурно-массовых мероприятий»
	Агибанова С.В.
	х
	9000000,00
	115191085,59
	0,00

	3.3.1.
	Контрольное событие 14
Проведены мероприятия по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры клубного типа
	Агибанова С.В.
	до 28.12.2026
	х
	х
	х

	3.3.2
	Контрольное событие 15
Проведены 4648 мероприятий в области культуры, которые посетили 340958 человек
	Агибанова С.В.
	до 31.12.2026
	х
	х
	х

	3.3.3
	Контрольное событие 16
Завершена реализация инициативного проекта: 

Ремонт помещений здания муниципального учреждения культуры «Дом культуры села Алексеевское» с. Алексеевское Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
	Агибанова С.В.
	до 28.12.2026
	х
	х
	х

	3.3.4
	Контрольное событие 17
Завершена реализация инициативного проекта «Ремонт здания и укрепление материально-технической базы муниципального учреждения культуры «Дом культуры села Каменная Балка» села Каменная Балка Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
	Агибанова С.В.
	до 28.12.2026
	х
	х
	х

	3.3.5
	Контрольное событие 18
Завершена реализация инициативного проекта «Ремонт фасада здания и помещений Муниципального учреждения культуры «Дом культуры села Мирное» с. Мирное Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
	Агибанова С.В.
	до 28.12.2026
	х
	х
	х

	4.
	Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью в области имущественных и земельных отношений»

	Субботина Г.В.
	х
	0,00
	700 000,00
	0,00

	4.1.
	Основное мероприятие 

 «Оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества и земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, эффективное управление, распоряжение этим имуществом и земельными участками и рациональное их использование, увеличение количества муниципального имущест

ва в Перечне муниципального имущест
ва Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, предна
значенного для представления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
	Субботина Г.В.
	х
	0,00
	700 000,00
	0,00

	4.1.1
	Контрольное событие 19
Проведена оценка объектов недвижимости, находящихся в собственности муниципального образования
	Субботина Г.В.
	31.03.2026
30.06.2026
30.09.2026
28.12.2026
	х
	х
	х

	4.1.2
	Контрольное событие 20
Проведены кадастровые работы на объектах недвижимости, находящихся в собственности муниципального образования
	Субботина Г.В.
	31.03.2026
30.06.2026
30.09.2026
 28.12.2026
	х
	х
	х

	4.1.3
	Контрольное событие 21
Утвержден Перечень муниципального имущества Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
	Субботина Г.В..
	до 28.12.2026
	х
	х
	х

	4.2.
	Основное мероприятие «Эффективное управление, распоряжение объектами недвижимого имущества, земельными участками и рациональное их использование»
	Субботина Г.В.
	х
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2.1
	Контрольное событие 22
Проведена сверка взаимных расчетов по договорам аренды муниципального имущества, в том числе земельных участков и разъяснительная работа, в том числе претензионно-исковая
	Субботина Г.В.
	до 28.12.2026
	х
	х
	х

	5.
	Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»
	Мищенко В.А.
	х
	12 000 000,00
	46 464 396,23
	0,00

	5.1
	Основное мероприятие «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий»
	Мищенко В.А.
	х
	 12 000 000,00
	43 146 396,23
	0,00

	5.1.1
	Контрольное событие 23
Проведены мероприятия по обеспечению деятельности (оказание услуг) МУ «ФОК «КОЛОС»
	Мищенко В.А.
	до 28.12.2026  
	х
	х
	х

	5.1.2
	Контрольное событие 24
Спортивно-массовые мероприятия (соревнования, первенства, чемпионаты, спартакиады, турниры) по различным видам спорта в  БМО СК, проведены
	Мищенко В.А.
	согласно календарар-ному плану
спортивно-массовых мероприятий 

до 30.12.2026
	х
	х
	х

	5.1.3
	Контрольное событие 25
Завершена реализация инициативного проекта «Благоустройство спортивного стадиона по улице О. Кошевого (2 этап) в поселке Ставропольский Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
	Мищенко В.А.
	до 28.12.2026  
	х
	х
	х

	5.1.4
	Контрольное событие 26
Завершена реализация инициативного проекта «Благоустройство территории для занятий спортом по улице Дьякова в селе Шишкино Благодарненского муниципального округа Ставропольского края»
	Мищенко В.А.
	до 28.12.2026  
	х
	х
	х

	5.1.5
	Контрольное событие 27
Завершена реализация инициативного проекта «Обустройство футбольного поля по ул. Советской 2а в селе Александрия Благодарненского муниципального округа Ставропольского края»
	Мищенко В.А.
	до 28.12.2026  
	х
	х
	х

	5.1.6
	Контрольное событие 28
Завершена реализация инициативного проекта «Обустройство футбольного поля по улице Ленина 143а в селе Елизаветинское Благодарненского муниципального округа Ставропольского края»
	Мищенко В.А.
	до 28.12.2026  
	х
	х
	х

	5.2
	Основное мероприятие:

«Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях»
	Мищенко В.А.
	х
	0,00
	3 318 000,00
	0,00

	5.2.1.
	Контрольное событие 29
Участие в межрайонных, региональных, межрегиональных, всероссийских, международных соревнованиях, в учебно-тренировочных сборах и учебных семинарах, обеспечено
	Мищенко В.А.
	до 28.12.2026
(согласно утвержден
ным Положениям)
	х
	х
	х

	5.2.2
	Контрольное событие 30
Выплачена ежемесячная стипендия 2 спортсменам  БМО СК
	Мищенко В.А.
	до  20.12.2026
	х
	х
	х

	6
	Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Осуществление местного самоуправления в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»
	Мищенко В.А.
Агибанова С.В. 

Субботина Г.В.

Ким С.В.
	х
	0,00
	168021543,15
	0,00

	6.1
	Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы»
	Мищенко В.А.
Агибанова С.В. 

Субботина Г.В.

Ким С.В.
	х
	0,00
	168021543,15
	0,00

	6.1.1
	Контрольное событие 31
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МУ «Комбинат благоустройства» произведены 
	Ким С.В.
	до 28.12.2026
	х
	х
	х

	6.1.2
	Контрольное событие 32
Расходы на обеспечение функций и на выплату по оплате труда работников УК, УФКиС, УАГИЗО АБМО СК произведены
	Мищенко В.А.
Агибанова С.В. 

Субботина Г.В.


	до 28.12.2026
	х
	х
	х

	7.
	Подпрограмма   «Формирование благо
приятного инвестиционного климата  в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края»
	Арзамас М.Н
	х
	0,00
	0,00
	350000000,00

	7.1.
	Основное мероприятие «Формирование инвестиционной привлекательности Благодарненского муниципального округа Ставропольского края»
	Арзамас М.Н
	х
	не требует финансового обеспечения

	7.1.1
	Контрольное событие 33.


Заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в БМО СК проведены
	Арзамас М.Н.
	до 30.03.2026
до 30.06.2026
до 30.09.2026
до 30.12.2026
	х
	х
	х

	7.1.2
	Контрольное событие 34.


Обеспечено сопровождение раздела «Инвестиционная привлекательность» на официальном сайте АБМО СК
	Арзамас М.Н
	до 28.12.2026
	х
	х
	х

	7.1.3.
	Контрольное событие 35. 
Информационная и консультационная поддержка субъектам инвестиционной деятельности оказана
	Арзамас М.Н
	 (при обращении инвестора)       до 28.12.2026
	х
	х
	х

	7.2.
	Основное мероприятие «Организация работы по мониторингу и сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа»


	Арзамас М.Н
	х
	0,00
	0,00
	350000000,00

	7.2.1.
	Контрольное событие 36.

Мониторинг инвестиционных вложений и инвестиционных проектов, реализуемых на территории БМО СК  выполнен
	Арзамас М.Н
	до 20.01.2026
до 20.04.2026
до 20.07.2026
 до 20.10.2026
	х
	х
	х


Используемые сокращения:
	АБМО  СК
БМО СК
	администрация Благодарненского муниципального округа Ставропольского края;
Благодарненский муниципальный  округ Ставропольского края;

	Арзамас М.Н.
	начальник отдела  экономического развития администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского   края;

	Субботина Г.В.
	исполняющий обязанности начальника управления архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, заместителю начальника управления – начальнику отдела по управлению и распоряжению земельными участками управления архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края;                                                    

	Агибанова С.В.
	начальник управления  культуры  администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского   края;

	Мищенко В.А.
	начальник управления  физической культуры и спорта администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского   края;

	МУК «БРИКМ»
	муниципальное учреждение культуры «Благодарненский районный историко-краеведческий музей имени Петра Федоровича Грибцова»;

	МУК «БЦБС»

МУ «МФЦ»  

УК АБМО СК

УФКиС АБМО СК
УАГИЗО АБМО СК
МУ «Комбинат благоустройства»
	муниципальное  учреждение  культуры «Благодарненская централизованная библиотечная система»

муниципальное учреждение «Многофункциональный центр  предоставления государственных и муниципальных услуг» Благодарненского района Ставропольского края

управление культуры администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского 

 края;
управление физической культуры и спорта администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского  края;

 управление архитектура, градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края;
муниципальное учреждение «Комбинат благоустройства»


	Первый заместитель главы администрации

Благодарненского муниципального  округа
Ставропольского края                                                                
	    Н.Д. Федюнина


