РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
	30
	декабря
	2025  года
	г. Благодарный
	№
	669-р


Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» на 2026 год


В целях реализации мероприятий муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением администрации Благодарненского муниципального  округа Ставропольского края от 30 декабря 2025 года № 1341 «Об утверждении муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан», в соответствии с постановлением администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края от 27 марта 2024 года № 373 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Благодарненского муниципального округа Ставропольского края» (с изменениями, внесенными  постановлениями администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края от 21 октября 2024 года № 1499, от 29 января 2025 года № 72).
1.Утвердить прилагаемый детальный план-график реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» на 2026 год.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации – начальника отдела социального развития администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края Нещадимова А.М.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2026 года. 
	Глава 

Благодарненского муниципального округа 

Ставропольского края
	А.И. Теньков


Проект вносит: 

Начальник управления труда и социальной защиты населения администрации Благодарненского муниципального округа  Ставропольского края                                                           Н.В. Грибанова

Проект визируют: 

	Первый заместитель главы администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края

	                          Н.Д. Федюнина



	Заместитель главы администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, начальник финансового управления администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края

Исполняющий обязанности заместителя

главы администрации – начальник отдела 

социального развития администрации 

Благодарненского муниципального округа 

Ставропольского края                                                                   

	Л.В. Кузнецова

                      А.М. Нещадимов

	Начальник отдела экономического 

развития администрации 

Благодарненского муниципального 

округа Ставропольского края            

 
	                         М.Н. Арзамас


	Начальник отдела по правовым, организационным и общим вопросам администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края



	                   Л.С. Шурховецкая



	
	


	                                          Н.В. 
	                                       УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации 
Благодарненского муниципального округа 

Ставропольского края
от 30 декабря 2025 года № 669-р


ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края 
«Социальная поддержка граждан» на 2026 год 
	№

п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы
	Ответственный исполнитель (должность,
Ф.И.О.)
	дата

наступления 
контрольного
 события


	объемы и источники финансового
обеспечения Программы,   рублей

	
	
	
	
	бюджет Ставропольского края
	местный
бюджет
	средства других источни
ков

	
	Муниципальная программа Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан», всего
	Грибанова Н.В.
	Х
	337 975 962,47
	21 484 884,28
	-

	1.
	Подпрограмма 1 «Социальное обеспечение населения» 
	Грибанова Н.В.
	Х
	302 925 212,52
	21 394 215,28
	-

	1.1.
	Основное мероприятие  «Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям»
	Грибанова Н.В.
	Х
	79 476 800,77
	0,00
	-

	1.1.1
	Контрольное событие 1.

Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) произведена на лицевые счета получателей обратившимся и имеющим на них право 
	 
	до 28.12.2026
(по мере обращения граждан)
	х
	х
	х

	1.1.2
	Контрольное событие 2.

Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей произведена на лицевые счета получателей обратившимся и имеющим на них право
	
	до 28.12.2026
(по мере обращения граждан)
	х
	х
	х

	1.1.3
	Контрольное событие 3.

Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка до 18 лет многодетным семьям произведена на лицевые счета получателей обратившимся и имеющим на них право
	
	до 31.01.2026;
до 28.02.2026;

до 31.03.2026;
до 30.04.2026;

до 31.05.2026;
до 30.06.2026;

до 31.07.2026;
до 31.08.2026;

до 30.09.2026;
до 31.10.2026;

до 30.11.2026;
до 28.12.2026
	х
	х
	х

	1.2
	Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»

	Грибанова Н.В.
	Х
	201 892 217,49
	21 394 215,28
	-

	1.2.1
	Контрольное событие 4. 

Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» произведена на лицевые счета получателей обратившихся и имеющим на них право
	Грибанова Н.В.
	до 28.12.2026
(по мере обращения граждан)
	х
	х
	х

	1.2.2
	Контрольное событие 5. 

Выплата компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг произведена отдельным категориям граждан на лицевые счета получателей обратившихся и имеющим на них право
	Грибанова Н.В.
	до 31.01.2026;
до 28.02.2026;

до 31.03.2026;
до 30.04.2026;

до 31.05.2026;
до 30.06.2026;

до 31.07.2026;
до 31.08.2026;

до 30.09.2026;
до 31.10.2026;

до 30.11.2026;
до 28.12.2026
	х
	х
	х

	1.2.3
	Контрольное событие 6. 

Выплата социального пособия на погребение произведена на лицевые счета получателей обратившимся и имеющим на них право.
	Грибанова Н.В.
	до 28.12.2026
(по мере обращения граждан)
	х
	х
	х

	1.2.4
	Контрольное событие 7. 

Ежемесячная денежная выплата ветера

нам труда и труженикам тыла произве
дена на лицевые счета получателей обратившимся и имеющим на них право
	Грибанова Н.В.
	до 31.01.2026;
до 28.02.2026;

до 31.03.2026;
до 30.04.2026;

до 31.05.2026;
до 30.06.2026;

до 31.07.2026;
до 31.08.2026;

до 30.09.2026;
до 31.10.2026;

до 30.11.2026;
до 28.12.2026
	х
	х
	х

	1.2.5
	Контрольное событие 8.

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Ставропольского края произведена на лицевые счета получателей обратившимся и имеющим на них право
	Грибанова Н.В.
	до 31.01.2026;
до 28.02.2026;

до 31.03.2026;
до 30.04.2026;

до 31.05.2026;
до 30.06.2026;

до 31.07.2026;
до 31.08.2026;

до 30.09.2026;
до 31.10.2026;

до 30.11.2026;
до 28.12.2026
	х
	х
	х

	1.2.6
	Контрольное событие 9.

Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, произведена на лицевые счета получателей обратившимся и имеющим на них право
	Грибанова Н.В.
	до 31.01.2026;
до 28.02.2026;

до 31.03.2026;
до 30.04.2026;

до 31.05.2026;
до 30.06.2026;

до 31.07.2026;
до 31.08.2026;

до 30.09.2026;
до 31.10.2026;

до 30.11.2026;
до 28.12.2026
	х
	х
	х

	1.2.7
	Контрольное событие 10.

Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий, произведена на лицевые счета получателей обратившимся и имеющим на них право
	Грибанова Н.В.
	до 31.01.2026;
до 28.02.2026;

до 31.03.2026;
до 30.04.2026;

до 31.05.2026;
до 30.06.2026;

до 31.07.2026;
до 31.08.2026;

до 30.09.2026;
до 31.10.2026;

до 30.11.2026;
до 28.12.2026
	х
	х
	х

	1.2.8
	Контрольное событие 11.

Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов боевых действий произведена на лицевые счета получателей обратившимся и имеющим на них право
	Грибанова Н.В.
	до 31.01.2026;
до 28.02.2026;

до 31.03.2026;
до 30.04.2026;

до 31.05.2026;
до 30.06.2026;

до 31.07.2026;
до 31.08.2026;

до 30.09.2026;
до 31.10.2026;

до 30.11.2026;
до 28.12.2026

	х
	х
	х

	1.2.9
	Контрольное событие 12.

Выплата гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг произведена на лицевые счета получателей обратившимся и имеющим на них право
	Грибанова Н.В.
	до 31.01.2026;
до 28.02.2026;

до 31.03.2026;
до 30.04.2026;

до 31.05.2026;
до 30.06.2026;

до 31.07.2026;
до 31.08.2026;

до 30.09.2026;
до 31.10.2026;

до 30.11.2026;
до 28.12.2026
	х
	х
	х

	1.2.10
	Контрольное событие 13.

Выплата компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан произведена на лицевые счета получателей обратившимся и имеющим на них право
	Н.В. Грибанова
	до 31.01.2026;
до 28.02.2026;

до 31.03.2026;
до 30.04.2026;

до 31.05.2026;
до 30.06.2026;

до 31.07.2026;
до 31.08.2026;

до 30.09.2026;
до 31.10.2026;

до 30.11.2026;
до 28.12.2026
	х
	х
	х

	1.2.11
	Контрольное событие 14.

Выплата государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам произведена на лицевые счета получателей обратившимся и имеющим на них право.
	Грибанова Н.В.
	до 28.12.2026
(по мере обращения граждан)
	х
	х
	х

	1.2.12
	Контрольное событие 15.

Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края произведена на лицевые счета получателей обратившимся и имеющим на них право
	Грибанова Н.В.
	до 28.12.2026
(по мере обращения граждан)
	х
	х
	х

	1.2.13
	Контрольное событие 16.

Выплата дополнительной меры социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма произведена на лицевые счета получателей обратившимся и имеющим на них право
	Грибанова Н.В.
	до 31.01.2026;
до 28.02.2026;

до 31.03.2026;
до 30.04.2026;

до 31.05.2026;
до 30.06.2026;

до 31.07.2026;
до 31.08.2026;

до 30.09.2026;
до 31.10.2026;

до 30.11.2026;
до 28.12.2026
	х
	х
	х

	1.2.14
	Контрольное событие 17.

Предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам  муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на лицевые счета получателей обратившимся и имеющим на них право
	Сурмилова А.Я.
Агибанова С.В.
	31.03.2026
30.06.2026
30.09.2026
28.12.2026
	х
	х
	х

	1.2.15
	Контрольное событие 18.

Предоставлена выплата по мерам социальной поддержки отдельных категорий граждан на оплату найма  жилых помещений на лицевые счета получателей обратившимся и имеющим на них право
	Грибанова Н.В.
	до 31.01.2026;
до 28.02.2026;

до 31.03.2026;
до 30.04.2026;

до 31.05.2026;
до 30.06.2026;

до 31.07.2026;
до 31.08.2026;

до 30.09.2026;
до 31.10.2026;

до 30.11.2026;
до 28.12.2026
	х
	х
	х

	1.2.16
	Контрольное событие 19.

Произведена выплата единовременной социальной помощи членам семьи военнослужащего, принимавшего участие в специальной военной операции, проводимой на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года  на лицевые счета получателей, обратившимся и имеющим на них право
	Грибанова Н.В.
	до 28.12.2026
(по мере обращения граждан)
	х
	х
	х

	1.2.17
	Контрольное событие 20.

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в сельской местности
	Агибанова С.В.
Сурмилова А.Я
	до 28.12.2026
(по мере обращения граждан)
	х
	х
	х

	1.2.18
	Контрольное событие 21.

Единовременная денежная выплата гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы с Министерством Обороны Российской Федерации в 2026 году
	Грибанова Н.В.
	до 28.12.2026
(по мере заключения контракта)
	х
	х
	х

	1.3
	Основное мероприятие «Региональный проект «Многодетная семья»
	Грибанова Н.В.
	Х
	21 556 194,26
	0,00
	-

	1.3.1
	Контрольное событие 22.

Оказание выплаты государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан произведена на лицевые счета получателей обратившимся и имеющим на них право
	Грибанова Н.В.
	до 28.12.2026
(по мере обращения граждан)
	х
	х
	х

	1.4
	Основное мероприятие  «Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг в сфере социальной защиты населения муниципального округа»
	Грибанова Н.В.
	Х
	финансирование не требуется

	1.4.1
	Контрольное событие 23
Государственные услуги в сфере социальной защиты населения муниципального округа предоставлены в соответствии с административными регламентами предоставления государственных и муниципальных услуг. Внесение изменений в действующие административные регламенты произведены своевременно.
	
	до 28.12.2026
	х
	х
	х

	1.5
	Основное мероприятие «Проведение информационно разъяснительной работы с населением о предоставляемых мерах социальной поддержки отдельным категориям граждан»
	Грибанова Н.В.
	Х
	финансирование не требуется

	1.5.1
	Контрольное событие 24 
Размещена в СМИ, на Интернет-портале, информационных стендах управления актуальная информация в сфере действующего законодательства о предоставлении мер социальной поддержки гражданам, проживающим на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
	
	до 28.12.2026
	х
	х
	х

	2
	Подпрограмма 2
«Обеспечение реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия»
	Грибанова Н.В.
	Х
	35 050 749,95
	90 669,00
	-

	2.1
	Основное мероприятие 1 «Осуществление отдельных государственных полномочий в области  труда и социальной защиты 

отдельных категорий граждан»
	Грибанова Н.В.
	Х
	35 050 749,95
	90 669,00
	-

	2.1.1
	Контрольное событие 25.

Выплата заработной платы произведена 
	Грибанова Н.В.
	до 28.12.2026
(в установлен
ные коллектив
ным договором сроки)
	х
	х
	х

	2.1.2
	Контрольное событие 26.

Налоги, сборы уплачены
	Грибанова Н.В.
	до 28.12.2026
(в установленные законодательством сроки)
	х
	х
	х

	2.1.3
	Контрольное событие 27.

Прочие расходы произведены
	Грибанова Н.В.
	до 28.12.2026

(своевременно согласно условиям заключенных контрактов
	х
	х
	х


Используемое сокращение: 
Грибанова Н.В. – начальник управления труда и социальной защиты населения администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края;
Сурмилова А.Я. - начальник управления образования и молодежной политики администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края;
Агибанова С.В. - начальник управления культуры администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края.

	Первый заместитель главы администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
	 Н.Д. Федюнина


