РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
	30
	декабря
	2025  года
	г. Благодарный
	№
	684-р


О утверждении детального плана-график реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования и молодежной политики» на 2026 год 

           В целях реализации мероприятий муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования и молодежной политики», утвержденной постановлением администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края от 19 декабря 2025 года № 1301, «Об утверждении муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования и молодежной политики» в соответствии с постановлением администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края от 27 марта 2024 года № 373 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Благодарненского муниципального округа Ставропольского края», 

1. Утвердить прилагаемый детальный план-график реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования и молодежной политики» на 2026 год.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации - начальника финансового управления администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края Кузнецову Л.В.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2026 года.

	Глава 

Благодарненского муниципального округа 

Ставропольского края                                                                   
	А.И. Теньков


	
	                                       УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации 
Благодарненского муниципального округа 
Ставропольского края
от 30 декабря 2025 года № 684-р


ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК 

реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края 
«Развитие образования и молодежной политики» на 2026 год
	№

п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы
	ответственный исполнитель (должность/
Ф.И.О.)
	дата нас
тупления контрол
ьного события
	объемы и источники финансового обеспечения Программы, рублей

	
	
	
	
	бюджет Ставропольского края
	местный бюджет
	средства других источников

	
	Программа «Развитие образования и молодежной политики»
	Сурмилова А. Я.
	х
	999 031 617,52
	658 843 015,69
	00,00

	1
	Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»
	Сурмилова А. Я.
	х
	974 811 435,06
	623 330 851,75
	00,00

	1.1
	Основное мероприятие «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования»
	Сурмилова А. Я.
	х
	133 482 595,40
	156 240,00
	00,00

	1.1.1
	Контрольное событие 1:

численность воспитанников дошкольных образовательных организаций:

по состоянию на 01 мая 2026 года - 2827 чел.;

по состоянию на 01 сентября 2026 года в количестве 2827 чел.
	Сурмилова А. Я.
	01.05.2026
01.09.2026
	х
	х
	х

	1.2.
	Основное мероприятие «Присмотр и уход»
	Сурмилова А. Я.
	х
	6 651 994,33
	260 291 490,29
	00,00

	1.2.1.
	Контрольное событие 1:

Предоставлены меры социальной поддержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста в части выплаты компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
	Сурмилова А. Я.
	30.12.2026
	х
	х
	х

	1.3.
	Основное мероприятие «Обеспечение предоставления бесплатного общего и дополнительного образования детей»
	Сурмилова А. Я.
	х
	429 719 152,68
	359 398 172,13
	00,00

	1.3.1.
	Контрольное событие 1: численность обучающихся в организациях дополнительного образования по состоянию на 01 сентября 2026 года составила 3560 чел.
	Сурмилова А. Я.
	01.09.2026
	х
	х
	х

	1.3.2.
	Контрольное событие 2: Организованно проведение государственной итоговой аттестации
	Сурмилова А. Я.
	30.06.2026
	х
	х
	х

	1.3.3.
	Контрольное событие 3: проведены выплаты молодым специалистам
	Сурмилова А. Я.
	30.12.2026
	х
	х
	х

	Ю.6.
	Региональный проект «Педагоги и наставники»
	Сурмилова А. Я.
	30.12.2026
	59 683 371,27
	00,00
	00,00

	
	Контрольное событие 1: «Проведены выплаты советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях»
	Сурмилова А. Я.
	30.12.2026
	х
	х
	х

	
	Контрольное событие 2: «Проведены выплаты Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования»
	Сурмилова А. Я.
	30.12.2026
	х
	х
	х

	Ю.4.
	Региональный проект «Все лучшее детям»
	Сурмилова А. Я.
	30.12.2026
	258 001594,11
	2 603 406,63
	00,00

	
	Контрольное событие 1: «Проведен капитальный ремонт в муниципальных общеобразовательных организаций Благодарненского муниципального округа Ставропольского края»
	Сурмилова А. Я.
	30.12.2026
	х
	х
	х

	Я.5
	Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры»
	Агибанова С.В.
	30.12.2026
	87 272 626,26
	881 643,71
	0,00

	
	Контрольное событие 1: «Изготовление проектно-сметной документации для муниципального учреждения дополнительного образования «Благодарненская школа искусств»


	Агибанова С.В.
	30.12.2026
	х
	х
	х

	2.
	Подпрограмма Программы «Государственная поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
	Сурмилова А. Я.
	х
	17 495 790,88
	00,00
	00,00

	2.1.
	Основное мероприятие «Защита прав и законных интересов детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей»
	Сурмилова А. Я.
	х
	17 495 790,88
	00,00
	00,00

	2.1.1
	Контрольное событие 1:

выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)
	Сурмилова А. Я.
	30.12.2026
	х
	х
	х

	2.1.2
	Контрольное событие 2:

выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям
	Сурмилова А. Я.
	30.12.2026
	х
	х
	х

	2.1.3
	Контрольное событие 3:

выплачены  единовременные пособия усыновителям
	Сурмилова А. Я.
	30.12.2026
	х
	х
	х

	3.
	Подпрограмма Программы «Летний отдых»
	Сурмилова А. Я.
	х
	4 526 340,74
	6 727 597,67
	00,00

	3.1.
	Основное мероприятие «Организация досуга детей и подростков в летний период»
	Сурмилова А. Я.
	х
	4 526 340,74
	6 727 597,67
	00,00

	3.1.1
	Контрольное событие 1: заключено соглашение с МУ ДО «ДОО (П) Ц «Золотой колосок» о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания
	Сурмилова А. Я. Муровятникова В.В.
	30.12.2026
	х
	х
	х

	3.1.2
	Контрольное событие 2:

организована работа 21 пришкольного лагеря
	Сурмилова А. Я.
	01.06.-31.08.2026
	х
	х
	х

	3.1.3
	Контрольное событие 3:

Обеспечено трудоустройство 363 подростков
	Сурмилова А. Я.
	01.06. - 25.08.2026
	х
	х
	х

	4.
	Подпрограмма «Молодежная политика»
	Сурмилова А. Я.

Гуляй Н.А.
	х
	2 198 050,84
	3 901 975,36
	

	4.1
	Основное мероприятие

«Организация досуга молодежи»
	Сурмилова А. Я.

Гуляй Н.А.
	30.12.2026
	2 198 050,84
	3 901 975,36
	00,00

	4.1.1
	Контрольное событие 1 Мероприятия по обеспечению деятельности муниципального учреждения «Благодарненский центр молодежи»
	Сурмилова А. Я.

Гуляй Н.А.
	30.12.2026
	х
	х
	х

	4.1.2
	Контрольное событие 2
проведен конкурс «Учитель года России» 
	Сурмилова А.Я.
	31.01.2026
	х
	х
	х

	4.1.3
	Контрольное событие 3
Проведена Акция «Георгиевская ленточка»
	Сурмилова А. Я.

Гуляй Н.А.
	09.05.2026
	х
	х
	х

	4.1.4
	Контрольное событие 4
проведено мероприятие «Мы против наркотиков»
	Сурмилова А. Я.

Гуляй Н.А.
	30.12.2026
	х
	х
	х

	4.1.5
	Контрольное событие 5
проведено мероприятие «Доброфорум»
	Сурмилова А. Я.

Гуляй Н.А.
	30.04.2026
	х
	х
	х

	4.1.6
	Контрольное мероприятие 6
проведено мероприятие военно-патриотическая игра «Зарница»
	Сурмилова А.Я.
	31.05.2026
	х
	х
	х

	4.1.7
	Контрольное мероприятие 7
Проведено мероприятие слет отличников Благодарненского муниципального округа
	Сурмилова А.Я.
	31.05.2026
	х
	х
	х

	4.1.8
	Контрольное мероприятие 8
Проведено мероприятие «Дари детям радость» посвященное Дню защиты детей
	Сурмилова А. Я.

Гуляй Н.А.
	01.06.2026
	х
	х
	х

	4.1.9
	Контрольное событие 9
Проведен фестиваль уличной культуры, посвященный Дню молодежи
	Сурмилова А. Я.

Гуляй Н.А.
	27.06.2026
	х
	х
	х

	4.1.10
	Контрольное событие 10
Проведена акция «День флага»
	Сурмилова А. Я.

Гуляй Н.А.
	22.08.2026
	х
	х
	х

	4.1.11
	Контрольное событие 11
Проведен туристический слет учащихся Благодарненского муниципального округа 
	Сурмилова А.Я.
	30.09.2026
	х
	х
	х

	4.1.12
	Контрольное событие 12
Проведено мероприятие Награждение молодых специалистов в честь празднования Дня учителя
	Сурмилова А.Я.
	05.10.2026
	х
	х
	х

	4.1.13
	Контрольное событие 13
Проведен конкурс «Лучшая школьная столовая»
	Сурмилова А.Я.
	31.10.2026
	х
	х
	х

	4.1.14
	Контрольное событие 14
Проведено мероприятие празднования Дня волонтера
	Сурмилова А. Я.

Гуляй Н.А.
	05.12.2026
	х
	х
	х

	5.
	Подпрограмма Программы «Обеспечение реализации муниципальной программы  Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования и молодежной политики» и общепрограммные мероприятия»
	Сурмилова А. Я.
	30.12.2026
	х
	24 882 590,91
	00,00

	5.1
	Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы»
	Сурмилова А. Я.
	30.12.2026
	х
	24 882 590,91
	00,00

	5.1.1
	Контрольное событие 1:

Обеспечение деятельности управления образования и молодежной политики АБМО СК
	Сурмилова А. Я.
	30.12.2026
	х
	х
	х

	5.1.2
	Контрольное событие 2:

Обеспечение деятельности МУ «Благодарненский центр обслуживания отрасли образования»
	Сурмилова А. Я.
	30.12.2026
	х
	х
	х


Используемые сокращения:

	АБМО СК
	администрация  Благодарненского муниципального округа Ставропольского  края;

	Управления образования и молодежной политики АБМО СК
	Управления образования и молодежной политики администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края

	МУ «Благодарненский центр обслуживания отрасли образования»
	муниципальное учреждение «Благодарненский центр обслуживания отрасли образования»

	МУ ДО «ДОО (П) Ц «Золотой колосок»
	муниципальное учреждение дополнительного образования  «Детский оздоровительно - образовательный (профильный) центр «Золотой колосок» 


	Первый заместитель главы администрации

Благодарненского муниципального округа
Ставропольского края                                                                
	    Н.Д. Федюнина


