РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
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Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» на 2026 год




В соответствии с постановлением администрации Благодарненского муниципального округа  Ставропольского края от 27 марта 2024 года № 373 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Благодарненского муниципального округа Ставропольского края», в целях реализации мероприятий муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», утвержденной постановлением администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края от 24 декабря 2025 года № 1319,

1. Утвердить прилагаемый детальный план-график реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» на 2026 год.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации - начальника управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края Соколова В.И.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2026 года.





	Глава
Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
	А.И. Теньков
































	Проект вносит заместитель главы администрации – начальник управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
                                                                                                                  В.И. Соколов 



Проект визируют:

Заместитель главы администрации -
начальник финансового управления 
администрации Благодарненского муниципального 
округа Ставропольского края                                                               Л.В. Кузнецова

Начальник отдела экономического развития
администрации Благодарненского муниципального
округа Ставропольского края							                                                             М.Н. Арзамас

Начальник отдела по правовым, организационным 
и общим вопросам администрации Благодарненского 
муниципального округа Ставропольского края      		                          Л.С. Шурховецкая



	
	УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Благодарненского муниципального округа
Ставропольского края
от 30 декабря 2025 года № 700-р




ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК
реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
«Развитие сельского хозяйства» на 2026 год

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы
	ответствен
ный исполнитель (должность/
ФИО)
	дата наступления контрольного события
	объемы и источники финансового обеспечения Программы, руб.

	
	
	
	
	бюджет Ставропольского края
	местный бюджет
	средства других источников

	
	Программа «Развитие сельского хозяйства»
	Соколов В.И.
	-
	
26795080,98
	
7217234,13
	
150000,00

	1.
	Подпрограмма «Развитие отраслей растениеводства и животноводства»
	Соколов В.И.
	-
	
81565,08
	
0,00
	
150000,00

	1.1.
	Основное мероприятие «Развитие растениеводства»
	Соколов В.И.
	-
	
81565,08
	
0,00
	
0,00

	1.1.1.
	Организация и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами - переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах
	Соколов В.И.
	-
	



81565,08
	



0,00
	



0,00

	
	Контрольное событие 1: 
мониторинг коммерческих предложений организаций для определения наименьшей цены услуги по проведению энтомологических обследований и выполнению работ по обработке от иксодовых клещей - переносчиков Крымской геморрагической лихорадки проведен
	Соколов В.И.
	до 30 марта
2026 года
	



Х
	



Х
	



Х

	
	Контрольное событие 2: 
договоры с организацией – исполнителем на проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами - переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах заключены
	Соколов В.И.
	до 30 апреля
2026 года
	





Х
	





Х
	





Х

	1.1.2.
	Проведение агрохимического обследования почв земель сельскохозяйственного назначения
	Соколов В.И.
	-
	

0,00
	

0,00
	

0,00

	
	Контрольное событие 3: 
мониторинг состояния плодородия земель сельскохозяйственного назначения проведен
	Соколов В.И.
	до 30 декабря
2026 года
	


Х
	


Х
	


Х

	1.1.3.
	Основное мероприятие «Развитие животноводства»
	Соколов В.И.
	-
	
0,00
	
0,00
	
150000,00

	
	Контрольное событие 7:
биологическая продукция для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных приобретена
	Соколов В.И.
	до 30 декабря
2026 года
	



Х
	



Х
	



Х

	2.
	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия»
	Соколов В.И.
	-
	

26713515,90
	

7217234,13
	

0,00

	2.1
	Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы»
	Соколов В.И.
	-
	
3194992,08
	
7217234,13
	
0,00

	
	Контрольное событие 9:
расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами произведены
	
	
	





Х
	





Х
	





Х

	
	Контрольное событие 10:
трудовое соревнование работников агропромышленного комплекса по своевременному и качественному проведению уборки урожая озимых зерновых сельскохозяйственных культур объявлено
	Соколов В.И.
	до 30 июня 2026 года
	





Х
	





Х
	





Х

	
	Контрольное событие 11:
итоги трудового соревнования работников агропромышленного комплекса по своевременному и качественному проведению уборки урожая озимых зерновых сельскохозяйственных культур подведены
	Соколов В.И.
	до 30 августа 2026 года
	






Х
	






Х
	






Х

	2.2
	Основное мероприятие «Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев»
	Соколов В.И.
	до 30 декабря
2026 года
	


23518523,82
	


0,00
	


0,00

	
	Контрольное событие 12:
расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения «Пункт временного содержания животных» г.Благодарный (далее – ПВСЖ) произведены
	Соколов В.И.
	до 30 декабря
2026 года
	




Х
	




Х
	




Х

	
	Контрольное событие 13:
договоры на оказание ветеринарных услуг безнадзорным животным, находящихся в ПВСЖ заключены 
	Соколов В.И.
	до 30 декабря
2026 года
	


Х
	


Х
	


Х



Используемое сокращение:

	Соколов В.И.
	заместитель главы администрации - начальник управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края  





Первый заместитель главы администрации 
Благодарненского муниципального округа 
Ставропольского края                                                                                Н.Д. Федюнина

