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РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
	28
	декабря
	2024 года
	 г. Благодарный
	№
	735


Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» на 2025 год


В целях реализации мероприятий муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением администрации Благодарненского муниципального  округа Ставропольского края от 28 декабря 2024 года № 1905  «Об утверждении муниципальной программы Благодарненского муниципального  округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан», в соответствии с постановлением администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края от 27 марта 2024 года № 373  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Благодарненского муниципального округа Ставропольского края» (с изменениями, внесенными  постановлением администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края от 21 октября 2024 года № 1499) 

1.Утвердить прилагаемый детальный план-график реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» на 2025 год.
2Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации – начальника финансового управления администрации Благодарненского муниципального  округа Ставропольского края Кузнецову Л.В.

3.Настоящее распоряжение вступает в силу со  дня его подписания. 
	Глава 

Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
	                        А.И. Теньков


	
	                                       УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации 
Благодарненского муниципального округа 
Ставропольского края
от 28 декабря 2024 года № 735-р


ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края 
«Социальная поддержка граждан» на 2025 год 
	№

п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы
	ответствен-ный исполнитель (должность,
Ф.И.О.)
	дата

наступления контроль-

ного события


	объемы и источники финансового
обеспечения Программы, 
тыс. рублей

	
	
	
	
	бюджет Ставропольского края
	местный
бюджет
	средства других источников

	
	Муниципальная программа Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан», всего
	Грибанова Н.В.
	Х
	322 816,04
	1 478,43
	-

	1.
	Подпрограмма 1 «Социальное обеспечение населения»
	Грибанова Н.В.
	Х
	292 668,51
	1 337,76
	-

	1.1.
	Основное мероприятие  «Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям»
	Грибанова Н.В.
	Х
	89 655,93
	0,00
	-

	1.1.1
	Контрольное событие 1.

Выплата ежегодного социального пособия на проезд обуучающимся (студентам) произведена на лицевые счета получателей обратившимся и имеющим на них право 
	 
	до 26.07.2025


	х
	х
	х

	1.1.2
	Контрольное событие 2.

Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных принадлежностей произведена на лицевые счета получателей


	
	до 28.12.2025
	х
	х
	х

	1.1.3
	Контрольное событие 3.

Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка до 18 лет многодетным семьям произведена на лицевые счета получателей
	
	до 31.01.2025; до 28.02.2025;

до 31.03.2025; до 30.04.2025;

до 31.05.2025; до 30.06.2025;

до 31.07.2025;до 31.08.2025;

до 30.09.2025; до 31.10.2025;

до 30.11.2025; до 28.12.2025
	х
	х
	х

	1.1.4
	Контрольное событие 4. 

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет произведена на лицевые счета получателей  обратившихся и имеющим на них право
	
	до 31.01.2025; до 28.02.2025;

до 31.03.2025; до 30.04.2025;

до 31.05.2025; до 30.06.2025;

до 31.07.2025;до 31.08.2025;

до 30.09.2025; до 31.10.2025;

до 30.11.2025; до 28.12.2025
	х
	х
	х

	1.2
	Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»
	Грибанова Н.В.
	Х
	181 528,33
	1 337,76
	-

	1.2.1
	Контрольное событие 5. 

Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» произведена на лицевые счета получателей обратившихся и имеющим на них право
	Грибанова Н.В.
	до 31.03.2025
	х
	х
	х

	1.2.2
	Контрольное событие 6. 

Выплата компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг произведена на лицевые счета получателей обратившихся и имеющим на них право
	Грибанова Н.В.
	до 31.01.2025; до 28.02.2025;

до 31.03.2025; до 30.04.2025;

до 31.05.2025; до 30.06.2025;

до 31.07.2025;до 31.08.2025;

до 30.09.2025; до 31.10.2025;

до 30.11.2025; до 28.12.2025
	х
	х
	х

	1.2.3
	Контрольное событие 7. 

Выплата социального пособия на погребение произведена на лицевые счета получателей
	Грибанова Н.В.
	до 28.12.2025

(по мере обращения граждан)
	х
	х
	х

	1.2.4
	Контрольное событие 8. 

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и труженикам тыла произведена на лицевые счета получателей
	Грибанова Н.В.
	до 31.01.2025; до 28.02.2025;

до 31.03.2025; до 30.04.2025;

до 31.05.2025; до 30.06.2025;

до 31.07.2025;до 31.08.2025;

до 30.09.2025; до 31.10.2025;

до 30.11.2025; до 28.12.2025
	х
	х
	х

	1.2.5
	Контрольное событие 9.

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Ставропольского края произведена на лицевые счета получателей 


	Грибанова Н.В.
	до 31.01.2025; до 28.02.2025;

до 31.03.2025; до 30.04.2025;

до 31.05.2025; до 30.06.2025;

до 31.07.2025;до 31.08.2025;

до 30.09.2025; до 31.10.2025;

до 30.11.2025; до 28.12.2025
	х
	х
	х

	1.2.6
	Контрольное событие 10.

Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, произведена на лицевые счета получателей
	Грибанова Н.В.
	до 31.01.2025; до 28.02.2025;

до 31.03.2025; до 30.04.2025;

до 31.05.2025; до 30.06.2025;

до 31.07.2025;до 31.08.2025;

до 30.09.2025; до 31.10.2025;

до 30.11.2025; до 28.12.2025
	х
	х
	х

	1.2.7
	Контрольное событие 11.

Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий, произведена на лицевые счета получателей
	Грибанова Н.В.
	до 31.01.2025; до 28.02.2025;

до 31.03.2025; до 30.04.2025;

до 31.05.2025; до 30.06.2025;

до 31.07.2025;до 31.08.2025;

до 30.09.2025; до 31.10.2025;

до 30.11.2025; до 28.12.2025
	х
	х
	х

	1.2.8
	Контрольное событие 12.

Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов боевых действий произведена на лицевые счета получателей
	Грибанова Н.В.
	до 31.01.2025; до 28.02.2025;

до 31.03.2025; до 30.04.2025;

до 31.05.2025; до 30.06.2025;

до 31.07.2025;до 31.08.2025;

до 30.09.2025; до 31.10.2025;

до 30.11.2025; до 28.12.2025

	х
	х
	х

	1.2.9
	Контрольное событие 13.

Выплата гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг произведена на лицевые счета получателей


	Грибанова Н.В.
	до 31.01.2025; до 28.02.2025;

до 31.03.2025; до 30.04.2025;

до 31.05.2025; до 30.06.2025;

до 31.07.2025;до 31.08.2025;

до 30.09.2025; до 31.10.2025;

до 30.11.2025; до 28.12.2025
	х
	х
	х

	1.2.10
	Контрольное событие 14.

Выплата компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме произведена на лицевые счета получателей
	Грибанова
Н.В.
	до 31.01.2025; до 28.02.2025;

до 31.03.2025; до 30.04.2025;

до 31.05.2025; до 30.06.2025;

до 31.07.2025;до 31.08.2025;

до 30.09.2025; до 31.10.2025;

до 30.11.2025; до 28.12.2025
	х
	х
	х

	1.2.11
	Контрольное событие 15.

Выплата государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам произведена на лицевые счета получателей
	Грибанова Н.В.
	до 28.12.2025

(по мере обращения граждан)
	х
	х
	х

	1.2.12
	Контрольное событие 16.

Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края произведена на лицевые счета получателей


	Грибанова Н.В.
	до 01.04.2025
	х
	х
	х

	1.2.13
	Контрольное событие 17.

Выплата дополнительной меры социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма произведена на лицевые счета получателей
	Грибанова Н.В.
	до 31.01.2025; до 28.02.2025;

до 31.03.2025; до 30.04.2025;

до 31.05.2025; до 30.06.2025;

до 31.07.2025;до 31.08.2025;

до 30.09.2025; до 31.10.2025;

до 30.11.2025; до 28.12.2025
	х
	х
	х

	1.2.14
	Контрольное событие 18.

Предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам  муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на лицевые счета получателей
	Сурмилова А.Я.
	31.03.2025

30.06.2025

30.09.2025

28.12.2025
	х
	х
	х

	1.2.15
	Контрольное событие 19.

Предоставлена выплата по мерам социальной поддержки отдельных категорий граждан на оплату найма  жилых помещений на лицевые счета получателей
	Грибанова Н.В.
	до 31.01.2025; до 28.02.2025;

до 31.03.2025; до 30.04.2025;

до 31.05.2025; до 30.06.2025;

до 31.07.2025;до 31.08.2025;

до 30.09.2025; до 31.10.2025;

до 30.11.2025; до 28.12.2025
	х
	х
	х

	1.2.16
	Контрольное событие 20.

Произведена выплата единовременной социальной помощи членам семьи военнослужащего, принимавшего участие в специальной военной операции, проводимой на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года
	Грибанова Н.В.
	до 28.12.2025

(по мере обращения граждан)
	х
	х
	х

	1.2.17
	Контрольное событие 21.

Начислена выплата персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами по «Мерам социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих в сельской местности
	Агибанова С.В.
	до 28.12.2025

(по мере обращения граждан)
	х
	х
	х

	1.3
	Основное мероприятие «Региональный проект «Многодетная семья»
	Грибанова Н.В.
	Х
	21484,25
	0,00
	-

	1.3.1
	Контрольное событие 22.

Оказание выплаты государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан произведена на лицевые счета получателей
	Грибанова Н.В.
	до 28.12.2025

(по мере обращения граждан)
	х
	х
	х

	1.4
	Основное мероприятие  «Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных услуг в сфере социальной защиты населения муниципального округа»
	Грибанова Н.В.
	Х
	финансирование не требуется

	1.4.1
	Контрольное событие 23
Государственные услуги в сфере социальной защиты населения муниципального округа предоставлены в соответствии с административными регламентами предоставления государственных услуг Внесение изменений в действующие административные регламенты произведены своевременно.
	
	28.12.2025
	х
	х
	х

	1.5
	Основное мероприятие  «Проведение информационно разъяснительной работы с населением о предоставляемых мерах социальной поддержки отдельным категориям граждан»

	Грибанова Н.В.
	Х
	финансирование не требуется

	1.5.1
	Контрольное событие 24 
Размещена в СМИ, на Интернет-портале, информационных стендах управления актуальная информация в сфере действующего законодатель
ства о предоставлении мер социаль

ной поддержки гражданам, проживающим на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
	
	28.12.2025
	х
	х
	х

	2
	Подпрограмма 2
«Обеспечение реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия»
	Грибанова Н.В.
	Х
	30 147,53
	140,67
	-

	2.1.
	Основное мероприятие  «Обеспечение реализации Программы» 
	Грибанова Н.В.
	Х
	30 147,53
	90,67
	-

	2.1.1
	Контрольное событие 25.

Выплата заработной платы произведена 
	Грибанова Н.В.
	до 22.01.2025; до 07.02.2025;

до 22.02.2025; до 07.03.2025;

до 22.03.2025; до 05.04.2025;

до 22.04.2025; до 07.05.2025;

до 22.05.2025; до 07.06.2025
	х
	х
	х

	2.1.2
	Контрольное событие 26.

Налоги, сборы уплачены
	Грибанова Н.В.
	до 28.12.2025 (в установлен

ные законодательством сроки)
	х
	х
	х

	2.1.3
	Контрольное событие 27.

Прочие расходы произведены
	Грибанова Н.В.
	до 28.12.2025
	х
	х
	х

	2.2.
	Основное мероприятие   «Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим орпганизациям»
	Грибанова Н.В.
	29.12.2025
	0,00
	50,00
	0,00

	2.2.1
	Контрольное событие 28

Проведен конкурс социальных проектов на право получения  из бюджета Благодарненского муниципального округа Ставропольского края субсидий социально ориентированными некоммерческими организациями в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края
	Грибанова Н.В.
	16.04.2025
	х
	х
	х

	2.2.2
	Контрольное событие 29

Заключено Соглашение о предоставлении на конкурсной основе за счет средств бюджета Благодарненского муниципального округа Ставропольского края субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями и реализующим социальные проекты в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края
	Грибанова Н.В.
	30.04.2025
	х
	х
	х


Используемое  сокращение: 
Грибанова  Н.В.  – начальник управления труда и социальной защиты населения администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края.

Сурмилова А.Я.  -  начальник управления  образования и молодежной политики администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края.

Агибанова С.В.  -   начальник управления культуры администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края.
	Первый заместитель главы администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
	 Н.Д. Федюнина


