РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

	28
	декабря 
	2024  года
	г. Благодарный
	№
	736-р


Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Осуществление местного самоуправления в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края» на 2025 год

           В целях реализации мероприятий муниципальной программы Благодарненского муниципального округа  Ставропольского края «Осуществление местного самоуправления в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2024 года № 1906  и в соответствии с постановлением администрации Благодарненского муниципального округа  Ставропольского края от 27 марта 2024 года № 373 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Благодарненского муниципального округа Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края от 21 октября 2024 года № 1499),  

1. Утвердить прилагаемый детальный план-график реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Осуществление местного самоуправления в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края» на 2025 год.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на   заместителя главы администрации - начальника финансового управления  администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края Кузнецову Л.В.
3. Настоящее  распоряжение  вступает в силу со дня его подписания.

	Глава   

Благодарненского  муниципального округа
Ставропольского края                                                                
	А.И. Теньков


	Проект вносит

Начальник отдела экономического развития администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края                                                 

                                                                                                             М.Н. Арзамас                                                                                            



	Проект визируют:


	

	Заместитель главы администрации - начальник финансового управления  администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края 


	Л.В. Кузнецова 



	Начальник отдела по правовым, организационным и общим вопросам администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
	Л.С. Шурховецкая


	
	                                       УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации 
Благодарненского городского округа 
Ставропольского края
от 28 декабря 2024 года № 736-р


ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края 

«Осуществление местного самоуправления в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края» 

на 2025 год
	№

п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы
	ответственный исполнитель (должность/
Ф.И.О.)
	Дата
 наступления контрольного события


	объемы и источники финансового обеспечения Программы, Подпрограммы программы, мероприятия, тыс. рублей

	
	
	
	
	 бюджет

Ставропольс

кого края
	местный бюджет
	средства других источников

	
	Программа «Осуществление местного самоуправления в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края»
	АБМО СК
	х
	15288,44
	306745,23
	0,00

	1
	Подпрограмма «Развитие малого и среднего    предпринимательства, торговли и потребительского рынка Благодарненского муниципального округа Ставропольского края»
	Арзамас М.Н.
	х
	0,00
	90,00
	0,00

	1.1.
	Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края»
	Арзамас М.Н.
	х
	0,00
	90,00
	0,00

	1.1.1.
	Контрольное событие 1:

Открытый  конкурс на предоставление грантов за счет средств бюджета БМО СК начинающим субъектам малого предпринимательства на создание на территории БМО СК собственного бизнеса проведен 
	Арзамас М.Н.
	до 15.12.2025
	х
	х
	х

	1.1.2
	Контрольное событие 2:

Заключен договор с победителем конкурсного отбора  по предоставлению гранта за счет средств бюджета БМО СК начинающим субъектам малого предпринимательства грантов на создание на территории БМО СК собственного бизнеса
	Арзамас М.Н.
	до 25.12.2025
	х
	х
	х

	1.1.3.
	Контрольное событие 3.

Заседание координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации  БМО СК проведено
	Арзамас М.Н.
	до 01.07.2025

до 28.12.2025
	х
	х
	х

	1.2
	Основное мероприятие: «Развитие потребительского рынка в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края» 
	Арзамас М.Н.
	х
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.1
	Контрольное событие 4.

Еженедельные ярмарки на территории БМО СК  проведены
	Арзамас М.Н.
	 (согласно утвержденного графика) до 31.12.2025
	х
	х
	х

	1.2.2.
	Контрольное событие 5.

Проведены рейдовые мероприятия по пресечению стихийной торговли на территории БМО СК
	Арзамас М.Н.
	согласно утвержденного графика

до 28.12.2025
	х
	х
	х

	2.
	Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края, в том числе в многофункциональном центре  предоставления государственных и муниципальных услуг»
	Арзамас М.Н.
	х
	0,00
	16236,12
	0,00

	2.1
	Основное мероприятие «Повышение доступности  государственных и муниципальных услуг, предоставляемых  по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах»
	Арзамас М.Н.
	х
	0,00
	16236,12
	0,00

	2.1.1.
	Контрольное событие 10: 

Мероприятия, направленные на повышение доступности и качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг на базе МУ «МФЦ»  выполнены
	Арзамас М.Н.
	до 28.12.2025

(по мере обращения граждан за получением услуги)
	х
	х
	х

	2.1.2
	Контрольное событие 11: 

Мероприятия по обеспечению эффективного   функционирования МУ «МФЦ» выполнены

	Арзамас М.Н.
	до 28.12.2025
	х
	х
	х

	3
	Подпрограмма Программы «Сохранение и развитие культуры»
	Агибанова С.В.
	х
	15288,44
	133674,23
	0,00

	3.1.
	Основное мероприятие «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций»
	Агибанова С.В.
	х
	0,00
	3680,75
	0,00

	3.1.1
	Контрольное событие 12

Проведены мероприятия по обеспечению деятельности (оказание услуг) МУК «БРИКМ» 
	Агибанова С.В.
	до 28.12.2025
	х
	х
	х

	3.1.2
	Контрольное событие 13
Привлечено 26061 посетителя МУК «БРИКМ»
	Агибанова С.В.
	до 28.12.2025
	х
	х
	х

	3.1.3
	Контрольное событие 14
Проведены тематические выставки, экскурсий и мероприятия 
	
	до 28.12.2025 (согласно утвержденным планам работы учреждения)
	х
	х
	х

	3.2
	Основное мероприятие «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки»
	Агибанова С.В.
	х
	288,44
	22990,15
	0,00

	3.2.1.
	Контрольное событие 15
Проведены мероприятия по обеспечению деятельности (оказание услуг) МУК «БСБС» и его филиалов 
	Агибанова С.В.
	до 30.12.2025
	х
	х
	х

	3.2.2.
	Контрольное событие 16
Количество посещений МУК «БЦБС» составило 198660 посещения
	Агибанова С.В.
	31.03.2025
30.06.2025
30.09.2025
28.12.2025
	х
	х
	х

	3.2.3.
	Контрольное событие 17
Закупка новых книг осуществлена
	Агибанова С.В.
	до 28.09.2025
	х
	х
	х

	3.3
	Основное мероприятие «Организация и проведение   культурно-массовых мероприятий»
	Агибанова С.В.
	х
	15000,00
	107003,33
	0,00

	3.3.1.
	Контрольное событие 18
Проведены мероприятия по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры клубного типа
	
	
	х
	х
	х

	3.3.2
	Контрольное событие 19
Проведены 4628 мероприятий в области культуры, которые посетили 308958 человек
	Агибанова С.В.
	до 28.12.2025
	х
	х
	х

	3.3.5
	Контрольное событие 20
Завершена реализация инициативного проекта: 

Ремонт здания и укрепление материально - технической базы муниципального учреждения культуры «Дом культуры села Алексеевское» Благодарненского муниципального округа Ставропольского края»
	Агибанова С.В.
	до 28.12.2025
	х
	х
	х

	3.3.6
	Контрольное событие 21
Завершена реализация инициативного проекта «2-й этап благоустройства территории прилегающей к зданию муниципального учреждения культуры «Дом культуры села Спасское» по улице Красная, 171 в селе Спасское Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
	Агибанова С.В.
	до 28.12.2025
	х
	х
	х

	3.3.7
	Контрольное событие 22
Завершена реализация инициативного проекта «Ремонт доски почетных граждан и благоустройство территории, прилегающей к мемориальному комплексу «Слава героям» в селе Елизаветинское Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
	Агибанова С.В.
	до 28.12.2025
	х
	х
	х

	3.3.8
	Контрольное событие 23
Завершена реализация инициативного проекта «Ремонт здания и укрепление материально-технической базы МУК «ДК поселке Ставропольский» Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
	Агибанова С.В.
	до 28.12.2025
	х
	х
	х

	3.3.9
	Контрольное событие 24
Завершена реализация инициативного проекта «Ремонт здания муниципального учреждения культуры «Дом культуры аула Эдельбай» Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
	Агибанова С.В.
	до 28.12.2025
	х
	х
	х

	4.
	Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью в области имущественных и земельных отношений»
	Субботина Г.В.
	х
	0,00
	1200,00
	0,00

	4.1.
	Основное мероприятие 

 «Оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества и земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, эффективное управление, распоряжение этим имуществом и земельными участками и рациональное их использование, увеличение количества муниципального имущества в Перечне муниципального имущества Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, предназначенного для представления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
	Субботина Г.В.
	х
	0,00
	1200,00
	0,00

	4.1.1
	Контрольное событие 25
Проведены мероприятия по оценке объектов недвижимости, находящихся в собственности муниципального образования
	Субботина Г.В.
	до 28.12.2025
	х
	х
	х

	4.1.2
	Контрольное событие 26
Проведены кадастровые работы и инвентаризация земель 
	Субботина Г.В.
	до 28.12.2025
	х
	х
	х

	5.
	Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»
	Мищенко В.А.
	х
	0,00
	22947,54
	0,00

	5.1
	Основное мероприятие «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий»
	Мищенко В.А.
	х
	0,00
	19629,54
	0,00

	5.1.1
	Контрольное событие 27
Проведены мероприятия по обеспечению деятельности (оказание услуг) МУ «ФОК «КОЛОС»
	
	
	х
	х
	х

	5.1.2
	Контрольное событие 28
Спортивно-массовые мероприятия (соревнования, первенства, чемпионаты, спартакиады, турниры) по различным видам спорта в  БМО СК, проведены
	Мищенко В.А.
	согласно кале

ндарному пла

ну спортивно-массовых мероприятий 

до 30.12.2024
	х
	х
	х

	5.1.2
	Контрольное событие 29
Нормы Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО, выполнены
	Мищенко В.А.
	до 28.12.2024  
	х
	х
	х

	5.1.3.
	Контрольное событие 30

	
	
	
	
	

	5.2
	Основное мероприятие:

«Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях»
	Мищенко В.А.
	х
	0,00
	3318,00
	0,00

	5.2.1.
	Контрольное событие 31
Участие в межрайонных, региональных, межрегиональных, всероссийских, международных соревнованиях, в учебно-тренировочных сборах и

учебных семинарах, обеспечено
	Мищенко В.А.
	до 28.12.2025

(согласно утвержденным Положениям)
	х
	х
	х

	5.2.2
	Контрольное событие 32
Выплачена ежемесячная стипендия 2 спортсменам  БМО СК
	Мищенко В.А.
	до  20.12.2025
	х
	х
	х

	6
	Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Осуществление местного самоуправления в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»
	Мищенко В.А.
Агибанова С.В. 

Субботина Г.В.

Ким С.В.
	х
	0,00
	132597,34
	-

	6.1
	Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы»
	Мищенко В.А.
Агибанова С.В. 

Субботина Г.В.

Ким С.В.
	х
	0,00
	132597,34
	-

	7.
	Подпрограмма   «Формирование благоприятного инвестиционного климата  в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края»
	Арзамас М.Н
	х
	не требует финансового обеспечения

	7.1.
	Основное мероприятие «Формирование инвестиционной привлекательности Благодарненского муниципального округа Ставропольского края»
	Арзамас М.Н
	х
	не требует финансового обеспечения

	7.1.1
	Контрольное событие 33


Заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в БМО СК проведены
	Арзамас М.Н.
	до 30.03.2025
до 30.06.2025
до 30.09.2025
до 30.12.2025
	х
	х
	х

	7.1.2
	Контрольное событие 34
Мониторинг инвестиционных вложений и инвестиционных проектов, реализуемых на территории БМО СК  выполнен
	Арзамас М.Н
	до 20.01.2025,
до 20.04.2025,
до 20.07.2025,
 до 20.10.2025
	х
	х
	х

	7.1.3
	Контрольное событие 35
Обеспечено сопровождение раздела «Инвестиционная привлекательность» на официальном сайте АБМО СК
	Арзамас М.Н
	до 30.12.2025
	х
	х
	х

	7.1.4.
	Контрольное событие 36 
Информационная и консультационная поддержка субъектам инвестиционной деятельности оказана
	Арзамас М.Н
	 (при обращении инвестора)       до 28.12.2025
	х
	х
	х


Используемые сокращения:
	АБМО  СК
БМО СК
	администрация Благодарненского муниципального округа Ставропольского края;
Благодарненский муниципальный  округ Ставропольского края;

	Арзамас М.Н.
	начальник отдела  экономического развития администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского   края;

	Субботина Г.В.
	исполняющий обязанности начальника управления архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, заместитель начальника управления – начальник отдела по управлению и распоряжению земельными участками управления архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края;                                                                    

	Агибанова С.В.
Ким С.В.


	начальник управления  культуры  администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского   края;
заместитель главы администрации, начальник управления по делам территорий администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского   края;

	Мищенко В.А.
	начальник управления  физической культуры и спорта администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского   края;

	МУК «БРИКМ»
	муниципальное учреждение культуры «Благодарненский районный историко-краеведческий музей имени Петра Федоровича Грибцова»;

	МУК «БЦБС»
МУ «МФЦ»  
МУ «ФОК «Колос»


	муниципальное  учреждение  культуры «Благодарненская централизованная библиотечная система»
муниципальное учреждение «Многофункциональный центр  предоставления государственных и муниципальных услуг» Благодарненского района Ставропольского края

муниципальное  учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс "Колос"


	Первый заместитель  главы администрации 
Благодарненского муниципального округа 
Ставропольского края
	Н.Д. Федюнина
	
	


