РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
	29
	декабря 
	2023  года
	г. Благодарный
	№
	817-р


Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Осуществление местного самоуправления в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края» на 2024 год

           В целях реализации мероприятий муниципальной программы Благодарненского муниципального округа  Ставропольского края «Осуществление местного самоуправления в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2023 года № 1518  и в соответствии с постановлением администрации Благодарненского городского округа  Ставропольского края от 30 декабря 2019 года № 2144 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Благодарненского городского округа Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 26 марта 2020 года № 387, от 07 декабря 2020 года № 1644, 09 ноября 2021 года № 1214, от 20 января 2023 года № 39),  

1. Утвердить прилагаемый детальный план-график реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Осуществление местного самоуправления в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края» на 2024 год.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на   заместителя главы администрации - начальника финансового управления  администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края Кузнецову Л.В.
3. Настоящее  распоряжение  вступает в силу с 01 января 2024 года.

	Глава   

Благодарненского  муниципального округа
Ставропольского края                                                                
	А.И. Теньков


	Проект вносит

Начальник отдела экономического развития администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края                                                 

                                                                                                                   М.Н. Арзамас                                                                                            



	Проект визируют:


	

	Заместитель главы администрации - начальник финансового управления  администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края 


	Л.В. Кузнецова 



	Начальник отдела по правовым, организационным и общим вопросам администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
	Л.С. Шурховецкая


	
	                                       УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации 
Благодарненского муниципального округа 
Ставропольского края
от 29 декабря 2023 года № 817-р


ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края 

«Осуществление местного самоуправления в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края» 

на 2024 год
	№

п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы
	ответственный исполнитель (должность/
Ф.И.О.)
	дата насту

пления контрольного события


	объемы и источники финансового обеспечения Программы, Подпрограммы программы, мероприятия, тыс. рублей

	
	
	
	
	 бюджет

Ставрополь
ского края
	местный бюджет
	средства других источников

	
	Программа «Осуществление местного самоуправления в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края»
	АБМО СК
	х
	9388,32
	258657,68
	0,00

	1
	Подпрограмма «Развитие малого и среднего    предпринимательства, торговли и потребительского рынка Благодарненского муниципального округа Ставропольского края»
	Арзамас М.Н.
	х
	
	90,00
	0,00

	1.1.
	Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края»
	Арзамас М.Н.
	х
	
	90,00
	

	1.1.1.
	Контрольное событие 1:

Открытый  конкурс на предоставление грантов за счет средств бюджета БМО СК начинающим субъектам малого предпринимательства на создание на территории БМО СК собственного бизнеса проведен 
	Арзамас М.Н.
	до 15.12.2024
	х
	х
	х

	1.1.2
	Контрольное событие 2:

Заключен договор с победителем конкурсного отбора  по предоставлению гранта за счет средств бюджета БМО СК начинающим субъектам малого предпринимательства грантов на создание на территории БМО СК собственного бизнеса
	Арзамас М.Н.
	до 25.12.2024
	х
	х
	х

	1.1.3.
	Контрольное событие 3.

Заседание координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации  БМО СК проведено
	Арзамас М.Н.
	до 01.07.2024
до 28.12.2024
	х
	х
	х

	1.2
	Основное мероприятие: «Развитие потребительского рынка в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края» 
	Арзамас М.Н.
	х
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.1
	Контрольное событие 4.

Еженедельные ярмарки на территории БМО СК  проведены
	Арзамас М.Н.
	 (согласно утвержденного графика) до 31.12.2024
	х
	х
	х

	1.2.2.
	Контрольное событие 5.

Проведены рейдовые мероприятия по пресечению стихийной торговли на территории БМО СК
	Арзамас М.Н.
	согласно утвержденного графика

до 28.12.2024
	х
	х
	х

	2.
	Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края, в том числе в многофункциональном центре  предоставления государственных и муниципальных услуг»
	Арзамас М.Н.
	х
	0,00
	15308,72
	0,00

	2.1
	Основное мероприятие «Повышение доступности  государственных и муниципальных услуг, предоставляемых  по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах»
	Арзамас М.Н.
	х
	0,00
	15308,72
	0,00

	2.1.1.
	Контрольное событие 6: 

Мероприятия, направленные на повышение доступности и качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг на базе МУ «МФЦ»  выполнены
	Арзамас М.Н.
	до 28.12.2024
(по мере обращения граждан за получением услуги)
	х
	х
	х

	2.1.2
	Контрольное событие 7: 

Мероприятия по обеспечению эффективного   функционирования МУ «МФЦ» выполнены

	Арзамас М.Н.
	до 28.12.2024
	х
	х
	х

	3
	Подпрограмма Программы «Сохранение и развитие культуры»
	Агибанова С.В.
	х
	3388,32
	94726,97
	0,00

	3.1.
	Основное мероприятие «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций»
	Агибанова С.В.
	х
	0,00
	3028,58
	0,00

	3.1.1
	Контрольное событие 8
Привлечено 23692 посетителя МУК «БРИКМ»
	Агибанова С.В.
	до
28.12.2024
	х
	х
	х

	3.1.2
	Проведены тематические выставки, экскурсий и мероприятия 
	
	до 28.12.2024 (согласно утвержденным планам работы учреждения)
	
	
	

	3.2
	Основное мероприятие «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки»
	Агибанова С.В.
	х
	287,31
	18988,43
	0,00

	3.2.1.
	Контрольное событие 9
Количество посещений МУК «БЦБС» составило 185664 посещения
	Агибанова С.В.
	31.03.2024
30.06.2024
30.09.2024
31.12.2024
	х
	х
	х

	3.2.3.
	Контрольное событие 10
Закупка новых книг осуществлена
	Агибанова С.В.
	до 30.09.2024
	
	
	

	3.3
	Основное мероприятие «Организация и проведение   культурно-массовых мероприятий»
	Агибанова С.В.
	х
	3000,0
	72704,65
	0,00

	3.3.1
	Контрольное событие 11
Количество посещений культурно-массовых мероприятий домов культуры составило – 300124 посещения
	Агибанова С.В.
	до
31.12.2024
	х
	х
	х

	3.3.2
	Контрольное событие 12
Количество участников клубных формирований в муниципальных учреждениях культуры составило 4015 человек
	Агибанова С.В.
	до 31.12.2024
	х
	х
	х

	3.3.3
	Контрольное событие 13
Достигнут уровень охвата населения услугами автоклубов – 15059 человек 
	Агибанова С.В.
	до 31.12.2024
	х
	х
	х

	3.3.4
	Контрольное событие 14
Организованы и проведены 4641 культурное мероприятие муниципальными учреждениями округа
	Агибанова С.В.
	до 31.12.2024
	х
	х
	х

	3.3.5
	Контрольное событие 15
Завершена реализация инициативного проекта «Благоустройство территории прилегающей к зданию муниципального учреждения культуры «Дом культуры села Спасское», в селе Спасское улица Красная, 171 Благодарненского муниципального округа Ставропольского края»
	Агибанова С.В.
	до 28.12.2024
	х
	х
	х

	3.4
	Реализация регионального проекта «Творческие люди»
	Агибанова С.В.
	х
	101,01
	5,32
	0,00

	3.4.1.
	Контрольное событие 16
Обновлена материально-техническая база муниципального учреждения культуры «Дворец культуры с. Елизаветинское» 
	                           Агибанова С.В.
	до 01.09.2024
	х
	х
	х

	4.
	Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью в области имущественных и земельных отношений»
	Востриков И.А.
	х
	0,00
	2483,51
	0,00

	4.1.
	Основное мероприятие 

 «Оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества и земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, эффективное управление, распоряжение этим имуществом и земельными участками и рациональное их использование, увеличение количества муниципального имущества в Перечне муниципального имущества Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, предназначенного для представления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
	Востриков И.А.
	х
	0,00
	2483,51
	0,00

	4.1.1
	Контрольное событие 17
Проведена оценка объектов недвижимости, находящихся в собственности муниципального образования
	Востриков И.А.
	31.03.2024
30.06.2024
30.09.2024
28.12.2024
	х
	х
	х

	4.1.2
	Контрольное событие 18
Проведены кадастровые работы на объектах недвижимости, находящихся в собственности муниципального образования
	Востриков И.А.
	31.03.2024
30.06.2024
30.09.2024
 28.12.2024
	х
	х
	х

	4.1.3
	Контрольное событие 19

утвержден Перечень муниципального имущества Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
	Востриков И.А.
	до 28.12.2024
	х
	х
	х

	5.
	Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»
	Мищенко В.А.
	х
	6000,00
	25918,91
	0,00

	5.1
	Основное мероприятие «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий»
	Мищенко В.А.
	х
	6000,00
	22612,51
	0,00

	5.1.1
	Контрольное событие 20
Спортивно-массовые мероприятия (соревнования, первенства, чемпионаты, спартакиады, турниры) по различным видам спорта в  БМО СК, проведены
	Мищенко В.А.
	согласно кале
ндарному пла
ну спортивно-массовых мероприятий 
до 30.12.2024
	х
	х
	х

	5.1.2
	Контрольное событие 21
Нормы Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО, выполнены
	Мищенко В.А.
	до 28.12.2024  
	х
	х
	х

	5.1.3
	Контрольное событие 22
Завершена реализация инициативного проекта «Обустройство спортивного стадиона по улице Мира, 4 в селе Алексеевское Благодарненского муниципального округа Ставропольского края» 
	Мищенко В.А.
	до 28.12.2024
	х
	х
	х

	5.1.4
	Контрольное событие 23
Завершена реализация инициативного проекта «Благоустройство спортивного стадиона по улице О. Кошевого, б/н, в поселке Ставропольский Благодарненского муниципального округа Ставропольского края»
	Мищенко В.А.
	до 28.12.2024
	х
	х
	х

	5.2
	Основное мероприятие:

«Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях»
	Мищенко В.А.
	х
	0,00
	3306,40
	0,00

	5.2.1.
	Контрольное событие 24
Участие в межрайонных, региональных, межрегиональных, всероссийских, международных соревнованиях, в учебно-тренировочных сборах и

учебных семинарах, обеспечено
	Мищенко В.А.
	до 28.12.2024 (согласно утвержденным Положениям)
	х
	х
	х

	5.2.2
	Контрольное событие 25
Выплачена ежемесячная стипендия 2 спортсменам  БМО СК
	Мищенко В.А.
	до  20.12.2024
	х
	х
	х

	6
	Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Осуществление местного самоуправления в БМО СК» и общепрограммные мероприятия»
	АБМО СК, Мищенко В.А.
Агибанова С.В. 

Востриков И.А.
	х
	0,00
	120129,57
	-

	6.1
	Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы»
	АБМО СК, Мищенко В.А.
Агибанова С.В. 

Востриков И.А
	х
	0,00
	120129,57
	-

	7.
	Подпрограмма   «Формирование благоприятного инвестиционного климата  в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края»
	Арзамас М.Н
	х
	не требует финансового обеспечения

	7.1.
	Основное мероприятие «Формирование инвестиционной привлекательности Благодарненского муниципального округа Ставропольского края»
	Арзамас М.Н
	х
	не требует финансового обеспечения

	7.1.1
	Контрольное событие 26.


Заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в БМО СК проведены
	Арзамас М.Н.
	до 30.03.2024
до 30.06.2024
до 30.09.2024
до 30.12.2024
	х
	х
	х

	7.1.2
	Контрольное событие 27.

Мониторинг инвестиционных вложений и инвестиционных проектов, реализуемых на территории БМО СК  выполнен
	Арзамас М.Н
	до 20.01.2024
до 20.04.2024
до 20.07.2024
  до 20.10.2024
	х
	х
	х

	7.1.3
	Контрольное событие 28.


Обеспечено сопровождение раздела «Инвестиционная привлекательность» на официальном сайте АБМО СК
	Арзамас М.Н
	до 30.12.2024
	х
	х
	х

	7.1.4.
	Контрольное событие 29. 
Информационная и консультационная поддержка субъектам инвестиционной деятельности оказана
	Арзамас М.Н
	 (при обращении инвестора)       до 28.12.2024
	
	
	


Используемые сокращения:
	АБМО  СК
БМО СК
	администрация Благодарненского муниципального округа Ставропольского края;
Благодарненский муниципальный  округ Ставропольского края;

	Арзамас М.Н.
	начальник отдела  экономического развития администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского   края;

	Востриков И.В.
	заместитель главы администрации - начальник управления архитектуры, градостроительства

имущественных и земельных отношений администрации Благодарненского муниципального  округа Ставропольского края                                                      

	Агибанова С.В.
	начальник управления  культуры  администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского   края;

	Мищенко В.А.
	начальник управления  физической культуры и спорта администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского   края;

	МУК «БРИКМ»
	муниципальное учреждение культуры «Благодарненский районный историко-краеведческий музей имени Петра Федоровича Грибцова»;

	МУК «БЦБС»
МУ «МФЦ»  

	муниципальное  учреждение  культуры «Благодарненская централизованная библиотечная система»
муниципальное учреждение «Многофункциональный центр  предоставления государственных и муниципальных услуг» Благодарненского района Ставропольского края



	Первый заместитель  главы администрации 
Благодарненского муниципального округа 
Ставропольского края
	Н.Д. Федюнина
	
	


