РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
	29
	декабря 
	2023  года
	г. Благодарный
	№
	818-р


Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Благодарненского  муниципального  округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» на 2024 год

В целях реализации мероприятий муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением администрации  Благодарненского  муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2023 года № 1521 «Об утверждении муниципальной программы  Благодарненского муниципального  округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан», в соответствии с постановлением администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края от 30 декабря 2019 года № 2144 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Благодарненского муниципального округа Ставропольского края» (с изменениями, внесенными  постановлениями администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 26 марта 2020 года № 387, от 07 декабря 2020 года № 1644, 09 ноября 2021 года №1214, от 20 января 2023 года №39) 
1.  Утвердить прилагаемый детальный план-график реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» на 2024 год.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации – начальника финансового управления администрации  Благодарненского муниципального округа Ставропольского края Кузнецову Л. В.
3.  Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2024 года. 
	Глава 

Благодарненского  муниципального  округа Ставропольского края
	                        А.И. Теньков


Проект вносит исполняющий обязанности начальника управления, заместитель начальника управления труда и социальной защиты населения администрации Благодарненского муниципального  округа Ставропольского края 
                                                                                                        Н.В. Грибанова
Проект визируют: 

	Первый заместитель главы администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края


	                Н.Д. Федюнина



	Заместитель главы администрации - начальник финансового управления администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края


	Л.В. Кузнецова



	Заместитель главы администрации - начальник управления архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края

Начальник отдела экономического развития администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края


	И.А. Востриков

М.Н. Арзамас

	Начальник отдела по правовым, организационным и общим вопросам администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
	Л.С. Шурховецкая


	
	                                       УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
 Благодарненского муниципального округа
 Ставропольского края
от 29 декабря 2023 года № 818-р


ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края 
«Социальная поддержка граждан» на 2024 год
	№

п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы
	ответственный исполнитель (должность,
Ф.И.О.)
	дата

наступления контроль-

ного события


	объемы и источники финансового обеспечения Программы, 
тыс. рублей

	
	
	
	
	бюджет Ставропольского края
	местный
бюджет
	средства других источников

	
	Муниципальная программа Благодарненского муниципального округа Ставропольского края

«Социальная поддержка граждан», всего
	Грибанова Н.В.
	Х
	347 883,18
	1 418,52
	-

	1.
	Подпрограмма 1 «Социальное обеспечение населения»
	Грибанова Н.В.
	Х
	320 616,76
	1 327,85
	-

	1.1.
	Основное мероприятие 1.1 «Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям»
	Грибанова Н.В.
	Х
	73 653,34
	0,00
	-

	
	Контрольное событие 1.

Перечислены денежные средства на предоставление мер социальной поддержки семьям и детям, обратившимся и имеющим на них право, на лицевые счета граждан, открытые в кредитных организациях, либо в Благодарненском почтамте  - Управлении Федеральной почтовой связи Ставропольского края акционерного общества «Почта России», для выплаты получателям
	 
	31.03.2024
30.06.2024
30.09.2024
30.12.2024
	х
	х
	х

	1.2.
	Основное мероприятие 1.2 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»
	Грибанова Н.В.
	Х
	194 708,91
	1 327,85
	-

	
	Контрольное событие 2. 
Перечислены денежные средства на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, обратившихся и имеющим на них право, на лицевые счета граждан, открытые в кредитных организациях, либо в Благодарненском почтамте - Управлении Федеральной почтовой связи Ставропольского края акционерного общества «Почта России», для выплаты получателям 
	 
	31.03.2024
30.06.2024
30.09.2024
30.12.2024
	х
	х
	х

	1.3.
	Основное мероприятие 1.3 Реализация  регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
	Грибанова Н.В.
	Х
	52 254,51
	-
	-

	
	Контрольное событие 3. 
Перечислены денежные средства на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, обратившихся и имеющим на них право, на лицевые счета граждан, открытые в кредитных организациях, либо в Благодарненском почтамте - Управлении Федеральной почтовой связи Ставропольского края акционерного общества «Почта России» для выплаты получателям.
	
	31.03.2024
30.06.2024
30.09.2024
30.12.2024
	
	
	

	1.4.
	Основное мероприятие 1.4 «Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных услуг в сфере социальной защиты населения муниципального округа»
	Грибанова Н.В.
	Х
	финансирование не требуется
	
	

	
	Контрольное событие 4 

Государственные услуги в сфере социальной защиты населения муниципального округа предоставлены в соответствии с административными регламентами предоставления государственных услуг
	
	30.12.2024
	
	
	

	1.5.
	Основное мероприятие 1.5 «Проведение информационно разъяснительной работы с населением о предоставляемых мерах социальной поддержки отдельным категориям граждан»
	Грибанова Н.В.
	Х
	финансирование не требуется
	
	

	
	Контрольное событие 5
Проведены индивидуальные консультирования, размещена в СМИ, на Интернет-портале, информационных стендах управления актуальная информация в сфере действующего законодательства о предоставлении мер социальной поддержки гражданам.
	
	30.12.2024
	
	
	

	2.
	Подпрограмма 2
«Обеспечение реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия»
	Грибанова Н.В.
	Х
	27 266,42
	90,67
	-

	2.1.
	Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение реализации Программы»
	Грибанова Н.В.
	Х
	27 266,42
	90,67
	-


Используемое сокращение:

Грибанова Н.В. – исполняющий обязанности начальника управления труда и социальной защиты населения администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, заместитель начальника управления труда и социальной защиты населения администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
	Первый заместитель главы администрации Благодарненского муниципального округа 

Ставропольского края
	 Н.Д. Федюнина


