РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
	29
	декабря
	2023  года
	г. Благодарный
	№
	823-р


Об утверждении детального план-графика реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования и молодежной политики»,  на 2024 год
           В целях реализации мероприятий муниципальной программы Благодарненского муниципального  округа Ставропольского края «Развитие образования и молодежной политики», утвержденной постановлением администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2023 года № 1533, «Об утверждении муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования и молодежной политики» в соответствии с постановлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 30 декабря  2019 года № 2144 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Благодарненского городского округа Ставропольского края» (с изменениями, внесенными в постановление администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 26 марта 2020 года № 387, от 07 декабря 2020 года № 1644, от 09 ноября 2021 года № 1214), 

3. Утвердить прилагаемый детальный план-график реализации муниципальной программы Благодарненского муницпального округа Ставропольского края «Развитие образования и молодежной политики» на 2024 год.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации – начальника финансового управления администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края Кузнецову Л.В.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2024 года.

	Глава 

Благодарненского муниципального округа 

Ставропольского края                                                                   
	А.И.Теньков


	
	                                       УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации 
Благодарненского муниципального округа 
Ставропольского края
от 29 декабря 2023 года № 823-р


ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК 

реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края 
«Развитие образования и молодежной политики» на 2024 год
	№

п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы
	ответственный исполнитель (должность/
Ф.И.О.)
	дата наступления контрольного события


	объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей

	
	
	
	
	бюджет Ставропольского края
	местный бюджет
	средства других источников

	
	Программа «Развитие образования и молодежной политики»
	Сурмилова А. Я.
	х
	554 496,19
	496 411,87
	00,00

	1
	Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»
	Сурмилова А. Я.
	х
	531 671,83
	469 527,19
	00,00

	1.1
	Основное мероприятие «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования»
	Сурмилова А. Я.
	х
	113 538,83
	456,24
	00,00

	1.1.1
	Контрольное событие 1:

численность воспитанников дошкольных образовательных организаций:

по состоянию на 01 мая 2024 года составила 2887 чел.;

по состоянию на 01 сентября 2024 года в количестве 2900 чел.;
	Сурмилова А. Я.
	01.05.2024
01.09.2024
	х
	х
	х

	1.2.
	Основное мероприятие «Присмотр и уход»
	Сурмилова А. Я.
	х
	6 263,27
	200 427,85
	00,00

	1.2.1.
	Контрольное событие 1:

Предоставлены меры социальной поддержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста в части выплаты компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
	Сурмилова А. Я.
	30.12.2024
	х
	х
	х

	1.3.
	Основное мероприятие «Обеспечение предоставления бесплатного общего и дополнительного образования детей»
	Сурмилова А. Я.
	х
	402 739,49
	268 448,17
	00,00

	1.3.1.
	Контрольное событие 1: численность обучающихся в организациях дополнительного образования по состоянию на 01 сентября 2024 года составила 3560 чел.
	Сурмилова А. Я.
	01.09.2024
	х
	х
	х

	1.3.2.
	Контрольное событие 2: Организованно проведение государственной итоговой аттестации
	Сурмилова А. Я.
	30.06.2024
	х
	х
	х

	1.3.3.
	Контрольное событие 3: проведены выплаты молодым специалистам
	Сурмилова А. Я.
	30.12.2024
	х
	х
	х

	1.3.4
	Контрольное событие 4: «Обеспечение функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», а также центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах»
	Сурмилова А. Я.
	30.12.2024
	х
	х
	х

	Е.2
	Региональный проект «Успех каждого ребенка»
	Сурмилова А. Я.
	30.10.2024
	1 584,78
	1,58
	00,00

	
	Контрольное событие 1: Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятия физической культурой и спортом в образовательных организациях (МОУ «СОШ № 8»)
	Сурмилова А. Я.
	30.10.2024
	х
	х
	х

	Е.В.
	Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»
	Сурмилова А. Я.
	30.12.2024
	3 871,88
	00,00
	00,00

	
	Контрольное событие 1: «Проведены выплаты советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях»
	Сурмилова А. Я.
	30.12.2024
	х
	х
	х

	2.
	Подпрограмма Программы «Государственная поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
	Сурмилова А. Я.
	х
	18 339,39
	00,00
	00,00

	2.1.
	Основное мероприятие «Защита прав и законных интересов детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей»
	Сурмилова А. Я.
	х
	18 339,39
	00,00
	00,00

	2.1.1
	Контрольное событие 1:

выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)
	Сурмилова А. Я.
	30.12.2024
	х
	х
	х

	2.1.2
	Контрольное событие 2:

выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям
	Сурмилова А. Я.
	30.12.2024
	х
	х
	х

	2.1.3
	Контрольное событие 3:

выплачены  единовременные пособия усыновителям
	Сурмилова А. Я.
	30.12.2024
	х
	х
	х

	3.
	Подпрограмма Программы «Летний отдых»
	Сурмилова А. Я.
	х
	4 484,97
	5 100,63
	00,00

	3.1.
	Основное мероприятие "Организация досуга детей и подростков в летний период"
	Сурмилова А. Я.
	х
	4 484,97
	5 100,63
	00,00

	3.1.1
	Контрольное событие 1: заключено соглашение с МУ ДО «ДОО (П) Ц «Золотой колосок» о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания
	Сурмилова А. Я. Муровятникова В.В.
	29.12.2023
	х
	х
	х

	3.1.2
	Контрольное событие 2:

организована работа 21 пришкольного лагеря
	Сурмилова А. Я.
	01.06.-31.08.2024
	х
	х
	х

	3.1.3
	Контрольное событие 3:

Обеспечено трудоустройство 363 подростков
	Сурмилова А. Я.
	01.06. - 25.08. 2024
	х
	х
	х

	4.
	Подпрограмма «Молодежная политика»
	Сурмилова А. Я.

Бочаров Д.С.
	х
	
	3 259,67
	

	4.1
	Основное мероприятие

«Организация досуга молодежи»
	Сурмилова А. Я.

Бочаров Д.С.
	30.12.2024
	х
	  3 259,67
	00,00



	4.1.1
	Контрольное событие 1 Мероприятия по обеспечению деятельности муниципального учреждения «Благодарненский центр молодежи»
	Сурмилова А. Я.

Бочаров Д.С.
	30.12.2024
	х
	х
	х

	4.1.2
	Контрольное событие 2
проведен конкурс «Учитель года России» 
	Сурмилова А.Я.
	31.01.2024
	х
	х
	х

	4.1.3
	Контрольное событие 3
Проведена Акция «Георгиевская ленточка»
	Сурмилова А. Я.

Бочаров Д.С.
	09.05.2024
	х
	х
	х

	4.1.4
	Контрольное событие 4
проведено мероприятие «Мы против наркотиков»
	Сурмилова А. Я.

Бочаров Д.С.
	30.12.2024
	х
	х
	х

	4.1.5
	Контрольное событие 5
проведено мероприятие «Доброфорум»
	Сурмилова А. Я.

Бочаров Д.С.
	30.04.2024
	х
	х
	х

	4.1.6
	Контрольное мероприятие 6
проведено мероприятие военно-патриотическая игра «Зарница»
	Сурмилова А.Я.
	31.05.2024
	х
	х
	х

	4.1.7
	Контрольное мероприятие 7
Проведено мероприятие слет отличников Благодарненского городского округа
	Сурмилова А.Я.
	31.05.2024
	х
	х
	х

	4.1.8
	Контрольное мероприятие 8
Проведено мероприятие «Дари детям радость» посвященное Дню защиты детей
	Сурмилова А. Я.

Бочаров Д.С.
	01.06.2024
	х
	х
	х

	4.1.9
	Контрольное событие 9
Проведен фестиваль уличной культуры, посвященный Дню молодежи
	Сурмилова А. Я.

Бочаров Д.С.
	27.06.2024
	х
	х
	х

	4.1.10
	Контрольное событие 10
Проведена акция «День флага»
	Сурмилова А. Я.

Бочаров Д.С.
	22.08.2024
	х
	х
	х

	4.1.11
	Контрольное событие 11
Проведен туристический слет учащихся Благодарненского городского округа 
	Сурмилова А.Я.
	30.09.2024
	х
	х
	х

	4.1.12
	Контрольное событие 12
Проведено мероприятие Награждение молодых специалистов в честь празднования Дня учителя
	Сурмилова А.Я.
	05.10.2024
	х
	х
	х

	4.1.13
	Контрольное событие 13
Проведен конкурс «Лучшая школьная столовая»
	Сурмилова А.Я.
	31.10.2024
	х
	х
	х

	4.1.14
	Контрольное событие 14
Проведено мероприятие празднования Дня волонтера
	Сурмилова А. Я.

Бочаров Д.С.
	05.12.2024
	х
	х
	х

	5.
	Подпрограмма Программы «Обеспечение реализации муниципальной программы  Благодарненского городского округа Ставропольского края «Развитие образования и молодежной политики» и общепрограммные мероприятия»
	Сурмилова А. Я.
	30.12.2024
	х
	18 524,38
	00,00

	5.1
	Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы»
	Сурмилова А. Я.
	30.12.2024
	х
	18 524,38
	00,00

	5.1.1
	Контрольное событие 1:

Обеспечение деятельности управления образования и молодежной политики АБГО СК
	Сурмилова А. Я.
	30.12.2024
	х
	х
	х

	5.1.2
	Контрольное событие 2:

Обеспечение деятельности МУ «Благодарненский центр обслуживания отрасли образования»
	Сурмилова А. Я.
	30.12.2024
	х
	х
	х


Используемые сокращения:

	АБМО СК
	администрация  Благодарненского муниципального округа Ставропольского  края;

	Управление образования и молодежной политики АБМО СК

	управление образования и молодежной политики администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края

	МУ «Благодарненский центр обслуживания отрасли образования»
	муниципальное учреждение «Благодарненский центр обслуживания отрасли образования»

	МУ ДО «ДОО (П) Ц «Золотой колосок»
	Муниципальное учреждение дополнительного образования  «Детский оздоровительно - образовательный (профильный) центр «Золотой колосок» 


	Первый заместитель главы администрации

Благодарненского муниципального  округа
Ставропольского края                                                                
	    Н.Д. Федюнина


