РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
	29
	декабря 
	2023  года
	г. Благодарный
	№
	836-р





[bookmark: _GoBack]Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» на 2024 год





В соответствии с постановлением администрации Благодарненского городского округа  Ставропольского края от 30 декабря 2019 года № 2144 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Благодарненского городского округа Ставропольского края», в целях реализации мероприятий муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», утвержденной постановлением администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2023 года № 1549,   


1. Утвердить прилагаемый детальный план-график реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» на 2024 год.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации - начальника управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края Соколова В.И.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2024 года.



	Глава
Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
	А.И. Теньков


































	Проект вносит заместитель главы администрации – начальник управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Благодарненского муниципального округа 
Ставропольского края                                                             В.И. Соколов  









Проект визируют: 
	Заместитель главы администрации - начальник финансового управления администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края

	


Л.В. Кузнецова


	Начальник отдела по правым, организационным и общим вопросам администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
	

  Л.С. Шурховецкая




	
	УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Благодарненского муниципального округа
Ставропольского края
от 29 декабря 2023 года № 836-р




ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК
реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
«Развитие сельского хозяйства» на 2024 год

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы
	ответственный исполнитель (должность/
ФИО)
	дата наступления контрольного события
	объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. руб.


	
	
	
	
	бюджет Ставропольского края
	местный бюджет
	средства других источников


	
	Программа «Развитие сельского хозяйства»
	Соколов В.И.
	-
	5749,01
	6228,72
	22045,26

	1.
	Подпрограмма «Развитие растениеводства»
	Соколов В.И.
	-
	3148,68
	0,00
	20125,26

	1.1.
	Основное мероприятие «Развитие зернопроизводства и овощеводства»
	Соколов В.И.
	-
	103,68
	0,00
	265,00

	1.1.1.
	Организация и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами - переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах
	Соколов В.И.
	-
	103,68
	0,00
	0,00

	
	Контрольное событие 1: 
проведение мониторинга коммерческих предложений организаций для определения наименьшей цены услуги по проведению энтомологических обследований и выполнению работ по обработке от  иксодовых клещей - переносчиков Крымской геморрагической лихорадки
	Соколов В.И.
	30 марта
2024 года
	Х
	Х
	Х

	
	Контрольное событие 2: 
заключение договора с организацией – исполнителем на проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами - переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах
	Соколов В.И.
	15 апреля
2024 года
	Х
	Х
	Х

	
	Контрольное событие 3: 
акты энтомологических обследований и выполненных работ, платежное поручение на оплату выполненных работ по организации и проведению мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами - переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах
	Соколов В.И.
	01 июня
2024 года
	Х
	Х
	Х

	1.1.2.
	Проведение агрохимического обследования почв земель сельскохозяйственного назначения
	Соколов В.И.
	-
	0,00
	0,00
	265,00

	
	Контрольное событие 4: 
заключение договора между сельскохозяйственным производителем и федеральным государственным бюджетным учреждением «Станция агрохимической службы Прикумская» на проведение агрохимического обследования почв земель сельскохозяйственного назначения
	Соколов В.И.
	30 июня, 
30 декабря
2024 года
	Х
	Х
	Х

	
	Контрольное событие 5: 
акт выполненных работ по агрохимическому обследованию почв земель сельскохозяйственного назначения
	Соколов В.И.
	30 июня, 
30 декабря
2024 года
	Х
	Х
	Х

	1.2.
	Основное мероприятие «Развитие садоводства»
	Соколов В.И.
	-
	3045,00
	0,00
	160,26

	
	Предоставление грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа
	Соколов В.И.
	-
	3045,00
	0,00
	160,26

	
	Контрольное событие 6: 
прием документов на предоставление грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа
	Соколов В.И.
	03 ноября 2024
	Х
	Х
	Х

	
	Контрольное событие 7: 
проведение конкурсного отбора граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, на предоставление грантов на закладку сада суперинтенсивного типа

	Соколов В.И.
	14 ноября 2024
	Х
	Х
	Х

	
	Контрольное событие 8: 
заключение соглашения о предоставлении гранта в форме субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на закладку сада суперинтенсивного типа
	Соколов В.И.
	18 ноября 2024 года
	Х
	Х
	Х

	
	Контрольное событие 9: 
перечисление средств гранта гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на закладку сада суперинтенсивного типа
	Соколов В.И.
	30 ноября 2024
	Х
	Х
	Х

	1.3.
	Основное мероприятие «Развитие виноградарства»
	Соколов В.И.
	-
	0,00
	0,00
	19700,00

	1.3.1
	Закладка виноградников и уход за молодыми виноградниками
	Соколов В.И.
	-
	0,00
	0,00
	19700,00

	
	Контрольное событие 10: 
проведение уходных работ за молодыми виноградниками 
	Соколов В.И.
	30 июня,
30 декабря
2024 года
	Х
	Х
	Х

	
	Контрольное событие 11: 
закладка виноградников и установка шпалеры
	Соколов В.И.
	30 декабря
2024 года
	Х
	Х
	Х

	2.
	Подпрограмма «Развитие животноводства»
	Соколов В.И.
	-
	0,00
	0,00
	1920,00

	2.1
	Основное мероприятие «Развитие скотоводства, свиноводства и птицеводства»
	Соколов В.И.
	-
	0,00
	0,00
	1770,00

	2.1.1.
	Создание новой технологической базы с использованием современного оборудования для животноводческих ферм, наращивание генетического потенциала продуктивности животных
	Соколов В.И.
	
	0,00
	0,00
	1770,00

	
	Контрольное событие 12:
приобретение биологической продукции для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных
	Соколов В.И.
	30 декабря
2024 года
	Х
	Х
	Х

	
	Контрольное событие 13:
приобретение племенного скота
	Соколов В.И.
	30 декабря
2024 года
	Х
	Х
	Х

	
	Контрольное событие 14:
проведение реконструкции, ремонта животноводческих помещений, приобретение оборудования
	Соколов В.И.
	30 декабря
2024 года
	Х
	Х
	Х

	2.2
	Основное мероприятие «Развитие овцеводства»
	
	-
	0,00
	0,00
	150,00

	2.2.1
	Обеспечение сохранности овцепоголовья
	Соколов В.И.
	-
	0,00
	0,00
	150,00

	
	Контрольное событие 15:
приобретение поголовья овец 
	Соколов В.И.
	30 декабря
2024 года
	Х
	Х
	Х

	3.
	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" и общепрограммные мероприятия"
	Соколов В.И.
	-
	2600,33
	6228,72
	0,00

	3.1
	Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы»
	Соколов В.И.
	-
	2600,33
	6228,72
	0,00




Используемое сокращение:

	Соколов В.И.
	заместитель главы администрации - начальник управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края  







Первый заместитель главы администрации 
Благодарненского муниципального округа 
Ставропольского края                                                                                Н.Д. Федюнина

