РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
	29
	декабря
	2023  года
	г. Благодарный
	№
	843-р


Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Безопасный район» на 2024 год

В целях реализации мероприятий муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Безопасный район», утвержденной постановлением администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края от 29 декабря 2023 года № 1548, в соответствии с постановлением администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края от 30 декабря 2019 года № 2144 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Благодарненского городского округа Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 26 марта    2020 года № 387, 07   декабря 2020 года № 1644, 09 ноября 2021 года № 1214),
1. Утвердить прилагаемый детальный план-график реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Безопасный район» на 2024 год.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации – начальника отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, информационных технологий и защиты информации администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края Донцова А.М.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

	Глава   

Благодарненского  муниципального округа

Ставропольского края
	А.И. Теньков


	Проект вносит

Заместитель главы администрации – начальник управления по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края

Проект визируют:
Заместитель главы администрации – начальник финансового управления администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края


	А.М. Донцов
Л.В. Кузнецова

	Начальник отдела по правовым, организационным и общим вопросам администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
	Л.С. Шурховецкая


	
	УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации 
Благодарненского муниципального округа 
Ставропольского края

от 29 декабря 2023 года № 843-р


ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
«Безопасный район» на 2024 год
	№

п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы
	ответственный исполнитель (должность/
Ф.И.О.)
	дата наступления контрольного события


	объемы и источники финансового обеспечения Программы, Подпрограммы программы, мероприятия, тыс. рублей

	
	
	
	
	бюджет

Ставрополь-ского края
	местный бюджет
	средства других источников

	
	Программа «Безопасный район»
	УООБ ГО и ЧС
	х
	7 027,04
	67 687,58
	0,00

	1.
	Подпрограмма «Профилактика терроризма и его идеологии, экстремизма, гармонизации межнациональных отношений, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, совершенствование и развитие гражданской обороны»
	Донцов А.М.
	х
	4 881,80
	59 911,48
	0,00

	1.1
	Основное мероприятие «Реализация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, создание безопасных условий функционирования объектов муниципальных учреждений»
	Донцов А.М.
	х
	100,00
	34 889,12
	0,00

	1.1.1
	Контрольное событие 1

Проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защиты и охраны объектов муниципальной собственности
	Донцов А.М.
	31.03.2024

30.06.2024

30.09.2024

31.12.2024
	х
	х
	х

	1.1.2
	Контрольное событие 2

Проведены мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей
	Донцов А.М.
	31.03.2024

30.06.2024

30.09.2024

31.12.2024
	х
	х
	х

	1.2.
	Основное мероприятие «Реализация мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, гражданской обороне»
	Донцов А.М.
	х
	4 781,80
	25 022,36
	0,00

	1.2.1
	Контрольное событие 1

выполнены мероприятия по обеспечению эффективного функционирования муниципального учреждения «ЕДДС» 
	Донцов А.М.
	31.03.2024

30.06.2024

30.09.2024

31.12.2024
	х
	х
	х

	1.2.2
	Контрольное событие 2

проведены мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности
	Донцов А.М.
	31.03.2024

30.06.2024

30.09.2024

31.12.2024
	х
	х
	х

	1.2.3
	Контрольное событие 3

выполнены мероприятия по обеспечению по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
	Донцов А.М.
	31.03.2024

30.06.2024

30.09.2024

31.12.2024
	х
	х
	х

	2.
	Подпрограмма «Профилактика правонарушений, мошенничества, уличной, пьяной и рецидивной преступности, наркомании и обеспечение общественного порядка»
	Донцов А.М.
	х
	2 145,24
	724,97
	0,00

	2.1
	Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения безопасности граждан на территории муниципального округа»
	Донцов А.М.
	х
	2 145,24
	724,97
	0,00

	2.1.1
	Контрольное событие 1

выполнены мероприятия по созданию условий для деятельности народных дружин и казачьих обществ
	Донцов А.М.
	31.03.2024
30.06.2024
30.09.2024
31.12.2024
	х
	х
	х

	3.
	Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Безопасный район»
	Донцов А.М.
	х
	0,00
	7 051,13
	0,00

	3.1.
	Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы»
	Донцов А.М.
	х
	0,00
	7 051,13
	0,00

	3.1.1
	Контрольное событие 1 Обеспечена деятельность управления по обеспечению общественной безопасности ГО ЧС АБМО СК
	Донцов А.М.
	31.03.2024

30.06.2024

30.09.2024

31.12.2024
	х
	х
	х

	4.
	Подпрограмма «Безопасный город»
	Донцов А.М.
	х
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.
	Основное мероприятие «Реализация мероприятий по развитию на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
	Донцов А.М.
	х
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.1.
	Контрольное событие 1

Обеспечено функционирование программного комплекса «Безопасный город»
	Донцов А.М.
	31.03.2024

30.06.2024

30.09.2024

31.12.2024
	х
	х
	х


Используемые сокращения:
	УООБ ГО и ЧС 
	управление по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края;

	Донцов А.М.
	заместитель главы администрации – начальник управления по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края;

	«ЕДДС»
	муниципальное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба г. Благодарный» 


	Первый заместитель главы администрации

Благодарненского муниципального округа 

Ставропольского края
	Н.Д. Федюнина


