**Информация**

**о реализации муниципальных  целевых программ**

**за 9 месяцев 2013 года**

По состоянию на 01 октября 2013 года на территории  Благодарненского муниципального района  Ставропольского края (далее - район) реализуются 8 муниципальных  целевых  программ (далее — МЦП).

На финансирование мероприятий МЦП  в  2013 году за счет всех источников финансирования в бюджете Благодарненского муниципального района Ставропольского края предусмотрены средства в объеме 118635,1 тыс. рублей, из     них      средства  бюджета Благодарненского муниципального района Ставропольского края (далее - местный бюджет) – 54286,7 тыс. рублей (45,8 процентов),  внебюджетных источников – 64348,40 тыс. рублей (54,2  процента).

За 9 месяцев  2013 года  кассовое исполнение мероприятий программ за счет всех источников финансирования составило  82163,29 тыс. рублей    (67,3 процента от предусмотренного финансирования на 2013 год), в том числе за счет средств местного бюджета –  31064,37 тыс. рублей (53,7 процентов), внебюджетных  источников – 51098,92 тыс. рублей (79,4 процента).

В разрезе МЦП состояние финансирования и выполнения мероприятий следующее.

**МЦП "Поддержка малого и среднего предпринимательства в Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края на 2013-2015 годы"**

Программа утверждена постановлением администрации Благодарненского муниципального района  Ставропольского края   от 14 июня  2013 года  № 429. На реализацию программы в 2013 году предусмотрены  средства местного бюджета в объеме 90 тыс. рублей и средства субъектов малого и среднего предпринимательства в  объеме 90 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий программы в отчетном периоде  2013 года не осуществлялось. По выполнению мероприятий программы отделом экономического развития администрации Благодарненского проводилась следующая работа:

за отчетный период 2013 года отделом экономического развития АБМР СК проведено 18 консультацией с индивидуальными предпринимателями по вопросам микрофинансирования, государственной и муниципальной поддержки, налогообложения и кредитования;

информирование субъектов малого и среднего предпринимательства Благодарненского муниципального района о проводимых при поддержке Правительства Ставропольского края выставочно - ярмарочных мероприятиях;

привлечено 20 субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в открытых аукционах в электронной форме и запросах котировок по выполнению муниципальных заказов;

выполнялись мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы, регламентирующей поддержку предпринимательской деятельности в районе;

ведется реестр объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории района.

**МЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Благодарненском районе Ставропольского края на 2013-2015 годы»**

Программа утверждена постановлением администрации Благодарненского муниципального района  Ставропольского края     от 14 ноября  2012года № 947(с изменениями, внесенными постановлением администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края от 30 апреля 2013 г. № 332).

На реализацию мероприятий программы в  2013 году предусмотрено финансирование  в сумме – 6652,54 тыс. рублей,  в том числе средства местного бюджета в объеме  6557,54 тыс. рублей, внебюджетные источники – 95 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы  за 9 месяцев 2013 года составило 5495,21 тыс. рублей или 82,6 процентов от предусмотренного финансирования на 2013 год, в том числе: за счет средств  местного бюджета -  5420,211 тыс. рублей (82,7 процента), внебюджетные источники – 75 тыс. рублей (78,9 процентов).

В рамках выполнения мероприятий муниципальной целевой Программы проведены следующие мероприятия.

Отделом образования администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края (далее - отдел образования) и образовательными учреждениями района вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма рассматриваются на совещаниях, методических объединениях классных руководителей, родительских собраниях, классных часах. В каждой школе действуют отряды ЮИД, в которых задействовано более 200 человек. Отрядами ЮИД организована профилактическая работа: выступление агитбригад, выпуск стенгазет, участие в конкурсах рисунков.

Разработан и утвержден план совместных мероприятий ОГИБДД Министерства внутренних дел Российской Федерации по Благодарненскому району Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому краю и отдела образования по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2013 год. Реализуется Программа по изучению правил дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 1-11 классах. В рамках предметов «Окружающий мир», «ОБЖ» осуществляется приобщение учащихся к основам культуры дорожной безопасности, приобретению практических навыков безопасности поведения на улицах и дорогах. В образовательных учреждениях оформлены информационные стенды. Имеются схемы безопасного маршрута к общеобразовательному учреждению в дневниках учащихся 1 – 5 классов. На территории школьных дворов начато обновление автоплощадок. Администрации образовательных учреждений уделяют особое внимание организации профилактической работы по безопасности дорожного движения среди детей и родительской общественности. Проводятся родительские собрания, классные часы, викторины по соблюдению правил дорожного движения. В сотрудничестве с отделом ГИБДД министерства внутренних дел по Благодарненскому району, отдел образования проводит работу по организации безопасности перевозок детей. Транспортные средства имеют соответствующие ГОСТу Р 51160-98 ремни безопасности, своевременно проходят годовое техническое освидетельствование. На 4 -х транспортных средствах перевозящих детей, установлены тахографы ГЛОНАСС\GPS.

В части информационного обеспечения мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, на сайте отдела образования систематически размещается информация о проведенных профилактических мероприятиях совместно с ОГИБДД.

В рамках программы в отчетном периоде выполнялись работы по:

установке дорожных знаков на общую сумму 771,8 тыс.руб;

ремонту моста через реку Мокрая Буйвола, устройство и замена барьерных ограждений -923,1тыс. рублей;

нанесению разметки на автомобильных дорогах -124,2тыс.рублей;

содержанию районных автомобильных дорог общего пользования -3601,1 тыс.рублей.

**МЦП  «Охрана окружающей среды на территории Благодарненского района Ставропольского края на 2013– 2015 годы»**

Программа утверждена постановлением администрации Благодарненского муниципального района  Ставропольского края    от 14 ноября  2012года № 946.

На реализацию мероприятий МЦП в  2013 году предусмотрено финансирование  в сумме – 64303,55 тыс. рублей,  в том числе средства местного бюджета в объеме  50,15 тыс. рублей, внебюджетные источники – 64253,4 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы  за 9 месяцев 2013 года составило 51048,42 тыс. рублей или 79,4 процентов от предусмотренного финансирования на 2013 год, в том числе: за счет средств  местного бюджета -  24,5 тыс. рублей (48,8 процента), внебюджетные источники – 51023,92 тыс. рублей (79,4 процентов).

Денежные средства были направлены на:

подведение итогов первого этапа смотра-конкурса на лучшую организацию мероприятий по охране окружающей среды на территории Благодарненского района Ставропольского края -14,5 тыс. рублей;

проведение на территории Благодарненского района Ставропольского края экологической акции «Вода – источник жизни!» в рамках акции «Всероссийский экологический субботник – Зеленая Россия»-10 тыс. рублей

охрану атмосферного воздуха-1489,4 тыс. рублей;

охрану подземных и поверхностных вод, ливне защиту населенных пунктов-2473,0 тыс.рблей;

отходы производства и потребления-29868,2 тыс. рублей;

охрану и сохранение плодородия почв 17193,4 тыс. рублей.

**МЦП  «Развитие муниципальной службы в Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края на 2013 – 2015 годы»**

Программа утверждена постановлением администрации Благодарненского муниципального района  Ставропольского края  от 14 ноября  2012года № 950. (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края от 17 апреля 2013 г. № 293, от 23 августа 2013 г. № 610).

    На реализацию мероприятий программы в 2013 году предусмотрены средства местного бюджета в сумме 200 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы  за 9 месяцев 2013 года составило 6,1 тыс. рублей или 3 процента - средства  местного бюджета.

В рамках реализации муниципальной целевой программы за отчетный период были проведены следующие мероприятия:

велась разработка и актуализация нормативных правовых актов Благодарненского муниципального района Ставропольского края по вопросам регламентации деятельности муниципальных служащих с учетом новаций в федеральном и краевом законодательстве;

ежемесячно в администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края проводится учеба работников аппарата и органов администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края;

осуществлялась актуализация кадрового резерва муниципальной службы;

организовывалось повышение квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления Благодарненского муниципального района Ставропольского края

**МЦП «Развитие образования в Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края на 2013-2015 годы»**

Программа утверждена постановлением администрации Благодарненского муниципального района  Ставропольского края  от 30 апреля 2013 года № 328.

На реализацию мероприятий программы в бюджете Благодарненского муниципального района на 2013 год предусмотрены средства в объеме  50831,554 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы  за 9 месяцев  2013 года  составило    25613,558  тыс. рублей (50,4 процентов). В рамках реализации муниципальной целевой программы за отчетный период были проведены следующие мероприятия:

обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей – 3512,1 тыс. рублей;

выполнение мероприятий по открытию детского сада №8 в г. Благодарный на 60 мест – 13735,5 тыс. рублей;

открытие группы полного дня в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении «ДС №23» с.Алексеевское на 20 мест – 367,8 тыс. рублей;

строительство детских садов в Благодарненском районе: оплата за привязку проектно-сметной документации – 584,7 тыс. рублей;

обеспечение софинансирования расходов на капитальный ремонт аварийного здания в МКОУ «СОШ №6» - 2872,6 тыс. рублей;

оздоровление детей в летний период – 3293,1 тыс. рублей;

выплаты молодым специалистам материальной помощи-292,1 тыс. рублей.

**МЦП "Безопасный район на 2012-2014годы"**

    Программа  «Безопасный район на 2012-2014  годы» утверждена постановлением   администрации  Благодарненского  муниципального района Ставропольского края от 01 декабря 2011 года  № 994 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края от 13 июля 2012 года № 571).

  На реализацию мероприятий программы в 2013 году предусмотрено   средств местного бюджета в сумме 5120 тыс. рублей. В бюджетной росписи расходов Благодарненского муниципального района Ставропольского края  на 2013 год  денежные средства на мероприятия программы не предусмотрены.

В рамках мероприятий программы в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях «СОШ №2,3,5,10» установлены системы видеонаблюдения. В школах района организованы лекции и беседы с учащимися, педагогическими работниками по профилактике правонарушений и предупреждению конфликтов на почве национальной и религиозной терпимости. Для разъяснительной работы привлекаются лидеры национальных диаспор, сотрудники полиции, прокуратуры.

На занятиях ОБЖ отрабатывались практические навыки поведения детей при экстренных ситуациях и проводились занятия по формированию у них сознательного отношения к личной и общественной безопасности.

**МЦП «Муниципальная поддержка казачьих обществ**

**Благодарненского района Ставропольского края на 2013 - 2015 годы»**

    Программа утверждена постановлением администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края от 14 ноября 2012 года № 948 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Муниципальная поддержка казачьих обществ Благодарненского района Ставропольского края на 2013 - 2015 годы».

На реализацию мероприятий программы в 2013 году предусмотрено средств местного бюджета в сумме  100,00 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за отчетный период 2013 года не производилось.

В рамках мероприятий программы в каждом муниципальном поселении созданы добровольные народные дружины и казачьи дружины.

**МЦП «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Благодарненском муниципальном районе Ставропольском крае на 2013 - 2015 годы, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края»**

   Программа утверждена постановлением администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края от 10 июня 2013 года № 425.

       Основные задачи программы:

      проведение комплексной оптимизации государственных и муниципальных услуг  в сфере общественных отношений в Благодарненском муниципальном районе  Ставропольского края;

      организация предоставления государственных и муниципальных услуг в Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

      расширение перечня оказываемых  муниципальных услуг  в Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края, разработка  административных регламентов предоставления муниципальных услуг, административных регламентов осуществления функций муниципального контроля;

     создание многофункционального центра предоставления государственных                                   и муниципальных услуг в Благодарненском муниципальном районе                           Ставропольского края, соответствующего установленным законодательством требованиям (далее – многофункциональный центр).

Финансирование мероприятий программы в 2013 году не предусмотрено.

Начальник отдела экономического

развития администрации

Благодарненского муниципального района

Ставропольского края И.Н. Шаруденко