##### Информация

#####  о реализации муниципальных целевых программ

##### за 9месяцев 2012 года

По состоянию на 01 октября 2012 года на территории Благодарненского муниципального района Ставропольского края (далее - район) действовало 16 муниципальных целевых программ (далее - МЦП).

На финансирование в 2012 году мероприятий МЦП за счет всех источников финансирования предусмотрены средства в объеме 161536,8 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета 2466,1 тыс. рублей (1,5 процента от общего объема финансирования на 2012 год), бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) – 16030,9 тыс. рублей ( 9,9 процентов), бюджета Благодарненского муниципального района Ставропольского края (далее - местный бюджет) – 20139,3 тыс. рублей ( 12,5 процентов), внебюджетных источников – 85770,7 тыс. рублей ( 53,1 процент), бюджетов муниципальных образований Благодарненского района Ставропольского края (далее - бюджет поселений) – 37129,8 тыс. рублей ( 23 процента).

За 9 месяцев 2012 года кассовое исполнение мероприятий программ за счет всех источников финансирования составило 79478,8 тыс. рублей
( 49,2 процента от предусмотренного финансирования на 2012 год), в том числе за счет средств: федерального бюджета – 2335,1 тыс. рублей ( 94,7 процентов), краевого бюджета – 3842,8 тыс. рублей ( 24 процента), местного бюджета – 9958,4 тыс. рублей (49,4 процента), внебюджетных источников – 38099,8 тыс. рублей ( 44,4 процента), бюджетов поселений - 25242,7 тыс. рублей (68 процентов).

 Уровень освоения денежных средств, предусмотренных программой ,за 9 месяцев 2012 года за счет всех источников финансирования составил:

более 50 процентов от предусмотренного финансирования на год по следующим программам:

 МЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края на 2011-2013 годы» (80,1 процент);

МЦП «Привлечение и закрепление молодых специалистов в сфере здравоохранения и образования в Благодарненском районе Ставропольского края на 2011-2013 годы» (59,1 процент);

МЦП «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Благодарненского муниципального района Ставропольского края на 2010– 2012 годы» (54,3 процента);

МЦП «Охрана окружающей среды на территории Благодарненского муниципального района Ставропольского края на 2011-2013 годы» (54,1 процент);

МЦП «Развитие отдельных направлений сельскохозяйственного производства в Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края на 2009 -2012 годы» (52,2 процента);

более 30 процентов от предусмотренного финансирования на год по следующим программам:

 МЦП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Благодарненского муниципального района Ставропольского края на 2011-2013 годы» (40,2 процента);

МЦП «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности на территории Благодарненского муниципального района Ставропольского края на 2010 -2012 годы» (38,7 процентов).

По двум программам кассовое исполнение мероприятий программ составило менее 30 процентов от предусмотренного финансирования на год.

Кассовый расход за 9 месяцев 2012 года не производился по следующим программам:

 МЦП «Градостроительство в Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края на 2011 – 2012 годы»;

 МЦП «Развитие системы здравоохранения в Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края на 2010-2012 годы»;

 МЦП «Муниципальная поддержка казачьих обществ Благодарненского муниципального района Ставропольского края на 2012годы»;

 МЦП «Развитие образования в Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края на 2010 – 2012 годы»;

 МЦП «Развитие системы питания воспитанников и учащихся образовательных учреждений Благодарненского муниципального района Ставропольского края на 2010 – 2012 годы»;

 МЦП «Безопасный район на 2012 – 2014 годы»;

 МЦП «Развитие культуры в Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края на 2010 – 2012 годы».

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник отдела экономического развитияадминистрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края |  И.Н.Шаруденко    |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Начальникуотдела социального развитияадминистрации Благодарненского муниципального района Ставропольского краяТ.И.Семигук |

Информация о реализации

муниципальных целевых программ

 Прошу разместить на официальном сайте администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края информацию о ходе реализации муниципальных целевых программ за 9 месяцев 2012 года.

 Приложение: на 2 л. в 1 экз.

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник отдела экономического развития администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края |  И.Н.Шаруденко |

Джумагельдиева О.Я

2-16-76