ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Безопасный район»

за 2020 год

I. Результаты реализации программы «Безопасный район»,

достигнутые за 2020 год

Цели Программы.

«Повышение безопасности в Благодарненском городском  округе Ставропольского края».

Достижение целей Программы осуществляется путем решения задач и выполнения основных мероприятий подпрограмм Программы.

Программа утверждена постановлением администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края от 13 декабря 2019 № 2025 и разработана в соответствии с постановлениями администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края 30 декабря 2019 года № 2144 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Благодарненского городского округа Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 26 марта 2020 года № 387, от 07 декабря 2020 года), распоряжением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 17 февраля 2020 года № 98-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Благодарненского городского округа Ставропольского края».

Общий объем финансирования, запланированный Программой на 2020 год за счет всех источников финансирования, составил 29 445,98 тыс. рублей.( 97,19 процентов)

бюджетные ассигнования бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края (далее – БГО СК) 29 445,981 тыс. руб. из них: за счет средств бюджета Ставропольского края  – 659,840 тыс. рублей, бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) – 28 786,141 тыс. рублей.

За 2020 года кассовое исполнение по основным мероприятиям Программы сложилось в сумме 28 619,183 тыс. рублей (97,19 процентов к объему, запланированному на реализацию Программ) в том числе:

бюджетные ассигнования бюджета БГО СК 28 619,183 тыс. руб. из них: за счет средств бюджета Ставропольского края   – 603,423 тыс. рублей, местного бюджета – 28 015,760 тыс. рублей.

Программа включает 2 подпрограммы.

Кассовый расход в разрезе подпрограмм за отчетный период за счет бюджетных ассигнований составил:

«Профилактика терроризма и его идеологии, экстремизма, гармонизации межнациональных отношений, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, совершенствование и развитие гражданской обороны» - 97,16 процентов;

«Профилактика правонарушений, наркомании и обеспечение общественного порядка» - 99,15 процентов.

# Достижение целей (решение задач программы) программы характеризуют 2 индикатора (показателя) программы, которые достигли плановых значений.

1. Подпрограмма «Профилактика терроризма и его идеологии, экстремизма, гармонизации межнациональных отношений, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, совершенствование и развитие гражданской обороны».

Основными задачами подпрограммы является:

участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов в границах городского округа;

предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в границах городского округа.

В рамках подпрограммы  реализуются два основных мероприятия.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрено 28 971,188 тыс. рублей. Из них средства бюджета Ставропольского края 621,047 тыс. рублей, средства местного бюджета в сумме 28350,141 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий подпрограммы за 2020 год – 28 148,425 тыс. руб. или 97,16 процентов. Из них средства бюджета Ставропольского края 564,631 тыс. рублей, средства местного бюджета в сумме 27 583,795 тыс. рублей.

Средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

- приобретение полиграфической продукции антитеррористической направленности на сумму 45,88 тыс. руб.;

- обслуживание кнопки экстренного вызова реагирования на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации в образовательных организациях 1 689,789 тыс. руб.;

- противопожарные мероприятия в образовательных организациях 8 319,623 тыс. руб.;

- охрана учреждений культуры на сумму 6 382,475 тыс. руб.;

- реализация мероприятий по противопожарной безопасности в учреждениях культуры на сумму 11,998 тыс. руб.;

- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» на сумму 8 576,946 тыс. рублей.

Результатом реализации Подпрограммы стало исполнение индикатора цели программы и показателей решения задач подпрограммы, которые достигли следующих значений:

индикатор достижения цели программы - Доля населения, считающая проживание на территории городского округа безопасным, установлен 67 процентов. Индикатор выполнен на 100 процентов.

«количество публикаций в средствах массовой информации, в том числе на официальном сайте администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края, включая публикации по профилактике на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ» составило 18 единиц. Показатель выполнен на 100 процентов;

«доля мест массового пребывания людей на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края, оснащенных мобильными металлическими ограждениями, в общем количестве мест массового пребывания людей» составила 100%. Показатель выполнен на 100 процентов;

«доля мест массового пребывания людей на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края, оснащенных арочными металлодетекторами, в общем количестве мест массового пребывания людей» составила 89%. Показатель выполнен на 100 процентов;

«количество проведенных мероприятий, способствующих профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных отношений (праздники, конкурсы, выставки)» составило 6 единиц. Показатель выполнен на 100 процентов;

«количество размещенных в районных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края в сети «Интернет» материалов о деятельности в сфере укрепления межнациональных, межконфессиональных отношений» составило 6 единиц. Показатель выполнен на 100 процентов;

«доля населения, считающая работу аварийно-спасательных формирований на территории городского округа удовлетворительной» составила 98%. Показатель выполнен на 100 процентов;

«количество работоспособных систем оповещения, расположенных на территории городского округа» составило 14 единиц. Показатель выполнен на 100 процентов;

«доля муниципальных организаций Благодарненского городского округа Ставропольского края, оснащенных системами противопожарной сигнализации от общей численности муниципальных организаций» 100%. Показатель выполнен на 100 процентов.

2. Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и обеспечение общественного порядка».

Основной задачей подпрограммы является развитие и совершенствование системы профилактики правонарушений, эффективное противодействие преступности, в том числе среди несовершеннолетних и молодежи.

На реализацию подпрограммы в 2020 году были запланированы бюджетные средства в размере 474,793 тыс. рублей. Из них средства бюджета Ставропольского края 38,793 тыс. рублей, средства местного бюджета в сумме 436,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 470,758 тыс. руб. или 99,15 процентов. Из них средства бюджета Ставропольского края 38,793 тыс. рублей, средства местного бюджета в сумме 431,965 тыс. рублей.

Средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

- выплата денежного поощрения членам народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края на сумму 431,965 тыс. руб.;

- деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на сумму 38,793 тыс. руб.

Результатом реализации Подпрограммы стало достижение значения показателей:

«доля преступлений, совершенных на территории городского округа, в том числе среди несовершеннолетних и молодежи, по отношению к доле преступлений, совершенных на территории городского округа аналогичного периода прошедшего года» составила 94 %. Показатель выполнен на 100 процентов;

«количество публикаций в средствах массовой информации, в том числе на официальном сайте администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края, направленных на правовое просвещение и правовое информирование граждан, профилактику правонарушений и развитие казачьих традиций и культуры» составило 14 статей. Показатель выполнен на 100,0 процентов;

«количество лиц, состоящих на учете в наркологическом кабинете (диагноз наркомания)» составило 30 человек. Показатель выполнен на 103,3 процента;

«количество профилактических мероприятий антинаркотической направленности, проведенных на территории городского округа» составило 55 мероприятий. Показатель выполнен на 100,0 процентов;

«количество материалов антинаркотической направленности, размещенных в средствах массовой информации» составило 70 материалов. Показатель выполнен на 100,0 процентов.

II. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий программы.

Решением Совета депутатов Благодарненского городского округа Ставропольского края первого созыва от 17 декабря 2019 года № 292 «О бюджете Благодарненского городского округа Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», на реализацию Программы первоначально были утверждены бюджетные ассигнования в объеме 24 872,262 тыс. рублей1. С учетом изменений, внесенных решениями Совета депутатов объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы, составил 29 445,981 тыс. рублей. Средства освоены в объеме 28 619,183 тыс. рублей или на 97,19 процентов.

Отчет об использовании средств бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края на реализацию Программы приведен в таблице 9 (приложение к настоящему отчету).

Информация о расходах бюджета Ставропольского края, бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края на реализацию Программы приведена в таблице 10 (приложение к настоящему отчету).

III. Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы, и фактических, вероятных последствий влияния рисков на основные параметры Программы (подпрограммы)

Риски, повлиявшие на ход реализации Программы, отсутствуют.

IV. Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы.

В рамках реализации муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края «Безопасный район»  запланировано достижение значений 2 индикаторов достижения цели Программы и 13 показателей решения задач подпрограмм.

Сведения о  достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы приведен в таблице 11 (приложение к настоящему отчету).

### V. Сведения об участии в реализации муниципальных проектов, а также ведомственных проектов по основным направлениям стратегического развития

Участие в реализации муниципальных проектов, а также ведомственных проектов не осуществлялось.

VI. Информация о степени выполнения контрольных событий Программы.

Степень выполнения основных мероприятий Программы отражают 6 контрольных события, которые утверждены детальным планом – графиков на 2020 год. По состоянию на 31 декабря 2020 года исполнено 6, что составляет 100,00 процентов.

Информация о степени выполнения контрольных событий Программы приведена в таблице (приложение к настоящему отчету).

VII. Информация об изменениях, внесенных в Программу.

В отчетном финансовом году изменения в Программу внесены постановлениями администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края «О внесении изменений в муниципальную программу Благодарненского городского округа Ставропольского края «Безопасный район», утвержденную постановлением администрации Благодарненского муниципального района с изменениями, внесенными постановлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 14 февраля 2020 года № 180, от 27 февраля 2020 года № 241 и от 11 июня 2020 года № 680:

1. Постановлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 14 февраля 2020 года № 180 «О внесении изменений в муниципальную программу Благодарненского городского округа Ставропольского края «Безопасный район», утвержденную постановлением администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края от 13 декабря 2019 года № 2025» программа приведена в соответствие с решением Совета депутатов Благодарненского городского округа Ставропольского края первого созыва от 17 декабря 2019 года № 292 «О бюджете Благодарненского городского округа Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

2. Постановлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 27 февраля 2020 года № 241 «О внесении изменений в муниципальную программу Благодарненского городского округа Ставропольского края «Безопасный район», утвержденную постановлением администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края от 13 декабря 2019 года № 2025», программа приведена в соответствие с решением Совета депутатов Благодарненского городского округа Ставропольского края первого созыва от 27 декабря 2019 года № 299 «О бюджете Благодарненского городского округа Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

3. Постановлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 11 июня 2020 года № 680 «О внесении изменений в муниципальную программу Благодарненского городского округа Ставропольского края «Безопасный район», утвержденную постановлением администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края от 13 декабря 2019 года № 2025», программа приведена в соответствие с решением Совета депутатов Благодарненского городского округа Ставропольского края первого созыва от 29 мая 2020 года № 346 «О бюджете Благодарненского городского округа Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

Все изменения, внесенные в Программу в течение года, были связаны с изменением финансирования мероприятий программы.

VIII. Предложения по дальнейшей реализации программы.

С учетом объема бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Совета депутатов Благодарненского городского округа Ставропольского края первого созыва от 27 декабря 2019 года № 299 «О бюджете Благодарненского городского округа Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» Программа в целом успешно реализована, значения целевых индикаторов и показателей решения задач Программы на 2020 год достигнуты. Предлагается продолжить дальнейшую реализацию основных мероприятий программы в 2021 и 2022 годах.

Заместитель главы администрации – начальник

отдела по обеспечению общественной безопасности,

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям,

информационных технологий и защиты информации

администрации Благодарненского городского округа

Ставропольского края							       А.М. Донцов