### ТАБЛИЦА 14

### Сведения

### о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий

### муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края «Безопасный район»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы программы | плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия подпрограммы программы, проблемы, возникающие в ходе выполнения основного мероприятия подпрограммы программы, контрольного события |  | Результаты реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цели программы: «Повышение безопасности в Благодарненском городском округе Ставропольского края». |  |  |  |  |
| 1 | «Профилактика терроризма и его идеологии, экстремизма, гармонизации межнациональных отношений, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, совершенствование и развитие гражданской обороны» | 31.12.2020/31.12.2020 |  | Достижение индикатора «доля населения, считающая проживание на территории городского округа безопасным», установлен 67 процентов. Индикатор выполнен на 100 процентов. |  |
|  | Задача подпрограммы Программы 1 «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов в границах городского округа» ; |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Реализация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, создание безопасных условий функционирования объектов муниципальных учреждений» | 31.12.2020/31.12.2020 | Проведено техническое обслуживание кнопки экстренного вызова реагирования на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации в образовательных организациях. Реализация мероприятия позволяет оперативно информировать правоохранительные органы о возможных происшествиях | выполнение индикатора «количество публикаций в средствах массовой информации, в том числе на официальном сайте администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края, включая публикации по профилактике на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ» составило 18 единиц. Показатель выполнен на 100 процентов; «доля мест массового пребывания людей на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края, оснащенных мобильными металлическими ограждениями, в общем количестве мест массового пребывания людей» составила 100%. Показатель выполнен на 100 процентов; «доля мест массового пребывания людей на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края, оснащенных арочными металлодетекторами, в общем количестве мест массового пребывания людей» составила 89%. Показатель выполнен на 100 процентов; «количество проведенных мероприятий, способствующих профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных отношений (праздники, конкурсы, выставки)» составило 6 единиц. Показатель выполнен на 100 процентов; «количество размещенных в районных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края в сети «Интернет» материалов о деятельности в сфере укрепления межнациональных, межконфессиональных отношений» составило 6 единиц. Показатель выполнен на 100 процентов |  |
|  | Задача 2 подпрограммы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в границах городского округа» |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие «Реализация мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, гражданской обороне» | 31.12.2020/31.12.2020 | обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба»; в отчетном году проводились мероприятия по противопожарной безопасности в учреждениях культуры Благодарненского городского округа, а также проводилось техническое обслуживание противопожарной сигнализации в образовательных организациях | Выполнение индикатора «доля населения, считающая работу аварийно-спасательных формирований на территории городского округа удовлетворительной» составила 98%. Показатель выполнен на 100 процентов; «количество работоспособных систем оповещения, расположенных на территории городского округа» составило 14 единиц. Показатель выполнен на 100 процентов; «доля муниципальных организаций Благодарненского городского округа Ставропольского края, оснащенных системами противопожарной сигнализации от общей численности муниципальных организаций» 100%. Показатель выполнен на 100 процентов |  |
| 5 | Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений, наркомании и обеспечение общественного порядка» |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы Программы «Развитие и совершенствование системы профилактики правонарушений, эффективное противодействие преступности, в том числе среди несовершеннолетних и молодежи» |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения безопасности граждан на территории городского округа» | 31.12.2020/31.12.2020 | организована деятельность 14 добровольных народных дружин по охране правопорядка. Члены добровольных народных дружин участвовали в совместном с Отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации по Благодарненскому городскому округу патрулировании общественных территорий, проводимых в рамках «Единого дня профилактики правонарушений». | Выполнение индикатора «доля преступлений, совершенных на территории городского округа, в том числе среди несовершеннолетних и молодежи, по отношению к доле преступлений, совершенных на территории городского округа аналогичного периода прошедшего года» составила 94 %. Показатель выполнен на 100 процентов; «количество публикаций в средствах массовой информации, в том числе на официальном сайте администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края, направленных на правовое просвещение и правовое информирование граждан, профилактику правонарушений и развитие казачьих традиций и культуры» составило 14 статей. Показатель выполнен на 100,0 процентов; «количество лиц, состоящих на учете в наркологическом кабинете (диагноз наркомания)» составило 30 человек. Показатель выполнен на 103,3 процента; «количество профилактических мероприятий антинаркотической направленности, проведенных на территории городского округа» составило 55 мероприятий. Показатель выполнен на 100,0 процентов; «количество материалов антинаркотической направленности, размещенных в средствах массовой информации» составило 70 материалов. Показатель выполнен на 100,0 процентов |  |

Заместитель главы администрации – начальник

отдела по обеспечению общественной безопасности,

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям,

информационных технологий и защиты информации

администрации Благодарненского городского округа

Ставропольского края															А.М. Донцов