ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Осуществление местного самоуправления в  Благодарненском городском округе

Ставропольского края»

за 2020 год

I. Результаты реализации программы «Осуществление местного самоуправления в  Благодарненском городском округе Ставропольского края», достигнутые за 2020 год.

Цель 1.  Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, улучшение инвестиционного климата Благодарненского городского округа Ставропольского края.

Цель 2. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Благодарненского городского округа Ставропольского края

Достижение цели Программы осуществляется путем решения задач и выполнения основных мероприятий подпрограмм Программы.

Программа утверждена постановлением администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края от 30 ноября 2017 № 790 и  разработана в соответствии с постановлениями администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 30 декабря 2019 года № 2144 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ Благодарненского городского округа Ставропольского края», распоряжением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 17 февраля 2020 года №98-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Благодарненского городского округа Ставропольского края».

Общий  объем финансирования, запланированный Программой на 2020 год  за счет всех источников финансирования, составил 226 321,39 тыс. рублей, в том числе:

бюджетные ассигнования бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края (далее – БГО СК) 226 321,39 тыс. руб. из них: за счет средств бюджета Ставропольского края  – 60 615,20 тыс. рублей, бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) – 165 706,18 тыс. рублей;

За 2020 года кассовое исполнение по основным мероприятиям Программы сложилось в сумме 202 029,63 тыс. рублей (89,27 процентов к объему, запланированному на реализацию Программ) в том числе:

бюджетные ассигнования бюджета БГО СК 202 029,63 тыс. руб. из них: за счет средств бюджета Ставропольского края   – 41 182,58 тыс. рублей, местного бюджета –160 847,05 тыс. рублей.

Средства других источников – 63 800,00 тыс. рублей.

Программа включает 6 подпрограмм.

Кассовый расход в разрезе подпрограмм за отчетный период за счет бюджетных ассигнований составил:

«Развитие малого и среднего предпринимательства,  поддержка конкуренции и формирование благоприятного инвестиционного климата» 100,0 процентов;

«Обеспечение реализации программы «Осуществление местного самоуправления в Благодарненском городском округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» 96,47 процентов;

«Управление муниципальной собственностью в области имущественных и земельных отношений» 98,35 процентов,

«Снижение административных    барьеров,    оптимизация    и  повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Благодарненском городском округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункциональных  центров предоставления государственных и муниципальных услуг» 94,57 процентов;

«Развитие   физической  культуры   и  спорта» 91,94 процента.

менее 90 процентов от сводной бюджетной росписи на год по подпрограмме

«Сохранение и развитие культуры» 85,87 процентов

# Достижение цели и  решение задач программы  характеризуют 4 целевых индикатора и 21 показатель, из которых:

# 14  достигли плановых значений;

# 8 показателей исполнены более чем на 100 процентов;

# 1 показатель выполнен более чем в 1,5 раза ;

1 показатель не достиг планового значения, исполнение составило  98,07 процентов;

В разрезе подпрограмм состояние финансирования и выполнения основных мероприятий следующее:

1.Подпрограмма «Развитие малого и  среднего    предпринимательства, поддержка конкуренции и формирование благоприятного инвестиционного климата» (далее – подпрограмма).

Решение задач подпрограммы осуществлялось путем выполнения двух основных мероприятия подпрограмм Программы.

Задачей 1 подпрограммы является Повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства в Благодарненском городском округе Ставропольского края.

На реализацию мероприятия подпрограммы в 2020 году запланировано 45,00 тыс. рублей (средства местного бюджета).

Кассовые расходы мероприятия подпрограммы за 2020 год составили 100,0 процентов.

Показатель решения задачи подпрограммы в 2019 году установлен – 277,6 субъекта малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения Благодарненского городского округа Ставропольского края. По состоянию на 31 декабря 2020 года количество индивидуальных предпринимателей возросло на 20 человека по сравнению с 01 января 2019 года и составило 1641 человек. На 10 тыс. человек показатель составил 284,9. Показатель выполнен на 102,6 процента от планового значения.

с 1 июля 2021 года началось применение нового специального налогового режима для самозанятых, в связи с вступлением в действие закона от 29 мая 2020 года №66-кз «О введении в действие на территории Ставропольского края специального налогового режима "налог на профессиональный доход», по состоянию на 01 января 2021 года на территории округа 177 человек, зарегистрированы в качестве самозанятых.

Показатель решения задачи подпрограммы - доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций выполнен на 104,5% и составил 25,1.

В целях финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в 2020 году  предусмотрено предоставление грантов субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию и развитие собственного бизнеса за счет средств бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края в сумме 45,0 тыс. рублей.

В 2020 году проведено 2 открытых конкурса  по предоставлению грантов субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию и развитие и собственного бизнеса за счет средств бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края. По итогам проведенных конкурсов  один признан не состоявшимися, в связи с отсутствием заявок. По одному конкурсу поступила одна заявка, договор заключен с ООО «Медицинская клиника «Контур» (протокол №3 от 23 сентября 2020 года).

Денежные средства, выделенные на  финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП)  в Благодарненском городском округе Ставропольского края освоены в полном объеме.

В целом, в Благодарненском городском округе Ставропольского края  наблюдается положительная тенденция развития предпринимательства, в том числе, посредством деятельности инфраструктуры поддержки предпринимательства, а также предоставления государственной и муниципальной (финансовой) поддержки субъектам предпринимательства в виде субсидий и государственных гарантий.

17 марта 2020 года состоялось заседание координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края (протокол №1)

19 октября 2020 года были организованы встречи с индивидуальными предпринимателями по вопросу соблюдения хозяйствующими субъектами малого и среднего предпринимательства постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 № 119 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края» в части приостановления работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, предприятий быстрого питания и иных предприятий общественного питания (за исключением столовых, буфетов и иных предприятий общественного питания в образовательных организациях, расположенных на территории Ставропольского края), в том числе расположенных в торгово-развлекательных центрах, за исключением обслуживания на вынос (в том числе обслуживания на открытом воздухе на летних верандах и террасах) без посещения гражданами помещений таких предприятий, доставки заказов, а также предприятий питания, осуществляющих организацию питания для работников организаций.

27-28 октября 2020 года были организованы встречи с индивидуальными предпринимателями по вопросу соблюдения хозяйствующими субъектами малого и среднего предпринимательства постановления Губернатора Ставропольского края от 23 октября 2020 № 442 «О внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края».

Из 26 действующих объектов общественного питания, принадлежащих 23 индивидуальным предпринимателям, под роспись ознакомлены   21.

За 2020 год даны разъяснения и консультации 470 индивидуальным предпринимателям по вопросам государственной и муниципальной поддержки, налогообложения и кредитования и применения законодательства РФ, Ставропольского края и иных нормативно - правовых актов.

В результате проведенных консультаций за 2020 год 55 субъектов малого и среднего предпринимательства обратились в Фонд микрофинансирования Ставропольского края и получили микрозаймы на сумму 76,35 млн. рублей.

Задача 2 «Повышение инвестиционной привлекательности Благодарненского городского округа Ставропольского края»

Для формирования благоприятного инвестиционного климата на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края (далее – округ)  доведено на 2020 год Губернатором Ставропольского края  плановое значение показателя «объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств») в размере 3065,0 млн. рублей, что на 117,6 процентов выше установленного значения к уровню 2019 года.

По состоянию на 01 января 2021 года инвестиционный портфель городского округа содержит 4 инвестиционных проектов, с общим объемом инвестиций 391,8 млн. рублей, по которым будет создано - 143 новых рабочих мест.

«Выращивание и переработка лекарственных и пряных трав», инициатором которого выступает общество с ограниченной ответственностью «Моя Мечта». Общая стоимость проекта 120 млн. рублей, предусмотрено создание 15 новых рабочих мест. Срок реализации проекта 2020-2025 годы. Проект направлен на развитие и расширение существующего производства по выращиванию и переработке лекарственных и пряных трав. Освоено 2,7 млн. рублей (2,2 %), приобретена техника, начато строительство ангара;

«Строительство шести производственных корпусов для кур несушек, на базе «Птицекомплекса Альянс»», инициатор проекта общество с ограниченной ответственностью «Аграрное Строительство и Технологии». Общая стоимость проекта 170,2 млн. рублей, предусмотрено создание 50 новых рабочих мест. Срок реализации проекта 2020-2021 годы. Освоено 30 млн. рублей (17,6%), ведётся строительство корпусов для промышленной несушки;

«Закладка 300 га виноградников на базе закрытого акционерного общества сельскохозяйственного предприятия «Шишкинское», инициатор проекта общество с ограниченной ответственностью «Надежда». Общая стоимость - 70 млн. рублей, предусмотрено создание 50 новых рабочих мест. Срок реализации проекта 2013-2020 годы. Освоено 59,7 млн. рублей (77,7%), создано 44 рабочих места, проведена закладка 207,22 га виноградников. Осуществляется первичная переработка винограда, сульфосусло поставляется ООО «Винзавод Надежда» г. Георгиевск;

«Строительство комплекса придорожного сервиса», инициатор проекта индивидуальный предприниматель Гучмазов А.Г. Общая стоимость 31,6 млн. рублей, предусмотрено создание 28 новых рабочих мест. Срок реализации проекта 2020-2025 годы. Освоено 25,2 млн. рублей (79,7%), построен 2-х этажный «Мини-отель», заложен фундамент под «Придорожное кафе», начато строительство «Шиномонтажной», реконструировано дорожное полотно, путем расширения разгонных полос.

В 2021 году в перспективе реализация инвестиционного проекта «Строительство 26 корпусов по выращиванию цыплят - бройлеров в с. Бурлацкое», инициатором которого выступает общество с ограниченной ответственностью «Ставропольский бройлер». Проект предполагает единовременную посадку цыплят - бройлеров 1,5 млн. голов, годовое производство мяса птицы 23 тыс. тонн и создание 55 новых рабочих мест.

Прорабатываются вопросы по инвестиционным проектам:

Создание семейной фермы по выращиванию 1000 голов овцематок совместно с компанией «Дамате» на базе КФХ Раджабовой Э.У., общая стоимость проекта 50,0 млн. рублей, проектом предусмотрено строительство родового отделения на 300 голов, пропускного и сортировочного пунктов, гараж, домик для фермера;

Модернизация орошаемого участка на площади 198,4 га на базе КФХ Алиева Ю.М.;

Строительство теплицы в селе Александрия, обществом с ограниченной ответственностью опытно-производственное хозяйство «Луч», общая стоимость проекта 1 млрд. рублей, планируется создать 15 рабочих мест.

В рамках выполнения мероприятия подпрограммы проводилась:

работа по содействию инвесторам в реализации инвестиционных намерений и привлечению новых инвестиционных проектов;

регулярный мониторинг инвестиционной деятельности округа;

заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в Благодарненском городском округе Ставропольского края (проведено 2 заседания, 4 рабочих совещаний), где прорабатывались вопросы по реализации на территории городского округа инвестиционных проектов: «Выращивание и переработка лекарственных и пряных трав», инициатор проекта общество с ограниченной ответственностью «Моя Мечта»; «Строительство комплекса придорожного сервиса», инициатор проекта ИП Гучмазов А.Г.; «Строительство тепличного комплекса типа венло», инициатор компания Green Tech LLC; «Закладка и выращивание черешневого сада площадью 85 гектар», инициатор проекта общество с ограниченной ответственностью «АгроИнвест»; «Выращивание красноклешневого рака»; «Строительство 26 корпусов по выращиванию цыплят бройлеров» общества с ограниченной ответственностью «Ставропольский бройлер».

В целях повышения инвестиционной привлекательности округа  актуализирован Инвестиционный паспорт Благодарненского городского округа Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края «Об утверждении Инвестиционного паспорта Благодарненского городского округа Ставропольского края» от 29 декабря 2020 года № 1803, который размещен на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Инвестиционная привлекательность».

Потенциальным инвесторам предлагается 20 инвестиционных площадок с объектами инженерной инфраструктуры расположенных на территории городского округа: из них 12 земельных участков и 8 промышленных площадок. При обращении потенциальных инвесторов первоначально предлагаются территории указанные в реестре инвестиционных площадок.

В течение 2020 года администрацией проводилась работа по подбору площадок (земельных участков) по которым прорабатывался вопрос о размещении на территории городского округа инвестиционных проектов:

в сентябре 2020 года обратилось акционерное общество «НоваВинд» о рассмотрении возможности строительства ветровых электрических станций.

в октябре 2020 года обратились:

общество с ограниченной ответственностью «Химинвест» о рассмотрении возможности строительства «Завода по производству искусственных полимеров»;

общество с ограниченной ответственностью «СПК Инжиниринг» по созданию химического производства;

общество с ограниченной ответственностью «Сенатор» по вопросу реализации инвестиционного проекта «Выращивание, переработка и продажа душистого табака сорта Вирджиния.

На постоянной основе информировались субъекты инвестиционной деятельности методическими материалами по получению государственной поддержки, а также оказывалась консультационная помощь на обращения, поступившие на рассмотрение в режиме «одного окна»;

проводилась работа в информационной системе сопровождения инвестиционных проектов «Битрикс24», где ежемесячно фиксировались все обращения потенциальных инвесторов – 10 обращений за 2020 год.

С целью достижения планового значения показателя в отчетном году оказывалась практическая помощь инвесторам в решении проблемных вопросов. Проводился ежедневный мониторинг инвестиционной деятельности среди субъектов МСП в разрезе территориальных отделов и г. Благодарного.

В рамках комплексного подхода по формированию инвестиционной  привлекательности и создания благоприятных условий для инвесторов, в целях привлечения инвестиций сформированы и регулярно обновляются  реестры инвестиционных проектов, площадок, которые размещаются на официальном сайте администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) за 2020 год по всем видам хозяйствующих субъектов составил 2880 млн. рублей, что составляет 94 процента к плановому показателю 2020 года (план 3065,0 млн. рублей).

Низкий уровень исполнения планового значения показателя связан со сложившейся эпидемиологической ситуацией, которая очень сильно повлияла на экономику городского округа. В ходе мониторинга инвестиционных вложений по субъектам малого предпринимательства снизились вложения в приобретение сельскохозяйственной техники, строительство новых объектов.

2. Подпрограмма " Снижение административных    барьеров,    оптимизация    и  повышение качества предоставления государственных  и  муниципальных  услуг  в Благодарненском городском округе  Ставропольского края, в том числе в многофункциональном  центре предоставления государственных и муниципальных услуг".

Задача подпрограммы Программы - Повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Благодарненском городском округе Ставропольского края, в том числе в многофункциональном центре.

# Решение задачи подпрограммы осуществляется путем выполнения основного мероприятия подпрограмм Программы, на реализацию которого в 2020 году запланировано  12 715,86 тыс. рублей.

Исполнение кассового плана по расходам за 2020 год составило 12 024,80 руб., что составляет 94,57 процентов от плановых назначений.

В рамках реализации основного мероприятия:

Показатель решения задачи подпрограммы - доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, установлен в 2020 году 80 процентов.

За 2020 год доля граждан (в возрасте от 14 до 72 лет) Благодарненского городского округа Ставропольского края, зарегистрированных в Единой системе идентификации и аутентификации, составила 80 процентов.

В настоящее время гражданам обеспечена возможность получения 17-ти муниципальных услуг, предоставляемых отделами и органами администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края, в электронном виде. В отчетном году было переведено 8 муниципальных услуг в электронный вид. В прогнозируемом периоде планируется увеличение количества муниципальных услуг, переведенных в электронном виде.

На базе муниципального учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Благодарненского района Ставропольского края (далее – многофункциональный центр)  по состоянию на 31 декабря 2020 года организовано предоставление 293 услуг, из них: 66 федеральных государственных услуг, 25 государственные услуги органов исполнительной власти Ставропольского края и 92 услуги органов местного самоуправления, 110 иных услуги (услуги для субъектов предпринимательства, услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами  на территории Ставропольского края,дополнительные услуги Управление федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю).

Всего за 2020 год в многофункциональном центре зарегистрировано 41543 обращений. В том числе:

федеральные услуги – 33172 обращений;

региональные услуги – 638 обращений;

услуги органов местного самоуправления – 3985 обращений.

3. Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрены средства местного бюджета в сумме 143 219,79 тыс. рублей. Кассовое  исполнение    мероприятий   подпрограммы  за   2020   год – 122 986,82 тыс. рублей или 85,87 процентов.

В рамках подпрограммы успешно реализуются четыре основных мероприятия.

Задача Подпрограммы - обеспечение роста посещаемости муниципального учреждения культуры «Благодарненский районный историко-краеведческий музей имени Петра Федоровича Грибцова» (далее - МУК «БРИКМ») за счет внедрения инновационных форм работы.

Показатель решения задачи подпрограммы количество посетителей МУК «БРИКМ» установлен в 2020 году - 6210 посетителей. По состоянию на 01 января 2021 года зарегистрировано 6210 пользователей, что составляет 100 процентов.

Проведено 34 выставки и 60 лекции.

В 2020 году проведены такие мероприятия, как:

8 июля 2017 года музей Победы на Поклонной горе запустил акцию «Ромашка Победы – семейная история войны», посвященную празднованию Дня семьи, любви и верности

24-25 июля 2020 года в рамках празднования 100 лет со дня образования Ставропольской краевой организации Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи (ВЛКСМ) был опубликован материал об образовании Благодарненской комсомольской ячейки.

1 августа коллектив Благодарненского районного историко-краеведческого музея имени Петра Фёдоровича Грибцова отметил 31 годовщину рождения, высказал друзьям и гостям музейных сайтов пожелания от своего имени.

21 августа «Белый, синий, красный цвет – символ славы и Побед!» - рассказ о государственных символах, к Дню Государственного флага России.

1 сентября прошел урок мира «Пусть будет Мир на всей планете!».

3 сентября прочитана лекция для учащихся 8 «А» класса МОУ СОШ№9 с просмотром документального фильма «Терроризм за кадром». Методист музея Т.А. Лутай рассказала ребятам, что терроризм и экстремизм – являются  одной из самых глобальных проблем ХХI века.

9 сентября в музее проведен  информационный час «Вехи истории избирательной системы» о сущности, принципах и источниках избирательной систем, их особенностях, достоинствах и недостатках.

18 сентября в музее прошла лекция о статьях конституции Российской Федерации, дающих право на образование, лечение отдых, труд.

23 сентября музее прошла лекция о Ставропольском крае, посвященная истории Ставропольского края.

29 октябрь в музее прошла лекция «Комсомол в моей судьбе», посвященная Всесоюзному ленинскому коммунистическому Союзу молодежи - политической молодежной организации в СССР, созданная 29 октября 1918 года В.И. Лениным.

3 ноября 2020 года прошла всероссийская акция «Ночь искусств».

26 ноября прошел экологический урок с презентацией «Сохранение биологического разнообразия на Особо Охраняемых Природных Территориях Ставропольского края» для учащихся 10 «А» класса МОУ СОШ№9.

1 декабря запущена акция к Новому году «Мой экспонат в музее».

9 декабря для учащихся 6 "Б" класса МОУ СОШ № 9 проведен урок "Гордимся славою Героев", посвященный Дню Героя Отечества.

12 декабря опубликована лекция на тему «Государственные символы - это многовековая история России» с целью осознания значимости государственной символики, расширения ее исторического значения.

На реализацию основного мероприятия из бюджетов различных уровней выделено в отчетном периоде – 2 290,51 тыс. рублей, из них освоено за отчетный период – 2 290,51 тыс. рублей, что составляет 100 процентов.

Средняя заработная плата по учреждению составила 32 787,5 рублей, что составляет 134,66 процента.

Задача  2 Подпрограммы - создание в библиотеках комфортной среды   для духовного, культурного, интеллектуального развития населения.

Показатель решения задачи подпрограммы подпрограммы количество посещений муниципального учреждения культуры «Благодарненская централизованная библиотечная система» (далее - МУК «БЦБС») установлен в 2020 году – 112916 человек. По состоянию на 01 января 2021 года зарегистрировано 137704 посещения, что составляет 122,00 процента.

На комплектование книжного фонда из бюджетов разных уровней выделено в отчетном периоде – 179,6 тыс. рублей, из них освоено за отчетный период – 179,6 тыс. рублей, что составляет 100 процентов.

На 01 января 2021 года книжный фонд составил 357365 экземпляров.

Выдано 449529 экземпляров, проведено 1191 мероприятие, которые посетило 30137 человек.

В отчетном году в целях привлечения внимания населения к библиотеке и повышения престижа чтения и статуса читателя в 2020 году проходили различные мероприятия. Интересные сведения о юбилярах и событиях месяца, а также о литературе, имеющейся в библиотеке, ежемесячно отражались в газете «Библионовости».

В период пандемии библиотеки работали в онлайн-режиме: переводили в онлайн формат запланированные мероприятия, создавали виртуальные выставки, участвовали в онлайн-конкурсах и акциях международного, всероссийского и межрегионального масштаба с целью привлечения новых подписчиков и читателей, пропаганды библиотеки и чтения, а также поднятия престижа профессии библиотекаря. В социальных сетях стали популярны прямые эфиры, проводимые Городской, Сотниковской и Елизаветинской библиотеками, например, «Жди меня, и я вернусь». «Разговор о важном» и другие.

В отчетном году принималось активное участие в онлайн и оффлайн формате в таких мероприятиях как: Всероссийская акция «Дарите книги с любовью», онлайн-марафон, в рамках Всероссийской акции “Библионочь 2020”, акции «Белая трость», Всероссийской неделе «Живая классика», краевой акции «Читающая армия правнуков Победы». В марте библиотеки МУК «БЦБС» приняли участие в Едином дне чтения вслух «Читаю Я и весь Край». В этот день в округе прошло 18 мероприятий, участниками которых стали 270 человек.

Библиотеки Благодарненского городского округа активно включились в вахту памяти, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, библиотекари округа организовали и провели к 75-летию Победы большое число мероприятий онлайн. Это были онлайн-челленджи, сетевые акции, конкурсы, флешбуки, виртуальные выставки и читальные залы, онлайн викторины и тесты, флешмобы и виртуальные библиорубрики в социальных сетях библиотек и на официальном сайте МУК «БЦБС». Библиотекари района активно включались в объявленные акции к празднику Победы: #Наследники Победы, #Десант Победы, #Читающая армия правнуков Победы», украшали окна к акции «Окна Победы», делали журавлей к акции «Журавли Победы», читатели и библиотекари рассказывали истории о своих родных-участниках Великой Отечественной войны для участия в акции «Бессмертный полк Онлайн», каждый библиотекарь проявил свою индивидуальность.

Центральной библиотекой было проведено социологическое исследование по составлению рейтинга читательских предпочтений благодарненцев «Любимые книги о Великой Отечественной войне». Опрос проходил в социальной сети «Одноклассники» на странице Благодарненской библиотеки и на сайте библиотеки. Библиотекари района приняли активное участие в районной Литературной эстафете «Читаем «А зори здесь тихие» Б. Васильева», ролик был выставлен на страничке в «Одноклассниках» и получил более 1500 просмотров.

Благодарненская детская библиотека и её читатели приняли участие во Всероссийском конкурсе «Читаем Альберта Лиханова: книги и о вере, надежде, любви». Конкурс был посвящен сразу нескольким знаковым событиям: 75-летию Победы в Великой Отечественной войне; 70-летию Международного дня защиты детей; 30-летию Конвенции ООН о правах ребенка; 85-летию со дня рождения писателя Альберта Лиханова. За победу в этом конкурсе звание лауреатов присуждены читателям Детской библиотеки: Бедненко Александру, Масликовой Александре, Московому Степану. Звание «Лауреат конкурса» присуждено коллективу детской библиотеки г. Благодарный. Все победители награждены дипломами, ценными подарками и памятными значками.

Заведующая Городской библиотекой Файль Н.Н. приняла участие во Всероссийском конкурсе «Виват Россия» с авторской работой: в номинации: «Пушкинский день России» посвящённый 221-летию со дня рождения А.С. Пушкина.

Коллектив Сотниковской библиотеки принял участие во Всероссийском конкурсе «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА – ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА. БИБЛИОТЕКА КАК МЕСТО ПАМЯТИ», организованном Государственной публичной исторической библиотекой России при информационной поддержке РБА.

2 сотрудника МУК «БЦБС» приняли участие во Всероссийском конкурсе "Библиотеки. ПРОдвижение" в номинации "Продвижение библиотеки в социальных сетях". Организаторами конкурса являются Министерство культуры Российской Федерации и Российская государственная библиотека.

Библиотекарь детской библиотеки приняла участие в конкурсе на соискание краевой общественной премии имени С.П. Бойко. Учредителем Премии является Ставропольское краевое отделение Российского Детского Фонда.

Читательница Благодарненской детской библиотеки Семигук Ксения получила сертификат участника в номинации «Читай наших!», в возрастной категории от 11 до 14 лет, в краевом конкурсе «Знай наших! Читай наших! Открывай наших!», учреждённом Министерством культуры Ставропольского края и некоммерческим фондом «Литературный фонд имени Валентины Ивановны Слядневой». Организатор конкурса – Ставропольская краевая детская библиотека им. А.Е. Екимцева.

С целью развития профессиональных и творческих способностей работников Благодарненской централизованной библиотечной системы», поднятия престижа профессии библиотекаря был проведён районный конкурс эссе «Я – библиотекарь в современном обществе».

В 2020 году в библиотеках проходили уроки мужества, вечера памяти, посвящённые Великой Отечественной войне, освобождению Ставропольского края и Благодарненского района от немецко-фашистских захватчиков, Дню героев Отечества, Дню неизвестного солдата, а также Дню народного единства, Дню независимости России и другим праздникам. К этим датам библиотекари проводили творческие встречи с местными писателями и поэтами, премьеры и презентации произведений местных авторов, выставки краеведческой и историко-патриотической литературы.

За 2020 год библиотека выпустила: 12 выпусков газеты «Библионовости» о писателя-юбилярах, памятных датах, книгах, методические рекомендации для библиотекарей «Алгоритмы планирования на 2021 год, памятки читателю «Певец русской природы» к 190-летию А.К. Саврасова и «Нежная лирика пейзажа» к 160-летию И. Левитана, информационные буклеты «Льготы для пенсионеров» и «Льготы для пенсионеров, о которых знают не все», рекомендательный список «Интернет ресурсы, посвящённые истории Великой Отечественной войны», рекомендации методиста «Как повысить шансы на победу в конкурсе эссе!».

На реализацию основного мероприятия из бюджетов различных уровней выделено в отчетном периоде –  14 426,39 тыс. рублей, из них освоено за отчетный период –14 426, 39 тыс. рублей, что составляет 100 процентов.

Средняя заработная плата по учреждению составила 24 945,4 рублей, что составляет 102,45 процента.

Задача  3 Подпрограммы - обеспечение доступности культурных благ для населения Благодарненского городского округа.

Показатель решения задачи подпрограммы:

количество посещений культурно-массовых клубов и домов культуры, установлен в 2020 году – 65740 человек. За отчетный период проведено 3768 различных мероприятий (концерты, беседы, выставки, вечера отдыха, тематические часы, акции, круглые столы и многое др.), которые посетило 70178 человек, что составляет 106,8 процента;

количество участников клубных формирований, установлен в 2020 году – 3 435. По состоянию на 01 января 2021 зарегистрировано 3 435 участников, что составляет 100 процентов от планового значения;

охват населения услугами автоклубов, установлен в 2020 году – 2 750. По состоянию на 01 января 2021 услугами автоклуба охвачено 2 750 человек, что составляет 100 процентов от планового значения.

На обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений из бюджетов разных уровней  в отчетном периоде выделено – 47 831,92 тыс. рублей, из них освоено за отчетный период – 47 831,92 тыс. рублей, что составляет 100 процентов.

На расходы по разработке, согласованию, экспертизе, проверке проектно-сметной документации МУК «Дом культуры села Каменная Балка» из местного бюджета выделено в отчетном периоде – 30,00 тыс. рублей, из них освоено за отчетный период – 30,00 тыс. рублей, что составляет 100,00 процентов.

На расходы по разработке, согласованию, экспертизе, проверке проектно-сметной документации МУК «Дворец культуры села Елизаветинское» из местного бюджета выделено в отчетном периоде – 30,00 тыс. рублей, из них освоено за отчетный период – 30,00 тыс. рублей, что составляет 100,00 процентов.

На мероприятия в области культуры из местного бюджета выделено в отчетном периоде – 1 925,68 тыс. рублей, из них освоено за отчетный период – 1881,93 тыс. рублей, что составляет 97,73 процента.

На проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры за счет средств местного бюджета выделено в отчетном периоде – 400,00 тыс. рублей, из них освоено за отчетный период – 202,53 тыс. рублей, что составляет 50,63 процента.

На обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры из бюджетов разных уровней выделено 28 260,50 тыс. рублей, из них освоено за отчетный период – 25 217,83 тыс. рублей, что составляет 89,23 процента.

На проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры из бюджетов разных уровней выделено 25 127,56 тыс. рублей, из них освоено за отчетный период – 12 722,98 тыс. рублей, что составляет 50,63 процента.

На разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания муниципального учреждения культуры «Сотниковский Дворец культуры» Благодарненского городского округа Ставропольского края из бюджетов разных уровней выделено в отчетном периоде – 878,75 тыс. рублей.

На выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости для реконструкции «МУК ДК «Ставропольский» поселка Ставропольский Благодарненского городского округа Ставропольского края из бюджетов разных уровней выделено в отчетном периоде – 3 615,15 тыс. рублей.

Средняя заработная плата по учреждениям культуры составила 26451,40 рублей.

Задача 4 Подпрограммы - «Обеспечение доступности и повышение качества дополнительного образования детей Благодарненского городского округа».

количество детей, охваченных дополнительных образованием в сфере культуры, установлен в 2020 году – 545 человек. По состоянию на 01 января 2021 года число обучающихся – 545 человек, что составляет 100 процентов.

В 2020 году учащиеся МУДО «БДШИ» стали лауреатами:

межрегиональных конкурсов (индивидуально) – 38 человек, краевых (индивидуально) – 23 человека, всероссийских (индивидуально) – 41 человек, зональных (индивидуально) – 26 человек, международных (индивидуально)  – 28 человек;

хореографический ансамбль «Родничок» (12 человек) награжден грамотой;

хореографический ансамбль «Изюминки» (14 человек) стал лауреатом 3 степени краевого конкурса;

хореографический ансамбль «Карамельки» (14 человек) стал трижды лауреатом 1 степени, дважды лауреатом 2 степени, дважды лауреатом 3, дважды награжден грамотами;

хореографический ансамбль «Ассорти» (24 человека) стал лауреатом 3 степени, награжден грамотой за участие в межрегиональном конкурсе.

На обеспечение деятельности учреждения из бюджетов различных уровней выделено в отчетном периоде –  15 633, 09 тыс. рублей, из них освоено за отчетный период – 15 633,09 тыс. рублей, что составляет 100 процентов.

На изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию и капитальный ремонт зданий муниципального учреждения дополнительного образования «Благодарненская детская школа искусств» из средств местного бюджета выделено 2 770,25 тыс. рублей, из них освоено за отчетный период – 2 719,63 тыс. рублей, что составляет 98,17 процентов.

За счет средств, полученных от предоставления платных услуг учреждением оплачены:

- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт филиала с. Бурлацкое МУДО «БДШИ» в сумме 59,00 тыс. рублей;

- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт музыкального отделения МУДО «БДШИ» пер. Школьный, 5.

Средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования детей в отрасли культуры составила 28001,10 рублей, что составляет 115,00 процентов от средней заработной платы работников по региону.

4. Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью

в области имущественных и земельных отношений»

Задача подпрограммы  «Создание условий для эффективного управления, распоряжения и использования муниципальным имуществом, а так же вовлечения в хозяйственный оборот объектов недвижимости, свободных земельных участков, бесхозяйного имущества, стимулирование развития малого и среднего предпринимательства на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края за счет использования имущественного потенциала Благодарненского городского округа Ставропольского края».

Общий объем финансирования, запланированный в 2020 году на реализацию мероприятий, предусмотрены средства местного бюджета в сумме 2 483,51 тыс. руб., после сокращения бюджетных средств в 2020 году объем уменьшился на 47 процентов  в сумме 1 321,19 тыс. руб. Кассовое  исполнение    мероприятий   подпрограммы  за   2020   год – 1 299,41 тыс. руб. или 98,4 процента.

Индикатор достижения цели подпрограммы и показатель решения задачи подпрограммы установлен в 2020 году – 90 процентов зарегистрированных в муниципальную собственность объектов от общего количества объектов, подлежащих регистрации.

По состоянию на 01 января 2021 года из 957 объектов, подлежащих постановке на кадастровый учет и оформлению в муниципальную собственность, зарегистрировано 952 объектов, что составляет 99,5 процента.

С целью достижения вышеуказанного показателя управлением  заключено и оплачено в 2020 году 44 муниципальных контрактов на проведение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, подлежащих оформлению в собственность Благодарненского городского округа Ставропольского края на общую сумму 975 510 рублей.

Исполнение муниципальной подпрограммы по освоению средств на кадастровые работы в 2020 году  составило 98 процентов от доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Кроме того, с целью достижения вышеуказанного показателя управлением заключено и оплачено 17 муниципальных контракта на оценку объектов недвижимости на общую сумму 109 900 рублей, , что составляет 100 процента от доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Заключено 34 контрактов на проведение независимой оценки для определения размера годовой арендной платы для проведения торгов (аукционов) на общую сумму 214 000 рублей, что составляет 99 процентов от доведенных лимитов бюджетных обязательств.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что управлением достигнуто выполнение целевого индикатора 98,4 процентов,  при условии сокращения бюджетных средств в сумме 1 135 256,22 рублей.

При плановом показателе индикатора «Доходы, получаемые от использования имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края» в сумме 39 555 361,59 рублей управлением достигнуто    фактическое значение на конец 2020  года в сумме 43 690 491,46 рублей, что составляет перевыполнение на 110,5 процента. Достижение вышеуказанного показателя обеспечено  за счет взыскания арендных платежей, а также продажи 15 земельных участков.

Индикатор достижения цели подпрограммы и показатель решения задачи подпрограммы установленный в 2020 году – 100 процентов объектов имущества, учтенных в реестре муниципальной собственности от количества объектов, зарегистрированных в муниципальную собственность,  выполнен на 100 процентов.

Достижение показателя по индикатору «Количество объектов муниципального имущества в Перечне муниципального имущества Благодарненского городского округа Ставропольского края, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» составляет 100 процентов.

5. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»

Задача подпрограммы Программы - повышение  качества  оказываемых  муниципальных услуг (выполняемых работ)  в  области  физической культуры и спорта в Благодарненском городском округе Ставропольского края.

# На реализацию двух основных мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрены средства местного бюджета в сумме 20 089,89 тыс. руб. Кассовое  исполнение    мероприятий   подпрограммы  за   2020   год –  18 470,20 тыс. руб., что составило 91,94 процентов.

# Бюджетные средства, выделенные на реализацию подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта»  освоены не  в полном объеме по причине того , что по  проектно- сметной документации 2-х объектов (строительство  спортивных площадок в п. Ставропольский и с. Елизаветинское) не выдано положительное заключение государственной экспертизы.  .

Средства направлены на:

- на развитие физкультурно – спортивного комплекса «Колос» -12,6 млн.руб.  Исполнение  99,96%,

- на проведение спортивно-массовых мероприятий – 206,8 тыс. руб. Исполнение 99,8 %,

- на приобретение спортивной экипировки и инвентаря для участников соревнований – 104,99 тыс. руб. Исполнение  100%,

- на приобретение наградной атрибутики – 99,94 тыс. руб. Исполнение 100%,

- на выплату стипендии спортсменам округа – 48,0 тыс. руб. Исполнение 100 %,

- на оплату проезда, проживания, питания спортсменов и участников соревнований - 271,0 тыс. руб. Исполнение 99,45 %,

- на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектно- сметной документации, проведение  государственной экспертизы проектной документации , результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости  для строительства объектов:   физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в селе Сотниковском, спортивных площадок в п. Ставропольский и с. Елизаветинское выделено 6710,421 тыс. руб. Исполнение  составило 75,24%.

В соответствии с Календарным планом, в рамках Программы, в отчетном периоде :

В течение  года проведено 85 спортивно-массовых мероприятия по 16 видам спорта среди различных слоев населения: спартакиады среди муниципальных образований, общеобразовательных учреждений, детских садов, пришкольных лагерей, студентов, инвалидов, первенства и кубки городского округа по отдельным видам спорта среди взрослых и детских команд. Часть мероприятий  проводилось в режиме онлайн в связи с  ограничениями по соблюдению норм безопасности в целях нераспространения  коронавирусной  инфекции COVID-19

За январь-декабрь 2020 года спортсмены Благодарненского городского округа приняли участие в 15 краевых, 80 районных, 3 всероссийских, 1 соревнованиях Северо-Кавказского и 6 соревнованиях Южного федеральных округов, в которых завоевано 8 первых мест, 14 вторых мест, 10 третьих места.

В  2020  году по этапе сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  приняло участие 116 человек и выполнили норматив на серебряный знак.

На территории Благодарненского городского округа находится 6 учреждений, занимающихся работой с инвалидами. Среди инвалидов городского округа культивируются 8 видов спорта: волейбол, гиревой спорт, легкая атлетика, настольный теннис, шахматы, шашки, баскетбол. В 2020 году сборная команда инвалидов Благодарненского городского округа заняла первое  место в Спартакиаде инвалидов Ставропольского края.

В 2020 году получено положительное заключение  по изготовлению проектной документации на строительство  плавательного бассейна в городе Благодарный. По программе «Местные инициативы» на МАУ ФОК «Колос» установлена комплексная спортивная площадка. Ведется разработка ПСД на  строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в селе Сотниковском, спортивных площадок в п. Ставропольский и с. Елизаветинское. Все эти мероприятия позволят улучшить подготовку  и повысить  конкурентоспособность наших спортсменов не только на  краевых, региональных, но  всероссийских и даже международных соревнованиях.

Проводимые в 2020 году  мероприятия в рамках реализации подпрограммы позволили достичь планируемого уровня следующих показателей решения задачи подпрограммы:

- доля населения  Благодарненского городского округа Ставропольского края, систематически занимающегося  физической культурой и спортом   составила 49,2 процента. Плановый показатель выполнен  на 98,4 процентов;

- доля  обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся составила 95 процентов. Исполнение  показателя   составляет 98,9 процента от планового значения это обусловлено установленными ограничительными мерами в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе;

-  удовлетворенность населения качеством предоставляемых бюджетных услуг в области  физической культуры  составила 50%, исполнение  данного индикатора составляет 100 %;

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата муниципальных учреждений физической культуры и спорта  за 2020 год составила 23268,39 рублей, что превышает плановый показатель  на  115,88 процента. Увеличение данного показателя произошло из-за увеличения заработной платы работников муниципальных учреждений.

6.Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной  программы  Благодарненского городского округа  Ставропольского края «Осуществление местного самоуправления в Благодарненском городском округе Ставропольского края» и  общепрограммные мероприятия».

На реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной  программы  Благодарненского городского округа Ставропольского края «Осуществление местного самоуправления в Благодарненском городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» запланировано   48 929,65 тыс. руб. Кассовое  исполнение    мероприятий   подпрограммы  за   2020   год – 47 203,40 тыс. руб. или 96,47 процентов. Средства других источников – 63 800,00 тыс. рублей.

II. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий программы.

Решением Совета депутатов Благодарненского городского округа Ставропольского края первого созыва  от 17 декабря 2019 года №292 О бюджете Благодарненского городского округа Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» на реализацию Программы первоначально были утверждены бюджетные ассигнования в объеме 198 995,29 тыс. рублей. С учетом изменений, внесенных решениями Совета депутатов объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы, составил 226 321,39 тыс. рублей. Средства освоены в объеме 202 029,63 тыс. рублей или на 89,27 процентов.

Отчет об использовании средств бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края на реализацию Программы приведен в таблице 9 (приложение к настоящему отчету).

Информация о расходах бюджета Ставропольского края, бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края на реализацию Программы приведена в таблице 10 (приложение к настоящему отчету).

III. Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы, и фактических, вероятных последствий влияния рисков на основные параметры Программы (подпрограммы)

1.При реализации мероприятий по формированию благоприятного инвестиционного климата на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края существуют проблемы сдерживающие развитие инвестиционной привлекательности:

недостаток финансовых ресурсов для осуществления инвестиционной деятельности, как у хозяйствующих субъектов, так и у муниципальных образований;

высокий уровень износа инженерной и коммунальной инфраструктуры.

2.При реализации подпрограммы  «Развитие физической культуры и спорта» возникли факторы, повлиявшие на ход ее исполнения:

# на реализацию мероприятий по  проектно- сметной документации 2-х объектов (строительство  спортивных площадок в п. Ставропольский и с. Елизаветинское) не выдано положительное заключение государственной экспертизы. Поэтому средства, выделенные на реализацию подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта»  освоены не  в полном объеме.

IV. Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы

В рамках реализации муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края «Осуществление местного самоуправления в  Благодарненском городском округе Ставропольского края»  запланировано достижение значений 4 индикаторов достижения цели Программы и 21 показателей решения задач подпрограмм.

Сведения о  достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы приведен в таблице 11 (приложение к настоящему отчету).

### V. Сведения об участии в реализации муниципальных проектов, а также ведомственных проектов по основным направлениям стратегического развития.

В рамках программы Осуществление местного самоуправления в  Благодарненском городском округе Ставропольского края» в 2020 году реализовывался региональный проект не осуществлялась.

VI. Информация о степени выполнения контрольных событий Программы.

Степень выполнения основных мероприятий Программы  отражают 27 контрольных события, которые утверждены детальным планом – графиков на 2020 год. По состоянию на 31 декабря 2020 года исполнено 27 , что составляет 100,00 процентов.

Информация о степени выполнения контрольных событий Программы приведена в таблице  (приложение к настоящему отчету).

VII. Информация об изменениях, внесенных в Программу.

В отчетном финансовом году изменения в Программу внесены постановлениями администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края «О внесении изменений в муниципальную программу Благодарненского городского округа Ставропольского края «Осуществление местного самоуправления в Благодарненском городского округа Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Благодарненского муниципального района от 30 ноября 2017 года № 790:

1.Постановлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 03 февраля 2020 года № 110 «О внесении изменений в  муниципальную программу Благодарненского городского округа Ставропольского края «Осуществление местного самоуправления в Благодарненском городском округе Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Благодарненского  муниципального    района     Ставропольского   края  от 30 ноября 2017 года № 790» программа приведена в соответствие с решением Совета депутатов Благодарненского  городского округа Ставропольского края первого созыва от 17 декабря 2019 года №292 «О бюджете Благодарненского  городского округа Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

2.Постановлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 05 февраля 2020 года № 131 «О внесении изменений в  муниципальную программу Благодарненского городского округа Ставропольского края «Осуществление местного самоуправления в Благодарненском городском округе Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Благодарненского  муниципального    района     Ставропольского   края  от 30 ноября 2017 года № 790», в Программу внесены изменения в объемы и источники финансового обеспечения Программы в соответствие с решением Совета депутатов Благодарненского  городского округа Ставропольского края первого созыва от 17 декабря 2020 года №299 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Благодарненского городского округа Ставропольского края первого созыва от 17 декабря 2019 года  №292 «О бюджете Благодарненского  городского округа Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

3.Постановлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 08 июня 2020 года № 633 «О внесении изменений в  муниципальную программу Благодарненского городского округа Ставропольского края «Осуществление местного самоуправления в Благодарненском городском округе Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Благодарненского  муниципального    района     Ставропольского   края  от 30 ноября 2017 года № 790», в Программу внесены изменения в объемы и источники финансового обеспечения Программы в соответствие с решением Совета депутатов Благодарненского  городского округа Ставропольского края первого созыва от 14 апреля 2020 года №329 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Благодарненского городского округа Ставропольского края первого созыва от 17 декабря 2019 года  №292 «О бюджете Благодарненского  городского округа Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

4.Постановлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 18 сентября 2020 года № 1221 «О внесении изменений в  муниципальную программу Благодарненского городского округа Ставропольского края «Осуществление местного самоуправления в Благодарненском городском округе Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Благодарненского  муниципального    района     Ставропольского   края  от 30 ноября 2017 года № 790», в Программу внесены изменения в соответствие с решением Совета депутатов Благодарненского  городского округа Ставропольского края первого созыва от  21 июля 2020 года № 357 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Благодарненского городского округа Ставропольского края первого созыва от 17 декабря 2019 года  №292 «О бюджете Благодарненского  городского округа Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

5.Постановлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 27 ноября 2020 года № 1593«О внесении изменений в  муниципальную программу Благодарненского городского округа Ставропольского края «Осуществление местного самоуправления в Благодарненском городском округе Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Благодарненского  муниципального    района     Ставропольского   края  от 30 ноября 2017 года № 790»  программа приведена в соответствие с решением Совета депутатов Благодарненского  городского округа Ставропольского края первого созыва от 24 ноября 2020 года №378 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Благодарненского городского округа Ставропольского края первого созыва от 17 декабря 2019 года  №292 «О бюджете Благодарненского  городского округа Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

Все изменения, внесенные в Программу в течение года, были связаны с увеличением финансирования мероприятий программы, сверхутвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2020 год, в связи с внесением изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». Все изменения производились в установленные Порядком сроки.

4. Предложения по дальнейшей реализации программы.

# С учетом объема бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Совета депутатов Благодарненского городского округа Ставропольского края первого созыва  от 17 декабря 2019 года №292 «О бюджете Благодарненского городского округа Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» Программа в целом успешно реализована, значения целевых индикаторов и показателей решения задач Программы  достигнуты (из 4 целевых индикаторов и 21 показателя, 14  достигли плановых значений; 8 показателей исполнены более чем на 100 процентов; 1 показатель выполнен более чем в 1,5 раза, 1 показатель не достиг планового значения, исполнение составило  98,07 процентов).

В связи с завершением срока реализации Программы  для дальнейшей реализация основных мероприятий в рамках муниципальной программы                Благодарненского городского округа  Ставропольского края «Осуществление местного самоуправления в Благодарненском городском округе Ставропольского края», разработана и утверждена муниципальная программа Благодарненского городского округа Ставропольского края «Осуществление местного самоуправления в Благодарненском городском округе Ставропольского края» постановлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от  30 декабря 2020 года  № 1810 на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы».

Наиболее значимыми направлениями реализации Программы в 2021 году станут:

создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, торговли и потребительского рынка Благодарненского городского округа Ставропольского края;

повышение инвестиционной привлекательности;

формирование системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Благодарненском городском округе Ставропольского края;

развитие и совершенствование имущественных и земельных отношений в Благодарненском городском округе Ставропольского края;

развитие системы единого культурного пространства на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края, создание благоприятных условий для этого развития;

создание условий, обеспечивающих возможность населению Благодарненского городского округа Ставропольского края систематически заниматься физической культурой и спортом.

Начальник отдела экономического развития

и муниципальных закупок

администрации Благодарненского городского округа

Ставропольского края							       М.Н. Арзамас