| ### ТАБЛИЦА 14 ### Сведения ### о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий ### муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края «Осуществление местного самоуправления в Благодарненском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы программы | плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия подпрограммы программы, проблемы, возникающие в ходе выполнения основного мероприятия подпрограммы программы, контрольного события |  |  | Результаты реализации |
|  | Цель 1 Программы «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, улучшение инвестиционного климата Благодарненского городского округа Ставропольского края» |  |  |  | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал округа (без субъектов малого предпринимательства) к уровню прошлого года (93,0 процента , исполнение показателя поставило 113,4 процентов) Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Благодарненском городском округе Ставропольского края, всего 1641 . Показатель выполнен на 102,6 процентов. |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства, поддержка конкуренции и формирование благоприятного инвестиционного климата» |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы1 Программы «Повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства в Благодарненском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Благодарненском городском округе Ставропольского края» | Первый конкурс 27.01.2020/25.02.2020 договор не заключен второй конкурс 03.08.2020/10.08.2020 договор заключен | Комиссией по предоставлению грантов субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию и развитие и собственного бизнеса за счет средств бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края за 2020 год проведено 2 открытых конкурса по предоставлению грантов субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию и развитие и собственного бизнеса за счет средств бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края. По итогам проведенных конкурсов один признан не состоявшимися, в связи с отсутствием заявок. По одному конкурсу поступила одна заявка, договор заключен с ООО «Медицинская клиника «Контур» (протокол №3 от 23 сентября 2020 года). Денежные средства, выделенные на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) в Благодарненском городском округе Ставропольского края освоены в полном объеме.освоены в полном размере. |  |  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения Благодарненского городского округа Ставропольского края составило 284,9, что составило 102,6 процента. Показатель доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в 2020 году составил 25,1 процента (выполнен на 104,5%) |
|  | Задача 2 подпрограммы1 Программы «Повышение инвестиционной привлекательности Благодарненского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие «Формирование инвестиционной привлекательности Благодарненского городского округа Ставропольского края» | 31.12.2020/31.12.2020 | ежеквартально осуществляется мониторинг реализации инвестиционных проектов, реализуемых на территории БГО СК; На официальном сайте АБГО СК имеется раздел «Инвестиционная привлекательность» - наглядное представление инвестиционных возможностей, основных направлений привлечения инвестиций, где размещена информация по инвестиционной деятельности заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в Благодарненском городском округе Ставропольского края (проведено 2 заседания, 4 рабочих совещания), |  |  | Индикатор «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)» выполнен на 94 процентов. Достижение индикатора «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя» выполнен на 114,9 процентов. Для расчета берется сумма по крупным и средним организациям с численностью работников до 15 человек, не являющимся субъектами малого предпринимательства |
|  | Цель 2 Программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Благодарненского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  | Темп роста повышения налоговых и неналоговых доходов местного бюджета к уровню предыдущего года Исполнение составило 98,07 % от запланированного. Это связанно с применение ограничительных мер в стране, в результате распространения новой короновирусной инфекции. Объем привлеченных из федерального и краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансферов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа Ставропольского края составил 18,98 руб. В связи с фактически сложившимся объемом финансирования из краевого бюджета |
| 2 | Подпрограмма 2 «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Благодарненском городском округе Ставропольского края, в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  |  |
|  | Задача подпрограммы Программы «Повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Благодарненском городском округе Ставропольского края, в том числе в многофункциональном центре» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах» | 31.12.2020/31.12.2020 | организовано предоставление 293 услуг. За 2020 год зарегистрировано 41543 обращения, работниками МФЦ принято 20386 дел, выдано 11902 дел , предоставлено 9255 консультаций . | Показатель «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» выполнен на 100,0 процентов; «Доля государственных и муниципальных услуг, предоставленных в многофункциональных центрах, от общего количества государственных услуг и муниципальных услуг, предоставленных органами местного самоуправления Благодарненского городского округа Ставропольского края» выполнен на 100,0% «Количество муниципальных услуг, предоставляемых управлениями и отделами администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края, переведенных в электронный вид» выполнен на 100,0% |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Сохранение и развитие культуры» |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 3 Программы « Обеспечение роста посещаемости МУК «БРИКМ» за счет внедрения инновационных форм работы» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ### Основное мероприятие «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций» | 31.12.2020/ 31.12.2020 | Обеспечено хранение 11041 единиц музейных предметов и музейных коллекций, формирование и учет музейного фонда БГО СК – 11519. Проведено 34 выставки и 60 лекции. | Показатель «количество посетителей МУК «БРИКМ» установлен в 2020 году - 6210 посетителей, на 31.12.2020 г. зарегистрировано 6210 пользователей. Показатель выполнено на 100 процентов |  |  |
| Задача 2 Подпрограмма 3 «Создание в библиотеках комфортной среды для духовного, культурного, интеллектуального развития населения» |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | ### Основное мероприятие «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» | 31.12.2020/ 31.12.2020 | По состоянию на 31.12.2020 года зарегистрировано 22660 пользователей Выдано 449529 экземпляров, проведено 1191 мероприятия, которые посетило 30137 человек. На 31.12.2020 года книжный фонд составил 357365 экземпляров. В 2019 году на территории БГО СК осуществляли свою работу центральная районная библиотека, детская библиотека, две городские библиотеки-филиалы и 13 сельских библиотек-филиалов | Показатель «Количество посещений МУК «БЦБС» составило 137704 человека (исполнение 122,0 процентов). «Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности» составляет 100 процентов. |  |  |
| Задача 3 подпрограммы 3«Обеспечение доступности культурных благ для населения Благодарненского городского округа» |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Основное мероприятие «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» | 31.12.2020/ 31.12.2020 | Проведено 3768 культурных мероприятия муниципальными учреждениями округа, которые посетило 70178 человек | Исполнение показателя «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» составило 106,8 Показатель «уровень участников клубных формирований» составил 3435 человек (исполнение 100,0 процентов). Показатель «Охват населения услугами автоклубов» выполнен на 100,0 процентов (план 2750 человек, факт 2750 человека) |  |  |
| Задача 4 подпрограммы 3 «Обеспечение доступности и повышение качества дополнительного образования детей Благодарненского городского округа» |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» | 31.12.2020/ 31.12.2020 | В 2020 году учащиеся МУДО «БДШИ» стали лауреатами: межрегиональных конкурсов (индивидуально) – 38 человек, краевых (индивидуально) – 23 человека, всероссийских (индивидуально) – 41 человек, зональных (индивидуально) – 26 человек, международных (индивидуально) – 28 человек; хореографический ансамбль «Родничок» (12 человек) награжден грамотой; хореографический ансамбль «Изюминки» (14 человек) стал лауреатом 3 степени краевого конкурса; хореографический ансамбль «Карамельки» (14 человек) стал трижды лауреатом 1 степени, дважды лауреатом 2 степени, дважды лауреатом 3, дважды награжден грамотами; хореографический ансамбль «Ассорти» (24 человека) стал лауреатом 3 степени, награжден грамотой за участие в межрегиональном конкурсе. Уровень средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования в сфере культуры по региону установлен в 2020 году –24 348,62 рублей | Выполнение показателя «Количество детей, охваченных дополнительных образованием в сфере культуры» составило 100,00 процентов (545 человек). |  |  |
|  | Подпрограмма 4 «Управление муниципальной собственностью в области имущественных и земельных отношений » |  |  |  |  |  |
|  | ### Задача 1 подпрограммы 4 «Создание условий для эффективного управления, распоряжения и использования муниципальным имуществом, а так же вовлечения в хозяйственный оборот объектов недвижимости, свободных земельных участков, бесхозяйного имущества, стимулирование развития малого и среднего предпринимательства на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края за счет использования имущественного потенциала Благодарненского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества и земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края, эффективное управление, распоряжение этим имуществом и земельными участками и рациональное их использование, увеличение количества муниципального имущества в Перечне муниципального имущества Благодарненского городского округа Ставропольского края, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, обязующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» Количество объектов муниципального имущества в Перечне муниципального имущества Благодарненского городского округа Ставропольского края, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 31.03.2020/31.03.2020 30.06.2020/30.06.2020 30.09.2020/30.09.2020 31.12.2020/31.12.2020 | Заключено и оплачено 19 муниципальных контрактов на оценку объектов недвижимости на общую сумму 109 900 рублей, что составляет 100 процентов от доведенных лимитов бюджетных обязательств; Заключено и оплачено 34 муниципальных контрактов на проведение оценки для торгов на общую сумму 214 000 рублей; Заключено и оплачено 44 муниципальных контрактов на проведение кадастровых работ на общую сумму 975 510 рублей. В перечне объектов муниципального имущества для субъектов малого и среднего предпринимательства включено 7 объектов недвижимого имущества. | Выполнение индикатора «Доходы, получаемые от использования имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края, а также земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена» выполнена на 150,5 процентов; «Доля объектов недвижимости и земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края в общем количестве объектов недвижимости, подлежащих регистрации» составил на 99,5 процентов; Что составляет 110,5 % от запланированных показателей на 2020 год «Доля объектов, учтенных в реестре муниципальной собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края в общем количестве объектов имущества, находящихся в собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края, подлежащих учету» составляет 100 процентов. Выполнение индикатора «Количество объектов муниципального имущества в Перечне муниципального имущества Благодарненского городского округа Ставропольского края, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» включено 7 объектов из 7, что составляет |  |  |
| 5 | Подпрограмма Программы «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 5 «Повышение качества оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) в области физической культуры и спорта в Благодарненском городском округе Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий | 31.12.2020 31.12.2020 | Организовано и проведено более 85 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий (в том числе в режиме онлайн, дистанционно) на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края по 16 видам спорта, в которых приняло участие более 15 тыс. человек; Сборные команды Благодарненского городского округа Ставропольского края принимали участие в Чемпионатах и первенствах Ставропольского края по футболу, баскетболу, настольному теннису, стритболу, легкой атлетике и волейболу. | «Доля населения Благодарненского городского округа Ставропольского края, систематически занимающегося физической культурой и спортом»- план 50 процентов исполнение 98,4 процентов Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся план 96 процентов - исполнение 98,9 процентов; «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата муниципальных учреждений физической культуры и спорта» запланировано 20079,72 рублей -показатель выполнен на 115,88 процента % процентов Удовлетворенность населения качеством предоставляемых бюджетных услуг в области физической культуры запланировано 50 процентов исполнение 100,0 процентов. |  |  |
| 7.2 | "Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях" | 31.12.2020/ 31.12.2020 | организовано участие 600 спортсменов в 15 краевых первенствах и чемпионатах по 12 видам спорта; приобретена наградная атрибутика и спортивный инвентарь для сборной команды спортсменов-колясочников; выплачена стипендия 2-м спортсменам округа по 2000 рублей в месяц. |  |  |  |

Начальник отдела экономического развития

и муниципальных закупок

администрации Благодарненского городского округа

Ставропольского края												  	                    М.Н. Арзамас