# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

# о ходе реализации муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" за 2020 год

# Муниципальная программа Благодарненского городского округа Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" утверждена постановлением администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края от 30 ноября 2017 года № 793.

# Результаты реализации Программы, достигнутые в отчетном году

Валовое производство продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств по предварительным расчетам за 2020 год составило 6,1 млрд. рублей, индекс производства продукции составил 60,6 процентов к уровню 2019 года. Уровень рентабельности от всей хозяйственной деятельности в 2020 году составил 16,6 процентов. В 2020 году получено 299,6 млн. рублей прибыли, что на 198,8  млн. рублей больше 2019 года.

Заработная плата по сельскохозяйственным организациям, входящим в реестр АПК, за 2020 год составила 27271 рубль, что составляет 90,9  процентов от уровня 2019 года.

В 2020 году получено 118,9 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, урожайность составила 17,3 ц/га. В том числе фермерские хозяйства произвели 13,41 тыс. тонн при урожайности 11,2 ц/га.

Одним из направлений сельскохозяйственного производства в районе является развитие овощеводства и виноградарства. В 2020 году произведено 3,6 тысячи тонн овощей. Производство винограда составило 2,9 тыс. тонн.

Животноводство является одним из ключевых элементов аграрного производства.

В 2020 году произведено 15,5 тыс. тонн молока, что составляет 88,3 процента от уровня 2019 года.  В 2020 году производство мяса всех видов в живом весе составило101,7 тыс. тонн. Основной объем приходится на мясо птицы ГАП «Ресурс», который в 2020 году произвел 95,2 тыс. тонн мяса птицы.

В 2020 году ООО «Птицекомплекс Альянс» произвел 78,0 млн. штук яиц, что составляет уровень 2019 года.

Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы и контрольных событий

Мероприятия  программы   сгруппированы  по трем направлениям:

1. Развитие растениеводства:

- развитие зернового производства;

- развитие виноградарства;

- развитие садоводства.

2. Развитие животноводства:

- развитие скотоводства, свиноводства и птицеводства;

- развитие овцеводства.

3. Обеспечение  реализации муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края  «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные  мероприятия:

- обеспечение  реализации программы.

Реализация основного мероприятия по развитию зернопроизводства и овощеводства подпрограммы «Развитие растениеводства»предусмотрена за счет следующих мероприятий:

проведение агрохимического обследования почв земель сельскохозяйственного назначения;

организация и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах (на пастбищах).

Реализация мероприятия «организация и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах (на пастбищах)» предусмотрена за счет следующихконтрольных событий:

Контрольное событие 1: проведение мониторинга коммерческих предложений организаций для определения наименьшей цены услуги по проведению энтомологических обследований и выполнению работ по обработке от иксодовых клещей– переносчиков Крымской геморрагической лихорадки.

Контрольное событие 2: заключение договора с организацией – исполнителем на проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами – переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах.

Контрольное событие 3: акты энтомологических обследований и выполненных работ, платежное поручение на оплату выполненных работ по организации и проведению мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами – переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах

Реализация мероприятия «проведение агрохимического обследования почв земель сельскохозяйственного назначения» предусмотрена за счет следующихконтрольных событий:

Контрольное событие 4: заключение договора между сельскохозяйственным производителем и федеральным государственным бюджетным учреждением «Станция агрохимической службы Прикумская» на проведение агрохимического обследованияпочв земель сельскохозяйственного назначения.

Контрольное событие 5: акт выполненных работ по агрохимическому обследованиюпочв земель сельскохозяйственного назначения.

Реализация основного мероприятия по развитию виноградарствапредусмотрена за счет:

Контрольное событие 6: проведение уходных работ за молодыми виноградниками.

Контрольное событие 7: установка шпалеры.

Реализация основного мероприятия по развитию садоводствапредусмотрена за счет предоставления грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа.

Реализация мероприятия по развитию садоводствапредусмотрена за счет следующихконтрольных событий:

Контрольное событие 8: прием документов на предоставление грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа.

Контрольное событие 9: проведение конкурсного отбора граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, на предоставление грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа

Контрольное событие 10: заключение соглашения о предоставлении гранта в форме субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на закладку сада суперинтенсивного типа.

Контрольное событие 11: перечисление грантов в форме субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на закладку сада суперинтенсивного типа.

Реализация основного мероприятия по развитию скотоводства, свиноводства и птицеводства подпрограммы «Развитие животноводства»предусмотрена за счет следующих мероприятий:

выплаты субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования;

Контрольное событие 12:прием документов от глав крестьянских (фермерских) хозяйств и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на выплату субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам.

Контрольное событие 13:перечисление субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочнымкредитам.

Контрольное событие 14:приобретения биологической продукции для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных.

Контрольные события15, 16:проведения реконструкции животноводческих помещений и приобретения оборудования и сельскохозяйственной техники.

Реализация основного мероприятия по развитию овцеводства предусмотрена за счет возмещения части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз. Мероприятие не выполнено, так как министерством сельского хозяйства Ставропольского края не были доведены лимиты бюджетных обязательств.

Контрольные события17, 18, 19 не выполнены, так как министерством сельского хозяйства Ставропольского края не были доведены лимиты бюджетных обязательств.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограмные мероприятия» включает 1 основное мероприятие «Обеспечение реализации программы».

Анализ рисков, повлиявших на ход реализации программы

На ход реализации  программы повлияли следующие факторы.

С одной стороны, соблюдение научнообоснованных систем земледелия, применение прогрессивных агротехнологий.

С другой стороны, опережающий рост цен на материально-технические ресурсы, потребляемые в процессе производства продукции сельского хозяйства, по сравнению с ценами на продукцию сельского хозяйства и сельскохозяйственное сырье, что приводит к уменьшению доходности производства и снижению рентабельности.

Достижение значений индикаторов целей программы и показателей решения задач подпрограмм

Индикаторами достижения цели Программы являются:

индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах);

рентабельность сельскохозяйственных организаций;

количество созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест;

экономия расхода топливно-энергетических ресурсов сельскохозяйственной техники и транспортных средств, задействованных в сельскохозяйственном производстве;

индекс производства продукции животноводства                                                                                                                                                                                                                                                                               в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах);

среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства;

прирост объема производства продукции животноводствав крестьянских (фермерских) хозяйствах.

Все индикаторы достижения цели в 2020 году выполнены.

Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)за 2020 год составил 38,0 процентовпри индикаторе 35,2 процента.

Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций за 2020 год составил 16,6 процентов при индикаторе 12,0 процентов.

Количество созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест (нарастающим итогом) в 2020 году составило 18при индикаторе 18 единиц.

Экономия расхода топливно-энергетических ресурсов сельскохозяйственной техники и транспортных средств, задействованных в сельскохозяйственном производстве в 2020 году составила 2,2 процента к 2019 году при индикаторе 2,0 процента.

Индекс производства продукции животноводства                                                                                                                                                                                                                                                                               в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) за 2020 год составил  101,2 процентапри индикаторе 80,5 процентов.

Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства в 2020 году составила 25783 рубля при индикаторе 23100 рублей.

Прирост объема производства продукции животноводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах составил 7,0 процентов при индикаторе 1,0 процент.

Подпрограмма «Развитие растениеводства» Программы предусматривала выполнение восьми показателей решения задач.

В 2020 году получено 118,9 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур в первоначально оприходованном весе, показатель выполнен на 116,6 процентов.

Выполнен показатель по производству овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, произведено 3,6 тыс. тонн овощей при индикаторе 3,5 тыс. тонн.

Выполнен показатель по удельному весу площади посевов сельскохозяйственных культур, засеваемой элитными семенами, который составил 10,9 процентов при плане 8,0 процентов.

Площадь земель, подлежащая обработке против иксодовых клещей - переносчиков Крымской геморрагической лихорадки составила 120 гектаров, показатель выполнен на 100 процентов.

Площадь виноградныхнасаждений в плодоносящем возрасте составляет 399 гектаров, показатель выполнен на 100 процентов.

Выполнен показатель по валовому сбору винограда в сельскохозяйственных организациях на 127,9 процентов, произведено 2,9 тыс. тонн винограда.

Выполнен показатель по площади закладки сада суперинтенсивного типа в личных подсобных хозяйствах на 100 процентов, заложено 2,0 гектара сада.

Количество участников программы по закладке сада суперинтенсивного типа в личных подсобных хозяйствах составило 20 человек, показатель выполнен на 100 процентов.

Подпрограмма «Развитие животноводства» Программы предусматривает выполнение шести показателей решения задач.

В 2020 годув хозяйствах всех категорий произведено 15,5 тыс. тонн молока, целевой индикатор выполнен на 110,7 процентов.

Производство скота и птицы (на убой в живом весе) в хозяйствах всех категорий составило 101,7 тыс. тонн, показатель выполнен на 113,0 процентов.

Численность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных организациях составило 1,6 тыс. голов, показатель выполнен на 106,7 процентов.

Показатель по численности поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей выполнен на 111,5 процентов, поголовье составило 2,9 тыс. голов.

Производство куриных пищевых яиц в сельскохозяйственных организацияхсоставило 78,0 млн. штук, показатель выполнен на 111,4 процента.

Показатель по наличию маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах выполнен на 114,0 процентов и составил 5,7 тыс. голов.

Использование бюджетных ассигнований районного бюджета

и иных средств на реализацию основных мероприятий Программы (подпрограмм)

Общий объем финансирования Программы на 2020 год с учетом изменений составил 24364,98 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края 15491,98 тыс. рублей, средства других источников 8873,0 тыс. рублей. На 31 декабря 2020 года освоено 24207,75 тыс. рублей, в том числе бюджетных средств 15334,75 тыс. рублей (98,98 процентов от доведенных лимитов бюджетных обязательств), средств других источников 8873,0 тыс. рублей (100 процентов).

Программа включает 3 подпрограммы.

Подпрограмма «Развитие растениеводства» Программы включает           3 основных мероприятия, на реализацию которых в 2020 году предусмотрено 16095,59 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края 8122,59 тыс. рублей, средств других источников 7973 тыс. рублей. На 31 декабря 2020 года освоено 16095,59 тыс. рублей, в том числе бюджетных средств 8122,59 тыс. рублей (100,0 процентов от доведенных лимитов бюджетных обязательств), средств других источников 7973,0 тыс. рублей (100 процентов).

Реализация основного мероприятия по развитию зернопроизводства и овощеводства предусмотрена за счет:

проведения агрохимического обследования почв земель сельскохозяйственного назначения. Запланировано на реализацию мероприятия средств других источников 2273 тыс. рублей, освоено 100,0 процентов;

организации и проведения мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах, освоено 122,59 тыс. рублей (100 процентов от доведенных лимитов бюджетных обязательств).

Реализация основного мероприятия по развитию виноградарствапредусмотрена за счет проведения уходных работ за молодыми виноградниками и установку шпалеры.Запланировано на реализацию мероприятия средств других источников 5700 тыс. рублей, освоено 100,0 процентов.

Реализация основного мероприятия по развитию садоводствапредусмотрена за счет предоставления грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа. На реализацию мероприятия запланировано 8000 тыс. рублей, освоено100 процентов от доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Подпрограмма предусматривает 2 основных мероприятия, на реализацию которых в 2020 году запланировано 1055,87 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края 155,87 тыс. рублей, средства других источников 900,0 тыс. рублей. На 31 декабря 2020 года освоено 907,26 тыс. рублей, в том числе бюджетных средств 7,26 (4,66 процентов от доведенных лимитов бюджетных обязательств), средств других источников 900,0 тыс. рублей, освоено 100 процентов.

Реализация основного мероприятия на развитие мясного скотоводства, свиноводства и птицеводства предусмотрена за счет:

выплаты субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования. На реализацию мероприятия запланировано 32,49 тыс. рублей, освоено 7,26 тыс. рублей (22,34 процентов от доведенных лимитов бюджетных обязательств).Мероприятие выполнено частично, так как министерством сельского хозяйства Ставропольского края не были доведены лимиты бюджетных обязательств;

приобретения биологической продукции для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных. Запланировано на реализацию мероприятия за счет средств других источников 200,0 тыс. рублей, освоено 100,0 процентов;

проведения реконструкции животноводческих помещений и приобретения оборудования и сельскохозяйственной техники. Запланировано на реализацию мероприятия за счет средств других источников 700,0 тыс. рублейосвоено 100,0 процентов.Проведено строительства молочного блока с приобретением оборудования в КФХ Алиханова Ш.С.

Реализация основного мероприятия по развитию овцеводства предусмотрена за счет возмещения части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз. Запланировано на реализацию мероприятия 123,38 тыс. рублей. Мероприятие не выполнено, так как министерством сельского хозяйства Ставропольского края не были доведены лимиты бюджетных обязательств.

На реализацию Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограмные мероприятия» в 2020 году выделено 7213,52 тыс. рублей, освоено 7204,90 тыс. рублей. (99,88 процентов от доведенных лимитов бюджетных обязательств).

| Заместитель главы администрации-начальник управления сельского хозяйства администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края | В.И. Соколов |
| --- | --- |