Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы

| ### № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели программы, показатели решения задачи подпрограммы программы | единица ### измерения | ### значения целевого индикатора достижения цели программы, показателя решения задачи подпрограммы программы |  |  | обоснование отклонений индикатора достижения цели программы (показатели решения задачи подпрограммы программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшест- вующий отчетному | текущий год |  |  |
|  |  |  |  | план | фактическое значение на конец года |  |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 |  | ### 4 | ### 5 | ### 6 |
|  | Программа «Развитие сельского хозяйства» |  |  |  |  |  |
| I | ### Цель 1 программы: продукции растениеводства за счет гарантированного обеспечения урожайности сельскохозяйственных культур |  |  |  |  |  |
| 1. | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | ### 100,2 | 35,2 | ### 38,0 | ### показатель выполнен за счет применения научно обоснованной системы земледелия |
| 2. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | процентов | ### 8,6 | 12,0 | ### 16,6 | ### показатель выполнен за счет получения прибыли от реализации зерновых и зернобобовых культур урожая 2019 года |
| 3. | Количество созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест (нарастающим итогом) | единиц | 14 | 18 | ### 18 | ### показатель выполнен за счет создания высокопроизводительных рабочих мест в ООО ПК Альянс, КФХ |
| 4. | Экономия расхода топливно-энергетических ресурсов сельскохозяйственной техники и транспортных средств, задействованных в сельскохозяйственном производстве | в процентах к предыдущему году | 1,9 | 2,0 | ### 2,2 | ### показатель выполнен за счет применения энергосберегающей техники и технологии возделывания сельскохозяйственных культур |
|  | ### Цель 2 программы: устойчивое развитие отрасли сельского хозяйства, способствующее повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  |
| 5. | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов | 101,2 | 80,5 | ### 101,2 | ### показатель выполнен за счет увеличения производства мяса бройлеров |
| 6. | Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства | рублей | 27020 | 23100 | ### 27271 | ### показатель выполнен за счет получения выручки от реализации зерновых и зернобобовых культур урожая 2019 года |
| 7 | Прирост объема производства продукции животноводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах | процентов | 2,7 | 1,0 | ### 7,0 | ### показатель выполнен за счет увеличения производства мяса всех видов в живом весе |
|  | Подпрограмма "Развитие растениеводства " |  |  |  |  |  |
|  | Задача Подпрограммы: ### увеличение объемов производства основных видов продукции растениеводства |  |  |  |  |  |
| ### 8. | Производство зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | тысяч тонн | 343,3 | 102,0 | ### 118,9 | ### показатель выполнен за счет соблюдения агротехники возделывания и уборки зерновых в оптимальные сроки |
| ### 9. | Производство овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тысяч тонн | 4,4 | 3,5 | ### 3,6 | ### показатель выполнен за счет соблюдения научно - обоснованной технологии выращивания овощей открытого грунта |
| ### 10 | Удельный вес площади посевов сельскохозяйственных культур, засеваемой элитными семенами | процентов | 11,8 | 8,0 | ### 10,9 | ### показатель выполнен за счет увеличения посевных площадей, засеваемых элитными семенами |
| ### 11. | Площадь земель, подлежащая обработке против иксодовых клещей - переносчиков Крымской геморрагической лихорадки | гектаров | 120 | 120 | ### 120 |  |
|  | Задача Подпрограммы: ### увеличение объемов производства продукции растениеводства, за исключением основных видов |  |  |  |  |  |
| ### 12. | Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте | гектаров | 392,0 | 392,0 | ### 399,0 | ### показатель выполнен за счет увеличения площади плодоносящих виноградных насаждений |
| ### 13. | Валовой сбор винограда в сельскохозяйственных организациях | тонн | 2298 | 2299 | 2941 | ### показатель выполнен за счет соблюдения технологии выращивания винограда |
| ### 14. | Площадь закладки садов суперинтенсивного типа в личных подсобных хозяйствах | гектаров | 0,0 | 2,0 | ### 2,0 |  |
| ### 15. | Количество участников программы по закладке садов суперинтенсивного типа в личных подсобных хозяйствах | единиц | 0,0 | 20,0 | ### 20,0 |  |
|  | Подпрограмма "Развитие животноводства " |  |  |  |  |  |
|  | Задача Подпрограммы: увеличение объемов производства продукции животноводства |  |  |  |  |  |
| ### 16. | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тысяч тонн | 13,8 | 14,0 | ### 15,5 | показатель выполнен за счет увеличения числа КФХ, специализирующихся на разведении молочных пород скота |
| ### 17. | Производство скота и птицы (на убой в живом весе) в хозяйствах всех категорий | тысяч тонн | 92,28 | 90,0 | ### 101,7 | показатель выполнен за счет увеличения производства мяса бройлеров |
| ### 18. | Численность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных организациях | тыс. условных голов | 1,6 | 1,5 | ### 1,6 | показатель выполнен за счет сохранения численности маточного поголовья |
| ### 19. | Численность поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 2,8 | 2,6 | ### 2,9 | показатель выполнен за счет увеличения численности поголовья специализированных мясных пород в КФХ |
| ### 20 | Производство куриных пищевых яиц в сельскохозяйственных организациях | млн. штук | 78,2 | 70,0 | ### 78,0 | показатель выполнен за счет приобретения племенного молодняка высокопродуктивных пород |
| ### 21. | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 5,6 | 5,0 | ### 5,7 | показатель выполнен за счет увеличения численности поголовья овец в КФХ |

| Заместитель главы администрации - начальник управления сельского хозяйства администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края | В.И. Соколов |
| --- | --- |

### Сведения

### о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий

### муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края

### «Развитие сельского хозяйства»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы программы | плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия подпрограммы программы, проблемы, возникающие в ходе выполнения основного мероприятия подпрограммы программы, контрольного события | Результаты реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа «Развитие сельского хозяйства» |  |  |  |
|  | Цели программы: устойчивое развитие отрасли сельского хозяйства, способствующее повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции; устойчивое развитие отрасли сельского хозяйства, способствующее повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Развитие растениеводства» |  |  |  |
|  | Задача Подпрограммы: увеличение объемов производства основных видов продукции растениеводства |  |  |  |
| 1.1 | Развитие зернопроизводства и овощеводства | х | проведено агрохимическое обследование почв земель сельскохозяйственного назначения; проведена обработка пастбищ, заселенных иксодовыми клещами | произведено зерновых и зернобобовых во всех категориях хозяйств 118,9 тыс. тонн, овощей 3,6 тыс. тонн |
|  | Контрольное событие 1: проведение мониторинга коммерческих предложений организаций для определения наименьшей цены услуги по проведению энтомологических обследований и выполнению работ по обработке от иксодовых клещей– переносчиков Крымской геморрагической лихорадки | 30 марта 2020 года/ 30 марта 2020 года | проведен мониторинг коммерческих предложений организаций и определен исполнитель наименьшей цены услуги по проведению энтомологических обследований и выполнению работ по обработке от иксодовых клещей– переносчиков Крымской геморрагической лихорадки – ООО «Дездело» г Ставрополь | х |
|  | Контрольное событие 2: заключение договора с организацией – исполнителем на проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами – переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах | 15 апреля 2020 года/ 06 апреля 2020 года | заключен договор № 95 от 06 апреля 2020 года на проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами – переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах | х |
|  | Контрольное событие 3: акты энтомологических обследований и выполненных работ, платежное поручение на оплату выполненных работ по организации и проведению мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами – переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах | 01 июня 2020 года/ 01 июня 2020 года | составлены акты энтомологических обследований и выполненных работ проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами – переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах; проведена обработка природных биотопов (пастбищ), заселенных иксодовыми клещами-переносчиками крымской геморрагической лихорадки на площади 120 га. | х |
|  | Контрольное событие 4: заключение договора между сельскохозяйственным производителем и федеральным государственным бюджетным учреждением «Станция агрохимической службы Прикумская» на проведение агрохимического обследования почв земель сельскохозяйственного назначения | 30 июня, 30 декабря 2020 года/ 30 декабря 2020 года | заключено 10 договоров на проведение агрохимического обследования почв земель сельскохозяйственного назначения | х |
|  | Контрольное событие 5: акт выполненных работ по агрохимическому обследованию почв земель сельскохозяйственного назначения | 30 июня, 30 декабря 2020 года/ 30 декабря 2020 года | составлено 10 актов выполненных работ по агрохимическому обследованию почв земель сельскохозяйственного назначения | х |
|  | Задача Подпрограммы: увеличение объемов производства продукции растениеводства, за исключением основных видов |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Развитие виноградарства» | х | проведены уходные работы за виноградниками, проведена установка шпалеры | произведено 2,9 тыс. тонн винограда |
|  | Контрольное событие 6: проведение уходных работ за молодыми виноградниками | 30 июня, 10 ноября 2020 года/ 10 ноября 2020 года | проведены уходные работы на площади 130 га | х |
|  | Контрольное событие 7: установка шпалеры | 10 ноября 2020 года/ 30 ноября 2020 года | проведена установка шпалеры на площади 15 га | х |
| 1.3. | Основное мероприятие «Развитие садоводства» | х | перечислены денежные средства на счета 20 граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на закладку сада суперинтенсивного типа | проведена закладка 2 га сада суперинтенсивного типа в личных подсобных хозяйствах |
|  | Контрольное событие 8: прием документов на предоставление грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа | 18 сентября 2020 года/ 18 сентября 2020 года | приняты документы от 20 претендентов на участие в конкурсном отборе на предоставление грантов гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа | х |
|  | Контрольное событие 9: проведение конкурсного отбора граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, на предоставление грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа | 23 сентября 2020 года/ 23 сентября 2020 года | проведено 4 заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, на предоставление грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа, определено 20 участников | х |
|  | Контрольное событие 10: заключение соглашения о предоставлении гранта в форме субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на закладку сада суперинтенсивного типа | 23 сентября 2020 года/ 23 сентября 2020 года | заключено 20 соглашений с гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, о предоставлении гранта в форме субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на закладку сада суперинтенсивного типа | х |
|  | Контрольное событие 11: перечисление грантов в форме субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на закладку сада суперинтенсивного типа | 25 сентября 2020 года/ 25 сентября 2020 года | перечислены денежные средства на счета 20 граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на закладку сада суперинтенсивного типа | х |
| 2. | Подпрограмма «Развитие животноводства» |  |  |  |
|  | Задача Подпрограммы: увеличение объемов производства продукции животноводства |  |  |  |
| 2.1 | Развитие скотоводства, свиноводства и птицеводства | х | перечислены денежные средства на счета двух граждан, ведущих личное подсобное хозяйство | увеличение объемов производства мяса всех видов на убой на 4 процента |
|  | Контрольное событие 12: прием документов от глав крестьянских (фермерских) хозяйств и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на выплату субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам | 30 ноября 2020 года/ 30 ноября 2020 года | приняты документы на получение субсидии от 2 получателей | х |
|  | Контрольное событие 13: перечисление субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам | 30 ноября 2020 года/ | выплачена субсидия на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 2-м гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство в сумме 7,26 тыс. рублей | х |
|  | Контрольное событие 14: приобретение биологической продукции для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных | 30 декабря 2020 года/ 30 декабря 2020 года | приобретено биологической продукции для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных на сумму 200,0 тыс. рублей | х |
|  | Контрольное событие 15: приобретение сельскохозяйственной техники | 30 декабря 2020 года/ 30 декабря 2020 года | приобретено оборудование для молочного блока в КФХ Алиханова Ш.С. | х |
|  | Контрольное событие 16: проведение реконструкции животноводческих помещений | 30 декабря 2020 года/ 30 декабря 2020 года | проведения строительства молочного блока в КФХ Алиханова Ш.С. | х |
| 2.2 | Развитие овцеводства | х | мероприятие не выполнено, так как министерством сельского хозяйства Ставропольского края не были доведены лимиты бюджетных обязательств |  |
|  | Контрольное событие 17: разработка административного регламента предоставления государственной услуги на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз | 15 октября 2020 года/ - | контрольное событие не выполнено, так как министерством сельского хозяйства Ставропольского края не были доведены лимиты бюджетных обязательств | х |
|  | Контрольное событие 18: прием документов от глав крестьянских (фермерских) хозяйств на выплату субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз | 20 октября 2020 года/ - | контрольное событие не выполнено, так как министерством сельского хозяйства Ставропольского края не были доведены лимиты бюджетных обязательств | х |
|  | Контрольное событие 19: перечисление субсидии сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз | 30 октября 2020 года/ - | контрольное событие не выполнено, так как министерством сельского хозяйства Ставропольского края не были доведены лимиты бюджетных обязательств | х |
|  | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального района Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |
| 3. | Обеспечение реализации Программы | х | проведены выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления; на обеспечение функций органов местного самоуправления, проведено трудовое соревнование работников агропромышленного комплекса по своевременному и качественному проведению уборки урожая озимых зерновых сельскохозяйственных культур | обеспечено выполнение функций по реализации отдельных государственных полномочий Ставропольского края в области сельского хозяйства, подведены итоги трудового соревнования |

| Заместитель главы администрации - начальник управления сельского хозяйства администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края | В.И. Соколов |
| --- | --- |