### Приложение 2

### Сведения

### о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и

### контрольных событий Программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы | плановый / фактический срок наступления контрольного события | сведения о ходе реализации основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), контрольного события | результаты реализации14 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1 Программы «Повышение уровня и качества жизни населения Благодарненского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Социальное обеспечение населения» |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы Программы «Выполнение государственных обязательств по социальной поддержке граждан в Благодарненском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям» | х | Выполнены все государственные обязательства по социальной поддержке граждан в Благодарненском городском округе Ставропольского края. | 100% |
|  | Контрольное событие 1 | 30.12.2020 / 30.12.2020 | Перечислены денежные средства на предоставление мер социальной поддержки семьям и детям, обратившимся и имеющим на них право, на лицевые счета граждан, открытые в кредитных организациях, либо через ОАО «Почта России» для выплаты получателям. | х |
| 2. | Основное мероприятие 2 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | х | Выполнены все государственные обязательства по социальной поддержке граждан в Благодарненском городском округе Ставропольского края. | 100% |
|  | Контрольное событие 1 | 30.12.2020 / 30.12.2020 | Перечислены денежные средства на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, обратившимся и имеющим на них право, на лицевые счета граждан, открытые в кредитных организациях, либо через ОАО «Почта России» для выплаты получателям. | х |
| 3. | Основное мероприятие 3 Реализация регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | х | Выполнены все государственные обязательства по социальной поддержке граждан в Благодарненском городском округе Ставропольского края. | 100% |
|  | Контрольное событие 1 | 30.12.2020 / 30.12.2020 | Перечислены денежные средства на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, обратившимся и имеющим на них право, на лицевые счета граждан, открытые в кредитных организациях, либо через ОАО «Почта России» для выплаты получателям. | х |
| 4. | Основное мероприятие «Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных услуг в сфере социальной защиты населения городского округа» | 30.12.2020/30.12.2020 | Государственные услуги в сфере социальной защиты населения городского округа предоставлены в соответствии с административными регламентами предоставления государственных услуг. Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных услуг в сфере социальной защиты населения городского округа достигнут в соответствии с запланированным, на уровне 90%. | 90% |
| 5 | Основное мероприятие «Проведение информационно-разъяснительной работы с населением о предоставляемых мерах социальной поддержки отдельным категориям граждан» | 30.12.2020/30.12.2020 | Специалистами управления проводилось индивидуальное консультирование граждан, размещалась в СМИ, на Интернет-порталах, информационных стендах управления актуальная информация в сфере действующего законодательства о предоставлении мер социальной поддержки граждан. Количество информационных материалов достигнуто в соответствии с запланированным. | 276 |