Мониторинг реализации Программы

| Наименование Программы | муниципальная программа Благодарненского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» |
| --- | --- |
| Отчетный период: | 1 квартал 2019 года |
| Ответственный исполнитель: | управление труда и социальной защиты населения администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края |

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного события |  |  |  | план на чала реа лизации мероприятия / факт начала реализации мероприятия |  |  | план оконча ния реализа ции мероприя тия, наступле ния контроль ного события / факт окон чания реа лизации ме роприятия, наступления контрольного события |  | исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы , тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ставропольского края | местный бюджет | средства других источников | итого |
|  |  | Программа «Социальная поддержка граждан» |  | Январь 2019 |  |  | Март 2019 |  | 107 186,58 |  | 46,27 | 0,00 | 107 232,85 |
| 1. |  | Подпрограмма1 «Социальное обеспечение населения» |  | Январь 2019 |  |  | Март 2019 |  | 102 880, 73 |  | 46,27 | 0,00 | 102 926,99 |
| 1.1. |  | Основное мероприятие 1 «Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям» |  | Январь 2019 |  |  | Март 2019 |  | 32 431,30 |  | 0,00 | 0,00 | 32 431,30 |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 1, причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  |  | Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» |  |  | Январь 2019 | Март 2019 |  | 15 166,81 |  | 0,00 | 0,00 | 15 166,81 |
| 1.1.2. |  |  | Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) |  |  | Январь 2019 | Март 2019 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. |  |  | Выплата пособия на ребенка |  |  | Январь 2019 | Март 2019 |  | 11 780,37 |  | 0,00 | 0,00 | 11 780,37 |
| 1.1.4. |  |  | Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям |  |  | Январь 2019 | Март 2019 |  | 5 463,29 |  | 0,00 | 0,00 | 5 463,29 |
| 1.1.5. |  |  | Предоставление ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви, и школьных письменных принадлежностей |  |  | Январь 2019 | Март 2019 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6. |  |  | Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок |  |  | Январь 2019 | Март 2019 |  | 20,83 |  | 0,00 | 0,00 | 20,83 |
| Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 1 подпрограммы 1, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 1 Перечислены денежные средства на предоставление мер социальной поддержки семьям и детям, обратившимся и имеющим на них право, на лицевые счета граждан, открытые в кредитных организациях, либо в ФГУП «Почта России» для выплаты получателям. |  |  | Январь 2019 | Март 2019 |  | х |  | х | х | х |
| 1.2. |  |  | Основное мероприятие 2 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» |  |  | Январь 2019 | Март 2019 |  | 58 126,42 |  | 46,27 | 0,00 | 58 172,69 |
| 1.2.1. |  |  | Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» |  |  | Январь 2019 | Март 2019 |  | 3 936,73 |  | 0,00 | 0,00 | 3 936,73 |
| 1.2.2. |  |  | Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |  |  | Январь 2019 | Март 2019 |  | 21 190,00 |  | 0,00 | 0,00 | 21 190,00 |
| 1.2.3. |  |  | Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» |  |  | Январь 2019 | Март 2019 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. |  |  | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края |  |  | Январь 2019 | Март 2019 |  | 12 779,82 |  | 0,00 | 0,00 | 12 779,82 |
| 1.2.5. |  |  | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |  |  | Январь 2019 | Март 2019 |  | 192,18 |  | 0,00 | 0,00 | 192,18 |
| 1.2.6. |  |  | Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам |  |  | Январь 2019 | Март 2019 |  | 459,94 |  | 0,00 | 0,00 | 459,94 |
| 1.2.7. |  |  | Выплата социального пособия на погребение |  |  | Январь 2019 | Март 2019 |  | 136,03 |  | 0,00 | 0,00 | 136,03 |
| 1.2.8. |  |  | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  |  | Январь 2019 | Март 2019 |  | 6 186,97 |  | 0,00 | 0,00 | 6 186,97 |
| 1.2.9. |  |  | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла |  |  | Январь 2019 | Март 2019 |  | 11 501,71 |  | 0,00 | 0,00 | 11 501,71 |
| 1.2.10. |  |  | Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий |  |  | Январь 2019 | Март 2019 |  | 17,48 |  | 0,00 | 0,00 | 17,48 |
| 1.2.11. |  |  | Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий |  |  | Январь 2019 | Март 2019 |  | 27,70 |  | 0,00 | 0,00 | 27,70 |
| 1.2.12. |  |  | Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан |  |  | Январь 2019 | Март 2019 |  | 15,12 |  | 0,00 | 0,00 | 15,12 |
| 1.2.13. |  |  | Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за счет средств краевого бюджета |  |  | Январь 2019 | Март 2019 |  | 30,08 |  | 0,00 | 0,00 | 30,08 |
| 1.2.14. |  |  | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа). |  |  | Январь 2019 | Март 2019 |  | 1 652,66 |  | 0,00 | 0,00 | 1 652,66 |
| 1.2.15. |  |  | Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности |  |  | Январь 2019 | Март 2019 |  | 0,00 |  | 46,27 | 0,00 | 46,27 |
| Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 2 подпрограммы 1, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 1 Перечислены денежные средства на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, обратившихся и имеющим на них право, на лицевые счета граждан, открытые в кредитных организациях, либо в ФГУП «Почта России» для выплаты получателям |  |  | Январь 2019 | Март 2019 |  | х |  | х | х | х |
| Реализация регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  | Основное мероприятие «Финансовая поддержка семей при рождении детей» |  |  | Январь 2019 | Март 2019 |  | 12 323,01 |  | 0,00 | 0,00 | 12 323,01 |
| 1.3.1. |  |  | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |  |  | Январь 2019 | Март 2019 |  | 12 323,01 |  | 0,00 | 0,00 | 12 323,01 |
| 1.3.2. |  |  | Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам |  |  | Январь 2019 | Март 2019 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 3 подпрограммы 1, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 1 Перечислены денежные средства на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, обратившихся и имеющим на них право, на лицевые счета граждан, открытые в кредитных организациях, либо в ФГУП «Почта России» для выплаты получателям |  |  | Январь 2019 | Март 2019 |  | х |  | х | х | х |
| III. Подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия», всего» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия», всего |  |  | Январь 2019 | Март 2019 |  | 4 305,85 |  | 0,00 | 0,00 | 4 305,85 |
| 3.1. |  |  | Основное мероприятие1 «Обеспечение реализации Программы» |  |  | Январь 2019 | Март 2019 |  | 4 305,85 |  | 0,00 | 0,00 | 4 305,85 |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 2, причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 1 Задолженности по заработной плате, налогам нет. Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности нет. Запланированные денежные средства израсходованы в полном объеме. |  |  | Январь 2019 | Март 2019 |  | х |  | х | х | х |