Мониторинг реализации Программы

| Наименование Программы | «Развитие сельского хозяйства» |
| --- | --- |
| Отчетный период: | 1 квартал 2019 года |
| Ответственный исполнитель: | управление сельского хозяйства |

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного события | план начала реализации мероприятия / факт начала реализации мероприятия | план оконча ния реализа ции мероприя тия, наступле ния контроль ного события / факт окон чания реа лизации ме роприятия, наступления контрольного события | исполнение за счет всех источников финансового обеспечения программы, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет Ставропольского края | местный бюджет | средства других источников |  | итого |
|  | Программа «Развитие сельского хозяйства» | Января 2019 | Декабрь 2019 | 233,31 | 834,76 | 0,00 |  | 1068,07 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие растениеводства» | Января 2019 | Декабрь 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Развитие зернопроизводства и овощеводства» | Января 2019 | Декабрь 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Выполнение мероприятия по выплате субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян запланировано на декабрь 2019 года. Выполнение мероприятия по борьбе с иксодовыми клещами - переносчиками Крымской геморрагической лихорадки запланировано на май 2019 года. Выполнение мероприятия по выплате субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства запланировано на ноябрь 2019 года. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса (субвенции на возмещение части затрат на приобретение элитных семян) | январь 2019 года | декабрь 2019 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Контрольное событие 1: перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение элитных семян | январь 2019 года | декабрь 2019 года | Х | Х | Х |  | Х |
| 1.1.2. | Организация и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами - переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах | январь 2019 года | декабрь 2019 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Контрольное событие 2: Акт выполненных работ и платежное поручение на оплату выполненных работ по организации и проведению мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами - переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах | январь 2019 года | май 2019 года | Х | Х | Х |  | Х |
| 1.1.3 | Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | январь 2019 года | декабрь 2019 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Контрольное событие 3: перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства | январь 2019 года | ноябрь 2019 года | Х | Х | Х |  | Х |
|  | Контрольное событие 4: проведение агрохимического обследования почв земель сельскохозяйственного назначения | январь 2019 года | декабрь 2019 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма «Развитие животноводства» | январь 2019 года | декабрь 2019 года | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Развитие мясного скотоводства, свиноводства и птицеводства» | январь 2019 года | декабрь 2019 года | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Выполнение мероприятия по выплате субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования запланировано на ноябрь 2019 года. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса (возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования) | январь 2019 года | декабрь 2019 года | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 5: перечисление субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам | январь 2019 года | ноябрь 2019 года | Х | Х |  | Х | Х |
| 2.2 | Основное мероприятие «Развитие овцеводства» | январь 2019 года | декабрь 2019 года |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение мероприятия по выплате субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз запланировано на ноябрь 2019 года. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз) | январь 2019 года | декабрь 2019 года | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 6: перечисление субсидии сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз | январь 2019 года | ноябрь 2019 года | Х | Х |  | Х | Х |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия» | январь 2019 года | декабрь 2019 года | 233,31 | 834,76 |  | 0,00 | 1068,07 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» | январь 2019 года | декабрь 2019 года | 233,31 | 834,76 |  | 0,00 | 1068,07 |