Мониторинг реализации Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы  | «Развитие сельского хозяйства» |
| Отчетный период: | 1 квартал 2021 года |
| Ответственный исполнитель: | управление сельского хозяйства |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеосновного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольногособытия | план начала реализации мероприятия / факт начала реализации мероприятия | план окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события / факт окончания реализации мероприятия,наступления контрольного события | исполнение за счет всех источников финансового обеспечения программы, тыс. рублей |
| бюджет Ставропольского края | местный бюджет | средства других источников | итого |
|  | Программа «Развитие сельского хозяйства» | - | - | 259,74 | 696,75 | 0,00 | 956,49 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие растениеводства» | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Развитие зернопроизводства и овощеводства» | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Организация и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами - переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реализация мероприятия запланирована до 01 июня 2021 года |
|  | Контрольное событие 1: проведение мониторинга коммерческих предложений организаций для определения наименьшей цены услуги по проведению энтомологических обследований и выполнению работ по обработке от иксодовых клещей - переносчиков Крымской геморрагической лихорадки | 10 января2021 года/10 января2021 года | 30 марта2021 года/30 марта 2021 года | Х | Х | Х | Х |
|  | проведен мониторинг коммерческих предложений организаций и определен исполнитель наименьшей цены услуги по проведению энтомологических обследований и выполнению работ по обработке от иксодовых клещей - переносчиков Крымской геморрагической лихорадки - ООО «Дездело» г Ставрополь |
|  | Контрольное событие 2: заключение договора с организацией – исполнителем на проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами - переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах | 10 января2021 года | 15 апреля2021 года | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3: акты энтомологических обследований и выполненных работ, платежное поручение на оплату выполненных работ по организации и проведению мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами - переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах | 10 января2021 года | 01 июня2021 года | Х | Х | Х | Х |
| 1.1..2. | Проведение агрохимического обследования почв земель сельскохозяйственного назначения | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реализация мероприятия запланирована до 30 декабря 2021 года |
|  | Контрольное событие 4: заключение договора между сельскохозяйственным производителем и федеральным государственным бюджетным учреждением «Станция агрохимической службы Прикумская» на проведение агрохимического обследования почв земель сельскохозяйственного назначения | 10 января2021 года | 30 июня, 30 декабря2021 года | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 5: акт выполненных работ по агрохимическому обследованию почв земель сельскохозяйственного назначения | 10 января2021 года | 30 июня, 30 декабря2021 года | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Основное мероприятие «Развитие виноградарства» | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реализация мероприятия запланирована до 30 декабря 2021 года |
| 1.2.1 | Закладка виноградников и уход за молодыми виноградниками | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 6: проведение уходных работ за молодыми виноградниками  | 10 января2021 года | 30 июня,30 декабря2021 года | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 7: закладка виноградников и установка шпалеры | 10 января2021 года | 30 декабря2021 года | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма «Развитие животноводства» | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Развитие скотоводства, свиноводства и птицеводства» | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Создание новой технологической базы с использованием современного оборудования для животноводческих ферм; наращивание генетического потенциала продуктивности животных  | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реализация мероприятия запланирована до 30 декабря 2021 года |
|  | Контрольное событие 8:приобретение биологической продукции для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных | 10 января2021 года | 30 декабря2021 года | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 9:приобретение племенного скота | 10 января2021 года | 30 декабря2021 года | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 10:проведение реконструкции, ремонта животноводческих помещений, приобретение оборудования | 10 января2021 года | 30 декабря2021 года | Х | Х | Х | Х |
| 2.2 | Основное мероприятие «Развитие овцеводства» | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | Обеспечение сохранности овцепоголовья  | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реализация мероприятия запланирована до 30 декабря 2021 года |
|  | Контрольное событие 13:Приобретение поголовья овец | 10 января2021 года | 30 декабря2021 года | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" и общепрограммные мероприятия" | - | - | 259,74 | 696,75 | 0,00 | 956,49 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» | - | - | 259,74 | 696,75 | 0,00 | 956,49 |
|  | Реализация мероприятия запланирована до 30 декабря 2021 года |