ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

03 июня  2014   года                      г. Благодарный                            №  348

Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Благодарненского муниципального района Ставропольского края

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в целях разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, администрация Благодарненского муниципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Благодарненского муниципального района Ставропольского края.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края от 21 августа 2013 года № 605 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Благодарненского муниципального района Ставропольского края".

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края Польского К.А. и начальника Финансового управления администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края Кузнецову Л.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации Благодарненского

муниципального района

Ставропольского края                                                            В.А.Шумаков

# Утвержден

постановлением администрации

Благодарненского муниципального района Ставропольского края

от 03 июня 2014 года № 348

Порядок

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Благодарненского муниципального района Ставропольского края

## I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Благодарненского муниципального района Ставропольского края (далее – Порядок) определяет правила принятия решений о разработке муниципальных программ Благодарненского муниципального района Ставропольского края, правила формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Благодарненского муниципального района Ставропольского края, а также правила контроля за ходом их реализации.

2. Муниципальная программа Благодарненского муниципального района Ставропольского края - система мероприятий (взаимоувязанных по целям, задачам, срокам реализации и ресурсам) и инструментов, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей реализуемой в Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края муниципальной политики в сфере социально-экономического развития Благодарненского муниципального района Ставропольского края (далее - Программа).

3. Программа включает в себя подпрограммы, содержащие в том числе отдельные мероприятия органов местного самоуправления Благодарненского муниципального района Ставропольского края, направленные на достижение целей и решение задач Программы (далее - подпрограммы).

4. Подпрограммы должны быть направлены на решение конкретных задач Программы. Включение подпрограмм в Программу осуществляется исходя из масштабности и сложности задач, решаемых в рамках реализации Программы.

5. Разработка и реализация Программы осуществляются органом местного самоуправления Благодарненского муниципального района Ставропольского края, или органом администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края, определенным администрацией Благодарненского муниципального района Ставропольского края в качестве ответственного исполнителя Программы (далее - ответственный исполнитель), совместно с заинтересованными органами местного самоуправления Благодарненского муниципального района Ставропольского края, органами администрации Ставропольского края - соисполнителями Программы (далее - соисполнители).

6. Проект Программы подлежит обязательному предварительному обсуждению путем их размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и вынесения их для рассмотрения на заседаниях общественно – политического консультативного совета при главе администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края.

7. Программа утверждается постановлением администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края. Внесение изменений в подпрограмму осуществляется путем внесения изменений в Программу.

## II. Решение о разработке Программы,

ее разработка и утверждение

8. Решение о разработке Программы принимается администрацией Благодарненского муниципального района Ставропольского края путем принятия распоряжения администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края об утверждении перечня Программ, планируемых к разработке (далее - перечень Программ).

9. В перечне Программ обязательно указываются:

наименования Программ;

наименования ответственных исполнителей и соисполнителей;

основные направления реализации Программ.

10. Проект перечня Программ формируется отделом экономического развития администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края по согласованию с Финансовым управлением администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края (далее соответственно – отдел экономического развития, Финансовое управление).

11. Предложения о разработке Программы и о ее включении в перечень Программ, а также о внесении изменений в перечень Программ вносятся органом местного самоуправления Благодарненского муниципального района Ставропольского края, или органом администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края, уполномоченным на выполнение функций органов местного самоуправления Благодарненского муниципального района Ставропольского края в установленной сфере деятельности, в отдел экономического развития и Финансовое управление до 01 мая года, в котором планируется разработка и утверждение Программы либо внесение изменений в перечень Программ, подготовленные в соответствии с требованиями федеральных законов, отдельных решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, предусматривающих реализацию муниципальных программ органов местного самоуправления, а также во исполнение законов Ставропольского края, правовых актов Губернатора Ставропольского края и Правительства Ставропольского края, отдельных поручений Губернатора Ставропольского края и (или) Правительства Ставропольского края, правовых актов или отдельных поручений главы Благодарненского муниципального района Ставропольского края, главы администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края.

12. Отдел экономического развития, Финансовое управление в месячный срок со дня поступления предложений, указанных в пункте 11 настоящего Порядка, рассматривают такие предложения органов местного самоуправления Благодарненского муниципального района Ставропольского края, или органов администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края, и подготавливают соответствующие обоснованные заключения о целесообразности разработки Программы и соответствии таких предложений бюджетному законодательству Российской Федерации.

13. Принятие администрацией Благодарненского муниципального района Ставропольского края распоряжения об утверждении перечня Программ и (или) о внесении в него изменений осуществляется в соответствии с настоящим Порядком до 01 июня года, предшествующего очередному финансовому году.

14. Разработка проекта Программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с методическими указаниями по разработке и реализации Программ, которые разрабатываются отделом экономического развития и утверждаются распоряжением администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края по согласованию с Финансовым управлением (далее - методические указания).

15. Проект Программы подлежит обязательному согласованию с отделом экономического развития, Финансовым управлением и контрольно-счетным органом совета Благодарненского муниципального района Ставропольского края (далее - контрольно-счетный орган).

Проект Программы, согласованный со всеми соисполнителями, направляется не позднее 01 июля текущего года в отдел экономического развития, Финансовое управление и контрольно-счетный орган на бумажном носителе и в электронном виде. В случае если у соисполнителя имеются замечания к проекту Программы, то они прилагаются к проекту Программы.

Вместе с проектом Программы представляются материалы, содержащие подробное обоснование необходимых финансовых ресурсов по каждому мероприятию Программы с учетом прогнозируемого уровня инфляции, а также иных факторов в соответствии с муниципальными правовыми актами Благодарненского муниципального района Ставропольского края регулирующими порядок составления проекта бюджета Благодарненского муниципального района Ставропольского края (далее – районный бюджет) на очередной финансовый год и плановый период.

16. Программы, предлагаемые к финансированию за счет средств районного бюджета в очередном финансовом году и плановом периоде, а также изменения в ранее утвержденные Программы должны быть утверждены администрацией Благодарненского муниципального района Ставропольского края не позднее 10 сентября текущего года.

## III. Требования к содержанию Программы

17. Формирование Программы осуществляется исходя из:

целей социально-экономического развития Благодарненского муниципального района Ставропольского края и показателей (индикаторов) их достижения в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 г. N 1485-р, Законом Ставропольского края "О Программе социально-экономического развития Ставропольского края на 2010 - 2015 годы", Стратегией социально-экономического развития Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Ставропольского края от 15 июля 2009 г. N 221-рп, законами Ставропольского края, нормативными правовыми актами Губернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края, Стратегией Благодарненского муниципального района Ставропольского края, Стратегией социально-экономического развития Благодарненского муниципального района Ставропольского края до 2020 года, утвержденной решением совета Благодарненского муниципального района Ставропольского края от 27 октября 2009 года № 137 "О стратегии социально-экономического развития Благодарненского муниципального района Ставропольского края до 2020 года", Программой социально-экономического развития Благодарненского муниципального района Ставропольского края на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края от 28 июля 2011 года № 69 "О Программе социально-экономического развития Благодарненского муниципального района Ставропольского края на 2011-2015 годы", нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Благодарненского муниципального района Ставропольского края;

наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития Благодарненского муниципального района Ставропольского края с учетом использования средств районного бюджета;

установления измеримых результатов реализации Программы (конечных и непосредственных результатов);

интеграции регулятивных (правоустанавливающих, правоприменительных и контрольных) и финансовых (бюджетных, налоговых, имущественных и кредитных) мер для достижения целей Программы;

наличия у ответственных исполнителей и соисполнителей полномочий и ресурсов, необходимых и достаточных для достижения целей Программы;

проведения регулярной оценки результативности и эффективности реализации Программы, оценки ее вклада в решение вопросов модернизации и инновационного развития экономики Благодарненского муниципального района Ставропольского края с возможностью ее корректировки или досрочного прекращения, а также установления ответственности должностных лиц ответственных исполнителей в случае неэффективной реализации Программы.

18. Программа должна содержать:

1) паспорт Программы по форме, являющейся приложением к методическим указаниям;

2) характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Благодарненского муниципального района Ставропольского края и ее основные показатели;

3) приоритеты и цели реализуемой в Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития Благодарненского муниципального района Ставропольского края, основные цели и задачи Программы, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития Благодарненского муниципального района Ставропольского края и планируемые макроэкономические показатели реализации Программы;

4) прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы, характеризующих уровень и качество жизни населения Благодарненского муниципального района Ставропольского края, целевое состояние (изменение состояния) социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей Благодарненского муниципального района Ставропольского края в соответствующей сфере;

5) сроки реализации Программы, этапы реализации Программы (в случае необходимости) с указанием их сроков;

6) перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых конечных результатов, а также характеристику мероприятий Программы в соответствии с требованиями методических указаний;

7) описание мер муниципального регулирования в сфере реализации Программы, в том числе описание основных мер правового регулирования в соответствующей сфере реализации Программы, направленных на достижение целей и (или) ожидаемых конечных результатов Программы, с обоснованием основных положений необходимых нормативных правовых актов Благодарненского муниципального района Ставропольского края и сроков их принятия;

8) перечень целевых индикаторов и показателей Программы с расшифровкой их плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий Программы и результатов их выполнения с целевыми индикаторами и показателями Программы;

9) информацию о финансовом обеспечении Программы за счет средств районного бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации Программы);

10) анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы и описание мер управления этими рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы.

19. Помимо сведений, указанных в пункте 18 настоящего Порядка, Программа может содержать:

1) в случае оказания муниципальными учреждениями Благодарненского муниципального района Ставропольского края и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам - прогноз сводных показателей муниципальных заданий (заказов) по годам реализации Программы;

2) в случае участия в реализации Программы муниципальных образований Благодарненского района Ставропольского края - информацию о прогнозных расходах на реализацию Программы за счет бюджетов муниципальных образований Благодарненского района Ставропольского края;

3) в случае участия в реализации Программы муниципальных унитарных предприятий Благодарненского муниципального района Ставропольского края, общественных, и иных организаций - соответствующую информацию, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию Программы;

4) в случае предоставления иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам муниципальных образований Благодарненского муниципального района Ставропольского края на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей соответствующей Программы (далее – межбюджетные трансферты), - методику расчета и условия предоставления межбюджетных трансфертов.

20. Целевые индикаторы и показатели Программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решения основных задач и достижения целей Программы.

21. В перечень целевых индикаторов и показателей Программы подлежат включению целевые индикаторы и показатели, значения которых:

1) рассчитываются по методикам, утвержденным Правительством Российской Федерации или федеральным органом исполнительной власти;

2) определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения;

3) рассчитываются по методикам, утвержденным Правительством Ставропольского края или администрацией Благодарненского муниципального района Ставропольского края;

4) рассчитываются по методикам, включенным в Программы в соответствии с требованиями методических указаний.

22. Отражение в Программе расходов на ее реализацию осуществляется в соответствии с методическими указаниями.

23. Оценка планируемой эффективности реализации Программы проводится ответственным исполнителем на этапе разработки проекта Программы и осуществляется в целях оценки планируемого вклада Программы в социально-экономическое развитие Благодарненского муниципального района Ставропольского края.

24. Обязательным условием оценки планируемой эффективности реализации Программы является успешное (полное) достижение запланированных на срок ее реализации целевых индикаторов и показателей Программы, а также мероприятий Программы в установленные сроки.

Основными критериями оценки планируемой эффективности реализации Программы являются:

критерии экономической эффективности реализации Программы, учитывающие оценку вклада Программы в экономическое развитие Благодарненского муниципального района Ставропольского края в целом, а также оценку влияния ожидаемых конечных результатов реализации Программы на различные сферы экономики Благодарненского муниципального района Ставропольского края. При этом могут оцениваться как прямые (непосредственные) эффекты от реализации Программы, так и косвенные (внешние) эффекты от реализации Программы, возникающие в сопряженных секторах экономики Благодарненского муниципального района Ставропольского края;

критерии социальной эффективности реализации Программы, учитывающие ожидаемый вклад Программы в социальное развитие Благодарненского муниципального района Ставропольского края, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.

## IV. Финансовое обеспечение реализации Программы

25. Финансовое обеспечение реализации Программы в части расходных обязательств Благодарненского муниципального района Ставропольского края осуществляется за счет бюджетных ассигнований районного бюджета (далее - бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Программ (подпрограмм) утверждается решением совета Благодарненского муниципального района Ставропольского края о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

26. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию Программы в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами Благодарненского муниципального района Ставропольского края, регулирующими порядок формирования проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

27. Программа подлежит приведению в соответствие с решением совета Благодарненского муниципального района Ставропольского края о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период не позднее 2 месяцев со дня вступления его в силу.

При этом проект изменений, вносимых в Программу, в контрольно – счетный орган на согласование не направляется.

28. Мероприятия Программы, предусматривающие строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, указываются без поадресного перечня объектов капитального строительства.

## V. Управление Программой и контроль за ее реализацией

29. Реализация Программы осуществляется в соответствии с детальным планом-графиком реализации Программы.

Детальный план-график реализации Программы ежегодно разрабатывается ответственным исполнителем в соответствии с методическими указаниями и утверждается правовым актом администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края по согласованию с соисполнителями и отделом экономического развития до 25 декабря года, предшествующего очередному финансовому году, и направляется в отдел экономического развития и Финансовое управление.

30. Изменения в детальный план-график реализации Программы согласовываются ответственным исполнителем с соисполнителями и с отделом экономического развития и Финансовым управлением в 10-дневный срок после их утверждения ответственным исполнителем направляются в отдел экономического развития и Финансовое управление.

31. Внесение изменений в Программу, оказывающих влияние на основные параметры Программы, осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения Программ, с учетом особенностей, установленных пунктом 27 настоящего Порядка.

32. В целях контроля за ходом реализации Программ отдел экономического развития ежеквартально осуществляет мониторинг хода реализации Программ ответственными исполнителями и соисполнителями, порядок проведения которого определяется методическими указаниями (далее - мониторинг).

Ответственный исполнитель представляет ежеквартально, в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в отдел экономического развития информацию, необходимую для проведения мониторинга.

Соисполнители представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы отдела экономического развития и Финансового управления, а также ежеквартально, в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию, необходимую для проведения мониторинга.

33. Финансовое управление представляет в отдел экономического развития информацию, необходимую для проведения мониторинга в части финансового обеспечения Программ.

34. Результаты мониторинга направляются отделом экономического развития главе администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края до 05-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом.

35. Годовой отчет о ходе реализации Программы (далее - годовой отчет) в соответствии с методическими указаниями подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 01 марта года, следующего за отчетным, и направляется им в отдел экономического развития и Финансовое управление.

36. Годовой отчет должен содержать:

1) результаты, достигнутые за отчетный период реализации Программы;

2) перечень мероприятий Программы, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения);

3) анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы;

4) сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий Программы;

5) информацию об изменениях, внесенных в Программу;

6) иную информацию, предусмотренную методическими указаниями.

37. При необходимости в соответствии с поручениями главы администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края ответственные исполнители готовят информацию о ходе реализации Программ в течение текущего года, которая заслушивается на заседании администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края.

38. Финансовое управление в срок до 01 марта года, следующего за отчетным годом, представляет в отдел экономического развития информацию о кассовых расходах районного бюджета на реализацию Программ.

39. Подготовка сводного годового отчета о ходе реализации Программ проводится отделом экономического развития на основании годовых отчетов в порядке, предусмотренном методическими указаниями.

Отдел экономического развития ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, подготавливает и направляет главе администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края и в Финансовое управление сводный годовой отчет о ходе реализации Программ, который должен содержать:

1) сведения о результатах реализации Программ за отчетный год;

2) сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений целевых индикаторов и показателей Программ за отчетный год;

3) сведения о выполнении расходных обязательств Благодарнкенского муниципального района Ставропольского края, связанных с реализацией Программ;

4) оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся хода реализации соответствующих Программ;

5) при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления ходом реализации Программ, о сокращении (увеличении) финансирования Программ и (или) досрочном прекращении выполнения отдельных мероприятий Программ или Программ в целом.

40. Финансовое управление совместно с отделом экономического развития ежегодно, в срок до 01 мая года, следующего за отчетным, проводит оценку эффективности реализации Программ в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программ, утверждаемой администрацией Благодарненского муниципального района Ставропольского края (далее - оценка эффективности реализации Программ), и вносит результаты оценки эффективности реализации Программ для рассмотрения на заседании администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края.

41. Оценка эффективности реализации Программы основывается на сопоставлении достигнутых результатов Программы с расходами, направленными на ее реализацию, и проводится по следующим критериям:

1) степень достижения целей и решения задач подпрограмм и Программы в целом;

2) степень соответствия фактических расходов районного бюджета их запланированному уровню.

42. После рассмотрения результатов оценки эффективности реализации Программ администрация Благодарненского муниципального района Ставропольского края по предложению Финансового управления может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период объемов бюджетных ассигнований и (или) о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий Программ или Программ в целом, начиная с очередного финансового года.

43. Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Управляющий делами администрации

Благодарненского муниципального района

Ставропольского края                                                                  В.И.Наурузова