##### пояснительная записка

##### к информации о ходе реализации муниципальных программ 
Благодарненского городского округа  Ставропольского края

##### за 1 квартал  2021 года

По состоянию на 1 апреля 2021 года на территории Благодарненского городского округа  Ставропольского края действует 7 муниципальных программ Благодарненского городского округа  Ставропольского края (далее – программы).

Общий объем финансирования, запланированный программами, на 2021 год составил 2 119 790,16 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджет Ставропольского края  1 358 579,18 тыс. рублей (64,09 процентов от общего объема финансирования на 2020 год), бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края (далее местный бюджет) 761 210,98 тыс. руб. (35,91  процента от общего объема финансирования на 2020 год).

За 1 квартал  2021 года кассовые расходы по основным мероприятиям программ составили 431 860,35  тыс. рублей (20,37 процента к сводной бюджетной росписи на 1 апреля 2021 года), в том числе за счет средств бюджет Ставропольского края  297 307,29 тыс. руб, средств местного бюджета 134 553,06 тыс. руб.

Кассовый расход по мероприятиям программ в отчетном периоде за счет бюджетных ассигнований составил:

муниципальная программа Благодарненского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» (30,89 процентов);

муниципальная программа Благодарненского городского округа Ставропольского края «Осуществление местного  самоуправления в Благодарненском городского округа Ставропольского края» (20,42 процентов);

муниципальная программа Благодарненского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» (18,84 процента);

муниципальная программа Благодарненского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» (13,54 процента).

муниципальная программа Благодарненского городского округа Ставропольского края «Безопасный район» (9,71);

муниципальная программа Благодарненского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры» (6,12 процента);

муниципальная программа Благодарненского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды на 2018 -2024 годы» (0,80 процентов).

| Начальник отдела экономического развития и муниципальных закупок администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края | М.Н. Арзамас |
| --- | --- |