СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации муниципальных программ

Благодарненского городского округа Ставропольского края в 2019 году

Сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ Благодарненского городского округа Ставропольского края за 2019 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Благодарненского городского округа Ставропольского края (далее Порядок) и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Благодарненского городского округа Ставропольского края, на основе годовых отчетов, представленных ответственными исполнителями программ.

В соответствии с распоряжением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 06 августа 2018 года № 740-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Благодарненского городского округа Ставропольского края, планируемых к разработке» в 2019 году на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края осуществлялась реализация 6 муниципальных программ Благодарненского городского округа Ставропольского края (далее – программа).

**I. Сведения об основных результатах реализации Программ.**

##### 1. Муниципальная программа Благодарненского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан»

Цель программы - Повышение уровня и качества жизни населения Благодарненского городского округа Ставропольского края.

Ответственным исполнителем Программы является управление труда и социальной защиты населения администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края (далее – управление).

Соисполнитель:

- управление образования и молодежной политики администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края (далее – управление образования и молодежной политики АБГО СК).

- администрация Благодарненского городского округа Ставропольского края (далее – администрация БГО СК).

Программа включает 2 подпрограммы.

По состоянию на 31 декабря 2019 года в управлении труда и социальной защиты населения администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края состоит на учете 28 756 тысяч получателей различных видов социальных выплат и пособий, в том числе по мерам социальной поддержки.

В рамках муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» управлением проведена работа по своевременному и целевому расходованию денежных средств, поступивших на лицевые счета.  
 За отчетный год на реализацию муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» управлением направлено средств в сумме 404 711, 75 рублей по 22 видам пособий.

Все государственные обязательства по социальной поддержке граждан в Благодарненском городском округе Ставропольского края выполнены. Всем гражданам, обратившимся за получением пособий и других социальных выплат и имеющим на них право, выплаты произведены своевременно и в полном объеме.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей программы, подпрограмм Программы и их значениях представлены в приложении 1 к настоящему отчету.

Отчет об использовании средств бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края на реализацию Программы приведен в приложении 2 к настоящему отчету.

**2. Муниципальная программа Благодарненского городского округа Ставропольского края «Развитие образования»**

Целью данной программы является реализация образовательной политики, как части социальной политики Благодарненского городского округа Ставропольского края, создание условий комплексного развития целостной системы образования, обеспечивающей совершенствование качества дошкольного, начального, основного и общего образования, нравственное, интеллектуальное и физическое развитие детей.

Ответственным исполнителем Программы является управление образования и молодежной политики администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края (далее - управление образования и молодежной политики).

Соисполнители Программы - администрация Благодарненскогогородского округ Ставропольского края.

Для определения результативности определены семнадцать целевых индикаторов и показателей, из которых:

10 достигли плановых значений;

5 показателей исполнены более чем на 100 процентов;

2 показателя выполнены более чем в 1,5 раза

Мероприятия муниципальной программы реализуются в рамках четырех подпрограмм

1.«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»;

2.«Государственная поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

3. «Летний отдых»;

4.«Обеспечение реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального района Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия».

**1.** Важнейшим приоритетом образовательной политики является реализация комплексных мер по обеспечению доступности дошкольного образования - расширение сети дошкольных образовательных учреждений.

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей Благодарненского городского округа Ставропольского края составила 59,4%

В 2019 году компенсацию части родительской платы получали 99,5 %родителей, из них в размере 20% получали 945 родителей, в размере 50% - 1 173 родителей, в размере 70% - 491 родитель. В районе уже восьмой год продолжается работа по реализации ФГОС общего образования. Все учащиеся были обеспечены бесплатными учебниками.

В шести муниципальных учреждениях дополнительного образования занято 4901 чел. Охват от общего количества учащихся в дополнительном образовании составляет 76,79 %.

В рамках подпрограммы ведется работа по привлечению молодых специалистов в образовательные организации района. Из местного бюджета выплачиваются единовременное пособие 5000 рублей, а также выплачивается ежемесячная социальная выплата в размере 2000 рублей.

В текущем учебном году в образовательных организациях Благодарненского городского округа работает 13 молодых специалистов, доля педагогических работников образовательных организаций в возрасте до 30 лет составила 2,1% (целевой показатель 2,1%). Выплаты по 2000 руб. получают 14 молодых специалистов.

С целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности работы учреждений образования проведены работы по замене 447 оконных блоков в школах № 2, 3 и 11, детских садах № 2, 4 и 25 на общую сумму 9 303 200,46 рублей.

В 2019 году проведен капитальный ремонт здания МДОУ «Детский сад № 2» на общую сумму 9 260 508,16 рублей.

В 2019 году из местного бюджета было выделено 2 млн. рублей на благоустройство территорий детских садов № 3,4 и 14. Так же проведено благоустройство территорий школ № 2 и 15 на общую сумму 8 419,29 тыс. рублей (краевые средства – 6 819,63 тыс. рублей, местные бюджет – 1 599,67 тыс. рублей).

Выделены и в полном объеме освоены денежные средства на приобретение строительных материалов для ремонта помещений школ в размере 850,00 тыс. рублей.

В 2019 году выделялись денежные средства из местного бюджета на поддержку школьных музеев городского округа в размере 160,00 тыс. рублей. Исполнение составило 99,97 процентов.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Ставропольского края «Развитие образования и молодежной политики» проведен ремонт кровли в МОУ «СОШ №4» на сумму 1 958,98 тыс. рублей.

В 2019 году из краевого бюджета было выделено 1 490,50 тыс. рублей для приобретения новогодних подарков, обучающимся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях. Был вручен 2 981 подарок.

В рамках подпрограммы реализуется два региональных проекта:

- «Современная школа» - создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей в школах № 2,4 и 8. В марте 2019 года с министерством образования Ставропольского края заключено соглашение на предоставлении субсидии для обеспечения деятельности центров в 2019 году. Общий объем бюджетных ассигнований составляет 1 112,30 тыс. рублей (1 056,69 тыс. рублей из краевого бюджета и 55,62 тыс. рублей из бюджета округа). Средства направлены на оплату штатных сотрудников и приобретение расходных материалов. 15 педагогов образовательных организаций, на базе которых созданы Центры, прошли обучение. На базе Центров реализуются не только общеобразовательные программы по предметным областям, но и дополнительное образование по шахматному образованию, проектной и внеурочной деятельности, социокультурные мероприятия;

- «Успех каждого ребенка» - в рамках реализации комплекса мероприятий по созданию в 2019 году в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом проведен ремонт спортзала и создан спорт - клуб в МОУ «СОШ № 11». Освоено средств федерального, краевого и муниципального бюджетов в сумме 2 229,62 тыс. рублей.

**2.** В общеобразовательных организациях района обучаются 242 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 97детей-инвалидов.

Учащимся с ограниченными возможностями здоровья, временно или постоянно не имеющим возможности посещать образовательные организации по состоянию здоровья, создаются необходимые условия для получения образования по индивидуальной программе на дому. В 2019 году на дому обучается 44 учащихся. С использованием дистанционных образовательных технологий обучаются 5 детей-инвалидов.

Дошкольные образовательные учреждения посещают 25 детей- инвалидов.

Главной задачей Управление образования и молодежной политики администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края, выполняющего функции органа опеки и попечительства является выявление и устройство детей-сирот, и детей оставшихся без попечения родителей в замещающие семьи.

Всего в Благодарненском городском округе детей-сирот, и детей оставшихся без попечения родителей 163 человек, из них находятся под опекой 132 человек, проживают в приемных семьях и воспитываются 6 детей, в семьях усыновителей – 28 человек. Опекунское пособие получают 101 семья для 132 человек.

**3.** Одним из приоритетных направлений деятельности является организация летнего отдыха несовершеннолетних.

На данную подпрограмму запланировано 6 673,23 тыс. рублей, кассовый расход составил 6 633,50 тыс. рублей (99,40%)

Средства направлены на финансирование для организации досуга детей и подростков в летний период. За истекший период проведены работы по организации и обеспечения оздоровления детей, обеспечения занятости детей в летний период. Целевые показатели достигнуты. Летом 2019 года на территории округа функционировал 21 лагерь с дневным пребыванием детей (1415 учащихся). Загородный лагерь МАУ ДО «ДОО (П) Ц «Золотой колосок» принял в 2019 году 760 детей и подростков. Единовременная оплата компенсации стоимости путевки в МАУ ДО «ДОО (П) Ц «Золотой колосок» за счет средств муниципального бюджета составила 10,60 тыс. рублей, оставшуюся сумму до полной стоимости путевки (7 900 рублей) родители (законные представители) компенсировали самостоятельно. Общее количество льготных путевок - 108 штук.

Был организован отдых детей в несколько потоков на 72 площадках по месту жительства (2272 учащихся).

Трудовой занятостью в летний период охвачено 2 777 учащихся на пришкольных участках, в отрядах экологов, вожатыми в оздоровительных лагерях. Через ГКУ «Центр занятости населения» было трудоустроено 110 обучающихся, работавших на благоустройстве школ.

Особое внимание уделялось организации летней занятости детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных, малообеспеченных семей и несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета. За лето отдохнули и были заняты трудом 535 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это дети с ограниченными возможностями здоровья, из малообеспеченных семей, воспитанники детских домов, из приемных и неполных семей.

Всего в летний период 2019 года различными формами занятости было охвачено – 99,4 процентов школьников.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей программы, подпрограмм Программы и их значениях представлены в приложении 1 к настоящему отчету.

Отчет об использовании средств бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края на реализацию Программы приведен в приложении 2 к настоящему отчету.

4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края «Развитие образования » и общепрограммные мероприятия»

По подпрограмме запланировано 13 286,31 тыс. рублей, кассовый расход составил 13 230,25 тыс. рублей. (99,58%)

Расходы направлены на обеспечение функций Управления образования и молодежной политики АБГО СК, опеки и попечительства в области образования и МУ «Благодарненский центр обслуживания отрасли образования».

**3. Муниципальная программа Благодарненского городского округа Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства"**

Цель программы - устойчивое развитие отрасли сельского хозяйства, способствующее повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции.

Ответственным исполнителем Программы является управление сельского хозяйства администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края (далее – управление сельского хозяйства).

1. Развитие растениеводства:

- развитие зернового производства.

2. Развитие животноводства:

- развитие скотоводства, свиноводства и птицеводства;

- развитие овцеводства.

3. Обеспечение реализации муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия:

- обеспечение реализации программы.

В рамках реализации комплекса мероприятий в 2019 году достигнуты следующие результаты.

Валовое производство продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств по предварительным расчетам за 2019 год составило 19,5 млрд. рублей, индекс производства продукции составил 104,9 процентов к уровню 2018 года. Уровень рентабельности от всей хозяйственной деятельности по предварительным данным в 2019 году составил 8,6 процентов. В 2019 году получено 124,8млн. рублей прибыли, что на 99,2 млн. рублей меньше 2018 года.

Заработная плата по сельскохозяйственным организациям, входящим в реестр АПК за 2019 год составила 30009 рублей, что на 18,8 процентов выше уровня 2018 года.

В 2019 году получено 343,3 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур (2018 год – 351,8 тыс. тонн), при урожайности 31,0 ц/га, в том числе крестьянские (фермерские) хозяйства произвели 58,1 тыс. тонн при урожайности 21,4 ц/гектара.

Одним из направлений сельскохозяйственного производства в районе является развитие овощеводства и виноградарства. В 2019 году по предварительным расчетам в хозяйствах всех категорий произведено 4.4 тысячи тонн овощей. Производство винограда составило 2298 тонн.

Животноводство является одним из ключевых элементов аграрного производства.

В 2019 году произведено 17,5 тыс. тонн молока, из них свыше 1,2 тыс. тонн произведено крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. Объем производства молока фермерскими хозяйствами в сравнении с уровнем 2018 года вырос в 1,5 раза. Говоря о производстве мяса, нужно отметить, что в 2019 году уровень его производства составил 97,5 тыс. тонн. Основной объем приходится на мясо птицы ГАП «Ресурс», который в 2019 году произвел 91,5 тыс. тонн мяса птицы.

С 2017 года запущен с эксплуатацию птицекомплекс «Альянс» в п. Ставропольский. В 2019 году им произведено 78,2 млн. штук яиц.

Стабильно развивается мясное скотоводство в колхозе Гигант. В 2019 году реализовано 819 голов племенного молодняка крупного рогатого скота, в том числе, для выращивания в личных подсобных хозяйствах реализовано 520 голов.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей программы, подпрограмм Программы и их значениях представлены в приложении 1 к настоящему отчету.

Отчет об использовании средств бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края на реализацию Программы приведен в приложении 2 к настоящему отчету.

**4. Муниципальная программа Благодарненского городского округа Ставропольского края «Осуществление местного самоуправления в Благодарненском городском округе Ставропольского края»**

Цель программы -  повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Благодарненского городского округа Ставропольского края.

Ответственным исполнителем Программы является администрация Благодарненского городского округа Ставропольского края.

Соисполнители Программы:

финансовое управление администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края;

управление имущественных и земельных отношений администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края;

управление образования и молодежной политики администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края;

управление сельского хозяйства администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края;

управление муниципального хозяйства Благодарненского городского округа Ставропольского края.

Программа включает 9 подпрограмм.

***1. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства, поддержка конкуренции и формирование благоприятного инвестиционного климата»*.**

Задачей подпрограммы является повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства в Благодарненском городском округе Ставропольского края.

По состоянию на 31 декабря 2019 года количество индивидуальных предпринимателей возросло на 24 человека по сравнению с 01 января 2018 года и составило 1621 человек. На 10 тыс. человек населения (среднегодовая численность населения – 57893) показатель составил 279,9.

В целях финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в 2019 году предусмотрено предоставление грантов субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию и развитие собственного бизнеса за счет средств бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края в сумме 90,0 тыс. рублей.

В 2019 году проведено 5 открытых конкурсов по предоставлению грантов субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию и развитие собственного бизнеса за счет средств бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края. По итогам проведенных конкурсов 4 признаны не состоявшимися, в связи с отсутствием заявок. По итогам одного конкурса определены победители. Два начинающих предпринимателя получили финансовую поддержку в виде гранта в размере 45,00 тыс. рублей каждый: Шумейко А.В.., Джавахишвили Ч.

В целях пропаганды достижений, роли и места малого и среднего предпринимательства в социально-экономическом развитии Благодарненского городского округа Ставропольского края, предприниматели городского округа в 2019 году участвовали в ежегодном конкурсе "Предприниматель года" среди субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края. Были определены лауреаты конкурса по номинациям для организации дальнейшего награждения на торжественной церемонии в г. Ставрополе

За 2019 год даны разъяснения и консультации 43 индивидуальным предпринимателям по вопросам государственной и муниципальной поддержки, налогообложения и кредитования и применения законодательства РФ, Ставропольского края и иных нормативно - правовых актов.

В результате проведенных консультаций за 2019 год 45 субъектов малого и среднего предпринимательства обратились в Фонд микрофинансирования Ставропольского края и получили микрозаймы на сумму 41,3 млн. рублей.

Для формирования благоприятного инвестиционного климата на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края (далее – округ) доведено на 2019 год Губернатором Ставропольского края плановое значение показателя «объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств») в размере 2605,0 млн. рублей.

По состоянию на 01 января 2020 года на территории округа продолжается реализация двух инвестиционных проектов:

**«Закладка 300 га виноградников на базе закрытого акционерного**

**общества сельскохозяйственного предприятия «Шишкинское».** Инициатор инвестиционного проекта общество с ограниченной ответственностью «Надежда» г. Георгиевск. Общая стоимость проекта – 70 млн. рублей, освоено 53,8 млн. рублей, создано 50 рабочих мест. С 2013 – 2019 годы проведена закладка 2217,22 га виноградников. Осуществляется первичная переработка винограда, сульфосусло поставляется ООО «Винзавод Надежда» г. Георгиевск.

**Строительство цеха по переработки молочной продукции СППК «Алексеевский»** производственной мощностью 3,00 тыс. литров молока в смену. Общая стоимость проекта – 27,00 млн. рублей, освоено 2,325 млн. рублей, создано 15 рабочих мест. Работа в кооперативе ведется в рамках бизнес-плана, утвержденного министерством сельского хозяйства Ставропольского края.

Кооператив приобрел два молоковоза для сбора сырья, танк охладитель молока и грузовой автомобиль. Построено помещение под танк охладитель молока. Собранное сырье охлаждается и отправляется на молочный завод города Буденновск.

В октябре 2019 года на территории округа **реализован инвестиционный проект по строительству птицефермы на 90,00 тыс. голов кур-несушек ООО «АСТ»**, сумма освоенных инвестиций составила 603 млн. рублей при плановом значении 600 млн. рублей, создано 70 рабочих мест.

На сегодняшний день на территории округа имеется десять действующих инвестиционных площадок:

**-** территория хлебозавода, обшей площадью 5503 м;2

- территория завода силикатного кирпича, общей площадью 60800м2;

- территория маслосырзавода, общей площадью 24891м2;

- объект производственно-складского помещения, общей площадью 21550 м2;

- территория ПМК 1, общей площадью 22887 м2;

- здание Благодарненской типографии, общей площадью 921,1 м2;

- земельный участок по переулку Кочубея, общей площадью 1429,8 м2;

- офисное помещение по улице Первомайской, общей площадью 80 м2;

- коммерческое помещение по улице Чапаево, общей площадью 1000 м2;

- земельный участок производственного назначения по улице Вокзальной, общей площадью 68489 м2.

В течение 2019 года администрацией велась работа с потенциальными инвесторами.

В марте 2019 года обратилось общество с ограниченной ответственностью «Моя мечта» о предоставлении земельных участков для реализации масштабного инвестиционного проекта «Выращивание и переработка лекарственных и пряных трав».

По состоянию на 01 января 2020 года предоставлены в аренду без проведения торгов земельные участки из земель – земли сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, с кадастровыми номерами 26:13:11403:1 и 26:13:11044:2, расположенные на территории бывшего откормсовхоза «Благодарненский» Благодарненского района Ставропольского края. Реализация проекта запланирована на 2020-2021 год.

В мае 2019 года обратились:

Общество с ограниченной ответственностью «Кавгазбетон» по вопросу оказания административной поддержки в реализации инвестиционного проекта «Создание многопрофильного предприятия по выпуску изделий и материалов строительной индустрии на базе природных минерально-сырьевых ресурсов в Благодарненском районе Ставропольского края»;

Общество с ограниченной ответственностью «Агросоюз» о рассмотрении возможности реализации инвестиционного проекта «Строительство тепличного комплекса» на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края.

Вышеуказанные инвестиционные проекты были направлены для рассмотрения в министерство экономического развития Ставропольского края для включения в подпрограмму «Социально-экономическое развитие Ставропольского края на 2016-2025 годы».

В июне 2019 года обратилось общество с ограниченной ответственностью «Фермер» по строительству элеваторного комплекса по приемке, очистке и отгрузке зерна на автомобильный и железнодорожный транспорт с отделением хранения вместимостью 78071 м3 на земельном участке, расположенном на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края. Реализация инвестиционного проекта запланирована на 2020-2022 год.

В октябре 2019 года обратилось общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Стальные металлические конструкции» для рассмотрения возможности сотрудничества в области производства металлоконструкций любой сложности, модульных строений на основе металлокаркаса, строительства объектов и стальных узлов.

В декабре 2019 года поступило обращение физического лица по вопросу вложения инвестиций в рыболовство. По состоянию на 01 января 2020 года инвестор ознакомлен с информацией о поддержке для реализации проекта.

Проведенная в 2019 году работа позволила достигнуть запланированные значения индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы.

Индикатор достижения цели подпрограммы - объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя по крупным и средним предприятиям и организациям по предварительной оценке составил 471,0 млн. рублей, что составляет 8,1 рублей в расчете на 1 жителя.

Показатель решения задачи подпрограммы - объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) по субъектам малого предпринимательства за 2019 год составило 3154,4 млн. рублей, что составляет 121,09 процента к плановому показателю 2019 года (план 2605,0 млн. рублей).

***2. Подпрограмма "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Благодарненском городском округе Ставропольского края, в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг"***

Задача подпрограммы Программы - повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Благодарненскомгородском округе Ставропольского края, в том числе в многофункциональном центре.

В рамках реализации основного мероприятия:

Показатель решения задачи подпрограммы - доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, установлен в 2019 году 80 процентов.

За 2019 год доля граждан (в возрасте от 14 до 72 лет) Благодарненского городского округа Ставропольского края, зарегистрированных в Единой системе идентификации и аутентификации, составила 80 процентов.

В настоящее время гражданам обеспечена возможность получения 9-ти муниципальных услуг, предоставляемых отделами и органами администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края, в электронном виде. В прогнозируемом периоде планируется увеличение количества муниципальных услуг, переведенных в электронный вид.

На базе муниципального учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Благодарненского района Ставропольского края (далее – многофункциональный центр) по состоянию на 31 декабря 2019г. организовано предоставление 297 услуг, из них: 51 федеральных государственных услуг, 25 государственные услуги органов исполнительной власти Ставропольского края и 98 услуг органов местного самоуправления, 123 иных услуги (услуги для субъектов предпринимательства, дополнительные услуги Управление федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю).

Всего за 2019 год в многофункциональном центре зарегистрировано 74074 обращений. В том числе:

федеральные услуги – 60417 обращений;

региональные услуги – 971 обращений;

услуги органов местного самоуправления – 1696 обращений.

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» через многофункциональный центр, на отчетный период составила 95 процента.

Система оценки «Ваш контроль» организована посредством информационно-аналитической системы «Мониторинг качества государственных услуг». Заявители могут оценить качество каждой государственной и муниципальной услуги, предоставляемой через многофункциональный центр посредством смс-опроса, либо непосредственно на портале vashkontrol.ru, а также воспользоваться функциями информационного киоска, по оценке качества.

Результаты ежедневного мониторинга качества предоставления государственных услуг «Ваш контроль» свидетельствуют о том, что в 2019 году – 98 процентов заявителей высоко оценивает работу специалистов многофункционального центра (за 2018 год – 95,1%).

***3. Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры»***

В рамках подпрограммы успешно реализуются четыре основных мероприятия.

Задача 1 Подпрограммы - обеспечение роста посещаемости муниципальное учреждение культуры «Благодарненский районный историко-краеведческий музей имени Петра Федоровича Грибцова» (далее - МУК «БРИКМ») за счет внедрения инновационных форм работы.

По состоянию на 31 декабря 2019 года привлечено 17750 человек, что составляет 100,3 процента от запланированного значения.

Обеспечено хранение 10931 единицы музейных предметов и музейных коллекций, формирование и учет музейного фонда БГО СК – 11401.

Привлечено платных услуг на сумму 28870,0 рублей.

Проведено 33 выставки и 62 лекции.

Средняя заработная плата по учреждению составила 29411,0 рублей, что составляет 100 процентов.

Задача 2 Подпрограммы - создание в библиотеках комфортной среды для духовного, культурного, интеллектуального развития населения.

В 2019 году на территории БГО СК осуществляли свою работу центральная районная библиотека, детская библиотека, две городские библиотеки-филиалы и 13 сельских библиотек-филиалов.

За 2019 год зарегистрировано 19842 пользователя муниципального учреждения культуры «Благодарненская централизованная библиотечная система» (далее - МУК «БЦБС»), что составляет 106,4 процента.

На 01 января 2020 года книжный фонд составил 356847 экземпляров.

Выдано 427522 экземпляра, проведено 1442 мероприятия, которые посетило 35800 человек.

На комплектование книжного фонда выделено и освоено из краевого и местного бюджета – 509,01 тыс. рублей.

Средняя заработная плата по учреждению составила 25012,0 рублей.

Задача 3 Подпрограммы -­ обеспечение доступности культурных благ для населения Благодарненского городского округа Ставропольского края.

В 2019 году проведено 3648 различных мероприятий (концерты, беседы, выставки, вечера отдыха, тематические часы, акции, круглые столы, интерактивные часы, уроки здоровья, показы презентаций и многое др.), что составляет 102,8 процентов.

На мероприятия по празднованию памятных дат и дней воинской славы из бюджета БГО СК выделено в отчетном периоде – 200, 0 тыс. рублей, из них освоено за отчетный период – 200, 0 тыс. рублей, что составляет 100 процентов.

На мероприятия в области культуры из местного бюджета выделено в отчетном периоде – 2 364,77 тыс. рублей, из них освоено за отчетный период – 2 340,85 тыс. рублей, что составляет 98,99 процентов (приобретение призов, украшений, подарков, фейерверков, баннеров).

На обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек из бюджетов разных уровней выделено в отчетном периоде – 775,11 тыс. рублей, из них освоено за отчетный период – 775,11 тыс. рублей, что составляет 100 процентов. В рамках государственной программы Ставропольского края «Культура и туристско-рекреационный комплекс» и проекта партии «Единая Россия» - «Культура малой родины» на поддержку отрасли культуры были выделены средства на приобретение зрительных кресел и звуковой аппаратуры, оборудования в МУК «Дом культуры села Шишкино».

На реализацию мероприятий по благоустройству территорий в городских округах Ставропольского края, за исключением городских округов, имеющих статус городов-курортов из бюджетов разных уровней выделено в отчетном периоде – 14 212,86 тыс. рублей, из них освоено за отчетный период – 710,64 тыс. рублей из местного бюджета, 7 159,26 тыс. рублей из краевого бюджета, что составляет 55,37 процентов. (Благоустройство сооружения «Фонтан» и прилегающей к нему территории).

Средняя заработная плата по учреждению составила 25214,70 рублей.

31 декабря 2019 года проведена презентация автоклуба на новогоднем праздничном мероприятии в городе Благодарном, в котором приняло участие более 2,0 тыс. человека.

Задача 4 Подпрограммы –Обеспечение доступности и повышение качества дополнительного образования детей Благодарненского городского округа

По состоянию на 31 декабря 2019 года число детей, охваченных дополнительных образованием в сфере культуры– 545 человек.

В 2019 году учащиеся МУДО «БДШИ» лауреатами:

региональных конкурсов (индивидуально) стали – 41 человек, межрегиональных – 2 человека;

краевых – 13 человек, российских – 1 человек;

всероссийских – 23 человека, международных – 14 человек.

вокальный ансамбль «Диапазон» (10 человек) стал лауреатом 3 степени краевого конкурса;

хореографический ансамбль «Родничок» (12 человек) стал лауреатом 1 степени, четырежды лауреатом 2 степени, лауреатом 3 степени всероссийских конкурсов; лауреатом 1 степени, лауреатом 2 степени международных конкурсов;

хореографический ансамбль «Изюминки» (14 человек) стал лауреатом 1 степени, дважды лауреатом 2 степени, трижды лауреатом 3 степени всероссийских конкурсов;

хореографический ансамбль «Карамельки» (14 человек) стал лауреатом 1 степени, лауреатом 2 степени, лауреатом 3 степени всероссийских конкурсов;

хореографический ансамбль «Ассорти» (24 человека) стал лауреатом 2 степени, лауреатом 3 степени всероссийских конкурсов.

Средняя заработная плата по учреждению составила 25572,10 рублей, что составляет 100 процентов.

**В рамках подпрограммы реализуется региональный проект «Культурная среда».**

Детальным планом-графиком на 2019 год запланировано к исполнению контрольное событие – государственная поддержка отрасли культуры (обеспечение муниципальных учреждений в сельской местности специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения). На приобретение специализированного автотранспорта из краевого и местного бюджетов выделено 5 009, 43 тыс. рублей, из них освоено – 5 009,43 тыс. рублей, что составляет 100 процентов.

Индикатор достижения цели подпрограммы и показатель решения задачи подпрограммы – проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры – капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения культуры «Благодарненский центр культуры и досуга» из краевого и местного бюджетов выделено 14 417,72 тыс. рублей, из них освоено за отчетный период – 14 417,72, что составляет 100 %. Проведены работы по замене кровли, внутренние работы по отделке подвальных помещений.

***4. Подпрограмма «Профилактика терроризма и его идеологии, экстремизма, гармонизации межнациональных отношений, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, совершенствование и развитие гражданской обороны».***

В рамках подпрограммы реализовывались два основных мероприятия.

Средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

- приобретены информационные знаки «Купание запрещено» на сумму 98,6 тыс. руб.;

- приобретены и установлены информационные знаки «Переход (переезд) по льду запрещен» на сумму 124,882 тыс. руб.;

- монтаж системы видеонаблюдения в местах массового пребывания людей на территории города Благодарный (территория, прилегающая к «Парку победы» (улицы Вокзальная, Первомайская, Оболенского и пер. 9Января) на сумму 315,713 тыс. руб.;

- обслуживание кнопки экстренного вызова реагирования на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации в образовательных организациях 1 480,316 тыс. руб.;

- техническое обслуживание противопожарной сигнализации в образовательных организациях 6 760,354 тыс. руб.;

- охрана учреждений на сумму 7 646,54 тыс. руб.;

- реализация мероприятий по противопожарной безопасности в учреждениях культуры на сумму 2 597,46 тыс. руб.;

- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» на сумму 8 695,207 тыс. рублей.

Результатом реализации Подпрограммы стало достижение значений показателей, которые отражены в приложении 1 к настоящему отчету.

***5. Подпрограмма «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка».***

Основными задачами подпрограммы является развитие и совершенствование системы профилактики правонарушений, эффективное противодействие преступности, в том числе среди несовершеннолетних и молодежи.

Средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

- приобретение спортивного инвентаря (луки, стрелы, палатки) на сумму 78,0 тыс. руб.;

- приобретение нагрудных знаков и удостоверений народного дружинника на сумму 103,8 тыс. руб.;

- страхованию жизни и здоровья народных дружинников на сумму 14,0 тыс. руб.;

- выплата денежного поощрения членам народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края на сумму 435,53 тыс. руб.;

- деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на сумму 38,1 тыс. руб.

Проводимые в 2019 году мероприятия в рамках реализации подпрограммы позволили достичь планируемого уровня показателей подпрограммы. Приложение 1 к настоящему отчету.

***6. Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью в области имущественных и земельных отношений»***

Задача подпрограммы «Создание условий для эффективного управления, распоряжения и использования муниципальным имуществом, а так же вовлечения в хозяйственный оборот объектов недвижимости, свободных земельных участков, бесхозяйного имущества, стимулирование развития малого и среднего предпринимательства на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края за счет использования имущественного потенциала Благодарненского городского округа Ставропольского края».

По состоянию на 01 января 2020 года из 951 объекта, подлежащих постановке на кадастровый учет и оформлению в муниципальную собственность, зарегистрировано 947 объектов, что составляет 99,5 процентов ( исполнение 110,5 процентов).

С целью достижения вышеуказанного показателя управлением заключено и оплачено в 2019 году 80 муниципальных контрактов на проведение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, подлежащих оформлению в собственность Благодарненского городского округа Ставропольского края на общую сумму 804 496 рублю 68 копеек.

Кроме того, с целью достижения вышеуказанного показателя управлением заключено и оплачено 34 муниципальных контракта на оценку объектов недвижимости на общую сумму 250,00 тыс. рублей.

Заключено 30 контрактов на проведение независимой оценки для определения размера годовой арендной платы для проведения торгов (аукционов) на общую сумму 164,70 тыс. рублей, что составляет 75,3 процента от доведенных лимитов бюджетных обязательств.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что управлением достигнуто перевыполнение целевого индикатора на 51,7 процентов при условии экономии бюджетных средств в сумме 1 135,26 тыс. рублей, которые при дотационном бюджете Благодарненского городского округа Ставропольского края могут быть направлены на выполнение других мероприятий муниципальных программ округа.

При плановом показателе индикатора «Доходы, получаемые от использования имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края» в сумме 25 861,00 тыс. рублей управлением достигнуто фактическое значение на конец 2019 года в сумме 41 282,24 рублей, что составляет перевыполнение на 159,6 процента. Достижение вышеуказанного показателя обеспечено за счет взыскания арендных платежей, в том числе задолженности прошлых лет, а также продажи 14 земельных участков.

***7. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта».***

Задача подпрограммы Программы - повышение качества оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) в области физической культуры и спорта в Благодарненском городском округе Ставропольского края.

В рамках подпрограммы реализовывались два основных мероприятия.

Средства направлены на:

- на развитие физкультурно – спортивного комплекса «Колос» -14,7 млн.руб.,

- на оплату договоров гражданско-правового характера с тренерами-методистами по поселениям для проведения Чемпионата Благодарненского городского округа по футболу – 631,1 тыс. руб.,

- на проведение спортивно-массовых мероприятий – 250,9 тыс. руб.,

- на приобретение спортивной экипировки и инвентаря для участников соревнований – 192,9 тыс. руб.,

- на приобретение наградной атрибутики – 111,8 тыс. руб.,

- на выплату стипендии спортсменам округа – 48,0 тыс. руб.,

- на оплату проезда, проживания, питания спортсменов и участников соревнований -505,5 тыс. руб.

В соответствии с Календарным планом, в рамках Программы, в отчетном периоде :

проведено 140 районных спортивных мероприятий (соревнования, первенства, чемпионаты, спартакиады, турниры) по 16 видам спорта, в которых приняло участие более 14 тыс. человек;

приняли участие более 800 спортсменов округа в краевых, региональных и всероссийских соревнованиях.

Проводимые в 2019 году мероприятия в рамках реализации подпрограммы позволили достичь планируемого уровня показателей решения задачи подпрограммы. Сведения о достижении значений показателей решения задач подпрограмм приведены в приложении 1 к настоящему отчету.

**8. Подпрограмма «Молодежная политика».**

Задача подпрограммы Программы обеспечение и создание комфортных условий в округе для трудового, духовного, физического и творческого развития молодого человека.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы в 2019 году предусмотрены средства местного бюджета в сумме 3 078,79 тыс. рублей. Кассовый расход составил - 3 078,00 тыс. рублей. (99,97 процентов). Среднемесячная заработная плата сотрудников составила 20 688,51 рублей.

В соответствии с Календарным планом, в рамках Программы, в отчетном периоде:

проведено 151   мероприятий по 4 направлением , в которых приняло участие 13567 молодых людей, обеспечения данных мероприятий организовывали 1800 волонтеров.

приняли участие более 400 волонтеров округа в краевых, региональных и всероссийских форумах.

В рамках Подпрограммы было запланировано и выполнено в установленные сроки 15 контрольных событий.

На сувенирную и подарочную продукцию израсходовано- 375,32 тыс. рублей.

На организацию мероприятий израсходовано – 318,43 тыс. рублей.

Показатели решения задачи Подпрограммы выполнены на 100 процентов.

***Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края «Осуществление местного самоуправления в Благодарненском городском округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия».***

На реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края «Осуществление местного самоуправления в Благодарненском городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» запланировано 43 103,57 тыс. руб. Кассовое исполнение мероприятий подпрограммы за 2019 год – 41 471,73 тыс. руб. или 96,21 процентов.

Достижение цели (решение задач программы) программы характеризуют 37 индикаторов (показателей) программы, из которых:

21 достигли плановых значений;

15 показателей исполнены более чем на 100 процентов;

1 показатель выполнен более чем в 1,5 раза

Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей программы, подпрограмм Программы и их значениях представлены в приложении 1 к настоящему отчету.

Отчет об использовании средств бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края на реализацию Программы приведен в приложении 2 к настоящему отчету.

**5.Муниципальная программа Благодарненского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»**

Цель программы - Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края, уровня благоустройства территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее – общественные территории), а также территорий прилегающих к многоквартирным домам, расположенным на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края (далее – дворовые территории).

Реализация программы осуществляется по направлениям:

Благоустройство общественных территорий;

Благоустройство дворовых территорий.

Результатом реализации программных мероприятий в области формирование современной городской среды на территории городского округа в 2019 году стало благоустройство:

- Аллеи по ул.Советская в г.Благодарный. В рамках благоустройства были выполнены следующие работы: укладка нового покрытия, установка бордюров, посадка деревьев, установка лавочек, урн, вазонов, ограждения.

- Парка Победы по ул.Первомайская в г.Благодарный. В рамках благоустройства были выполнены следующие работы: укладка нового покрытия, установка бордюров, посадка деревьев, установка лавочек, урн, вазонов, ограждения, спортивных тренажеров, детских площадок.

- трех дворовых территорий на пл.Строителей в г.Благодарный и одной дворовой территории по ул.Толстого, 84А в г.Благодарный.

В рамках благоустройства были выполнены следующие работы: укладка нового асфальтового покрытия, установка бордюров, посадка деревьев, установка лавочек, урн, вазонов, спортивных тренажеров, детских площадок.

Все мероприятия, запланированные в рамках программы на 2019 год, проведены в срок и в полном объеме.

В рамках программы «Формирование современной городской среды в 2018-2024 годы» в 2019 году реализовывался региональный проект «Формирование комфортной городской среды». Средства, направленные на реализацию регионального проекта из бюджета Ставропольского края и местного бюджета освоены в полном объеме.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей программы, подпрограмм Программы и их значениях представлены в приложении 1 к настоящему отчету.

Отчет об использовании средств бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края на реализацию Программы приведен в приложении 2 к настоящему отчету.

**6. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры»**

Цели программы:

- сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края;

- создание условий для повышения уровня комфортности проживания населения и обеспеченности населения Благодарненского городского округа Ставропольского края жилищно-коммунальными услугами.

Достижение цели Программы осуществляется путем решения задач и выполнения основных мероприятий подпрограмм Программы.

Программа включает 4 подпрограммы

**1.Подпрограмма «Развитие дорожной сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения»**

Средства были направлены на:

- работы по техническому содержанию светофорных объектов и дорожных знаков.

- на ремонт двадцати участков автомобильной дороги общего пользования местного значения;

- ямочный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения;

- Услуги по осуществлению строительного контроля при выполнении работ на объектах (ООО «Строительный дорожный контроль»).

Исполнение по подпрограмме «Развитие дорожной сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения» за 2019 год за счет бюджетных ассигнований составило 69,85 процентов.

В конце 2019 года на реализацию мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог, находящихся в собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края, за счет средств краевого бюджета, выделены дополнительные средства в размере 41 574,88 тыс. рублей. Для освоения бюджетных средств необходимо провести конкурсные процедуры. Использование денежных средств планируется в 2020 году.

**2. Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»**

В рамках подпрограммы реализуются два основных мероприятия:

- Жилищный фонд муниципального образования.

В рамках мероприятия произведен ремонт 1 квартиры муниципального жилищного фонда; проведена работа по предоставлению социальных выплат молодым семьям, было выдано 4 извещения молодым семьям, являющихся участниками основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 15 молодых семей улучшили жилищные условия в 2019 году.

- Развитие коммунального хозяйства.

В рамках мероприятия производились: ремонт водопровода в г.Благодарный, Парк Победы; изготовление схемы теплоснабжения Благодарненского городского округа Ставропольского края, техническое обслуживание ГРС и газопровода в а.Эдельбай, поставка газа и электроэнергии в ГРС а. Эдельбай.

**Подпрограмма «Благоустройство территории Благодарненского городского округа»**

В рамках мероприятий данной подпрограммы в 2019 году производились следующие работы:

- озеленение территории (обустройство клумб в г.Благодарном, производился спил аварийных деревьев в Благодарненском городском округе Ставропольского края);

- сбор и транспортировка твердых коммунальных отходов ;

- организация и содержание мест захоронения (кладбищ);

- ремонт и благоустройство памятников;

- ремонт и содержание уличного освещения;

- приобретены 3 единицы коммунальной техники.

**Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры» и общепрограммные мероприятия»**

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации программы " Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры " и общепрограммные мероприятия» предусмотрены бюджетные ассигнования на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами, на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами.

Исполнение по данному мероприятию за 2019 год за счет бюджетных ассигнований составило 98,68 процентов.

**II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений индикаторов достижения целей Программ и показателей решения задач подпрограмм Программ.**

Достижение целей (решение задач программ, подпрограмм программ) программы характеризуют 89 показателей (15 целевых индикаторов и 74 показателей решения задач), из которых в отчетном году:

49 достигли плановых значений(55,1процента);

33 показатель исполнен более чем на 100 процентов (37,1 процентов);

3 показателя выполнены более чем в 1,5 раза (3,3 процента)

4 показателя не достигли плановых значений (4,5 процентов):

Так например:

1. Программа «Развитие сельского хозяйства» подпрограмма «Развитие растениеводства»

Показатель. Производство зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий составил 34,3 (плановое значение 35,0 тыс. рублей). Показатель не выполнен в связи с недостатком влаги в почве и воздушной засухой.

2. Программа «Формирование современной городской среды на 2018 -2022 годы» Подпрограмма Программы «Благоустройство общественных территорий».

Показатель. Количество благоустроенных общественных территорий в Благодарненском городском округе Ставропольского края составило 2 единицы (плановое значение 3 объекта). Показатель не достиг планового значения в связи с фактической подачей заявок и выделением средств на благоустройство.

3. Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры» Подпрограмма 1 «Развитие дорожной сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения»

Показатель «Объем привлеченных из федерального и краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансферов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа Ставропольского края» составил 3,01 рубля (плановое значение 3,59 рубля). Показатель не выполнен в связи с фактическим выделением средств из бюджета Ставропольского края.

4. Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры» Подпрограмма «Благоустройство территории Благодарненского городского округа». Показатель «Объем привлеченных из федерального и краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансферов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа Ставропольского края» составил 0,57 рубля (плановое значение 0,92 рубля). Показатель не выполнен в связи с фактическим выделением средств из бюджета Ставропольского края.

**III. Сведения о выполнении расходных обязательств Благодарненского городского округа Ставропольского края, связанных с реализацией Программ.**

Общий объем финансирования, запланированного программами, на 2019 год за счет всех источников составил 1 718 611,73 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета Ставропольского края – 1 064 013,44 тыс. рублей (61,91 процентов), бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) – 654 598,29 тыс. рублей (38,09 процента).

За 2019 год кассовое исполнение по основным мероприятиям программ сложилось в сумме 1 637 461,23 тыс. рублей (95,28 процентов к уточненным годовым плановым назначениям), в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края  – 1 004 232,94 тыс. рублей (94,38 процентов), местного бюджета – 633 228,29 тыс. рублей (96,74 процента).

В разрезе муниципальных программ кассовое исполнение по программам составило:

«Формирование современной городской среды на 2018 -2022 годы» (100,00 процент);

«Развитие сельского хозяйства» (99,94 процента);

«Социальная поддержка граждан» (99,71 процентов);

«Развитие образования» (98,38 процентов);

«Осуществление местного самоуправления в Благодарненском городского округа Ставропольского края» (93,28 процентов);

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры» (79,12 процентов)

Сведения о выполнении расходных обязательствБлагодарненского городского округа Ставропольского края, связанных с реализацией программ приведены в Приложении 2.

**IV. Оценка деятельности ответственных исполнителей**

**Программы в части, касающейся хода реализации**

**соответствующих Программ.**

В отчетном финансовом году вносились изменения в действующие Программы Благодарненского городского округа Ставропольского края, а также приведены в соответствие детальные планы-графики реализации муниципальных программ Благодарненского городского округа Ставропольского края.

Все изменения, внесенные в Программы в течение 2019 года, были связаны с увеличением финансирования сверх утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2019 год, согласно внесенных изменений в закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Изменения производились с соблюдением сроков, предусмотренных порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программБлагодарненского городского округа Ставропольского края.

**V. Предложения об изменении форм и методов управления ходом реализации Программ, о сокращении (увеличении) финансового обеспечения Программ и (или) досрочном прекращении выполнения отдельных мероприятий подпрограмм Программ или**

**Программ в целом.**

В связи с завершением срока реализации Программ предлагается дальнейшая реализация основных мероприятий в рамках муниципальных программ Благодарненского городского округа Ставропольского края утвержденных постановлениями администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы:

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»;

Муниципальная программа «Развитие образования»;

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»;

Муниципальная программа «Осуществление местного самоуправления в Благодарненском городского округа Ставропольского края»;

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018 -2022 годы»;

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры**»**

Муниципальная программа «Безопасный район».

Начальник отдела экономического развития администрации

Благодарненского городского округа

Ставропольского края М.Н. Арзамас