- ПРИЛОЖЕНИЕ

Сведения

о степени соответствия запланированных и достигнутых значений индикаторов достижения целей муниципальных программах Благодарненского городского округа Ставропольского края за 2020 год

| № п/п |  | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы |  |  | единица измерения |  |  |  | значения индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы, по годам |  |  |  |  | обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному |  | текущий год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | Фактическое значение на конец года |  |  |
| I. Муниципальная программа Благодарненского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1 Программы «Повышение уровня и качества жизни населения Благодарненского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля населения городского округа, получившего социальные выплаты, в общей численности населения городского округа. |  |  |  |  | проценты |  | 30,80 |  | 30,50 |  | 30,50 |  |  |
| 1. Подпрограмма «Социальное обеспечение населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, в общей численности граждан в городском округе, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края. |  |  |  |  | проценты | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 2.2 | Доля инвалидов, которым оказаны меры социальной поддержки в общей численности инвалидов в городском округе, обратившихся за получением выплат и имеющих на них право. |  |  |  |  | проценты | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 2.3 | Увеличение количества многодетных семей, проживающих на территории городского округа |  |  |  |  | семей | 1430 |  |  | 1450 |  | 1471 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение информированности граждан о предоставляемых мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных услуг в сфере социальной защиты населения городского округа |  |  |  |  | проценты | 90 |  |  | 90 |  | 90 |  |  |
| 3.2 | Количество информационных материалов, разъясняющих порядок и условия предоставления мер социальной поддержки, опубликованных в средствах массовой информации, на официальном сайте, социальных сетях, распространенных иным способом |  |  |  |  | ед. | 88 |  |  | 92 |  | 276 |  |  |
| II. Муниципальная программа Благодарненского городского округа Ставропольского края «Развитие образования и молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель программы: Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования Благодарненского городского округа равных возможностей получения доступного и качественного воспитания, образования и позитивной социализации детей Благодарненского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Уровень удовлетворенности населения Благодарненского городского округа Ставропольского края качеством образования |  | процент |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | дошкольного |  |  | 68,2 |  |  | 65 |  | 68,3 |  | по результатам проведенного соц. опроса. Исполнение показателя – 106,56 процентов |
|  |  |  |  | общего |  |  | 82,8 |  |  | 68 |  | 82,3 |  | по результатам проведенного соц. опроса. Исполнение показателя – 106,56 процентов |
|  |  |  |  | дополнительного |  |  | 85,1 |  |  | 79 |  | 85,2 |  | по результатам проведенного соц. опроса. Исполнение показателя – 107,72 процентов |
| 2. |  |  |  | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа Ставропольского края |  |  | 0,99 |  |  | 0,98 |  | 18,99 |  | В связи с фактически сложившимся объемом финансирования из краевого бюджета |
| - Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы Программы «Обеспечение доступности и повышение качества дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Благодарненском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей Благодарненского района Ставропольского края |  |  | процент | 59,4 |  |  | 55 |  |  | 60,1 | Увеличился приток детей младшего дошкольного возраста. Исполнение показателя – 109,27 процентов |
| 1.2. |  |  | Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет |  |  | процент | 0,2 |  |  | 0,3 |  |  | 0,5 | Отложенный спрос, очередь на 2022 – 2023 года |
| 1.3. |  |  | Доля обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования, в общей численности обучающихся, осваивающих образовательные программы общего образования |  |  | процент | 94,2 |  |  | 93 |  |  | 97,5 | Увеличилось общее число обучающихся. Исполнение показателя – 111,00 процентов |
| 1.4. |  |  | Удельный вес учащихся, обеспеченных учебниками |  |  | процент | 99,7 |  |  | 99,8 |  |  | 99,9 |  |
| 1.5. |  |  | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы |  |  | процент | 76,79 |  |  | 57,8 |  |  | 78,6 | Увеличился приток детей в дополнительные образовательные учреждения. Исполнение показателя – 135,98 процента |
| 1.6. |  |  | Доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в муниципальных дошкольных образовательных организациях Ставропольского края, муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края и муниципальных организациях дополнительного образования Ставропольского края |  |  | процент | 45,57 |  |  | 55,38 |  |  | 55,38 |  |
| 1.7. |  |  | Увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, в том числе обучающихся по программам: начальное общее образование; |  |  | процент | 2,0 |  |  | 2,1 |  |  | 2,1 |  |
|  |  |  | основное общее образование; |  |  |  | 2,15 |  |  | 2,16 |  |  | 2,16 |  |
|  |  |  | среднее общее образование |  |  |  | 3,90 |  |  | 3,91 |  |  | 3,91 |  |
| 1.8. |  |  | Увеличение удельного веса численности педагогических работников образовательных учреждений в возрасте до 30 лет, в общей численности педагогических работников |  |  | процент | 12,2 |  |  | 11,9 |  |  | 18,4 | Приняты на работу молодые специалисты. Исполнение показателя – 154,62 процента |
| 1.9. |  |  | Доля отремонтированных в установленные сроки кровель в общем количестве кровель, требующих капитального ремонта в общеобразовательных организациях, в соответствии с подпрограммой «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Ставропольского края «Развитие образования» (в расчете на 1 год) |  |  | процент | 15,03 |  |  | 16,48 |  |  | 16,48 |  |
| 1.10. |  |  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  | процент | 0,5 |  |  | 1,9 |  |  | 0,00 | Уменьшение числа выпускников, не получивших аттестат, запланировано по городскому округу четыре человека, по результатам аттестационной компании все выпускники получили аттестат |
| 1.11. |  |  | Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных льготным питанием |  |  | процент | 16,3 |  |  | 16,3 |  |  | 16,3 |  |
| 1.12. |  |  | Соблюдение сроков выполнения работ по благоустройству территории общеобразовательной организации |  |  | дата | 20.08 |  |  | 20.08 |  |  | 20.08 |  |
| 1.13 |  |  | Доля обучающихся, получающих начальное, общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, в общей численности обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  | процент | - |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 2. Подпрограмма «Государственная поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы Программы «Обеспечение получения образования детьми инвалидами, развитие семейных форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов дошкольного возраста, получающих образование в различных формах, в общей численности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста Благодарненского городском округе Ставропольского края |  | процент | 80,6 |  |  | 80,7 |  | 80,7 |  |  |
| 2.2 |  |  |  | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Благодарненском городском округе Ставропольского края |  | процент | 88 |  |  | 89 |  | 89 |  |  |
| 3. Подпрограмма «Летний отдых» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы Программы «Реализация мероприятий отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1 |  |  |  | Доля обучающихся, охваченных организованным отдыхом в период летних каникул в общей численности обучающихся Благодарненского городского округа Ставропольского края |  | - процент | 84,6 |  |  | 78 |  | 78 |  | В связи с эпидемиологической ситуацией показатель в сравнении с прошлым годом уменьшился. Исполнение за отчетный период составило 100 процентов |
| - 3.2 |  |  |  | Доля обучающихся, трудоустроенных в период летних каникул, в общей численности обучающихся Благодарненского городского округа Ставропольского края |  | процент | 48,4 |  |  | 48,4 |  | 48,4 |  |  |
| Цель 2 «Создание комфортных условий в округе для трудового, духовного, физического и творческого развития молодого человека» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  |  | Доля молодых граждан, задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в общем количестве молодых граждан Благодарненского городского округа Ставропольского края |  | процент | 62 |  |  | 60 |  | 60 |  |  |
| Подпрограмма 4 «Молодежная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы Программы «Обеспечение и создание комфортных условий в округе для трудового, духовного, физического и творческого развития молодого человека» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.2 |  |  |  | Доля молодых граждан, задействованных в мероприятиях по работе с инициативной и талантливой молодежью, в общем количестве молодых граждан Благодарненского городского округа Ставропольского края |  | процент | 1,7 |  |  | 1,7 |  | 1,7 |  |  |
| - 4.3 |  |  |  | Доля молодых граждан, принимающих участие в волонтерском движении, в общем количестве молодых граждан Благодарненского городского округа Ставропольского края |  | процент | 4,4 |  |  | 4,4 |  | 4,4 |  |  |
| III. Муниципальная программа Благодарненского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1 программы: «Производство продукции растениеводства за счет гарантированного обеспечения урожайности сельскохозяйственных культур» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) |  | процентов к предыдущему году | - 100,2 |  |  | 35,2 |  | - 38,0 |  | - показатель выполнен за счет применения научно обоснованной системы земледелия |
| 2. |  |  |  | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) |  | процентов | - 8,6 |  |  | 12,0 |  | - 16,6 |  | - показатель выполнен за счет получения прибыли от реализации зерновых и зернобобовых культур урожая 2019 года |
| 3. |  |  |  | Количество созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест (нарастающим итогом) |  | единиц | 14 |  |  | 18 |  | - 18 |  | - показатель выполнен за счет создания высокопроизводительных рабочих мест в ООО ПК Альянс, КФХ |
| 4. |  |  |  | Экономия расхода топливно-энергетических ресурсов сельскохозяйственной техники и транспортных средств, задействованных в сельскохозяйственном производстве |  | в процентах к предыдущему году | 1,9 |  |  | 2,0 |  | - 2,2 |  | - показатель выполнен за счет применения энергосберегающей техники и технологии возделывания сельскохозяйственных культур |
|  |  |  |  | - Цель 2 программы: устойчивое развитие отрасли сельского хозяйства, способствующее повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) |  | процентов | 101,2 |  |  | 80,5 |  | - 101,2 |  | - показатель выполнен за счет увеличения производства мяса бройлеров |
| 6. |  |  |  | Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства |  | рублей | 27020 |  |  | 23100 |  | - 27271 |  | - показатель выполнен за счет получения выручки от реализации зерновых и зернобобовых культур урожая 2019 года |
| 7 |  |  |  | Прирост объема производства продукции животноводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах |  | процентов | 2,7 |  |  | 1,0 |  | - 7,0 |  | - показатель выполнен за счет увеличения производства мяса всех видов в живом весе |
| Подпрограмма "Развитие растениеводства " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача Подпрограммы: - «Увеличение объемов производства основных видов продукции растениеводства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - 8. | Производство зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | тысяч тонн |  | 343,3 |  |  |  | 102,0 |  |  |  | - 118,9 |  | - показатель выполнен за счет соблюдения агротехники возделывания и уборки зерновых в оптимальные сроки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 9. | Производство овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тысяч тонн |  | 4,4 |  |  |  | 3,5 |  |  |  | - 3,6 |  | - показатель выполнен за счет соблюдения научно - обоснованной технологии выращивания овощей открытого грунта |  |
| - 10 | Удельный вес площади посевов сельскохозяйственных культур, засеваемой элитными семенами | процентов |  | 11,8 |  |  |  | 8,0 |  |  |  | - 10,9 |  | - показатель выполнен за счет увеличения посевных площадей, засеваемых элитными семенами |  |
| - 11. | Площадь земель, подлежащая обработке против иксодовых клещей - переносчиков Крымской геморрагической лихорадки | гектаров |  | 120 |  |  |  | 120 |  |  |  | - 120 |  |  |  |
| Задача Подпрограммы: - «Увеличение объемов производства продукции растениеводства, за исключением основных видов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12. | Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте | гектаров |  | 392,0 |  |  |  | 392,0 |  |  |  | - 399,0 |  | - показатель выполнен за счет увеличения площади плодоносящих виноградных насаждений |  |
| - 13. | Валовой сбор винограда в сельскохозяйственных организациях | тонн |  | 2298 |  |  |  | 2299 |  |  |  | 2941 |  | - показатель выполнен за счет соблюдения технологии выращивания винограда |  |
| - 14. | Площадь закладки садов суперинтенсивного типа в личных подсобных хозяйствах | гектаров |  | 0,0 |  |  |  | 2,0 |  |  |  | - 2,0 |  |  |  |
| - 15. | Количество участников программы по закладке садов суперинтенсивного типа в личных подсобных хозяйствах | единиц |  | 0,0 |  |  |  | 20,0 |  |  |  | - 20,0 |  |  |  |
| - Подпрограмма "Развитие животноводства " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача Подпрограммы: - «Увеличение объемов производства продукции животноводства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 16. | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тысяч тонн |  | 13,8 |  |  |  | 14,0 |  |  |  | - 14,0 |  | показатель выполнен за счет увеличения числа КФХ, специализирующихся на разведении молочных пород скота |  |
| - 17. | Производство скота и птицы (на убой в живом весе) в хозяйствах всех категорий | тысяч тонн |  | 92,28 |  |  |  | 90,0 |  |  |  | - 101,7 |  | показатель выполнен за счет увеличения производства мяса бройлеров |  |
| - 18. | Численность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных организациях | тыс. условных голов |  | 1,6 |  |  |  | 1,5 |  |  |  | - 1,6 |  | показатель выполнен за счет сохранения численности маточного поголовья |  |
| - 19. | Численность поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов |  | 2,8 |  |  |  | 2,6 |  |  |  | - 2,9 |  | показатель выполнен за счет увеличения численности поголовья специализированных мясных пород в КФХ |  |
| - 20 | Производство куриных пищевых яиц в сельскохозяйственных организациях | млн. штук |  | 78,2 |  |  |  | 70,0 |  |  |  | - 78,0 |  | показатель выполнен за счет приобретения племенного молодняка высокопродуктивных пород |  |
| - 21. | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов |  | 5,6 |  |  |  | 5,0 |  |  |  | - 5,7 |  | показатель выполнен за счет увеличения численности поголовья овец в КФХ |  |
| IV. Муниципальная программа «Осуществление местного самоуправления в Благодарненском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1 Программы «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, улучшение инвестиционного климата Благодарненского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал округа (без субъектов малого предпринимательства) к уровню прошлого года | - процен - тов |  | 92,45 |  |  |  | 82,0 |  |  |  | 93,0 |  | исполнение составило 113,4 процентов |  |
| 4.2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Благодарненском городском округе Ставропольского края, всего | единиц |  | 1820 |  |  |  | 1600 |  |  |  | 1641 |  | исполнение составило 102,6 процентов |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства, поддержка конкуренции и формирование благоприятного инвестиционного климата» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы1 Программы «Повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства в Благодарненском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения Благодарненского городского округа Ставропольского края | единиц |  | 279,9 |  |  |  | 277,6 |  |  |  | 284,9 |  | с 1 июля 2020 года началось применение нового специального налогового режима для самозанятых, в связи с вступлением в действие закона от 29 мая 2020 года №66-кз «О введении в действие на территории Ставропольского края специального налогового режима "налог на профессиональный доход» , по состоянию на 01.01.2021 года на территории округа 177 человек, зарегистрированы в качестве самозанятых |  |
| 4.1.2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процент |  | 23,8 |  |  |  | 24,0 |  |  |  | 25,1 |  | исполнение составило 104,5% |  |
| Задача 2 подпрограммы1 Программы «Повышение инвестиционной привлекательности Благодарненского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) | тыс. рублей |  | 3154,4 |  |  |  | 3065,0 |  |  |  | 2880,0 |  | исполнение составило 94 процентов |  |
| 4.1.4. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | тыс. рублей |  | 8,1 |  |  |  | 6,7 |  |  |  | 7,7 |  | исполнение составило 114,9 процентов |  |
| Цель 2 Программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Благодарненского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Темп роста повышения налоговых и неналоговых доходов местного бюджета к уровню предыдущего года | процент |  | 103,14 |  |  |  | 100,1 |  |  |  | 98,17 |  | Исполнение составило 98,07 % от запланированного. Это связанно с применение ограничительных мер в стране, в результате распространения новой короновирусной инфекции |  |
| 4.4. | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансферов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа Ставропольского края | рублей |  | 12,57 |  |  |  | 1,00 |  |  |  | 18,98 |  | В связи с фактически сложившимся объемом финансирования из краевого бюджета |  |
| Подпрограмма 2 «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Благодарненском городском округе Ставропольского края, в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы Программы «Повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Благодарненском городском округе Ставропольского края, в том числе в многофункциональном центре» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процент |  | 80,0 |  |  |  | 80,0 |  |  |  | 80,0 |  |  |  |
| 4.2.2. | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставленных в многофункциональных центрах, от общего количества государственных услуг и муниципальных услуг, предоставленных органами местного самоуправления Благодарненского городского округа Ставропольского края | процент |  | 95 |  |  |  | 96 |  |  |  | 96,0 |  |  |  |
| 4.2.3. | Количество муниципальных услуг, предоставляемых управлениями и отделами администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края, переведенных в электронный вид | единиц |  | 9 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Сохранение и развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 3 Программы « Обеспечение роста посещаемости МУК «БРИКМ» за счет внедрения инновационных форм работы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.3.1 | Количество посетителей МУК «БРИКМ» | - чел. |  | 17750 |  |  |  | 6210 |  |  |  | 6210 |  | Исполнение составило 100,00% Снижение количества посетителей в 2020 году обусловлен установленными ограничительными мерами в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе |  |
| Задача 2 подпрограммы 3 Программы «Создание в библиотеках комфортной среды для духовного, культурного, интеллектуального развития населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2 | Количество посещений МУК «БЦБС» | чел. |  | 133284 |  |  |  | 112916 |  |  |  | 137704 |  | Показатель выполнен на 122,0 %. Увеличение показателя произошло, в связи работой библиотек в период пандемии в онлайн-режиме. |  |
| Задача 3 подпрограммы 3 Программы «Обеспечение доступности культурных благ для населения Благодарненского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.3.3 | Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры | - чел. |  | 63720 |  |  |  | 65740 |  |  |  | 70178 |  | исполнение составило 106,8 процента. |  |
| - 4.3.4 | Количество участников клубных формирований | - чел. |  | 3270 |  |  |  | 3435 |  |  |  | 3435 |  | исполнение составило 100,0 процентов |  |
| 4.3.5 | Охват населения услугами автоклубов | - чел. |  | 2023 |  |  |  | 2750 |  |  |  | 2750 |  | исполнение составило 100,0 процентов |  |
| Задача 4 подпрограммы 3: «Обеспечение доступности и повышение качества дополнительного образования детей Благодарненского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.3.6 | Количество детей, охваченных дополнительным образованием в сфере культуры | чел. |  | 545 |  |  |  | 545 |  |  |  | 545 |  | исполнение составило 100,0 процентов |  |
| VI Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью в области имущественных и земельных отношений » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 1 подпрограммы 6 «Создание условий для эффективного управления, распоряжения и использования муниципальным имуществом, а так же вовлечения в хозяйственный оборот объектов недвижимости, свободных земельных участков, бесхозяйного имущества, стимулирование развития малого и среднего предпринимательства на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края за счет использования имущественного потенциала Благодарненского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.4.1 | Доходы, получаемые от использования имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края, а также земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена» |  | тыс. рублей |  |  | 41282,24 |  |  |  | 29215,3 |  |  | 43690,49 |  | Взыскание арендных платежей, в том числе задолженности прошлых лет. Продажа 15 земельных участков. (показатель выполнен в 1,5 раза) |
| - 4.4.2 | Доля объектов недвижимости и земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края в общем количестве объектов недвижимости, подлежащих регистрации |  | процент |  |  | 85 |  |  |  | 90 |  |  | 99,5 |  | Осуществлена регистрация права муниципальной собственности на все объекты, переданные при преобразовании в округ, а также оформлены права собственности на бесхозяйные объекты (показатель выполнен на 110,5 процентов) |
| - 4.4.3 | Доля объектов, учтенных в реестре муниципальной собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края в общем количестве объектов имущества, находящихся в собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края, подлежащих учету |  | процент |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
| - 4.4.4 | Количество объектов муниципального имущества в Перечне муниципального имущества Благодарненского городского округа Ставропольского края, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  | единиц |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |
| Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 5 «Повышение качества оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) в области физической культуры и спорта в Благодарненском городском округе Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. 1 | Доля населения Благодарненского городского округа Ставропольского края, систематически занимающегося физической культурой и спортом |  | процент |  | 47,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  | 49,2 |  | показатель выполнен на 98,4 процента от запланированного значения , это обусловлено установленными ограничительными мерами в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе. |
| 4.5.2 | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся |  | процент |  | 95,0 |  |  |  | 96,0 |  |  |  | 95,0 |  | показатель выполнен на 98,9 процента от запланированного значения, это обусловлено установленными ограничительными мерами в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе. |
| 4.5.3 | Средняя номинальная начисленная заработная плата муниципальных учреждений физической культуры и спорта |  | рубль |  | 20025,00 |  |  |  | 20079,72 |  |  |  | 23268,39 |  | показатель выполнен на 115,88 процента |
| 4.5.4 | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых бюджетных услуг в области физической культуры |  | процент |  | 45 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50,0 |  | Результаты проведенного опроса граждан Благодарненского городского округа |
| V. Муниципальная программа Благодарненского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды на 2018 -2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Цель Программы: Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края, уровня благоустройства территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее – общественные территории) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | Количество населенных пунктов, реализовавших мероприятия по благоустройству территорий от общего количества населенных пунктов |  | единиц |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  |
| - 2 | объем привлеченных из федерального и краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансферов на 1 рубль |  | рубль |  |  |  | 15,3 |  |  |  | 16,12 |  | 16,12 |  |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 1 подпрограммы 1 «Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1 | количество благоустроенных общественных территорий в Благодарненском городском округе Ставропольского края |  | единиц |  |  | 2 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  | В связи с подачей заявок и выделением средств |
| - 1.1.2 | количество граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий в Благодарненском городском округе Ставропольского края |  | человек |  |  | 3259 |  |  |  | 4657 |  |  | 4657 |  |  |
| Цель 2 Программы «Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края, уровня благоустройства территорий, прилегающих к многоквартирным домам, расположенным на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края (далее – дворовые территории)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | количество населенных пунктов, реализовавших мероприятия по благоустройству дворовых территорий от общего количества населенных пунктов |  | единиц |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  | В связи с отсутствием финансирования |
| - 2.2 | объем привлеченных из федерального и краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансферов на 1 рубль |  | рублей |  |  | 19 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий» Задача 1 подпрограммы 2 Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий в Благодарненском городском округе Ставропольского края |  | единиц |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  | В связи с отсутствием финансирования |
| - 2.1.2 | количество граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в Благодарненском городском округе Ставропольского края. |  | человек |  |  | 3259 |  |  |  | 4657 |  |  | 0 |  |  |
| VI. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1 Программы: Цель 1 Программы: Сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.1 | Удельный вес площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующий нормативным требованиям (от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения) |  | процент |  |  | 82 |  |  |  | 87 |  |  | 87 |  |  |
| Цель 2 Программы: Создание условий для повышения уровня комфортности проживания населения и обеспеченности населения Благодарненского городского округа Ставропольского края жилищно-коммунальными услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.2 | Доля населения считающая проживание на территории городского округа комфортным (удовлетворенная состоянием благоустройства округа и предоставлением жилищно-коммунальных услуг) |  | процент |  |  | 60 |  |  |  | 64 |  |  | 64 |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дорожной сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 1 Программы «Обеспечение функционирования автомобильных дорог, находящихся в собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог, находящихся в собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения |  | процент |  |  | 82 |  |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  |
| - 6.1.2 | Доля дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных на автомобильных дорогах районного значения, из-за сопутствующих дорожных условий в общем количестве дорожно-транспортных происшествий в Благодарненском городском округе Ставропольского края |  | процент |  |  | 50 |  |  |  | 48 |  |  | 34,7 |  |  |
| - 6.1.3 | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансферов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа Ставропольского края |  | рубль |  |  | 3,59 |  |  |  | - |  |  | 17,2 |  | В связи с фактически сложившимся объемом финансирования |
| Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 2 Программы «Улучшение коммунального хозяйства Благодарненского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.2.1 | Доля уличной сети населенных пунктов, обеспеченная искусственным освещением, от общей протяженности уличной сети населенных пунктов |  | процент |  |  | 50 |  |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  |
| Задача 2 подпрограммы 2 Программы «Улучшение состояния муниципального жилого фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.2.2 | Количество отремонтированных квартир, находящихся в собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края |  | единиц |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  |
| - 6.2.3 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами |  | процент |  |  | 30 |  |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  |
| - 6.2.4 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях |  | процент |  |  | 55 |  |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Благодарненского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 3 Программы «Улучшение благоустройства территории Благодарненского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.3.1 | Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего количества выявленных свалок |  | процент |  |  | 65 |  |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  |
| - 6.3.2 | Доля благоустроенных территорий населенных пунктов от общего количества населенных пунктов |  | процент |  |  | 30 |  |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  |
| - 6.3.3 | Количество мест захоронения, содержание которых осуществлялось в текущем году, от общего количества мест захоронения |  | единиц |  |  | 80 |  |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  |
| - 6.3.4 | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансферов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа Ставропольского края |  | рубль |  |  | 0,92 |  |  |  | - |  |  | 19,0 |  | В связи с фактически сложившимся объемом финансирования |
| Подпрограмма 4 «Пешеходный переход» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 4 Программы «Обеспечение удобства и безопасности движения пешеходов на пешеходных переходах автомобильных дорог находящихся в собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.4.1 | Доля пешеходных переходов автомобильных дорог находящихся в собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края, отвечающих нормативным требованиям, в общем количестве пешеходных переходов местного значения |  | процент |  |  | 52 |  |  |  | 56 |  |  | 56 |  | отсутствие потребности |
| Подпрограмма 5 «Остановка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 5 Программы «Строительство и ремонт остановок общественного транспорта на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.5.1 | - Количество установленных остановок общественного транспорта на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края |  | - шт |  |  | - 9 |  |  |  | - 9 |  |  | - 2 |  | - согласно поступившим заявкам от жителей БГО СК |
| - 6.5.2 | - Количество отремонтированных остановок общественного транспорта на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края |  | - шт |  |  | - 14 |  |  |  | - 14 |  |  | - 14 |  |  |
| VII. Муниципальная программа «Безопасный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель программы « Повышение безопасности в Благодарненском городском округе Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля населения, считающего проживание на территории Благодарненского городского округа безопасным |  | процент |  |  | 64 |  |  |  | 67 |  |  | 67 |  |  |
| 1 Подпрограмма «Профилактика терроризма и его идеологии, экстремизма, гармонизации межнациональных отношений, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, совершенствование и развитие гражданской обороны» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 1 Программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов в границах городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1 | Количество публикаций в средствах массовой информации, в том числе на официальном сайте администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края, включая публикации по профилактике на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ |  | единиц |  |  | 16 |  |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  |
| - 1.1.2 | Доля мест массового пребывания людей на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края, оснащенных мобильными металлическими ограждениями, в общем количестве мест массового пребывания людей" |  | процент |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
| - 1.1.3 | Доля мест массового пребывания людей на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края, оснащенных арочными металлодетекторами, в общем количестве мест массового пребывания людей" |  | процент |  |  | 76,0 |  |  |  | 89,0 |  |  | 89,9 |  |  |
| - 1.1.4 | Количество проведенных мероприятий, способствующих профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных отношений (праздники, конкурсы, выставки) |  | единиц |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |
| - 1.1.5 | Количество размещенных в районных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края в сети «Интернет» материалов о деятельности в сфере укрепления межнациональных, межконфессиональных отношений |  | единиц |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |
| Задача 2 подпрограммы 1 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» в границах городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.6 | Доля населения, считающая работу аварийно-спасательных формирований на территории городского округа удовлетворительной |  | процент |  |  | 96 |  |  |  | 98 |  |  | 98 |  |  |
| - 1.1.7 | Количество работоспособных систем оповещения, расположенных на территории городского округа |  | единиц |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  |
| - 1.1.8 | Доля муниципальных организаций Благодарненского городского округа Ставропольского края, оснащенных системами противопожарной сигнализации от общей численности муниципальных организаций |  | процент |  |  | 98 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 5: «Развитие и совершенствование системы профилактики правонарушений, эффективное противодействие преступности, в том числе среди несовершеннолетних и молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1 | Доля преступлений, совершенных на территории городского округа, в том числе среди несовершеннолетних и молодежи, по отношению к доле преступлений, совершенных на территории городского округа аналогичного периода прошедшего года |  | процент |  |  | 95 |  |  |  | 94 |  |  | 94 |  |  |
| - 1.2.2 | Количество публикаций в средствах массовой информации, в том числе на официальном сайте администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края, направленных на правовое просвещение и правовое информирование граждан, профилактику правонарушений и развитие казачьих традиций и культуры |  | единиц |  |  | 12 |  |  |  | 14 |  |  | - 14 |  |  |
| - 1.2.3 | Количество лиц, состоящих на учете в наркологическом кабинете (диагноз наркомания) |  | человек |  |  | 32 |  |  |  | 31 |  |  | - 31 |  |  |
| - 1.2.4 | Количество профилактических мероприятий антинаркотической направленности, проведенных на территории городского округа |  | единиц |  |  | 50 |  |  |  | 55 |  |  | - 55 |  |  |
| - 1.2.5 | Количество материалов антинаркотической направленности, размещенных в средствах массовой информации |  | единиц |  |  | 60 |  |  |  | 70 |  |  | - 70 |  |  |

- Начальник отдела экономического развития и муниципальных закупок

- администрации Благодарненского городского округа

- Ставропольского края                                                                     								    М.Н. Арзамас