ОТЧЕТ

о ходе выполнении Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Благодарненского муниципального района Ставропольского края на 2016-2017 годы по состоянию на 01 апреля 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | срок исполнения | | | ответственный исполнитель | ожидаемый результат | |
| I Мониторинг социально-экономического развития | | | | | | | |
| 1 | Проведение сравнительного анализа поступ­лений налогов в бюджет БМР СК в разрезе налогоплательщиков  с целью приня­тия превентивных мер по недопущению ликвидации и банк­ротства предприятий | | | ежемесячно | Финансовое управление и  отдел экономического развития АБМР СК | В рамках проведения ежемесячного мониторинга налоговых отчислений в консолидированный бюджет Ставропольского края по основным бюджетообразующим налогоплательщикам, осуществляющим деятельность на территории Благодарненского района Ставропольского края, за январь 2017 года темп роста, к соответствующему периоду прошлого года, поступлений следующих налогов составил:  1) налог на доходы физических лиц:  СХП колхоз «Гигант» - 224,3 процента;  ЗАО «Каменнобалковское»-72,7 процентов;  ОАО «Благодарненскрайгаз» -46,6 процентов в связи с переходом части сотрудников в новую организацию ООО «Ставрополь Газ-Сервис»;  ОАО «Благодарненский элеватор» 33,2 процента;  ООО «Агропромэнерго»-100 процентов;  ООО «Журавское» - 100 процентов.  2) налог на имущество организаций:  ООО «Агропромэнерго» - 125,8 процентов. | |
| 2 | Анализ состояния задолженности по выплате заработной платы в организациях Благодарненского района Ставропольского края | | | ежемесячно | УТ и СЗН и  отдел экономического развития АБМР СК | Еженедельно УТ и СЗН АБМР СК проводит мониторинг состояния задолженности по выплате заработной платы в организациях БМР СК. Итоги мониторинга еженедельно направляются в министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края и в районную прокуратуру для применения административных мер.  В образовательном учреждении дополнительного профессионального образовании «Благодарненская автомобильная школа Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»» в июле 2016 года была выявлена задолженность по заработной плате в отношении 16 работников на сумму 451,9 тыс. рублей. На 31 марта 2017 года сумма задолженности с момента образования сократилась на 299,8 тыс. рублей и составила 152,2 тыс. рублей.  По состоянию на 01 января 2017 года задолженность по заработной плате в ООО «КС Агро» в отношении 32 работников составила 1266 тыс. рублей. За январь-март 2017 года задолженность по заработной плате сократилась на сумму 182,7 тыс. рублей и составила 1083,3 тыс. рублей. | |
|  |  | | |  |  | В январе 2017 года в связи с обращением работников в прокуратуру Благодарненского района выявлена задолженность по заработной плате в ООО «Силикс Микс Продакшн», в отношении 36 работников на сумму 1840 тыс. рублей. По состоянию на 31 марта 2017 года задолженность сократилась на 786,4 тыс. рублей и составила 1053,6 тыс. рублей  Всего задолженность по заработной плате в Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края на 31 марта 2017 года составляет 2289,1 тыс. рублей, в отношении 78 работников.  С целью информирования работодателей о нормах трудового права в программу обязательного обучения по охране труда включена 2-х часовая лекция об ответственности работодателей за нарушение трудового законодательства, в том числе и за несвоевременную выплату заработной платы. | |
| 3 | Мониторинг высвобождения работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников | | | ежемесячно | ГКУ Центр занятости населения,  УТиСЗН АБМР СК, и  отдел экономического развития АБМР СК | За истекший период 2017 года в управление труда и социальной защиты населения АБМР СК письменных и устных обращений о массовом высвобождении работающих граждан в связи с ликвидацией организации не поступало.  При проведении уведомительной регистрации коллективных договоров, специалистами управления труда даются разъяснения о заключении в договорном порядке дополнительных гарантий работникам слабозащищенных категорий в случае их сокращения. Из 146 заключенных договоров, 130 содержат соответствующую информацию.  За 1 квартал 2017 года в государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Благодарненского района» 10 предприятий подали информацию о высвобождении 39 работников. На 01 апреля 2017 года создано 18 временных рабочих мест.  С целью мониторинга ситуации на рынке труда в центре занятости организована работа телефона горячей линии. | |
| 4 | Выявление организаций, осуществляющих деятельность на территории Благодарненского района Ставропольского края, допускающих выплату заработной платы ниже величины прожиточного минимума | | | ежемесячно | УТиСЗН АБМР СК | В целях обеспечения права работников на достойную заработную плату ежеквартально проводится выборочный мониторинг индексации заработной платы в организациях реального сектора экономики Благодарненского района. Результаты мониторинга направляются в адрес Правительства Ставропольского края.  Во взаимодействии со специалистами государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ по Благодарненскому району Ставропольского края ежеквартально проводится мониторинг по выявлению работодателей, допускающих выплату заработной платы ниже величины прожиточного минимума.  Результаты мониторинга рассматриваются ежемесячно на заседаниях рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав работников работодателями, осуществляющими производственную деятельность на территории Благодарненского муниципального района Ставропольского края.  За истекший период 2017 года проведено 3 заседания рабочей группы, на которую были приглашены 22 работодателя, допустивших выплату заработной платы ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения Ставропольского края. В результате проведенной работы 21 работодатель, принявший участие в заседании рабочей группы предоставили документы, подтверждающие выплату заработной платы не ниже установленной величины прожиточного минимума. | |
| 5 | Формирование и распространение информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях на предприятиях Благодарненского района Ставропольского края | | | еженедельно | ГКУ Центр занятости населения | За 1 квартал 2017 в центр занятости населения от работодателей района заявлено 437 вакансий.  С целью поиска работы обратилось 250граждан. Специалисты центра занятости также ведут консультации о вакантных должностях в телефонном режиме.  Вакансии рабочих мест в Благодарненском районе размещены на информационном сайте Федеральной службы по труду и занятости «Работа в России» (trudsem.ru) и на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края (rosmintrud.ru). | |
| 6 | Проведение ежемесячного оперативного мониторинга розничных цен на фиксированный набор продовольственных товаров в торговых организациях и на розничных рынках, а также ценовой и ассортиментной доступности ле­карственных препаратов, медицинских изделий, расходных материалов, реактивов и хи­микатов | | | ежемесячно | отдел экономического развития АБМР СК | На 01 апреля 2017 года из 40-ка видов продовольственных товаров цена изменилась в сравнении с 01 апреля 2016 года следующим образом: рост цен наблюдается на 15 видов продуктов в среднем на 10-37 процентов, снижение на 20 видов продуктов в среднем на 6-20 процентов, стабильная цена - на 5 видов продовольственных товаров.  В результате мониторинга, с начала года отмечены стабильные средние цены на колбасы сырокопчёные, мясо кур, огурцы, муку пшеничную, бананы.  Наибольшее повышение в цене отмечено на следующие продукты: творог за 1 кг., на 80,7 процента;  чай черный байховый за кг., на 57,6 процентов; изделияя колбасные вареные за 1 кг, на 39,5 процентов; масло сливочное за 1 кг., на 77,4 процентов; кефир, молоко за 1 кг на 29,2 процентов, крупу гречневую на 19,0 процентов, | |
|  |  | | |  |  | масло подсолнечное на 14 процентов, сахарный песок на 31 процент, яйцо куриное на 14,0 процентов,- капусту белокочанную на 38,0 процентов, яблоки на 16,0 процентов.  По данным мониторинга за январь - март 2017 года в розничных аптечных организациях района на препараты начальной стоимостью до 50 рублей цены снизились на 0,2 процента, на препараты начальной стоимостью от 50 до 500 рублей цены выросли на 5 процентов, на препараты стоимостью выше 500 рублей цена выросла на 9 процентов. Имеющийся ассортимент лекарственных средств, в районе позволяет осуществлять аналоговую замену, в случае, временного отсутствия отдельных торговых наименований препаратов, а так же с учетом ценового диапазона. В связи с вступлением  в силу с 01.03.2017 года приказа МЗ РФ № 647н «Об утверждении Правил надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения», сотрудники аптечных организаций независимо от форм собственности, обязаны консультировать пациентов, в т.ч. по имеющимся аналогам лекарственных средств с низкими ценами. | |
| 7 | Мониторинг основных пока  зателей социально экономи  ческого развития БМР СК | | | ежемесячно | отдел экономического развития АБМР СК | За январь-февраль 2017 года отгружено товаров собственного производства, по виду экономической деятельности «Обрабатывающее производства» на 2146,6 млн. руб. (рост 15,4 процента).  Произведено на убой скота и птицы в сельскохозяйственных организациях 14,7 тыс. тонн в живом весе (рост 2,0 процента).  Оборот розничной торговли за январь – март 2017 года составил 94,5 млн. руб. (рост 1,4 процента). Объем общественного питания 628,8 тыс. руб. (рост 12,7 процентов).  На 01 февраля 2017 года прибыль предприятий составила 19,2 млн. руб.  На 1 февраля 2017 года на крупных и средних предприятиях района (без субъектов малого предпринимательства) заняты 8191 человек, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по району за январь 2017 года составила 22755 рублей, что составляет 86,5 процентов к средней по краю.  В текущем периоде отделом записи актов гражданского состояния управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края по Благодарненскому району были зарегистрированы 45 браков и 51 разводов. За январь – март 2017 года родилось 111 человек, умерло – 110 человека.  Ввод в действие жилых за январь - февраль 2017 года составил 78 кв. м.( рост 6,8 процентов).  Численность безработных на 1 апреля 2017 года составила 185 человек (2016 год -218 чел.) | |
| 8. | Мониторинг заработной платы в разрезе видов экономической деятельности | | | ежемесячно | отдел экономического развития и  УТиСЗН АБМР СК | За январь 2017 года по району среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам, составила 22755 рублей, что выше соответствующего периода прошлого года на 107,5 процентов. Данный уровень заработной платы обеспечивает 2,6- кратную величину прожиточного минимума в Ставропольском крае за 4 квартал 2016 г для трудоспособного населения (8669 рублей) и составляет 86,5 процента от средней по Ставропольскому краю. По уровню среднемесячной заработной платы район занимает 8 позицию среди муниципальных районов Ставропольского края.  Дифференциация заработной платы по видам экономической деятельности в районе остается достаточно высокой. Самый низкий уровень заработной платы в отрасли «Добыча полезных ископаемых». Самый высокий – в сельском хозяйстве.  Проведенный мониторинг за январь-декабрь 2016 года по крупным и средним предприятиям в сравнении с аналогичным периодом 2015 года показал наибольший темп роста средней номинальной заработной платы по следующим видам деятельности: «Сельское хозяйство»– 111,9 процентов, «Оптовая торговля» -113,9 процент, «Связь» - 127,8 процентов, «транспорт и связь» 118,3 процентов. Снижение произошло в 3 отраслях: «Строительство» на 24,0 процентов, «Розничной торговли» на 18,0 процентов, «Добыча полезных ископаемых» на 0,4 процента. | |
|  | II. Обеспечение социальной стабильности | | | | | | |
| 9 | Реализация мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности  на рынке труда включая:  временную занятость работников организаций, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу; опережающее профессиональное обучение и стажировку работников организаций, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу;  социальную занятость инвалидов | | ежемесячно | | ГКУ Центр занятости населения,  УТиСЗН АБМР СК | | В целях предупреждения нарушений трудовых прав работников на официальном сайте администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края размещено 19 информационных материалов по разъяснению отдельных норм трудового законодательства, организована оперативная (on-line) связь с информационной страницей МТиСЗН для возможности обращения граждан по вопросам труда и охраны труда.  За 1 квартал 2017 года 10 предприятий подали информацию о высвобождении 39 работников.  С целью мониторинга ситуации на рынке труда в центре занятости организована работа телефона горячей линии.  Уровень безработицы на 01апреля 2017 года составил 0,7 процентов. |
| 10. | Организация еженедельных (по субботам и воскресень  ям) ярмарок «выходного дня» с широким привлечением сельхозтоваропроизводителей и граждан, ведущих личные под­собные хозяйства | | постоянно | | отдел экономического развития АБМР СК | | На территории Благодарненского муниципального района функционирует 7 площадок для проведения ярмарок, организаторами которых являются органы местного самоуправления: с. Александрия, х. Большевик, с. Бурлацкое, с. Спасское, п. Ставропольский, и в г. Благодарный ООО «Верхний рынок». За январь-апрель 2017 года в районе проведено 182 ярмарки, предоставлено 887 торговых мест, объем реализованной продукции составил 59,8 тонн, на сумму 3431,6 тыс. рублей. |
| 11. | Организация работы по легализации трудовых отношений в организациях Благодарненского района Ставропольского края | | ежемесячно | | УТиСЗН АБМР СК | | На территории Благодарненского муниципального района Ставропольского края разработан план мероприятий по снижению неформальной занятости, повышению собираемости страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на 2015- 2016 годы. В рамках реализации районного Плана мероприятий создана рабочая группа по организации мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости, повышение собираемости страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. С целью выявления неформально работающих граждан членами рабочей группы проведено 2 мониторинговых рейда.  Всем работодателям допустивших нарушение трудовых прав работников были даны необходимые разъяснения.  За истекший период 2017 года проведенная работа позволила официально трудоустроить 128 человек. |
| III. Экономическое развитие | | | | | | | |
| 12 | Расширение возможностей доступа малых и средних предприятий к закупкам, осуществля­емым в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ | | Ежегодно до 01 апреля | | отдел экономического развития АБМР СК | | На 01 января 2017 года доля закупок, осуществленных заказчиком у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, от общего годового объема закупок (с учетом положений части 1.1 ст.30 Закона о контрактной системе 44-ФЗ) составила 40,2 процента. |
| 13 | Пересмотр приоритетности мероприятий муниципальных программ Благодарненского муниципального района Ставропольского края на 2015-2017 годы с целью финансирования наиболее приоритетных направлений программ и дополнительных антикризисных мер | | постоянно | | отдел экономического развития АБМР СК | | В декабре 2016 года на заседании администрации БМР СК рассмотрена реализация действующих муниципальных программ Благодарненского муниципального района Ставропольского края (далее муниципальные программы). По итогам заседания рекомендовано ответственным исполнителям (соисполнителям) муниципальных программ пересмотреть приоритетности основных мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) и направить финансирование на наиболее значимые мероприятия.  В 2017 году на территории района действуют 4 муниципальные программы на 2017-2019 годы: «Социальная поддержка граждан», «Развитие образования», «Развитие сельского хозяйства», «Осуществление местного самоуправления в Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края». |
| 14 | Инвентаризация:  земельных участков;  объектов имущества, стоимость которого, определена как кадастровая | | постоянно | | отдел имуществен  ных и земельных отношений  АБМР СК | | В рамках осуществления инвентаризации земельных участков и объектов имущества, стоимость которого определена как кадастровая, ведется работа по заключению контрактов по определению оценки арендной платы за земельный участок и определению балансовой стоимости двух объектов недвижимости, выявленных в ходе инвентаризации имущества района. За январь - март 2017 года зарегистрировано право муниципальной собственности: на земельный участок общей площадью 2007 кв.м. и на 5 объектов недвижимости. Внесены соответствующие изменения в реестры объектов муниципальной собственности. |
| 15 | Применение мер налогового стимулирования реального сектора экономики. Рассмотрение возможности снижения значения корректиру­ющего коэффициента базовой доходности К2 для некоторых видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход | | постоянно | | отдел экономического развития АБМР СК | | Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2, используемого для определения величины единого налога на вмененный доход по установленной ставке на территории БМР СК для всех категорий плательщиков данного налога сохранены на уровне 2008 года. |
| 16 | Проведение встреч предпринимателей Благодарненского муниципального района с представителями организаций, оказывающих поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, для популяризации мер государственной поддержки: некоммерческая организация  «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» некоммерческая организация «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае»,  государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» | | ежеквартально | | отдел экономического развития АБМР СК | | С целью совершенствования работы по оказанию государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе реализующих инвестиционные проекты, специалистами отдела экономического развития АБМР СК проводится разъяснительная работа о созданных и действующих формах государственной поддержки, консультационная помощь при личном обращении предпринимателей. На официальном сайте администрации Благодарненского муниципального района в разделе «Экономика» создан подраздел «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства», где представлена вся информация о формах и условиях государственной поддержки. За январь-март 2017 года даны разъяснения и консультации 22 индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам по вопросам государственной и муниципальной поддержки, налогообложения и кредитования и применения законодательства РФ, Ставропольского края и иных нормативно - правовых актов.  За истекший период 2017 года проведено 1 заседание координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Благодарненского района Ставропольского края. В заседании принимали участие руководитель Благодарненского отделения НМО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», предприниматели, руководители предприятий, организаций. |
|  |  | |  | |  | | В ходе конструктивного диалога обсуждались вопросы возможности и условия получения микрозаймов, оказания помощи в открытии собственного дела.  На 1 апреля 2017 года микрозайм выдан 1 субъекту малого и среднего предпринимательства в сумме 300 тыс. руб. |
| 17 | Предоставление за счет средств бюджета БМР СК грантов субъектам ма­лого и среднего предпринимательст  ва на со­здание и развитие на территории БМР СК соб­ственного бизнеса | | 2016-2017 | | отдел экономического развития АБМР СК | | С целью совершенствования механизма взаимодействия с субъектами малого и среднего предпринимательства, активизации работы по обеспечению и поддержке благоприятных условий для их развития, в рамках подпрограммы «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата» муниципальной программы Благодарненского муниципального района Ставропольского края «Осуществление местного самоуправления в Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края» предусмотрена муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Благодарненского муниципального района Ставропольского края в виде грантов на создание на территории Благодарненского района Ставропольского края собственного бизнеса в сумме 90 тыс. рублей. Муниципальная поддержка оказывается по итогам проведения конкурса. В марте 2017 года объявлен первый конкурс. |
| 18 | Формирование базы дан­ных инвести­ционных проектов, реализуемых и планируемых к реализа­ции на терри­тории БМР СК и раз­меще­ния их на офици­альном сайте администрации БМР СК в информаци­онно-телекоммуни  каци­онной сети «Интернет» | | постоянно | | отдел экономического развития АБМР СК | | Ежеквартально проводится мониторинг реализации инвестиционных проектов, реализующихся на территории Благодарненского района Ставропольского края, и направляется в министерство экономического развития Ставропольского края. Вся информация об инвестиционных проектах размещена на официальном сайте АБМР СК в разделе «Инвестиционная привлекательность». На Инвестиционном портале Ставропольского края www: portal.stavinvest.ru в разделе «Инвестиционные проекты» ежемесячно обновляется информация по инвестиционным проектам Благодарненского района Ставропольского края. |
| IV. Бюджетная стабильность | | | | | | | |
| 19 | Проведение работы по сокращению недоимки по налогам зачисляемым в бюджет БМР СК | | постоянно | | отдел экономического развития АБМР СК | | Работа по увеличению налоговых поступлений в Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края проводится ежемесячно комиссией по мобилизации налоговых и неналоговых поступлений и платежей в бюджет Благодарненского муниципального района Ставропольского края. Комиссия рассматривает состояние задолженности по платежам в бюджет Благодарненского муниципального района Ставропольского края, причины, влияющие на ее образование, и принимает меры по ее снижению: заслушивает на заседаниях комиссии руководителей и главных бухгалтеров предприятий всех форм собственности, а также индивидуальных предпринимателей о состоянии их расчетов по налоговым и неналоговым платежам. |
|  |  |  | | |  | | За 1 квартал 2017 года проведено 7 заседаний комиссии, на которые были приглашены представители 107 хозяйствующих субъектов, общая сумма задолженности которых в бюджеты всех уровней составляет 21 099 468 рублей, в том числе в бюджет района составляет 9 458 724 рубля.  Врезультате работы погашено задолженности по единому налогу на вмененный доход в сумме 166,3 тыс. рублей.  Всего поступления по налогам за январь - март 2017 года составили 52,2 млн. руб. (рост 52,2 процента). |
| 20 | Обеспечение отсутствия и недопущения просроченной деби­торской и кредиторской задолженностей по муниципальным учреждениям и организациям БМР СК | ежеквартально | | | Финансовое управление  АБМР СК | | На основании представленных отчетов главными распорядителями бюджетных средств бюджета БМР СК по состоянию на 01 апреля 2017 года просроченная дебиторская и кредиторская задолженность в муниципальных учреждениях БМР СК отсутствует. |
| 21 | Обеспечить контроль за постановкой на учет плательщиков  осуществляющих предпринимательскую деятельность | постоянно | | | УТиСЗН АБМР СК  отдел экономичес  кого развития АБМР СК | | Межведомственной комиссией по профилактике нарушений трудовых прав работников работодателями, осуществляющими производственную деятельность на территории Благодарненского района Ставропольского края с целью выявления неформально работающих граждан проведено 2 мониторинговых рейда.  Всем работодателям допустивших нарушение трудовых прав работников были даны необходимые разъяснения.  С начала года выявлено 169 работников, с которыми не были заключены трудовые договоры.  По результатам совместной работы с 128 работниками оформлены трудовые отношения. |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель начальника отдела экономического развития администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края | Н.В.Сибиркина |