ОТЧЕТ

о ходе выполнении Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Благодарненского муниципального района Ставропольского края на 2016-2017 годы по состоянию на 01 июля 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | срок исполнения | | | ответственный исполнитель | | ожидаемый результат | |
| I Мониторинг социально-экономического развития | | | | | | | | |
| 1 | Проведение сравнительного анализа поступлений налогов в бюджет БМР СК в разрезе налогоплательщиков  с целью принятия превентивных мер по недопущению ликвидации и банкротства предприятий | | | ежемесячно | Финансовое управление и  отдел экономического развития АБМР СК | В рамках проведения ежемесячного мониторинга налоговых отчислений в консолидированный бюджет Ставропольского края по основным бюджетообразующим налогоплательщикам, осуществляющим деятельность на территории Благодарненского района Ставропольского края, за январь - май 2017 года темп роста, к соответствующему периоду прошлого года, поступлений следующих налогов составил:  1) налог на доходы физических лиц:  СХП колхоз «Гигант» - 104,5 процента;  ЗАО «Каменнобалковское»-100,3 процентов;  ОАО «Благодарненский элеватор» 125,9 процента;  ООО «Журавское» - 144,8 процентов.  2) налог на имущество организаций:  ООО «Журавское» - 112,7 процентов;  ОАО «Благодарненский элеватор» 121,4 процента;  ЗАО «Каменнобалковское»-109,3 процента. | | |
| 2 | Анализ состояния задолженности по выплате заработной платы в организациях Благодарненского района Ставропольского края | | | ежемесячно | УТ и СЗН .  отдел экономического развития АБМР СК | Еженедельно УТ и СЗН АБМР СК проводит мониторинг состояния задолженности по выплате заработной платы в организациях БМР СК. Итоги мониторинга еженедельно направляются в министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края и в районную прокуратуру для применения административных мер.  В образовательном учреждении дополнительного профессионального образовании «Благодарненская автомобильная школа Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (далее – Благодарненская автошкола) была выявлена задолженность по заработной плате в июле 2016 года в отношении 16 работников на сумму 451,9 тыс. руб.  На 03 июля 2017 года сумма задолженности с момента образования составила 404,2 тыс. руб. в отношении 15 работников.  С целью информирования работодателей о нормах трудового права в программу обязательного обучения по охране труда включена 2-х часовая лекция об ответственности работодателей за нарушение трудового законодательства, в том числе и за несвоевременную выплату заработной платы.  Всего в 2017 году приняли участие в обучении 103 работодателя, из них 26 представителей малого бизнеса. | | |
| 3 | Мониторинг высвобождения работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников | | | ежемесячно | ГКУ Центр занятости населения,  УТ и СЗН АБМР СК, и  отдел экономического развития АБМР СК | За истекший период 2017 года в управление труда письменных и устных обращений о массовом высвобождении работающих граждан в связи с ликвидацией организации не поступало.  На районных «Днях охраны труда» 15 марта, 28 апреля 2017 года участникам мероприятия были даны разъяснения по обеспечению гарантиями и компенсациями работников, подпадающих под сокращение штатов или численности организаций.  При проведении уведомительной регистрации коллективных договоров, специалистами управления труда даются разъяснения о заключении в договорном порядке дополнительных гарантий работникам слабозащищенных категорий в случае их сокращения. Из 146 заключенных договоров, 130 содержат соответствующую информацию.  За первое полугодие 2017 года в ГКУ Центр занятости населения 43 предприятия подали информацию о высвобождении, количество высвобождаемых работников-167 На 30.06.2017 создано 166 временных рабочих мест и вновь созданных постоянных 17 рабочих мест.  С целью мониторинга ситуации на рынке труда в центре занятости организована работа телефона горячей линии. | | |
| 4 | Выявление организаций, осуществляющих деятельность на территории Благодарненского района Ставропольского края, допускающих выплату заработной платы ниже величины прожиточного минимума | | | ежемесячно | УТиСЗН АБМР СК | В целях обеспечения права работников на достойную заработную плату ежеквартально проводится выборочный мониторинг индексации заработной платы в организациях реального сектора экономики Благодарненского района. Результаты мониторинга направляются в адрес правительства Ставропольского края.  Во взаимодействии со специалистами государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации по Благодарненскому району Ставропольского края ежеквартально проводится мониторинг по выявлению работодателей, допускающих выплату заработной платы ниже величины прожиточного минимума.  Результаты мониторинга рассматриваются ежемесячно на заседаниях рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав работников работодателями, осуществляющими производственную деятельность на территории Благодарненского муниципального района Ставропольского края (далее – рабочая группа).  За истекший период 2017 года проведено 6 заседаний рабочей группы, на которую были приглашены 43 работодателя, допустивших выплату заработной платы ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения Ставропольского края.  В результате проведенной работы 40 работодателей, приняли участие в заседании рабочей группы, предоставили документы, подтверждающие выплату заработной платы не ниже установленной величины прожиточного минимума. | | |
| 5 | Формирование и распространение информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях на предприятиях Благодарненского района Ставропольского края | | | еженедельно | ГКУ Центр занятости населения | За 1 первое полугодие 2017 в центр занятости населения от работодателей района заявлено 1056 вакансий.  С целью поиска работы за в 2017 год обратилось 556 граждан. Специалисты центра занятости также ведут консультации о вакантных должностях в телефонном режиме.  Вакансии «Благодарненского района» находятся в электронном виде на сайтах «Работа в России» и на сайте Министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края. | | |
| 6 | Проведение ежемесячного оперативного мониторинга розничных цен на фиксированный набор продовольственных товаров в торговых организациях и на розничных рынках | | | ежемесячно | отдел экономического развития АБМР СК | На 01 июля 2017 года из 40-ка видов продовольственных товаров цена изменилась в сравнении с 01 июля 2016 года следующим образом: рост цен наблюдается на 20 видов продуктов в среднем на 8-25 процентов, снижение на 12 видов продуктов в среднем на 10-20 процентов, стабильная цена - на 8 видов продовольственных товаров.  В результате мониторинга, с начала года отмечены стабильные средние цены на колбасы сырокопчёные, мясо кур, свинину, помидоры, муку пшеничную, бананы, яйцо, хлеб.  Наибольшее повышение в цене отмечено на следующие продукты: гречку за 1 кг., на 11,5 процента; макаронные изделия – 28 процентов, соль – 14 процентов, чай черный байховый за кг., на 57,6 процентов; морковь за 1 кг, на 16,5 процентов; масло сливочное за 1 кг. на 42,0 процента; кефир, молоко за 1 кг на 10,0 процентов, говядину на 21,0 процент, масло подсолнечное на 14 процентов. | | |
| 7 | Мониторинг основных показателей социально экономического развития БМР СК | | | ежемесячно | отдел экономического развития АБМР СК | За январь-май 2017 года темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ по промышленным видам экономической деятельности составил 109,2 процента;  по виду экономической деятельности «Обрабатывающее производства» - 111,0 процентов.  Произведено мяса всех видов (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях 36,6 тыс. тонн (рост 7,0 процентов).  На 01 мая 2017 года прибыль предприятий составила 127,6 млн. руб.  На 1 мая 2017 года на крупных и средних предприятиях района (без субъектов малого предпринимательства) заняты 8160 человек, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по району составила 22045,8 рублей, что составляет 81,8 процентов к средней по краю.  На 01 мая 2017 года отделом записи актов гражданского состояния управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края по Благодарненскому району были зарегистрированы 94 браков и 76 разводов. За январь – апрель 2017 года родилось 241 человек, умерло – 257 человек.  Ввод в действие жилых за январь - июне 2017 года составил 776 кв. м.( темп роста 57,4 процента).  Уровень безработицы на 30.06.2017 года составил 0,5 процентов. | | |
| 8. | Мониторинг заработной платы в разрезе видов экономической деятельности | | | ежемесячно | отдел экономического развития и  УТиСЗН АБМР СК | За январь-апрель 2017 года по району среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам, составила 22045,8 рублей, что выше соответствующего периода прошлого года на 106,2 процента. Данный уровень заработной платы обеспечивает 2,4 - кратную величину прожиточного минимума в Ставропольском крае за 1 квартал 2017 г для трудоспособного населения (8997 рублей) и составляет 81,8 процентов от средней по Ставропольскому краю. По уровню среднемесячной заработной платы район занимает 9 позицию среди муниципальных районов Ставропольского края.  Дифференциация заработной платы по видам экономической деятельности в районе остается достаточно высокой. Самый низкий уровень заработной платы в отрасли «Добыча полезных ископаемых». Самый высокий – в «Государственное управление и обеспечение военной безопасности».  Проведенный мониторинг за январь-апрель 2017 года по крупным и средним предприятиям в сравнении с аналогичным периодом 2016 года показал наибольший темп роста средней номинальной заработной платы по следующим видам деятельности: «Водоснабжение»– 131,8 процентов, «Сельское хозяйство» -110,6 процентов, «Деятельность административная» - 155,4 процента, «деятельность в области культуры» 112,0 процентов. Снижение произошло в 2 отраслях: «Строительство» на 24,0 процентов, «Розничной торговли» на 15,1 процент, «Деятельность в области информации и связи» на 1,3 процента. | | |
|  | II. Обеспечение социальной стабильности | | | | | | | |
| 9 | Реализация мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности  на рынке труда включая:  временную занятость работников организаций, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу; опережающее профессиональное обучение и стажировку работников организаций, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу;  социальную занятость инвалидов | | ежемесячно | | ГКУ Центр занятости населения,  УТиСЗН АБМР СК | | | В целях предупреждения нарушений трудовых прав работников на официальных сайтах в сети Интернет администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края, управления труда было размещено 43 информационных материалов по различным вопросам регулирования социально- трудовых отношений.  Специалистами управления распространено более 400 информационных листовок призывающих работников и работодателей легализовать трудовые отношения.  Для обратной связи с работниками с 20 февраля 2015 года возобновил работу «Телефон доверия», на который, за истекший период, поступило 8 обращений.  За первое полугодие 2017 года 43 предприятия подали информацию о высвобождении – 167 работников. На 30 июня 2017 создано 183 рабочих мест.  С целью мониторинга ситуации на рынке труда в центре занятости организована работа телефона горячей линии.  Уровень безработицы на 30 июня 2017 года составил 0,5 процентов. |
| 10. | Организация еженедельных (по субботам и воскресень  ям) ярмарок «выходного дня» с широким привлечением сельхозтоваропроизводителей и граждан, ведущих личные под­собные хозяйства | | постоянно | | отдел экономического развития АБМР СК | | | На территории Благодарненского муниципального района функционирует 7 площадок для проведения ярмарок, организаторами которых являются органы местного самоуправления: с. Александрия, х. Большевик, с. Бурлацкое, с. Спасское, п. Ставропольский, и в г. Благодарный ООО «Верхний рынок». За январь-июнь 2017 года в районе проведено 378 ярмарки, предоставлено 1870 торговых мест, объем реализованной продукции составил 149,8 тонн, на сумму 8538,6 тыс. рублей. |
| 11. | Организация работы по легализации трудовых отношений в организациях Благодарненского района Ставропольского края | | ежемесячно | | УТ и СЗН АБМР СК | | | На территории Благодарненского муниципального района Ставропольского края разработан план мероприятий по снижению неформальной занятости, повышению собираемости страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на 2015- 2016 годы. В рамках реализации районного Плана мероприятий создана рабочая группа по организации мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости, повышение собираемости страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. С целью выявления неформально работающих граждан членами рабочей группы проведено 2 мониторинговых рейда.  Всем работодателям допустивших нарушение трудовых прав работников были даны необходимые разъяснения.  За истекший период 2017 года проведенная работа позволила официально трудоустроить 128 человек. |
| III. Экономическое развитие | | | | | | | | |
| 12 | Расширение возможностей доступа малых и средних предприятий к закупкам, осуществля­емым в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ | | ежегодно до 01 апреля | | отдел экономического развития АБМР СК | | | На 01 января 2017 года доля закупок, осуществленных заказчиком у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, от общего годового объема закупок (с учетом положений части 1.1 ст.30 Закона о контрактной системе 44-ФЗ) составила 40,2 процента. |
| 13 | Пересмотр приоритетности мероприятий муниципальных программ Благодарненского муниципального района Ставропольского края на 2016-2019 годы с целью финансирования наиболее приоритетных направлений программ и дополнительных антикризисных мер | | постоянно | | отдел экономического развития АБМР СК | | | В 2017 году на территории района действуют 4 муниципальные программы на 2017-2019 годы: «Социальная поддержка граждан», «Развитие образования», «Развитие сельского хозяйства», «Осуществление местного самоуправления в Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края». В апреле 2017 года проведена оценка эффективности муниципальных программ за 2016 год. По итогам которой оценка результативности достижения целей программы и задач ее подпрограмм признана выше плановой по трем муниципальным программ, по одной программе достигнута оценка- плановая. Ответственным исполнителям муниципальных программ рекомендовано исключить нарушение сроков внесения изменений в программы (подпрограммы), при корректировке муниципальных программ (подпрограмм) мероприятия направлять на обеспечение финансирования наиболее приоритетных направлений их реализации. |
| 14 | Инвентаризация:  земельных участков;  объектов имущества, стоимость которого, определена как кадастровая | | постоянно | | отдел имуществен  ных и земельных отношений  АБМР СК | | | В рамках осуществления инвентаризации земельных участков и объектов имущества, стоимость которого определена как кадастровая, ведется работа по заключению контрактов по определению оценки арендной платы за земельный участок и определению балансовой стоимости двух объектов недвижимости, выявленных в ходе инвентаризации имущества района. За январь - июнь 2017 года зарегистрированы права муниципальной собственности: на земельные участоки общей площадью 3350 кв.м. и на 8 объектов недвижимости. Внесены соответствующие изменения в реестры объектов муниципальной собственности. |
| 15 | Применение мер налогового стимулирования реального сектора экономики. Рассмотрение возможности снижения значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 для некоторых видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход | | постоянно | | отдел экономического развития АБМР СК | | | Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2, используемого для определения величины единого налога на вмененный доход по установленной ставке на территории БМР СК для всех категорий плательщиков данного налога сохранены на уровне 2008 года. |
| 16 | Проведение встреч предпринимателей Благодарненского муниципального района с представителями организаций, оказывающих поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, для популяризации мер государственной поддержки: некоммерческая организация  «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» некоммерческая организация «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае»,  государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» | | ежеквартально | | отдел экономического развития АБМР СК | | | С целью совершенствования работы по оказанию государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе реализующих инвестиционные проекты, специалистами отдела экономического развития АБМР СК проводится разъяснительная работа о созданных и действующих формах государственной поддержки, консультационная помощь при личном обращении предпринимателей. На официальном сайте администрации Благодарненского муниципального района в разделе «Экономика» создан подраздел «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства», где представлена вся информация о формах и условиях государственной поддержки. За январь-июнь 2017 года даны разъяснения и консультации 8 индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам по вопросам государственной и муниципальной поддержки, налогообложения и кредитования и применения законодательства РФ, Ставропольского края и иных нормативно - правовых актов.  На 1 июня 2017 года микрозайм выдан 3 субъектам малого и среднего предпринимательства в сумме 2,5 млн. руб. |
| 17 | Предоставление за счет средств бюджета БМР СК грантов субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и развитие на территории БМР СК соб­ственного бизнеса | | 2016-2017 | | отдел экономического развития АБМР СК | | | С целью совершенствования механизма взаимодействия с субъектами малого и среднего предпринимательства, активизации работы по обеспечению и поддержке благоприятных условий для их развития, в рамках подпрограммы «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата» муниципальной программы Благодарненского муниципального района Ставропольского края «Осуществление местного самоуправления в Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края» предусмотрена муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Благодарненского муниципального района Ставропольского края в виде грантов на создание на территории Благодарненского района Ставропольского края собственного бизнеса в сумме 90 тыс. рублей. Муниципальная поддержка оказывается по итогам проведения конкурса. За истекший период 2017 года объявлено 2 конкурса. Первый конкурс признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок, Второй конкурс объявлен с 13 июня по 12 июля 2017 года. По состоянию на 01 июля 2017 года представлено 2 заявки. Итоги 2 конкурса состоятся 17 июля 2017 года. |
| 18 | Формирование базы данных инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории БМР СК и размещения их на официальном сайте администрации БМР СК в информационно-телекоммуни  кационной сети «Интернет» | | постоянно | | отдел экономического развития АБМР СК | | | Ежеквартально проводится мониторинг реализации инвестиционных проектов, реализующихся на территории Благодарненского района Ставропольского края, и направляется в министерство экономического развития Ставропольского края. Вся информация об инвестиционных проектах размещена на официальном сайте АБМР СК в разделе «Инвестиционная привлекательность». На Инвестиционном портале Ставропольского края www: portal.stavinvest.ru в разделе «Инвестиционные проекты» ежемесячно обновляется информация по инвестиционным проектам Благодарненского района Ставропольского края. |
| IV. Бюджетная стабильность | | | | | | | | |
| 19 | Проведение работы по сокращению недоимки по налогам зачисляемым в бюджет БМР СК | | постоянно | | отдел экономического развития АБМР СК | | | Работа по увеличению налоговых поступлений в Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края проводится ежемесячно комиссией по мобилизации налоговых и неналоговых поступлений и платежей в бюджет Благодарненского муниципального района Ставропольского края. Комиссия рассматривает состояние задолженности по платежам в бюджет Благодарненского муниципального района Ставропольского края, причины, влияющие на ее образование, и принимает меры по ее снижению: заслушивает на заседаниях комиссии руководителей и главных бухгалтеров предприятий всех форм собственности, а также индивидуальных предпринимателей о состоянии их расчетов по налоговым и неналоговым платежам. |
|  |  |  | | |  | | | За первое полугодие 2017 года проведено 12 заседаний комиссии, на которые были приглашены представители 207 хозяйствующих субъектов, общая сумма задолженности которых в бюджеты всех уровней составляет 40,083 млн. рублей, в том числе, в бюджет района (по НДФЛ, ЕНВД, ЕСХН, арендная плата за земли, государственная собственность на которые не разграничена, арендная плата за земельные участки из земель населенных пунктов Благодарненского района) составляет 10,8 млн. рублей.  Врезультате работы комиссии погашено задолженности по налоговым и неналоговым платежам на сумму 3,9 млн. рублей. |
| 20 | Обеспечение отсутствия и недопущения просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей по муниципальным учреждениям и организациям БМР СК | ежеквартально | | | Финансовое управление  АБМР СК | | | На основании представленных отчетов главными распорядителями бюджетных средств бюджета БМР СК по состоянию на 01 июля 2017 года просроченная дебиторская и кредиторская задолженность в муниципальных учреждениях БМР СК отсутствует. |
| 21 | Обеспечить контроль за постановкой на учет плательщиков  осуществляющих предпринимательскую деятельность | постоянно | | | УТиСЗН АБМР СК  отдел экономичес  кого развития АБМР СК | | | Межведомственной комиссией по профилактике нарушений трудовых прав работников работодателями, осуществляющими производственную деятельность на территории Благодарненского района Ставропольского края с целью выявления неформально работающих граждан проведено 2 мониторинговых рейда.  Всем работодателям допустивших нарушение трудовых прав работников были даны необходимые разъяснения.  За истекший период 2017 года проведенная работа позволила официально трудоустроить 751 человек, 111 человек открыли индивидуальную предпринимательскую деятельность |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник отдела экономического развития администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края | Н.Д. Федюнина |