СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

| 23 июня 2026 года | г. Благодарный | № 401 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития Благодарненского муниципального округа Ставропольского края на период до 2036 года за 2025 год

В соответствии с  Законом Ставропольского края от 10 апреля 2017 года № 31-кз «О стратегическом планировании в Ставропольском крае», Совет депутатов Благодарненского муниципального округа Ставропольского края

# РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый отчёт о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития Благодарненского муниципального округа Ставропольского края на период до 2036 года за 2025 год.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

| Временно исполняющий полномочия председателя Совета депутатов Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, заместитель председателя Совета депутатов Благодарненского муниципального округа Ставропольского края | В.А. Белозорев |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

решением Совета депутатов

Благодарненского муниципального

## округа Ставропольского края

## от 23 июня 2026 года № 401

ОТЧЕТ

о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития Благодарненского муниципального округа Ставропольского края

на период до 2036 года за 2025 год

Стратегия социально-экономического развития Благодарненского муниципального округа Ставропольского края на период 2036 года, утверждена решением Совета депутатов Благодарненского муниципального  округа Ставропольского края второго созыва от 25 декабря 2025 года № 336 (далее – Стратегия) и является документом стратегического планирования, определяющим цели и задачи муниципального управления и социально-экономического развития Благодарненского муниципального округа Ставропольского края  на долгосрочный период.

Стратегической целью социально-экономического развития округа является формирование комфортной и безопасной среды для проживания, возможностей ведения бизнеса и развития здоровой и гармоничной личности. Достижение цели обеспечивается за счет реализации основных задач:

развитие и повышение качества человеческого капитала;

создание комфортной среды для жизни населения Благодарненского муниципального округа;

создание условий для эффективного использования и развития имеющегося экономического потенциала.

С 2025 года началась реализация первого этапа Стратегии, предусматривающий реализацию мероприятий, направленных на сохранение темпов экономического роста последних лет и закрепление макроэкономической стабильности к 2027 году. Предполагается продолжить формировать системный инструментарий, обеспечивающий устранение отставания округа по наиболее сложным направлениям социально-экономического развития и дальнейшее усиление конкурентных преимуществ.

В сфере экономического развития это будет связано с совершенствованием механизмов привлечения инвестиций, улучшением делового климата, инфраструктурным обеспечением и выравниванием существующих диспропорций.

В рамках реализации Стратегии, в 2025 году проведена большая совместная работа органов местного самоуправления округа, предпринимательского сообщества, предприятий, организаций,

общественности, создавались условия, позволяющие сохранить устойчивую тенденцию социально-экономического развития округа.

Источником информации для проведения анализа послужили:

доклад об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления Благодарненского муниципального округа Ставропольского края за 2025 год;

официальная статистическая информация;

информация, предоставленная отделами и управлениями администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, предприятиями и организациями Благодарненского муниципального округа Ставропольского края;

информация из открытых источников.

На основании обобщенных данных получены следующие итоги реализации Стратегии за 2025 год.

#### Социально-экономическое развитие муниципального  округа в 2025 году характеризовалось положительной динамикой следующих показателей:

#### объем инвестиций в основной капитал увеличился в 1,9 раза;

#### рост заработной платы на  крупных и средних предприятиях округа составил 12,5 процентов;

#### объем розничного товарооборота вырос на 18,7 процентов;

#### объема жилищного строительства - на 41,6 процентов;

#### производства яиц - на 24,3 процента;

#### валового сбора зерна - на 68,5 процентов.

Выполнение целевых показателей, определенных Стратегией, обеспечивалось реализацией 8 муниципальных программ Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, в рамках которых осуществлялась реализация мероприятий трех национальных проектов «Молодежь и дети», «Семья» и «Инфраструктура для жизни», на финансирование которых направлены бюджетные ассигнования в размере 106,37 миллионов рублей.

В рамках реализации национального проекта «Семья» реализован региональный проект «Многодетная семья» общей стоимостью 17,86 млн. рублей. Финансовую поддержку получили 99 получателей.

По национальному проекту «Молодежь и дети» реализован региональный проект «Педагоги и наставники» общей стоимостью 62,27 млн. рублей произведены расходы на выплату заработной платы и начислений на проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников директора и на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций.

В ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» реализован региональный проект «Формирования комфортной городской среды» стоимостью 26,24 млн. рублей. По проекту произведены расходы на благоустройство территории, прилегающий к парку аттракционов.

В 2025 году реализованы 12 инициативных проектов в рамках Губернаторской программы поддержки местных инициатив Ставропольского края и 9 проектов в рамках инициативного бюджетирования. Общий объем финансирования по проектам составил 94,28 млн. рублей.

В качестве инструмента оценки достижения стратегических задач определены 38 целевых показателей, характеризующие общий критерий оценки социально-экономического развития Благодарненского округа.  В 2025 году по 13 показателям фактическое значение осталось на уровне 2024 года, по 20 показателям выполнение составило более 100  процентов, по 5 показателям - результат ниже уровня значения 2024 года.

#### Снижение достигнутых значений показателей в 2025 году в сравнении с предыдущим годом выявлено по следующим показателям:

1) на 3,8 процентных пунктов снизилась «Доля детей, в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы» и составила 76,99 процентов;

2) на 1,4 процентных пункта снизилась «Доля населения округа в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения округа в возрасте от 3 до 79 лет» и составила 61,9 процентов;

3) «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» снизилась на 0,4 процентных пункта и составила 10,0 процентов;

4) «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по всем видам экономической деятельности предприятий» снизился на 12,3 процента и составил 23800,3 млн. рублей;

5) «Производство скота и птицы на убой (в живом весе) снизилось на 2 процента и составило 97,6 тыс. тонн.

Информация о достигнутых значениях целевых показателей реализации Стратегии за 2025 год отражена в Приложении к отчету о реализации Стратегии.

Необходимо отметить, что с целью преодоления негативных тенденций и достижения социально - экономической стабильности в 2026 году продолжится процесс повышение качества жизни и обеспечение дальнейшего комплексного социально-экономического развития Благодарненского муниципального округа, в том числе путем достижения целевых показателей реализации Стратегии.

# ________________

|  | Приложение к отчету о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития Благодарненского муниципального округа Ставропольского края на период до 2036 года за 2025 год |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

## о достигнутых значениях целевых показателей достижения целей социально-экономического развития Благодарненского муниципального округа Ставропольского края на период реализации Стратегии за 2025 год

| № п/п |  | Показатели |  | единица измерения |  | фактическое достижение |  | Оценка степени достижения показателей Стратегии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 |  |  |
| Задача 1.Развитие и повышение качества человеческого капитала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Создание оптимальных условий для получения качественного и конкурентоспособного образования, способствующего развитию талантов и самореализации за счет использования современной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет |  |  | процент |  | 72,3 | 72,3 |  | 0,00 |
| 2 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет |  |  | процент |  | 0,28 | 0,28 |  | 0,00 |
| 3 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  | процент |  | 85,6 | 85,6 |  | 0,00 |
| 4 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  | процент |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 5 | Доля детей, в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы |  |  | процент |  | 80,77 | 76,99 |  | -3,8 |
| 6 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений округа, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений округа |  |  | процент |  | 100,0 | 100,00 |  | 0,00 |
| 7 | Доля обучающихся образовательных организаций, занимающихся во вторую смену |  |  | процент |  | 2,99 | 2,91 |  | -0,08 |
| Задача 1.2. Создание условий, обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся |  |  | процент |  | 99,0 | 99,5 |  | 0,5 |
| 9 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых бюджетных услуг в области физической культуры и спорта |  |  | процент |  | 67,0 | 69,0 |  | 2,0 |
| 10 | Доля населения округа в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения округа в возрасте от 3 до 79 лет |  |  | процент |  | 63,3 | 61,9 |  | -1,4 |
| Задача 1.3. Создание условий для развития творческой и культурной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений |  |  | процент |  | 3,7 | 3,7 |  | 0,00 |
| 12 | Уровень удовлетворенности граждан работой муниципальных организациях культуры и искусства |  |  | процент |  | 58 | 63 |  | 5,0 |
| 13 | Увеличение числа посещений организаций культуры в округе |  |  | процент к 2024 году |  | 100,0 | 110,0 |  | 10,0 |
| Задача 1.4. Формирование системы социальной самореализации и профессионального самоопределения молодежи, воспитание патриотичной и социально ответственной личности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Доля молодых граждан, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность, в общем количестве молодых граждан Благодарненского муниципального округа |  |  | процент |  | 12,4 | 12,8 |  | 0,4 |
| Задача 1.5. Повышение эффективности и усиление адресной направленности мер по социальной защите населения и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, доступных (условно доступных) для маломобильных групп населения и инвалидов в общей численности |  |  | процент |  | 59,3 | 61,4 |  | 2,1 |
| 16 | Доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих на право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края |  |  | процент |  | 100 | 100 |  | 0,00 |
| Задача 2. Создание комфортной среды для жизни населения Благодарненского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1. Обеспечение населения качественным, комфортным и доступным жильем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ввод в действие жилых домов |  |  | тыс. кв.м. |  | 7,6 | 10,8 |  | 42,1 |
| 18 | Наполнение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Ставропольского края сведениями, документами, материалами в сфере градостроительной деятельности |  |  | процент |  | 100,0 | 100,0 |  | 0,00 |
| 19 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя |  |  | кв.м. |  | 27,1 | 27,3 |  | 0,7 |
| 20 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами |  |  | процент |  | 100,0 | 100,0 |  | 0,00 |
| Задача 2.2. Развитие современной и эффективной автомобильно - дорожной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | процент |  | 45,8 | 45,5 |  | -0,3 |
| 22 | Общая протяженность дорог общего пользования местного значения |  |  | км |  | 526,6 | 526,6 |  | 0,00 |
| Задача 2.3. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории Благодарненского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Доля уличной сети населенных пунктов, обеспеченная искусственным освещением, от общей протяженности уличной сети населенных пунктов |  |  | процент | 97,1 |  | 98,5 |  | 1,4 |
| 24 | Количество граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий в округе |  |  | человек | 1654 |  | 1817 |  | 9,8 |
| Задача 2.4. Цифровая трансформация муниципального управления, экономики и социальной сферы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Доля предоставления массовых социально значимых муниципальных услуг в электронной форме |  |  | процент | 33,0 |  | 33,0 |  | 0,00 |
| 26 | Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов местного самоуправления округа |  |  | процент | - |  | - |  | - |
| Задача 3. Создание условий для эффективного использования и развития имеющегося экономического потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения |  | единиц |  | 805,7 |  | 809,6 |  | 0,48 |
| 28 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций |  | процент |  | 10,4 |  | 10,0 |  | -0,4 |
| 29 | Оборот розничной торговли |  | млн. руб. |  | 2767,5 |  | 3285,7 |  | 18,7 |
| Задача 3.2. Достижение лидерских позиций муниципального округа среди муниципальных и городских округов Ставропольского края по привлекательности для инвесторов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств и инвестиций СМП, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) в расчете на 1 жителя |  | рублей |  | 22 160,0 |  | 44705,0 |  | в 2 раза |
| 31 | Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) |  | млн. руб. |  | 1355,4 |  | 2548,2 |  | 88,0 |
| Задача 3.3. Обеспечение устойчивой и динамичной экономики муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по всем видам экономической деятельности предприятий |  | млн. рублей |  | 27139,4 |  | 23800,3 |  | -12,3 |
| 33 | Среднемесячная заработная плата одного работника (без субъектов малого предпринимательства) |  | рублей |  | 52201,1 |  | 58968,6 |  | 12,9 |
| 34 | Уровень регистрируемой безработицы |  | процент |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,00 |
| 35 | Валовой сбор зерна (в весе после доработки) |  | тыс. тонн |  | 255,8 |  | 431,1 |  | 68,5 |
| 36 | Скот и птица на убой (в живом весе) |  | тыс. тонн |  | 99,6 |  | 97,6 |  | -2,0 |
| 37 | Яйца |  | млн. штук |  | 138,7 |  | 172,4 |  | 24,3 |
| 38 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) |  | процент |  | 39,66 |  | 44,88 |  | 13,2 |

# ______________