ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

БЛАГОДАРНЕНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 23июня 2021г. | г. Благодарный | № 4/6 |
| --- | --- | --- |

О Плане работы окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №2 по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва

# В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 2 статьи 51 Закона Ставропольского края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края», пунктом 12 статьи 3 Закона Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае» территориальная избирательная комиссия Благодарненского района, на которую постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 31 мая 2021 года №159/11366-6 возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №2 по выборам депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план работы окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №2 по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва.

2. Разместить настоящее постановление на официальном портале органов местного самоуправления Благодарненского городского округа Ставропольского края в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Территориальная избирательная комиссия».

Председатель					                              Н. Д.Федюнина

Секретарь  								          И.В. Булгакова

УТВЕРЖДЕН

постановлением окружной

избирательной комиссии

от 23.06.2021 № 4/6

## ПЛАН РАБОТЫ

окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №2 по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва

День голосования - 19 сентября 2021 года

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка проектов и принятие постановлений окружной избирательной комиссией (далее - ОИК) по следующим вопросам: |  |  |
|  | О плане работы ОИК | июнь 2021 г. | Федюнина Н.Д. Булгакова И.В. |
|  | О режиме работы ОИК | июнь 2021 г. | Федюнина Н.Д. Булгакова И.В. |
|  | О распределении обязанностей между членами ОИК | июнь 2021 г. | Федюнина Н.Д. Булгакова И.В. |
|  | О возложении на членов ОИК с правом решающего голоса полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях | июнь 2021 г. | Федюнина Н.Д. Булгакова И.В. |
|  | О Рабочей группе по приему и проверке документов, представляемых кандидатами | июнь 2021 г. | Федюнина Н.Д. Булгакова И.В. |
|  | О графике дежурства членов ОИК | ежемесячно в период избирательной кампании | Федюнина Н.Д. Булгакова И.В. |
|  | О бухгалтере ОИК | июнь 2021 г. | Федюнина Н.Д. Булгакова И.В. |
|  | О контрольно-ревизионной службе при ОИК | июнь 2021 г. | Федюнина Н.Д. Булгакова И.В. |
|  | О распределении финансовых средств между участковыми избирательными комиссиями | не позднее 19 августа 2021 г. (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Федюнина Н.Д. Булгакова И.В. |
|  | Об образовании групп контроля за использованием ГАС «Выборы» (отдельных ее технических средств) | июнь 2021 г. | Федюнина Н.Д. Булгакова И.В. |
|  | Об определении лиц, ответственных за ввод информации в задачу «Агитация» подсистемы автоматизации избирательных процессов ГАС «Выборы» | не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Федюнина Н.Д. Булгакова И.В. |
|  | О разрешении для открытия специального избирательного счета кандидата | незамедлительно после принятия документов о выдвижении кандидата | Федюнина Н.Д. Арзамас М.Н. |
|  | О регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидатов | в трехдневный срок со дня поступления в комиссию заявления кандидата и необходимых документов | Федюнина Н.Д. Булгакова И.В. |
|  | О регистрации доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений | в течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата вместе с заявлениями граждан о согласии быть доверенными лицами | Федюнина Н.Д. Булгакова И.В. |
|  | Об извещении кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствия каких-либо документов, представление которых в окружную избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено законом, или несоблюдения требований закона к оформлению документов | не позднее чем за три дня до дня заседания окружной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Федюнина Н.Д. Булгакова И.В. |
|  | О регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, либо об отказе в регистрации указанного кандидата | в течение 10 дней после дня приема необходимых для регистрации кандидата документов | Федюнина Н.Д. Булгакова И.В. |
|  | О члене окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса | после поступления в окружную избирательную комиссию документов о назначении члена окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса | Федюнина Н.Д. Булгакова И.В. |
|  | Об аннулировании регистрации подавшего заявления кандидата о снятии своей кандидатуры (если кандидат был зарегистрирован) | в течение суток после поступления заявления кандидата о снятии своей кандидатуры | Федюнина Н.Д. Булгакова И.В. |
|  | Об аннулировании регистрации кандидата в случае отзыва зарегистрированного кандидата избирательным объединением | после поступления письменного заявления в окружную избирательную комиссию об отзыве кандидата по решению органа, выдвинувшего кандидата | Федюнина Н.Д. Булгакова И.В. |
|  | Об утверждении текста избирательного бюллетеня для голосования по одномандатному избирательному округу | не позднее 29 августа 2021 г. (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Федюнина Н.Д. Булгакова И.В. |
|  | О рассмотрении поступивших в ОИК жалоб (заявлений), связанных с проведением голосования, подсчетом голосов и составлением протоколов участковых избирательных комиссий | до подписания протоколов ОИК о результатах выборов по одномандатному избирательному округу и итогах голосования по краевому избирательному округу на территории одномандатного избирательного округа | Федюнина Н.Д. Шурховецкая Л.С. |
|  | О результатах выборов депутата Думы Ставропольского края седьмого созыва (далее – выборы) по одномандатному избирательному округу | не позднее 21 сентября 2021 г. (не позднее чем на третий день со дня голосования) | Федюнина Н.Д. Булгакова И.В. |
|  | Об извещении зарегистрированного кандидата, избранного депутатом Думы Ставропольского края по одномандатному избирательному округу, о результатах выборов | незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов по одномандатному избирательному округу | Федюнина Н.Д. Булгакова И.В. |
|  | О регистрации избранного депутата Думы Ставропольского края седьмого созыва по одномандатному избирательному округу и выдаче ему удостоверения об избрании | после официального опубликования общих результатов выборов при условии выполнения зарегистрированным кандидатом требований ч.1 ст.55 КЗ | Федюнина Н.Д. Булгакова И.В. |
| 2. | Организация деятельности окружной избирательной комиссии |  |  |
|  | Оборудование помещения ОИК | июнь 2021 г. | Федюнина Н.Д. Ерохина Н.В. Булгакова И.В. |
|  | Оформление и выдача удостоверений членов ОИК с правом совещательного голоса, доверенных лиц, зарегистрированных кандидатов, избранных депутатов по одномандатному избирательному округу | после принятия решения ОИК о выдаче удостоверений | Федюнина Н.Д. Ерохина Н.В. Булгакова И.В. |
|  | Организация и проведение обучения членов участковых избирательных комиссий | по отдельному плану | Федюнина НД.. члены ОИК |
|  | Оказание методической и практической помощи участковым избирательным комиссиям по организации голосования | весь период | Федюнина Н.Д. члены ОИК |
|  | Рассмотрение жалоб (заявлений), обращений граждан, связанных с нарушениями избирательного законодательства в период подготовки и проведения выборов | весь период | Федюнина Н.Д. Шурховецкая Л.С. |
| 3. | Выдвижение и регистрация кандидатов |  |  |
|  | Прием документов для выдвижения и регистрации кандидатов по одномандатному избирательному округу | при поступлении документов | члены ОИК |
|  | Выдача кандидату, лицу, уполномоченному представлять кандидата, письменного подтверждения принятия документов для выдвижения и регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу, с их описью, а также указанием даты и времени их приема | незамедлительно при принятии документов | члены ОИК |
|  | Оформление и выдача кандидату, лицу, уполномоченному представлять кандидата, выдвинутому по одномандатному избирательному округу, разрешения для открытия специального избирательного счета | после получения уведомления о выдвижении кандидата | Федюнина Н.Д. члены ОИК |
|  | Выдача доверенным лицам, уполномоченным представителям по финансовым вопросам кандидатов удостоверений установленной формы | после регистрации доверенных лиц, уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата | Федюнина Н.Д. члены ОИК |
|  | Ввод в ГАС «Выборы» сведений о кандидатах, выдвинутых по одномандатному избирательному округу, иных сведений, связанных с подготовкой и проведением выборов, отправка данных сведений на КСА ГАС «Выборы» избирательной комиссии Ставропольского края | по мере поступления сведений, в сроки, установленные Регламентом информационного наполнения официального сайта избирательной комиссии Ставропольского края | Ерохина Н.В. |
|  | Обращение с представлением в соответствующие органы о проверке достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с п.п.2, 21 и 3 ст.33 ФЗ, проверке выполнения требований, предусмотренных п.33 ст.33 ФЗ | после представления сведений | Федюнина Н.Д. Булгакова И.В. |
|  | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | периодически, но не реже чем один раз в две недели | Федюнина Н.Д. Арзамас М.Н. |
|  | Заверение каждой папки с подписными листами печатью избирательной комиссии, проверка соответствия количества представленных подписных листов количеству, указанному в протоколе об итогах сбора подписей избирателей, и выдача кандидату или лицу, уполномоченному представлять кандидата, письменного подтверждения о приеме подписных листов с их описью, а также указанием даты и времени их приема | при приеме подписных листов | Федюнина Н.Д. Ерохина Н.В. Агибанова С.В. Шурховецкая Л.С. |
|  | Проверка соблюдения порядка выдвижения кандидата требованиям КЗ | в течение 10 дней после дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата | Федюнина Н.Д. члены ОИК |
|  | Передача кандидату копии итогового протокола о проверке подписных листов | не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата | Федюнина Н.Д. Булгакова И.В. |
|  | Проведение заседания окружной избирательной комиссии, на котором решением окружной избирательной комиссии утверждается извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, и его регистрации предусмотрено КЗ или несоблюдения требований закона к оформлению документов | в сроки, обеспечивающие соблюдение указанного в ч.11 ст.21 КЗ трехдневного срока | Федюнина Н.Д. Булгакова И.В. |
|  | Извещение кандидатов о выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено законом, или несоблюдения требований закона к оформлению документов | не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Федюнина Н.Д. Ерохина Н.В. Агибанова С.В. Шурховецкая Л.С. |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу, либо мотивированного решения об отказе в регистрации указанного кандидата | в течение 10 дней после дня приема необходимых для регистрации кандидата документов | Федюнина Н.Д. члены ОИК |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам | в течение 48 часов после регистрации | Булгакова И.В. |
|  | Выдача кандидату, выдвинутому по одномандатному избирательному округу, копии решения об отказе ему в регистрации с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | в течение суток с момента принятия решения об отказе в регистрации кандидата | Федюнина Н.Д. Ерохина Н.В. Агибанова С.В. Шурховецкая Л.С. |
|  | Уведомление лица, в отношении которого принято решение об аннулировании регистрации кандидата, и выдача ему копии соответствующего решения | незамедлительно | Федюнина Н.Д. Ерохина Н.В. Агибанова С.В. Шурховецкая Л.С. |
|  | Оформление и выдача удостоверений членов окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса, доверенных лиц кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избранного депутата по одномандатному избирательному округу | после принятия решения окружной избирательной комиссией о выдаче удостоверений | Федюнина Н.Д. Ерохина Н.В. Агибанова С.В. Шурховецкая Л.С. |
| 4. | Списки избирателей |  |  |
|  | Составление списков избирателей, в том числе с использованием ГАС «Выборы», отдельно по каждому избирательному участку | не позднее 07 сентября 2021 г. | Ерохина Н.В. |
|  | Подписание первого экземпляра списка избирателей, составленного в соответствии с ч.2 ст.91 КЗ, и заверение его печатью ОИК | не позднее 07 сентября 2021 г. | Федюнина Н.Д. Булгакова И.В. |
|  | Передача первых экземпляров списков избирателей, составленных в соответствии с ч.2 ст.91 КЗ, в соответствующие участковые избирательные комиссии по актам | не позднее 08 сентября 2021 г. | Федюнина Н.Д. члены ОИК |
|  | Контроль за направлением участковыми избирательными комиссиями избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей и для участия в выборах | не ранее 08 сентября 2021 г. и не позднее 18 сентября 2021 г. | Федюнина Н.Д. члены ОИК |
|  | Контроль за представлением участковыми избирательными комиссиями списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | с 08 сентября 2021 г. (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Федюнина Н.Д. члены ОИК |
| 5. | Информирование избирателей и предвыборная агитация |  |  |
|  | Направление решений окружной избирательной комиссии, непосредственно связанных с подготовкой и проведением выборов: о регистрации или об отказе в регистрации кандидатов, о рассмотрении жалоб, предупреждениях кандидатам, а также об итогах голосования, о результатах выборов, для опубликования в региональные государственные периодические печатные издания, а также в иные средства массовой информации | в течение 10 дней со дня их принятия, если иные сроки не установлены ФЗ | Федюнина Н.Д. Булгакова И.В. |
|  | Размещение на информационном стенде в помещении окружной избирательной комиссии информации, связанной с выборами, о кандидатах, об избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов, краевые списки кандидатов | по мере появления информации | Федюнина Н.Д. Булгакова И.В. |
|  | Осуществление контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации | весь период | Федюнина Н.Д. Шурховецкая Л.С. |
|  | Прием и учет представленных кандидатами экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов вместе со сведениями об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копиями документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, электронными образами этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде | со дня выдвижения кандидата (до начала их распространения) | Федюнина Н.Д. члены ОИК |
|  | Рассмотрение экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов, представленных в окружную избирательную комиссию, на предмет их соответствия законодательству о выборах, а также подготовка соответствующих заключений | по мере поступления экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов | Федюнина Н.Д. члены ОИК |
|  | Установление времени, на которое безвозмездно предоставляется помещение, пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий, проводимых в форме собраний, и находящееся в государственной или муниципальной собственности, для встреч зарегистрированного кандидата, его доверенных лиц, представителей избирательного объединения с избирателями по заявке этого зарегистрированного кандидата, этого избирательного объединения, зарегистрировавшего краевой список кандидатов, с обеспечением равных условий | после официального опубликования решения о назначении выборов | Федюнина Н.Д. Булгакова И.В. |
|  | Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение ее иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов | в течение двух суток с момента получения уведомления | Булгакова И.В. |
|  | Направление в избирательную комиссию Ставропольского края и доведение до сведения зарегистрированных кандидатов перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | после выделения специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | Федюнина Н.Д. Булгакова И.В. |
| 6. | Финансирование выборов |  |  |
|  | Получение от участковых избирательных комиссий отчетов о поступлении и расходовании средств бюджета Ставропольского края, выделенных на подготовку и проведение выборов | не позднее 28 сентября 2021 г. | КРС ОИК |
|  | Прием первых финансовых отчетов кандидатов | одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации | члены Рабочей группы по приему и проверке документов |
|  | Обращение с представлением в органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций, о проверке сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов, и сообщение о результатах проверки в окружную избирательную комиссию | после получения сведений от филиалов ПАО «Сбербанк России» | члены контрольно-ревизионной службы |
|  | Прием итоговых финансовых отчетов кандидатов | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | члены контрольно-ревизионной службы |
|  | Проверка первых и итоговых финансовых отчетов кандидатов | после их поступления | члены контрольно-ревизионной службы |
|  | Передача в средства массовой информации для опубликования, а также размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» копий финансовых отчетов кандидатов | не позднее чем через пять дней со дня получения отчетов | Булгакова И.В. члены контрольно-ревизионной службы |
|  | Представление в избирательную комиссию Ставропольского края отчетов о поступлении и расходовании средств бюджета Ставропольского края, выделенных на подготовку и проведение выборов, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | Федюнина Н.Д. члены контрольно-ревизионной службы |
| 7. | Подготовка к голосованию |  |  |
|  | Контроль за предоставлением и оборудованием помещений участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | август-сентябрь 2021 г. | Федюнина Н.Д. Дулепова В.П. |
|  | Контроль за оборудованием в помещениях для голосования либо непосредственно перед этими помещениями информационных стендов и размещение на них информации обо всех кандидатах, внесенных в бюллетень, об избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов, краевые списки кандидатов, и других материалов | сентябрь 2021 г. | Федюнина Н.Д. Дулепова В.П Булгакова И.В. |
|  | Контроль за оповещением участковыми избирательными комиссиями избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | не позднее 8 сентября 2021 г. (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Федюнина Н.Д. Дулепова В.П Булгакова И.В. |
|  | Оповещение кандидатов, о времени и месте передачи избирательных бюллетеней | в срок, установленный ИКСК | члены ОИК |
|  | Получение избирательных бюллетеней от избирательной комиссии Ставропольского края | в срок, установленный ИКСК | Федюнина Н.Д. члены ОИК |
|  | Передача избирательных бюллетеней в территориальные избирательные комиссии | в срок, установленный избирательной комиссией Ставропольского края | Федюнина Н.Д. члены ОИК |
|  | Контроль за обеспечением участковыми избирательными комиссиями процесса голосования избирателей | в день (дни) голосования с 8 до 20 часов по местному времени | Федюнина Н.Д. члены ОИК |
|  | Сбор информации о ходе голосования на избирательных участках | в день (дни) голосования | Федюнина Н.Д. Ерохина Н.В. |
|  | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в резерве в окружной избирательной комиссии, с составлением акта | после окончания времени голосования 19 сентября 2021 г. | члены ОИК |
| 8. | Определение итогов голосования, результатов выборов |  |  |
|  | Организация приема протоколов нижестоящих избирательных комиссий и прилагаемых к ним документов | с 19 сентября 2021 г. | члены ОИК |
|  | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу и установление итогов голосования по единому избирательному округу на территории одномандатного избирательного округа | не позднее 21 сентября 2021 г. (не позднее чем на третий день со дня голосования) | члены ОИК |
|  | Выдача заверенных копий протокола окружной избирательной комиссии о результатах выборов лицам, указанным в п.3 ст.30 Федерального закона № 67-ФЗ | после подписания протокола окружной избирательной комиссии | Федюнина Н.Д. Булгакова И.В. |
|  | Направление в избирательную комиссию Ставропольского края первых экземпляров каждых протоколов окружных избирательных комиссий с приобщенными к ним документами | незамедлительно после подписания протоколов и сводных таблиц | Федюнина Н.Д. Булгакова И.В. |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по одномандатному избирательному округу в средства массовой информации | в течение одних суток после определения результатов выборов | Федюнина Н.Д. члены ОИК |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом Думы Ставропольского края, о результатах выборов | незамедлительно после определения результатов выборов | Федюнина Н.Д. Булгакова И.В. |
|  | Регистрация избранного депутата Думы Ставропольского края и выдача ему удостоверения об избрании | после официального опубликования общих результатов выборов при условии выполнения зарегистрированным кандидатом требований ч.1 ст.55 КЗ | Федюнина Н.Д. Булгакова И.В. |
|  | Уничтожение по акту копий вторых экземпляров протоколов, имеющихся в окружной избирательной комиссии | с 20 октября 2021 г. (через 30 дней после дня голосования) | Булгакова И.В. Дулепова В.П. |
|  | Опубликование (обнародование) полных данных об итогах голосования и о результатах выборов в объеме данных, содержащихся в протоколах непосредственно нижестоящих избирательных комиссий | не позднее 18 ноября 2021 г. (в течение двух месяцев со дня голосования) | члены ОИК |
|  | Прием от участковых избирательных комиссий для хранения вторых экземпляров протоколов об итогах голосования вместе с предусмотренной КЗ избирательной документацией | не позднее чем через 10 дней после официального опубликования результатов выборов | Булгакова И.В. Дулепова В.П. |
|  | Хранение избирательной документации, связанной с подготовкой и проведением выборов | в соответствии с Порядком хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва, утвержденным избирательной комиссией Ставропольского края по согласованию с комитетом Ставропольского края по делам архива | Федюнина Н.Д. |
|  | Возврат в избирательную комиссию Ставропольского края печати окружной избирательной комиссии | одновременно с представлением в избирательную комиссию Ставропольского края отчета о поступлении и расходовании средств бюджета Ставропольского края, выделенных на подготовку и проведение выборов, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Федюнина Н.Д. |

Секретарь окружной

избирательной комиссии                                                                  И.В. Булгакова

# Footnotes

Здесь и далее – Закон Ставропольского края от 27 июля 2006 года № 68-кз «О выборах депутатов Думы Ставропольского края».