## кв.смета_13
Информация о реализации национальных проектов на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края по состоянию на 16 июня 2022 года
(рублей)
| Утвержденный план на год | Стоимость работ в соответствии с муниципальным контрактом | Кассовый расход на 09.06.2022 года | Кассовый расход на 16.06.2022 года | Кассовый расход с 09.06.2022 года по 16.06.2022 года | Остаток годового плана | % исп. год | Окончание работ по муниципальному контракту | Пояснение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Национальный проект 'Демография' | 111238105.14 | 0 | 74786648.72 | 74786648.72 | 0 | 36451456.42 | 67.23%
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | 111238105.14 | 0 | 74786648.72 | 74786648.72 | 0 | 36451456.42 | 67.23%
011P150840;Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 54525215.83 |  | 46106962.7 | 46106962.7 | 0 | 8418253.13 | 84.56% |  | По состоянию на 16.06.2022 года численность получателей составила 475 человек
011P155730;Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 56712889.31 |  | 28679686.02 | 28679686.02 | 0 | 28033203.29 | 50.57% |  | По состоянию на 16.06.2022 года численность получателей составила 337 человек
Национальный проект 'Образование' | 13186796.45 | 1440131.27 | 2926960.31 | 2926960.31 | 0 | 10259836.14 | 22.2%
Региональный проект "Современная школа" | 11739428.33 | 0 | 2926960.31 | 2926960.31 | 0 | 8812468.02 | 24.93%
021Е1S1690;Обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей | 11739428.33 |  | 2926960.31 | 2926960.31 | 0 | 8812468.02 | 24.93%
Региональный проект "Успех каждого ребенка" | 1447368.12 | 1440131.27 | 0 | 0 | 0 | 1447368.12 | 0%
021E250970;Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | 1447368.12 | 1440131.27 | 0 | 0 | 0 | 1447368.12 | 0% | 2022-05-30 | Муниципальный контракт № 0821300000121000065_67360 от 26.11.2021 года на проведение работ по капитальному ремонту спортивного зала МОУ СОШ №14
Национальный проект 'Культура' | 5000000 | 4936359.85 | 4106589.85 | 4822725.85 | 716136 | 177274.15 | 96.45%
Региональный проект "Культурная среда" | 5000000 | 4936359.85 | 4106589.85 | 4822725.85 | 716136 | 177274.15 | 96.45%
043А154540;Создание модельных муниципальных библиотек | 5000000 | 4936359.85 | 4106589.85 | 4822725.85 | 716136 | 3172137.67 | 96.45%
|  | 36500 | [5 empty] | 2022-03-31 | Муниципальный контракт № 28 от 28.12.2021 года на поставку настольных ламп, рамок, зеркала.
|  | 52145 | [5 empty] | 2022-03-31 | Муниципальный контракт № 27 от 27.12.2021 года на поставку и установку жалюзи
|  | 491000 | [5 empty] | со дня заключения в течение 15 рабочих дней | Муниципальный контракт № 0321300174121000009_64615 от 29.11.2021 года на поставку компьютеров, МФУ, сканеров, видеокамеры, фотокамеры
|  | 1131001.52 | [5 empty] | 2022-04-30 | Муниципальный контракт № 0321300174121000011_64615 от 29.12.2021 года на поставку библиотечной мебели
|  | 665279 | [5 empty] | 2022-03-31 | Муниципальный контракт № 0321300174121000010_64615 от 17.12.2021 года на поставку книг
|  | 211377.33 | [5 empty] | со дня заключения в течение 15 рабочих дней | Муниципальный контракт № 0321300174121000008_64615 от 02.12.2021 года на поставку книг
|  | 796000 | [5 empty] | со дня заключения в течение 15 рабочих дней | Муниципальный контракт № 0321300174121000005_64615 от 26.11.2021 года на поставку интерактивного оборудования
|  | 213700 | [5 empty] | 2022-03-31 | Муниципальный контракт № 668610 от 22.12.2021 года на проведение электромонтажных работ
|  | 146000 | [5 empty] | 2022-03-31 | Муниципальный контракт № 667831 от 21.12.2021 года на поставку и установку сплит-системы
|  | 313800 | [5 empty] | 2022-06-01 | Муниципальный контракт № 654950 от 25.11.2021 года на поставку принадлежностей для модельной библиотеки (тифлофлешплеер, портативная индукционная панель, ПО, творческая оаборатория, театр кукол и теней)
|  | 543110 | [5 empty] | 2022-06-01 | Муниципальный контракт № 654601 от 24.11.2021 года на поставку тактильного знака, стационарного видеоувеличителя, робота, магнитно-маркерной доски
|  | 336447 | [5 empty] | 2022-04-30 | Муниципальный контракт № 0321300174121000011_64615 от 28.12.2021 года на поставку библиотечной мебели
| 129424901.59 | 6376491.12 | 81820198.88 | 82536334.88 | 716136 | 46888566.71 | 63.77%
Заместитель главы администрации - начальник финансового управления администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края | [5 empty] | Л.В. Кузнецова