## кв.смета_13
Информация о реализации национальных проектов на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края по состоянию на 07 июля 2022 года
(рублей)
| Утвержденный план на год | Стоимость работ в соответствии с муниципальным контрактом | Кассовый расход на 30.06.2022 года | Кассовый расход на 07.07.2022 года | Кассовый расход с 30.06.2022 года по 07.07.2022 года | Остаток годового плана | % исп. год | Окончание работ по муниципальному контракту | Пояснение
1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Национальный проект 'Демография' | 111238105.14 | 0 | 78312309.17 | 88223671.32 | 9911362.15 | 23014433.82 | 79.31%
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | 111238105.14 | 0 | 78312309.17 | 88223671.32 | 9911362.15 | 23014433.82 | 79.31%
011P150840;Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 54525215.83 |  | 48417363.98 | 54446786.98 | 6029423 | 78428.85 | 99.86% |  | По состоянию на 07.07.2022 года численность получателей составила 529 человек
011P155730;Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 56712889.31 |  | 29894945.19 | 33776884.34 | 3881939.15 | 22936004.97 | 59.56% |  | По состоянию на 07.07.2022 года численность получателей составила 370 человек
Национальный проект 'Образование' | 13186796.45 | 1440131.27 | 3956914.1 | 4437332.08 | 480417.98 | 8749464.37 | 33.65%
Региональный проект "Современная школа" | 11739428.33 | 0 | 3956914.1 | 4437332.08 | 480417.98 | 7302096.25 | 37.8%
021Е1S1690;Обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей | 11739428.33 |  | 3956914.1 | 4437332.08 | 480417.98 | 7302096.25 | 37.8% |  | Запланированы бюджетные ассигнования за счет средств бюджета Ставропольского края в размере 11 152 456,91 рублей, за счет средств местного бюджета 586 971,42 рублей. Кассовый расход на выплату заработной платы и начисления произведен в сумме 3 075 543,17 рублей; Приобретение основных средств в сумме 392 299,00 рублей.
Региональный проект "Успех каждого ребенка" | 1447368.12 | 1440131.27 | 0 | 0 | 0 | 1447368.12 | 0%
021E250970;Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | 1447368.12 | 1440131.27 | 0 | 0 | 0 | 1447368.12 | 0% | 2022-05-30 | Муниципальный контракт № 0821300000121000065_67360 от 26.11.2021 года на проведение работ по капитальному ремонту спортивного зала МОУ СОШ №14, работы выполнены на 90 %
Национальный проект 'Культура' | 5000000 | 5000000 | 4995950 | 5000000 | 4050 | 0 | 100%
Региональный проект "Культурная среда" | 5000000 | 5000000 | 4995950 | 5000000 | 4050 | 0 | 100%
043А154540;Создание модельных муниципальных библиотек | 5000000 | 5000000 | 4995950 | 5000000 | 4050 | 0 | 100%
|  | 36500 | [5 empty] | 2022-03-31 | Муниципальный контракт № 28 от 28.12.2021 года на поставку настольных ламп, рамок, зеркала.
|  | 32000 | [6 empty] | Муниципальный контракт № 05 от 20.06.2022
|  | 27140 | [6 empty] | Муниципальный контракт № от 21.06.2022
|  | 6270 | [6 empty] | Муниципальный контракт № от 31.01.2022
|  | 15978.09 | [6 empty] | Муниципальный контракт № 21/1 от 21.06.2022
|  | 29000 | [6 empty] | Муниципальный контракт № 1099 от 09.06.2022
|  | 51411 | [6 empty] | Муниципальный контракт № 14066 от 14.06.2022
|  | 41485.06 | [6 empty] | Муниципальный контракт № 030322 от 06.06.2022
|  | 3350 | [6 empty] | Муниципальный контракт № 200622 от 13.06.2022
|  | 4050 | [6 empty] | Муниципальный контракт № 240622 от 24.06.2022
|  | 11622 | [6 empty] | Муниципальный контракт № 23 от 17.05.2022
|  | 1934 | [6 empty] | Муниципальный контракт № 24 от 20.05.2022
|  | 52145 | [5 empty] | 2022-03-31 | Муниципальный контракт № 27 от 27.12.2021 года на поставку и установку жалюзи
|  | 491000 | [5 empty] | со дня заключения в течение 15 рабочих дней | Муниципальный контракт № 0321300174121000009_64615 от 29.11.2021 года на поставку компьютеров, МФУ, сканеров, видеокамеры, фотокамеры
|  | 1131001.52 | [5 empty] | 2022-04-30 | Муниципальный контракт № 0321300174121000011_64615 от 29.12.2021 года на поставку библиотечной мебели
|  | 665279 | [5 empty] | 2022-03-31 | Муниципальный контракт № 0321300174121000010_64615 от 17.12.2021 года на поставку книг
|  | 211377.33 | [5 empty] | со дня заключения в течение 15 рабочих дней | Муниципальный контракт № 0321300174121000008_64615 от 02.12.2021 года на поставку книг
|  | 796000 | [5 empty] | со дня заключения в течение 15 рабочих дней | Муниципальный контракт № 0321300174121000005_64615 от 26.11.2021 года на поставку интерактивного оборудования
|  | 213700 | [5 empty] | 2022-03-31 | Муниципальный контракт № 668610 от 22.12.2021 года на проведение электромонтажных работ
|  | 146000 | [5 empty] | 2022-03-31 | Муниципальный контракт № 667831 от 21.12.2021 года на поставку и установку сплит-системы
|  | 199700 | [5 empty] | 2022-06-01 | Муниципальный контракт № 654950 от 25.11.2021 года на поставку принадлежностей для модельной библиотеки (тифлофлешплеер, портативная индукционная панель, ПО, творческая оаборатория, театр кукол и теней)
|  | 496610 | [5 empty] | 2022-06-01 | Муниципальный контракт № 654601 от 24.11.2021 года на поставку тактильного знака, стационарного видеоувеличителя, робота, магнитно-маркерной доски
|  | 336447 | [5 empty] | 2022-04-30 | Муниципальный контракт № 0321300174121000011_64615 от 28.12.2021 года на поставку библиотечной мебели
| 129424901.59 | 6440131.27 | 87265173.27 | 97661003.4 | 10395830.13 | 31763898.19 | 75.46%
Заместитель главы администрации - начальник финансового управления администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края | [5 empty] | Л.В. Кузнецова