## кв.смета_13
Информация о реализации национальных проектов на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края по состоянию на 08 апреля 2021 года
(рублей)
| Утвержденный план на год | Кассовый расход на 01.04.2021 года | Кассовый расход на 08.04.2021 года | Кассовый расход с 01.04.2021 года по 08.04.2021 года | Остаток годового плана | % исп. год | Пояснение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Национальный проект 'Демография' | 109012440.35 | 34641825.35 | 45290693.25 | 10648867.9 | 63721747.1 | 41.55%
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | 109012440.35 | 34641825.35 | 45290693.25 | 10648867.9 | 63721747.1 | 41.55%
011P150840;Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 57149532.69 | 19700000 | 25874326.77 | 6174326.77 | 31275205.92 | 45.27% | По состоянию на 08.04.2021 года численность получателей составила 447 человек
011P155730;Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 51862907.66 | 14941825.35 | 19416366.48 | 4474541.13 | 32446541.18 | 37.44% | По состоянию на 08.04.2021 года численность получателей составила 420 человек
Национальный проект 'Образование' | 8911822.87 | 1196380.53 | 1349780.53 | 153400 | 7562042.34 | 15.15%
Региональный проект "Современная школа" | 7086391.87 | 908949.53 | 1062349.53 | 153400 | 6024042.34 | 14.99%
021Е1S1690;Обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей | 7086391.87 | 908949.53 | 1062349.53 | 153400 | 6024042.34 | 14.99% | Запланированы бюджетные ассигнования за счет средств бюджета Ставропольского края в размере 6732072,28 рублей, за счет средств местного бюджета-354319,59 рублей на выплату заработной платы, начисления, закупку товаров, работ и услуг в СОШ №2, СОШ №4, СОШ №6, СОШ№8, СОШ №10, СОШ №11. По состоянию на 01.04.2021 произведена выплата заработной платы и начислений в сумме 894359,53 рублей, прочие работы, услуги-14590 рублей. Приобретены ноутбук и принтер в сумме 153 400,00 рублей
Региональный проект "Успех каждого ребенка" | 1825431 | 287431 | 287431 | 0 | 1538000 | 15.75%
021E250970;Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | 1825431 | 287431 | 287431 | 0 | 1538000 | 15.75% | Запланирован ремонт спортивного зала СОШ №3 на сумму 1530000,00 рублей, приобретение спортивного оборудования в СОШ №3 на сумму 295431,00 рублей, в соответствии с планом-графиком начало работ запланировано с 01.04.2021 года. По состоянию на 08.04.2021 заключены муниципальные контракты: на проведение ремонта спортивного зала с ООО "Атлант", срок выполнения работ - с 01.04.2021 по 30.05.2021; на поставку спортивного оборудования: от 11.09.2020 №630972 с ИП Кинаш А.Е., от 05.02.2021 №554667 с ИП Кинаш А.Е исполнены, оплата произведена в полном объеме 26.02.2021.
Национальный проект 'Культура' | 30577740 | 2177801 | 2177801 | 0 | 28399939 | 7.122%
Региональный проект "Культурная среда" | 30577740 | 2177801 | 2177801 | 0 | 28399939 | 7.122%
043А155198;Государственная поддержка отрасли культуры (создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий учреждений) | 30577740 | 2177801 | 2177801 | 0 | 28399939 | 7.122% | Капитальный ремонт МУК ДК с.Спасское: заключен муниципальный контракт от 24.11.2020 №0121200004720001208, подрядчик-ИП Морин В.А., срок выполнения работ-до 31.08.2021. Общий процент выполненных работ на объекте -41%.
[7 empty] | Выполнение работ в соответствии с планом-графиком | Выполнено/не выполнено
[7 empty] | демонтажные работы-01.12.2020-12.02.2021 | выполнено
[7 empty] | монтаж дверных проемов из ПВХ-12.02.2021-20.02.2021 | выполнено
[7 empty] | внутренние отделочные работ на 1 этаже-12.02.2021-01.07.2021 | выполняется
[7 empty] | внутренние отделочные работ на 2 этаже-12.02.2021-17.05.2021 | выполняется
[7 empty] | электромонтажные работы-10.01.2021-15.04.2021 | выполняется
[7 empty] | сантехнические работы-10.01.2021-25.02.2021 | выполнено
[7 empty] | хоз.питьевой водопровод-10.01.2021-25.02.2021 | выполнено
Капитальный ремонт здания МУД ДК с. Александрия: заключен муниципальный контракт от 23.11.2020 №1118-ЭА, подрядчик-ООО "Капитал", срок выполнения работ-до 31.08.2021. Процент выполнения работ -41%.
[7 empty] | Выполнение работ в соответствии с планом-графиком | Выполнено/не выполнено
[7 empty] | демонтажные работы-с 23.11.2020-05.08.2021 | выполняется
[7 empty] | кровля-23.11.2020-31.03.2021 | выполняется
[7 empty] | наружная отделка, фасад-23.11.2020-16.06.2021 | выполняется
[7 empty] | ремонт входного порога-23.11.2020-16.06.2021 | выполняется
[7 empty] | ремонт 1го этажа-23.11.2020-30.08.2021 | выполняется
[7 empty] | ремонт 2го этажа-23.11.2020-25.08.2021 | выполняется
[7 empty] | ремонт зала-23.11.2020-18.08.2021 | выполняется
[7 empty] | электромонтажные работы 1 этап-23.11.2020-26.02.2021 | выполнено
Капитальный ремонт здания МУК ДК с.Бурлацкое: заключён муниципальный контракт от 25.11.2020 №0121600011020000075, подрядчик-ООО "СМУ-9", срок выполнения работ-до 01.09.2021. Общий процент выполнения работ-17%.
[7 empty] | Выполнение работ в соответствии с планом-графиком | Выполнено/не выполнено
[7 empty] | демонтажные работы-16.02.2021-24.02.2021 | выполнено
[7 empty] | электромонтажные работы-28.02.2021-31.03.2021 | выполняется
[7 empty] | устройство потолка из ГКЛ-28.02.2021-24.04.2021 | выполняется
Национальный проект 'Жилье и городская среда' | 46427808.8 | 370000 | 370000 | 0 | 46057808.8 | 0.7969%
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 46427808.8 | 370000 | 370000 | 0 | 46057808.8 | 0.7969%
05.1.F2.25550; Строительный контроль по реализации программ формирования современной городской среды | 920000 | 370000 | 370000 | 0 | 550000 | 40.22%
051F255550;Реализация программ формирования современной городской среды | 45507808.8 | 0 | 0 | 0 | 45507808.8 | 0% | Заключен муниципальный контракт на благоустройство территории, прилегающей к Роднику по пер.Рученый в г.Благодарный от 14.11.2020 №50, сроки выполнения работ-с 14.11.2020 до 30.06.2021. Цена контракта составляет 26416098,70 рублей. По состоянию на 08.04.2021 муниципальный контракт расторгнут по соглашению сторон от 04.02.2021 года. Размещено извещение о проведении электронного аукциона №0121600015921000001 от 24.02.2021, аукцион проведен 09.03.2021. Заключен муниципальный контракт №1 от 29.03.2021. Цена контракта составляет 28 854 747,35 рублей.
На реализацию проекта "Благоустройство прилегающей территории к берегу реки Мокрая Буйвола Благодарненского городского округа Ставропольского края" за счет средств местного бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 11360178,80 рублей, срок выполнения работ-до 18.04.2021. Заявка на возврат остатков средств федерального бюджета на 01.01.2020 направлена в министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края 25.01.2021 и в программном продукте "Электронный бюджет" 05.02.2021 года.
| 194929812.02 | 38386006.88 | 49188274.78 | 10802267.9 | 145741537.24 | 25.23%
Заместитель главы администрации - начальник финансового управления администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края | [5 empty] | Л.В. Кузнецова
145741537.24