## кв.смета_13
Информация о реализации национальных проектов на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края по состоянию на 12 октября 2023 года
(рублей)
Наименование | Утвержденный план на год | Кассовый расход на 05.10.2023 года | Кассовый расход на 12.10.2023 года | Кассовый расход с 05.10.2023 года по 12.10.2023 года | Остаток годового плана | % исп. год | Пояснение
1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Национальный проект 'Демография' | 82624754.57 | 58913522.72 | 58913522.72 | 0 | 23711231.85 | 71.3%
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | 82624754.57 | 58913522.72 | 58913522.72 | 0 | 23711231.85 | 71.3%
011P150840;Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 82624754.57 | 58913522.72 | 58913522.72 | 0 | 23711231.85 | 71.3% | По состоянию на 12.10.2023 года численность получателей составила 787 человек.
Национальный проект 'Образование' | 6762755.63 | 4312903.69 | 4605824.83 | 292921.14 | 2449851.94 | 68.11%
Региональный проект "Успех каждого ребенка" | 2890878.45 | 2161896.83 | 2161896.83 | 0 | 728981.62 | 74.78%
021E250980;Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | 2890878.45 | 2161896.83 | 2161896.83 | 0 | 728981.62 | 74.78% | В СОШ № 4 на проведение работ по капитальному ремонту спортивного зала запланированна сумма 1 445 439,23 рублей, кассовое исполнение составило 1 095 439,23 рублей. Заключены муниципальные контракты: от 06.02.2023 года № 0821300000123000001_226612 года в сумме 1 076 852,03 рублей (исполнен). от 24.04.2023 года №2023.515338 в сумме 18 587,20 рублей (исполнен). от 25.04.2023 года № 2023,473112 в сумме 350 000,00 рублей (не исполнен). В СОШ № 12 на проведение работ по капитальному ремонту спортивного зала запланированна сумма 1 445 439,22 рублей, кассовое исполнение составило 1 066 457,60 рублей. Заключены муниципальные контракты: от 06.02.2023 года №0821300000123000002_125154 в сумме 1 066 457,60 рублей (исполнен). от 17.04.2023 года № 2023.495508 в сумме 289 900,00 рублей (не исполнен). от 26.04.2023 года №2023.513825 в сумме 89 081,62 рублей (не исполнен).
Реализация регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | 3871877.18 | 2151006.86 | 2443928 | 292921.14 | 1720870.32 | 63.12%
021EВ51790;Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 3871877.18 | 2151006.86 | 2443928 | 292921.14 | 1427949.18 | 63.12% | Запланированы бюджетные ассигнования за счет средств бюджета Ставропольского края в размере 3 871 877,18 рублей. Расходы на выплату заработной платы и начисления составили 2 443 928,00 рублей.
Национальный проект 'Культура' | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 100%
Региональный проект "Цифровая культура" | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 100%
04.3.A3.54530; Создание виртуальных концертных залов | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 100% | Расходы произведены в полном объеме.
ИТОГО | 90387510.2 | 64226426.41 | 64519347.55 | 292921.14 | 25868162.65 | 71.38%
Заместитель главы администрации - начальник финансового управления администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  | Л.В. Кузнецова